淮安市人民政府文件

淮政发〔2018〕1号

市政府关于印发2018年

中心城市建设项目投资计划的通知

各县区人民政府，市各委办局，市各直属单位：

现将《2018年中心城市建设项目投资计划》印发给你们，希认真组织实施。

淮安市人民政府

2018年2月1日

（此件公开发布）

淮安市2018年中心城市建设项目投资计划

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 (万元） | 2018年 计划投资 （万元） | 开竣工 时间 | 责任单位 | 协办单位 | 资金来源及 运作方式 | 2018年 任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 725 | 36709962 | 9607790 |  |  |  |  |  |
| 一 | 市级政府项目 | 157 | 10411801 | 3837574 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 66 | 8154319 | 2922074 |  |  |  |  |  |
| 1 | 连淮扬镇铁路 | 涟水县高沟镇-淮安区平桥镇之间，长81.4公里，客运专线，实施路基、桥涵、轨道、站场等工程 | 1020000 | 200000 | 2014.12- 2019.12 | 市交通局 （市铁路办） |  | 按原有渠道 | 进行桥梁、站场、铺轨及附属结构施工 |
| 2 | 徐宿淮盐铁路 | 淮阴区吴集镇-淮安区博里镇之间，长82公里，客运专线，实施路基、桥涵、轨道、站场等工程 | 1000000 | 150000 | 2015.12-2019.12 | 市交通局 （市铁路办） | 涟水县政府、 淮阴区政府、 淮安经济技术 开发区管委会、 淮安生态 文旅区管委会、 淮安区政府 （负责其范围内征地拆迁） 市交通控股公司 市国土局 市规划局 | 按原有渠道 | 进行桥梁、站场、铺轨及附属结构施工 |
| 3 | 市区内环高架一期工程 | 由“一环、两射、一联”组成，其中“一环”为黄河路-西安路-延安路-宁连路，“两射”为连接开发区互通和淮安南枢纽的射线，“一联”为S237往高铁站的连接线，全长45.619公里，采用城市快速路标准建设，主路双向六车道，实施快速路、相关节点改造及其他配套工程 | 1514400 | 400000 | 2016.10-2019.12 | 市交通局 （负责工程建设） 市国联集团 | 淮阴区政府、 清江浦区政府、 淮安经济技术 开发区管委会 （负责其范围内征地拆迁） 市财政局 市住建局 市规划局 市国土局 市公安局 市经信委 市审计局 市行政审批局 淮安供电公司 | 按原有渠道 | 进行高架桥梁体、 辅道施工 |
| 4 | 348省道淮安区车桥至洪泽城区段 | 淮安区车桥-洪泽城区，全长59.29公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 228749 | 60000 | 2016.3- 2019.12 | 淮安区政府 洪泽区政府 苏淮高新区管委会 | 市交通局 白马湖农场 | 按原有渠道 | 进行路基、路面施工 |
| 5 | 235国道盱眙北段、331省道盱眙绕城段 | 宿迁泗洪与盱眙分界处-维桥乡344国道，全长57.427公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 212513 | 40000 | 2015.1- 2019.12 | 盱眙县政府 | 市交通局 | 按原有渠道 | 进行 路基施工 |
| 6 | 京杭运河淮海路大桥改建 | 淮海南路与延安路交叉口-淮海南路与正大路交叉口之间，全长1.452公里，其中桥长663.58米、宽38米，北接线长362.006米，南接线长425.983米，实施道路及跨京杭运河桥工程 | 32290 | 10000 | 2016.9- 2019.6 | 市交通局 （负责工程建设） | 清江浦区政府、 淮安经济技术 开发区管委会 （负责其范围内征地拆迁） 市交通控股公司 | 按原有渠道 | 进行桥梁上部构造施工 |
| 7 | 淮安东站 综合客运枢纽 | 在连淮扬镇、徐宿淮盐两条铁路交汇处建设集铁路、长途汽车、常规公交、旅游大巴、出租汽车、社会车辆等多种运输方式为一体的换乘枢纽站，总建筑面积约20万平方米 | 150000 | 40000 | 2017.12-2019.12 | 淮安生态 文旅区管委会 （负责工程建设） 市交通局 （市铁路办） | 市财政局 市规划局 淮安供电公司 市高新控股公司 市交通控股公司 | 按原有渠道 | 开展盾构区间施工 |
| 8 | 348省道阜宁东沟至盐徐高速车桥互通 连接线楚州段（淮安区段） | 阜宁与淮安区交界处-车桥互通连接线，全长7.337公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 17320 | 6000 | 2017.1- 2019.12 | 淮安区政府 | 市交通局 | 按原有渠道 | 进行 路面施工 |
| 9 | 420省道金湖段 | 金湖前锋镇-金湖与洪泽交界处，全长19.224公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 68697 | 20000 | 2017.12-2020.12 | 金湖县政府 | 市交通局 | 按原有渠道 | 进行 路基施工 |
| 10 | 429省道淮安段 | 淮阴区西宋集镇346省道交叉处-韩桥乡330省道交叉处，全长42.375公里，二级公路，宽12米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 52080 | 20000 | 2017.8- 2020.12 | 淮阴区政府 | 市交通局 | 按原有渠道 | 路基、 桥梁下部结构施工 |
| 11 | 346省道（宁连高速至503省道段） | 涟水县宁连高速-503省道交叉处，全长6.2公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 25700 | 5000 | 2017.12-2019.12 | 涟水县政府 | 市交通局 | 按原有渠道 | 进行 路基施工 |
| 12 | 327省道涟水城东至淮安 宋集段 | 涟水机场路与327省道交叉处-古黄河水利枢纽，全长7.607公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 34479 | 5000 | 2017.12-2019.12 | 市交通局 （负责工程建设） | 淮安区政府、 涟水县政府 （负责其范围内 征地拆迁） 市交通控股公司 | 按原有渠道 | 淮安区段力争开工建设 |
| 13 | 草泽河北岸 通湖道路工程 | 新建道路工程长约6.5公里，宽7米 | 6600 | 3000 | 2017.12- 2019.12 | 市白马湖办 | 市发改委 市规划局 市国土局 市审计局 市环保局 市水利局 洪泽区政府 | 按原有渠道 | 力争 主体完成 |
| 14 | 白马湖大道建设 | 位于苏淮高新区范集镇、洪泽区岔河镇、金湖县吕良镇与前锋镇境内，涉及三个县区四个乡镇道路全长约24.5公里，道路路面宽15.5米，四车道，桥梁15座，特大桥2座 | 103000 | 13000 | 2017.12- 2020.12 | 市白马湖办 | 市发改委 市规划局 市国土局 市交通局 市环保局 市水利局 淮安区政府 洪泽区政府 金湖县政府 苏淮高新区管委会 | 按原有渠道 | 完成 约10% |
| 15 | 渠北运西片区水系连通 | 新建引水及控制涵闸5座、疏浚河渠12条、配套桥涵等建筑物70座、建设生态护岸长71公里等 | 50000 | 15000 | 2016.5- 2020.12 | 市水利局 | 清江浦区政府 淮安经济技术 开发区管委会 淮安生态 文旅区管委会 淮安工业园区 管委会 | 按原有渠道 | 完成 年度工程 |
| 16 | 智慧城市防汛-城区泵站自动化系统 | 建设城区泵站计算机监控系统和视频监视系统等，包括1个中心及4个分中心的计算机网络平台系统，实现城区36座泵站（含9座已建成自动化系统接入的泵站）的自动远程控制 | 5000 | 2200 | 2016.3- 2019.12 | 市水利控股集团 市水利局 | 清江浦区政府 淮阴区政府 淮安区政府 淮安经济技术 开发区管委会 淮安工业园区 管委会 淮安生态 文旅区管委会 | 按原有渠道 | 除智慧城市防汛平台系统建设外，泵站自动化改造全部完成 |
| 17 | 高铁商务区 水系调整工程 | 结合开发区、淮安区外围水系布局，对高铁商务区核心区11.06平方公里范围内水系进行综合调整施工 | 30000 | 18000 | 2017.12-2019.12 | 市水利控股集团 市水利局 | 淮安生态 文旅区管委会 （负责征地拆迁、相应费用及竣工后接管） 市规划局 市国土局 淮安高新控股公司 | 按原有渠道 | 完成征地拆迁，高铁新区水系调整工程60%的建设任务 |
| 18 | 中国漕运城 | 建设漕运城入口广场、综合停车场、漕船盛景、漕御盛世、漕粮盛宴、展示中心、展示中心停车场、游船码头、楚一路、中国漕运城环路及景观建设 | 300000 | 80000 | 2016.4- 2019.12 | 市里运河办 | 清江浦区政府 市规划局 市旅游局 | 按原有渠道 | 入口广场、展示中心、公交二公司、游船码头全面完成；综合停车场地下主体完成；中国漕运城环路及景观建设基本完成；漕船盛景、漕御盛世、漕粮盛宴一期施工 |
| 19 | 淮安市金融中心中央商务区东地块 | 位于环宇路东侧、大同路南侧、支十一路西侧、水渡口大道北侧，总建筑面积约43.9万平方米，其中地上建筑30.6万平方米 | 371914 | 12000 | 2016.6- 2024.12 | 市国联集团 | 市规划局 市国土局 市住建局 清江浦区政府 | 按原有渠道 | C组团 主体建至6层 |
| 20 | 板闸遗址公园 | 位于枚皋路北侧、翔宇大道西侧、福地路南侧、里运河东侧，占地约117.15亩 | 25000 | 10000 | 2017.12-2019.12 | 市里运河办 （工程建设） 市文广新局 （对上争取资金） | 市规划局 市财政局 淮安生态 文旅区管委会 | 按原有渠道 | 主体 80%完成 |
| 21 | 滨河大道工程 | 二污厂门前路-悠园路之间，长5000米，宽27.5米，实施道路、雨污水管道、绿化、路灯、交通设施等 | 21200 | 16200 | 2016.11-2018.12 | 市里运河办（负责总协调） 市住建局（负责工程建设） | 市水利局（办理堤防占用手续）， 淮安生态文旅区管委会、清江浦区政府、淮安区政府（负责征地拆迁、土地手续办理和地方矛盾协调） | 按原有渠道 | 完成 |
| 22 | 体校新校区项目 | 位于白云路以南，通甫路以西，占地面积162.53亩，总建筑面积7.75万平方米。主要建设教学综合楼1.75万平方米，综合训练馆3万平方米，学生生活用房1.83万平方米，网球训练馆0.7万平方米，田径房等训练设施0.33万平方米及其他附属设施 | 50000 | 20000 | 2015.9- 2019.8 | 市国联集团 市体育局 | 淮安 体育运动学校 | 按原有渠道 | 综合训练馆工程完工，综合教学楼、学生公寓、食堂开工 |
| 23 | 市委党校 校园改造工程 | 对公寓及公共区域进行维修改造，实施多媒体系统、消防系统、校园美化提升工程，进行设备采购 | 1100 | 710 | 2017.1- 2018.8 | 市委党校 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 24 | 淮安市现代农业技能公共实训基地综合楼 | 建筑面积1.953万平方米 | 4811 | 3600 | 2017.11-2018.12 | 淮安生物工程高等职业学校 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 25 | 附中高中部迁建 | 城南现代商务集聚区内长阳路以东、勤政南路以西、清浦开明中学以南、光明路两侧，占地149亩，建筑面积9.8万平方米。 | 38000 | 7000 | 2017.8- 2019.8 | 市教育局 （师院附中） | 市财政局 市住建局 市规划局 清江浦区政府 | 按原有渠道 | 完成部分教学楼、宿舍楼、食堂主体工程 |
| 26 | 一附小健康路校区校安工程 | 对一附小健康路校区校舍进行校安工程改造，新建校舍3.6万平方米 | 10030 | 3000 | 2016.11-2019.12 | 市教育局 （淮师一附小） | 市财政局 市住建局 市规划局 | 按原有渠道 | 完成幼儿园教学楼主体工程 |
| 27 | 外实小校安工程 | 对外实小学校校舍进行校安工程改造，新建校舍4.4万平方米 | 16423 | 3000 | 2017.1- 2019.12 | 市教育局 （市外实小） | 市财政局 市住建局 市规划局 清江浦区政府 | 按原有渠道 | 完成部分教学楼、行政楼主体工程 |
| 28 | 淮安市妇幼 保健院新院 | 位于宁连公路南侧、万康路东侧、万端路西侧、白云路北侧，占地141亩，新建市妇幼保健院，地上建筑面积82000平方米，地下停车场面积56000平方米 | 106000 | 8000 | 2017.1- 2021.12 | 市水利 控股集团 市卫计委 市妇幼保健院 | 淮安生态文旅区管委会（负责征地拆迁及相应费用） 市规划局 市国土局 | 按原有渠道 | 完成前期报建审批程序，完成地下建筑的30% |
| 29 | 市民防教育馆 | 展馆内容围绕防空、防灾两大主题，具体分为一厅三区，即序厅、人民防空区、防灾减灾区和服务保障区 | 4850 | 3850 | 2017.1- 2018.12 | 市民防局 | 淮安生态 文旅区管委会 | 按原有渠道 | 竣工 |
| 30 | 古盐河水环境综合整治 | 对古盐河约18公里进行疏浚和生态修复，恢复河道排涝断面 | 25000 | 10000 | 2017.9- 2020.12 | 市水利局 | 清江浦区政府 淮安工业园区 管委会 | 按原有渠道 | 完成总工程量的30% |
| 31 | 城区河道轮浚 | 对城区34条、近200公里骨干河道进行生态清淤，按周期进行轮浚 | 20000 | 8000 | 2017.3- 2019.6 | 市水利局 | 清江浦区政府 淮阴区政府 淮安区政府 洪泽区政府 淮安经济技术 开发区管委会 淮安生态 文旅区管委会 淮安工业园区 管委会 苏淮高新区管委会 | 按原有渠道 | 完成8条 河道疏浚工程 |
| 32 | 省洪泽湖流域 气象灾害监测预警信息处理中心 | 位于清江浦区枚乗路南侧、长阳路西侧，用地面积11440平方米，建设总建筑面积约11692.29平方米,由一幢六层气象预警应急中心和四幢一层辅楼组成，院内场地布置城市气象观测站（气象自动观测仪器若干） | 9965 | 4000 | 2016.8- 2018.12 | 市气象局 | 清江浦区政府 | 按原有渠道 | 完成 内外装潢 |
| 33 | 白马湖森林 公园建设 | 项目规划建设面积约12000亩，集生态、休闲、科普、观赏、旅游度假为一体 | 100600 | 4000 | 2014.5- 2018.12 | 市白马湖办 | 市规划局 市国土局 市林业局 市住建局 市审计局 市水利局 市消防支队 市交通局 市农委 洪泽区政府 苏淮高新区管委会 | 按原有渠道 | 完成露营文化服务基地、卡丁车竞技中心及房车营地项目 |
| 34 | 白马湖湿地 公园建设 | 占地面积约32.4平方公里,草泽河入口景观、河口湿地和堆头集南部水域及现状岛屿整治等 | 100000 | 4000 | 2014.5- 2018.12 | 市白马湖办 | 市发改委 市规划局 市国土局 市审计局 市环保局 市水利局 市农委 洪泽区政府 金湖县政府 | 按原有渠道 | 完成湿地植物园 部分工程 |
| 35 | 白马湖四季 花海项目 | 规划面积2581亩，包含道路、管网、绿化、景观、配套设施等内容 | 51000 | 6000 | 2016.7- 2020.12 | 市白马湖办 | 市发改委 市规划局 市国土局 市审计局 市环保局 市水利局 市农委 洪泽区政府 | 按原有渠道 | 西片区 基本完工 |
| 36 | 市检察院专业技术用房等 | 位于淮安经济开发区景汇路，鸿海路西侧，徐杨路北侧，占地面积30326.8平方米，建筑面积约为15613平方米，主要建设指定居所监视居住场所、预防职务犯罪警示教育基地、检察为民服务中心、远程视频接访区、刑事办案区、未成年人刑事检察专门办案区等业务、技术功能用房 | 6030 | 3030 | 2017.2- 2018.6 | 市检察院 | 市国联集团 | 按原有渠道 | 竣工 |
| 37 | 淮河出海航道（红山头至京杭运河段）航道整治工程 | 盱眙红山头-京杭运河之间，全长106公里，三级航道标准整治 | 42000 | 2000 | 2013.9- 2019.12 | 市交通局 （负责工程建设） | 盱眙县政府、 洪泽区政府、 清江浦区政府、 淮安区政府 （负责其范围内征地拆迁） | 按原有渠道 | 进行宁连路桥上部构造施工 |
| 38 | 淮安机场二期 | 飞行区、站坪、航站区、跑道延长 、航站楼局部改造等 | 71549 | 8340 | 2016.4- 2018.6 | 市交通 控股公司 | 淮安民用机场公司 市发改委 | 按原有渠道 | 完成 |
| 39 | 市区智能停车诱导系统 | 一、二、三级停车诱导设施，停车数据传输，停车管理软件等 | 700 | 700 | 2017.1- 2018.12 | 市城管局 | 市经信委 市规划局 市公安局 市住建局 | 按原有渠道 | 完成 |
| 40 | 国联商务中心 | 位于淮安市清江浦区枚皋路北侧、北京南路东侧、枚乘路南侧、长阳路西侧；总建筑面积12500平方米，总用地82亩 | 70900 | 5000 | 2011.10-2019.12 | 市国联集团 | 市卫计委 市规划局 市国土局 市农委 清江浦区政府 | 按原有渠道 | 争取B栋楼竣工并交付使用，A栋楼室内装饰工程完成60%，C栋楼室内装饰工程完成40% |
| 41 | 淮钢三期 经济适用房 | 位于站场路北侧、锦华路西侧、枚乘路南侧、西安路东侧，占地79.45亩，总建筑面积17.56万平方米 | 51836 | 5087 | 2016.1- 2018.3 | 市国联集团 | 市规划局 市国土局 市住建局 | 按原有渠道 | 竣工 |
| 42 | 淮安市金融 中心中央商务区西地块 | 位于环宇路东侧、大同路南侧、支十一路西侧、水渡口大道北侧，总建筑面积约30万平方米，其中地上建筑面积约22万平方米 | 246441 | 80000 | 2014.11-2018.12 | 市国联集团 | 市规划局 市国土局 市住建局 清江浦区政府 | 按原有渠道 | B组团具备竣工验收条件 |
| 43 | 智慧淮安时空信息云平台 建设 | 对数字淮安地理空间框架进行升级改造 | 1071 | 780 | 2017.10-2018.12 | 市国土局 |  | 按原有渠道 | 完成 |
| 44 | 淮安智慧 旅游项目 | 淮安旅游客情监测分析系统和旅游产业运行监测平台、淮安智慧旅游云数据中心、旅游网站集群、基于微信企业号的旅游行业OA系统等 | 5000 | 2000 | 2016.7- 2018.12 | 市旅游局 | 市经信委 市财政局 市统计局 | 按原有渠道 | 淮安旅游融媒体报送系统、淮安旅游舆情分析系统、淮安旅游公共信息发布 系统 |
| 45 | 淮安市中心 城区历史建筑普查认定 | 对中心城区历史建筑普查、登记、挂牌，形成图册 | 220 | 106 | 2017.1- 2018.12 | 市规划局 | 市文广新局 清江浦区政府 淮安区政府 淮阴区政府 | 按原有渠道 | 完成 |
| 46 | 备用水源工程和水源地建设 | 备用水源工程，日供水20万吨；洪泽备用水源地位于洪泽湖大堤以东、洪三路以西、周桥干渠以北、璩湾路以南区域，每日供水量约16万吨，涟水湖备用水源地位于涟水县滨河新城，从古淮河建设泵站提水；盱眙县将淮河作为备用水源地；金湖县规划人工开挖湖泊作为备用水源地 | 80000 | 70000 | 2017- 2018.12 | 市住建局 市水利局 市白马湖办 洪泽区政府 涟水县政府 盱眙县政府 金湖县政府 |  | 按原有渠道 | 完成 |
| 47 | 主城区控源 截污工程 | ①市政污水管网完善工程：新建污水干管总长约37.6公里，老旧管网改造量总长约4.03公里②主城区河道截污整治工程：对城区文渠河、内外城河、圩河、清安河等进行截污整治，主要为河道截污和河岸便道工程，整治河道长度约27.08公里③集中排水户内部雨污分流改造及出户支管工程：新建内部雨污分流改造管道约497.1公里，新建出户支管约43.48公里 | 173090 | 36000 | 2017.5- 2021.5 | 市住建局 市水利局 清江浦区政府 | 市财政局 市发改委 市规划局 市环保局 市卫计委 市经信委 市城管局 市商务局 淮安经济技术 开发区管委会 | 按原有渠道 | 开展老旧小区雨污分流改造，对现有污水管网进行完善，开工建设两座调蓄池 |
| 48 | 完善保障房 小区配套 | 配套建设保障性住房小区区域道路、停车场、光伏、绿化景观等项目 | 2000 | 1010 | 2017.3- 2018.10 | 市住建局 |  | 市保障性住房建设管理中心筹集 | 2018年 完成竣工审计 |
| 49 | 检察院 东侧地块 | 东至圩北路、南至健康东路、西至承德北路、北至大同路，占地484.7亩、涉及3200户、征收房屋面积36万平方米 | 350450 | 350450 | 2017.12- 2018.8 | 清江浦区政府 | 市规划局 市国土局 市住建局 | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 50 | 原清安医院 周边地块 | 东至向阳北路、西至淮海南路、南至延安东路、北至前进东路，占地161.6亩、涉及1600户、征收房屋面积22.68万平方米 | 210050 | 210050 | 2017.12- 2018.10 | 清江浦区政府 |  | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 51 | 供电局 南侧地块 | 东至淮海路、西至南港路、南至前进西路、北至供电局围墙，占地55.82亩、涉及270户、征收房屋面积6.3万平方米 | 55880 | 55880 | 2017.12- 2018.11 | 清江浦区政府 |  | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 52 | 徐家湖路 东侧地块 | 位于承德南路西侧，徐家湖路东侧，运北东路北侧，延安东路南侧，占地391.5亩、涉及483户、征收房屋面积11.46万平方米 | 98666 | 98666 | 2017.12- 2018.10 | 清江浦区政府 |  | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 53 | 二院周边地块 | 二院西侧地块：东至市二院、西至文渠河、南至环城西路；二院地块：东至淮海南路、西至人民小学、南至文渠河、北至游府西街合围区。占地21.21亩、涉及200户、征收房屋面积1.65万平方米 | 31279 | 31279 | 2017.12- 2018.8 | 清江浦区政府 |  | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 54 | 市清晏园 南侧地块 | 东至人民南路，北至清晏园，南至环城西路，占地10.87亩、涉及117户、征收房屋面积1.11万平方米 | 22617 | 22617 | 2017.12- 2018.8 | 清江浦区政府 |  | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 55 | 省淮建 宿舍地块 | 东至建业路、南至淮建宿舍、西至航道处宿舍北院东墙、北至建业小区，占地9.54亩、涉及149户、征收房屋面积1.02万平方米 | 17597 | 17597 | 2017.12- 2018.8 | 清江浦区政府 |  | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 56 | 红星国际广场西侧地块 | 东至南京路，南至延安路，西至港口路，北至前进路，占地107.9亩、涉及510户、征收房屋面积9.1万平方米 | 80280 | 80280 | 2017.12- 2018.10 | 清江浦区政府 |  | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 57 | 浦楼河南 西路地块 | 东至城西路，西至西安路，南至安邦电化三厂，北至里运河，占地6.63亩、涉及100户、征收房屋面积1万平方米 | 2314 | 2314 | 2017.12- 2018.10 | 清江浦区政府 |  | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 58 | 前进小区 东南侧地块 | 东至承德南路，南至延安东路，西至前进小区，北至前进东路，占地84.5亩、涉及225户、征收房屋面积4.9万平方米 | 54593 | 54593 | 2017.12- 2018.10 | 清江浦区政府 |  | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 59 | 清安修理厂地块 | 东至清安河、西至淮海南路、南至1605仓库、北至清安路，占地109亩、涉及330户、征收房屋面积4.5万平方米 | 32365 | 32365 | 2017.12- 2018.10 | 清江浦区政府 |  | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 60 | 西安路 6号地块 | 东至西宁路、南至革命路、西至西安路、北至大治路，占地64.56亩、涉及161户、征收房屋面积5.73万平方米 | 49020 | 49020 | 2017.12- 2018.8 | 清江浦区政府 | 市规划局 市国土局 市住建局 | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 61 | 西安路 7号地块 | 东至西宁路、南至中经路、西至西安路、北至革命路，占地115.28亩、涉及358户、征收房屋面积9.7万平方米 | 93120 | 93120 | 2017.12- 2018.8 | 清江浦区政府 | 市规划局 市国土局 市住建局 | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 62 | 公交修理厂地块 | 东至原十排房、南至上海西路、西至西安路、北至淮海西路，占地90.17亩、涉及530户、征收房屋面积6.96万平方米 | 63130 | 63130 | 2017.12- 2018.9 | 清江浦区政府 | 市规划局 市国土局 市住建局 | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 63 | 西安路陶瓷 大市场地块 | 东至学院路、南至淮海西路、西至西安路、北至中经路，占地110亩、涉及359户、征收房屋面积4.51万平方米 | 32000 | 32000 | 2017.12- 2018.11 | 清江浦区政府 |  | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 64 | 总工会周边地块 | 东至徐家湖路、西至淮海路、南至解放路、北至新民路，占地215亩、涉及1284户、征收房屋面积13.96万平方米 | 99100 | 99100 | 2017.12- 2018.11 | 清江浦区政府 |  | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 65 | 齿轮厂宿舍 及周边地块 | 东至清河路、南至河堤路、西至信达名府、北至公园路，占地179.1亩、涉及1250户、征收房屋面积21.26万平方米 | 120000 | 120000 | 2017.12- 2018.8 | 清江浦区政府 | 市规划局 市国土局 市住建局 | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 66 | 轮窑片5 棚户区（城中村）改造项目一二期 | 项目一期占地面积约260.98亩，总征收面积169364平方米，涉及户数约644户；二期项目占地约242.65亩，总征收面积81100平方米，涉及户数约129户 | 200000 | 50000 | 2017- 2020 | 淮安经济 技术开发区 管委会 |  | 按原有渠道 | 进行 房屋征收 |
| （二） | 新建项目 | 91 | 2257482 | 915500 |  |  |  |  |  |
| 1 | 农村公路 提档升级工程 | 新改建农村公路300公里、桥梁45座 | 25000 | 25000 | 2018.1- 2018.12 | 各县区政府（负责工程建设） 市交通局 | 市财政局 | 向上争取及各县（区）自筹，市财政定补 | 完成年度建设任务 |
| 2 | 河道总督署 （清晏园）环境与服务提升 | 对园区约5000平方米古建筑和文化遗产进行修缮与保护，提出水情教育普及方案并统一布展，策应大运河文化带建设 | 4000 | 1500 | 2018.3- 2019.12 | 市水利局 市水利控股 集团 |  | 市水利控股集团 筹集 | 完成水情教育调查及布展方案，开工修缮部分文化遗产 |
| 3 | 城区河道清淤专用排泥场 | 建设1个标准化排泥场，实现淤泥环保和规范化处置 | 1000 | 1000 | 2018.1- 2018.12 | 市水利局 | 清江浦区政府 淮安区政府 淮安经济技术 开发区管委会 | 市财政统筹 | 开工建设 |
| 4 | 淮安市 游客接待中心 | 位于生态新城山阳湖广场北侧，建筑面积1.4万平方米，打造里运河文化长廊游客接待中心，城市旅游集散中心 | 12000 | 10000 | 2018.7- 2019.6 | 市里运河办 | 市旅游局 | 淮州文化 集团公司筹集 | 完成工程量的50% |
| 5 | 城市道路 大修改造 | 北京南路道路基础设施完善：延安西路-宁连路，长6.4公里，路牙全长30.5公里，侧石进行更换改造，按海绵城市要求建设透水型人行道，建设道人行步道和慢行系统，完善交通设施 | 1800 | 600 | 2018.3- 2019.6 | 市住建局 | 清江浦区政府 市公安局（负责实施交通信号灯） | 市财政统筹 | 完成项目招投标，争取进场施工 |
| 6 |  | 柯山路大修改造：北京北路-淮海南路，长2984米，宽15-20米，实施道路、雨水管道、路口渠化，按海绵城市要求改造人行道，建设道人行步道和慢行系统，完善交通设施 | 2665 | 1200 | 2018.3- 2019.6 | 市住建局 | 清江浦区政府 市公安局（负责实施交通信号灯） | 市财政统筹 | 完成项目招投标，争取进场施工 |
| 7 |  | 枚乘路大修改造：西安路-淮海南路，长2905米，宽15-21米，实施道路、路口渠化，按海绵城市要求改造人行道，建设道人行步道和慢行系统，完善交通设施。 | 2610 | 1000 | 2018.3- 2019.6 | 市住建局 | 清江浦区政府 市公安局（负责实施交通信号灯） | 市财政统筹 | 完成项目招投标，争取进场施工 |
| 8 |  | 大同路贯通：银川路-承德路之间，长620米，宽31米，实施道路、雨污水管道，按海绵城市要求建设人行道，建设人行步道和慢行系统，实施绿化、路灯、交通设施等 | 1285 | 600 | 2018.3- 2019.6 | 市住建局（负责工程建设） 清江浦区政府（负责征地拆迁、地方矛盾协调、相关土地手续办理） 市水利局（负责堤防占用手续办理） | 清江浦区政府 市水利局 市公安局（负责实施交通信号灯） | 市财政统筹 | 完成项目招投标，争取进场施工 |
| 9 | 公园绿地 健身工程 | 在市管公园、绿地内建设健身路径、篮球场、空竹场等健身场地 | 500 | 500 | 2018.1- 2018.12 | 市住建局 市体育局 |  | 市财政筹集 | 完成 |
| 10 | 第十届省 园博会淮安 景点建设 | 对在扬州仪征举办的江苏省第十届园博会淮安景点实施建设及布展 | 300 | 300 | 2018.3- 2018.9 | 市住建局 |  | 市财政统筹 | 完成 |
| 11 | 桥梁设施 大修改造 | ①桥梁栏杆更换：对华兴桥、沈阳桥、清河桥、惠民大桥等桥梁栏杆进行整体更换；②桥梁安全装置设置：清浦大桥南侧岸跨、清河桥南侧岸跨下穿道路安装限高装置、桥梁监控等；③虹桥防腐油漆：对虹桥圆球、钢构件、排架、灯具及附属设施等进行维修、防腐油漆处理 | 500 | 500 | 2018.1- 2018.12 | 市住建局 |  | 市财政统筹 | 完成 |
| 12 | 王元生活垃圾填埋场征地 | 征用清江浦区盐河镇王元村王元垃圾场内392亩土地 | 6265 | 6265 | 2018.1- 2018.12 | 市城管局 | 清江浦区政府 市国土局 | 市财政统筹 | 完成土地征用工作 |
| 13 | 增设公交专用道 | 在淮海东路、翔宇大道（水渡口广场-枚皋路）等市管主干道增设公交专用道20公里 | 600 | 600 | 2018.1- 2018.12 | 市住建局 | 市规划局 市财政局 市交通局 市公安局 市交通控股公司 | 市财政统筹 | 确定方案，完成报批手续；具备条件的情况下，开工建设两条专用车道 |
| 14 | 市政消火栓建设 | 市管道路市政消火栓建设 | 744 | 744 | 2017.3- 2018.12 | 市住建局 |  | 市财政统筹 | 完成 |
| 15 | 柳树湾 消防站项目 | 位于清江浦区西安路、大治路交叉口东北角地块，占地面积约3.88亩，建筑面积约4300平方米 | 2500 | 2500 | 2018.3- 2018.12 | 市消防支队 | 清江浦区政府 | 市财政统筹 | 净地移交后，一年内完成建设 |
| 16 | 市政园林养护网格化管理 平台建设 | 开发淮安市市政园林养护网格化管理信息系统，建立以网络地图为基础的操作平台，实现全覆盖的网格化管理及园林数据查询功能 | 100 | 100 | 2018.1- 2018.12 | 市住建局 |  | 市财政统筹 | 完成 |
| 17 | 2018年主城区低洼易涝片区综合整治 | 根据低洼易涝片区综合整治方案，完成市管道路范围内低洼易涝片区综合整治 | 1500 | 1500 | 2018.3- 2018.12 | 市住建局 | 清江浦区政府 | 市财政统筹 | 完成 |
| 18 | 淮阴中学 图书综合楼 | 在淮阴中学内，新建1.5万平方米图书综合楼 | 7000 | 3000 | 2018.1- 2019.12 | 市教育局 淮阴中学 | 市财政局 市住建局 市规划局 | 市财政统筹 | 完成 主体工程 |
| 19 | 市老年大学 教学楼 | 市老年大学教学楼 | 2078 | 2078 | 2018.1- 2018.12 | 市委老干部局 市国联集团 | 市老年大学 | 市财政统筹 | 完成 主体工程 |
| 20 | 市体育中心 体育公园 | 用地3万平方米，包含六片笼式球类运动场、七块户外健身区 | 800 | 800 | 2018.4- 2018.12 | 市体育局 |  | 市财政统筹 | 竣工 |
| 21 | 市体育馆维修 | 馆顶维修 | 400 | 400 | 2018.3- 2018.6 | 市体育局 |  | 市财政统筹 | 竣工 |
| 22 | 淮安生物工程高等职业学校学生宿舍 | 建设面积2万平方米 | 3600 | 3600 | 2018.5- 2018.12 | 淮安生物 工程高等 职业学校 | 市国联集团 淮安区政府 | 市国联 集团筹集 | 竣工 |
| 23 | 淮安生物工程高等职业学校后勤服务中心 | 建设面积0.9万平方米 | 1600 | 1600 | 2018.5- 2018.12 | 淮安生物 工程高等 职业学校 | 市国联集团 淮安区政府 | 市国联 集团筹集 | 竣工 |
| 24 | 淮安生物工程高等职业学校风雨操场及 标准运动场 | 建筑面积1.5万平方米 | 5000 | 1300 | 2018.7- 2019.12 | 淮安生物 工程高等 职业学校 |  | 市财政统筹 | 完成 基础工程 |
| 25 | 淮安生物工程 高等职业学校 3号教学实训楼 | 建筑面积0.95万平方米 | 2200 | 1500 | 2018.1- 2018.12 | 淮安生物 工程高等 职业学校 |  | 市财政统筹 | 竣工 |
| 26 | 2018年度黑臭水体岸线整治及活水连通 | 加强主城区水系连通，根据市黑臭水体整治方案，对纳入年度计划的黑臭水体进行岸坡整治及活水连通 | 2000 | 2000 | 2018.3- 2018.12 | 市水利局 | 清江浦区政府 淮安经济技术 开发区管委会 淮安生态 文旅区管委会 | 市财政统筹 | 完成 |
| 27 | 清安河水生态修复 | 实施驳岸生态改造，增设活水口门，建设生态湿地、生态浮岛等，减轻对淮河入海水道南泓污染，促进省考断面达标 | 12000 | 1000 | 2018.9- 2020.12 | 市水利局 | 清江浦区政府 淮安区政府 淮安生态 文旅区管委会 | 市财政统筹 | 开展 前期工作 |
| 28 | 古淮河（西安路至宁连路桥段）水环境综合整治 | 实施古淮河城区段（西安路至宁连路桥段）河道切滩，修复河道景观生态，保障饮用水源地安全 | 5000 | 3000 | 2018.3- 2019.6 | 市水利局 | 清江浦区政府 淮阴区政府 | 市财政统筹 | 开展 前期工作 |
| 29 | 月牙湖石塔湖 水环境综合整治 | 实施硬质护岸改造和水体生态治理，改善水质，提升公园景观风貌，打造城市精品公园 | 1000 | 1000 | 2018.4- 2018.12 | 市水利局 | 清江浦区政府 | 市财政统筹 | 完工 |
| 30 | 德园改扩建 | 新建宿舍楼1.5万平方米，改造原有房间50间，智能化信息系统升级 | 8000 | 8000 | 2018.1- 2018.11 | 市纪委 |  | 市财政统筹 | 竣工 |
| 31 | 白马湖水上 技能训练基地 | 标准跑道、游泳池、训练码头及教室会议室等 | 1000 | 400 | 2018.1- 2019.12 | 市公安局 |  | 市财政统筹100万元，县区配套300万元 | 开工建设 |
| 32 | 市综合档案馆工程 | 档案库房和辅助办公服务用房等，配套建设停车场、给排水、供电、绿化、市政等设施 | 20000 | 3000 | 2018- 2020 | 市档案馆 |  | 市财政统筹 | 开工建设 |
| 33 | 市规划馆 提升改造 | 2016-2035年总规、控规、专项规划编制成果展示；多规合一编制成果展示；区划调整，多媒体内容调整 | 1600 | 800 | 2018.1- 2019.12 | 市规划局 | 市发改委 市国土局 市交通局 市旅游局 市教育局 市经信委 市卫计委 市文广新局 各县区政府 （管委会） | 市财政统筹 | 完成 改造方案 |
| 34 | 网络交易监测服务中心 | 拟建证据受理、介质修复、证据分析、报告制作、证据管理等网络交易监测服务中心实验室基础工程及设备采购 | 280 | 280 | 2018.1- 2018.12 | 市工商局 |  | 市财政统筹 | 竣工 |
| 35 | 质量信息 大数据平台建设 | 建设便民服务中心、质量信息大数据处理中心等 | 450 | 450 | 2018.1- 2018.8 | 市质监局 |  | 市财政统筹 | 竣工 |
| 36 | 云轨示范线 淮涟试验段 | 涟水县医养中心-西游记主题乐园，全长约13公里，实施桩基、轨道等工程 | 280000 | 50000 | 2018-2020 | 淮安市比亚迪云轨项目建设指挥部办公室 | 市交通局 市交通控股公司 市发改委 市国土资源局 市规划局 市审计局 淮安供电公司 涟水县政府、淮安经济技术开发区管委会（负责其范围内征地拆迁） | 工程建设资金由市云轨交通有限公司筹集，征地拆迁资金由沿线县区政府（管委会）筹集 | 进行北段工程建设 |
| 37 | 264省道 淮安区段 | 淮安区与扬州交界处-淮安区与涟水县交界处，全长34.4公里，一级30.9公里、宽26米，二级公路3.5公里、宽12米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 141272 | 20000 | 2018.10-2021.12 | 淮安区政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及区自筹，征地拆迁资金由淮安区政府筹集 | 开工建设 |
| 38 | 264省道 涟水段 | 涟水县与淮安区交界处-涟水县与连云港交界处，全长34.9公里，一级14.8公里、宽26米，二级公路20.1公里、宽12米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 84575 | 10000 | 2018.10-2021.12 | 涟水县政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及县自筹，征地拆迁资金由涟水县政府筹集 | 开工建设 |
| 39 | 420省道 洪泽段 | 金湖与洪泽交界处-330省道交叉处，全长16.981公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 65610 | 10000 | 2018.10-2021.12 | 洪泽区政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及区自筹，征地拆迁资金由洪泽区政府筹集 | 开工建设 |
| 40 | 331省道 金湖东段 | 金湖县与宝应交界处-344国道交叉处，全长27.3公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 121400 | 15000 | 2018.10-2021.12 | 金湖县政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及县自筹，征地拆迁资金由金湖县政府筹集 | 开工建设 |
| 41 | 247省道 金湖南段 | 金湖县金马高速交叉处-苏皖省界，全长6.921公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 24035 | 5000 | 2018.12-2020.12 | 金湖县政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及县自筹，征地拆迁资金由金湖县政府筹集 | 开工建设 |
| 42 | 二河高家堰大桥（330省道） | 330省道淮阴区与清江浦区交界处跨二河大桥，淮阴区境内长15.3千米，宽12米，二级公路标准，实施桥梁等工程 | 38000 | 2000 | 2018.10-2020.12 | 淮阴区政府 （负责工程建设） 清江浦区政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及区自筹，征地拆迁资金由淮阴区、清江浦区政府筹集 | 开工建设 |
| 43 | 比亚迪 新能源车购置 | 新购比亚迪新能源公交车400辆 | 48000 | 48000 | 2018.1- 2018.12 | 市交通控股公司 | 市财政局 市经信委 市交通局 | 自筹 | 车辆 上牌运营 |
| 44 | 公厕新建 及改造 | 在市区范围内新建15座，改造15座公厕 | 100 | 100 | 2018.3- 2018.12 | 市城管局 | 清江浦区政府 市国土局 | 市财政奖补100万元，其余各区自筹 | 完成 |
| 45 | 环卫一体化 | 先期启动核心区域95平方公里（韩侯大道以东、古废黄河以南、运河-宁连公路-徐杨路以北-S237以西）范围的市场化工作 | 12000 | 12000 | 2018.1- 2018.12 | 市城管局 | 清江浦区 淮安经济技术 开发区管委会 市公安局 市规划局 市住建局 市水利局 | PPP模式(各区自筹） | 完成 |
| 46 | 城乡生活 垃圾分类 | 新增城市居民小区实施垃圾分类；完成市区范围内机关事业单位垃圾分类全覆盖（其中选取2-4个单位实行智能化分类试点）；农村生活垃圾分类及处理；垃圾分类配套收运体系建设 | 500 | 500 | 2018.1- 2018.12 | 市城管局（负责统筹协调，督促检查） | 清江浦区 淮阴区 淮安区 洪泽区政府 淮安经济技术 开发区管委会 市公安局 市规划局 市住建局 | 市财政补助500万元 | 完成 |
| 47 | 城区交通 设施维护保养 | 对市管道路护栏、标线、标牌进行维修维护；根据文明城市创建要求，增设护栏 | 600 | 600 | 2018.4- 2018.12 | 市公安局 | 市财政局 市住建局 市城管局 市园林局 清江浦区政府 | 市财政统筹 | 完工 |
| 48 | 交通信号灯智能化升级改造 | 新增交通流量采集系统并对老旧卡警和卡口进行升级改造；对市区，淮阴区，淮安区现有路口信号机进行升级改造成智能系统信号机；新增专业数据资源整合系统、交通管理大数据处理平台、信息研判与决策支持系统 | 6000 | 6000 | 2018.4- 2018.12 | 市公安局 | 市财政局 市住建局 市城管局 市园林局 清江浦区政府 | 市财政统筹 | 完工 |
| 49 | 淮安市活动断层探测与地震危险性评价 | 北纬32°40′-34°18′，东经118°00′-119°54′，即为淮安市及附近区域南北长约181千米、东西宽约176千米，面积约31856平方千米的区域 | 1142 | 300 | 2018.1- 2021.12 | 市地震局 | 市国土局 市规划局 | 市财政统筹及向上争取 | 完成工作区内基础资料收集与数字化处理（包括遥感资料简单解释工作） |
| 50 | 永安公墓搬迁与智能化 停车场建设 | 对原永安公墓进行搬迁，规划建设智能化停车场，占地面积约17亩 | 8000 | 5000 | 2018.7- 2019.12 | 清江浦区政府（负责搬迁） 市里运河办（工程建设） |  | 淮州文化集团公司筹集 | 搬迁完成50% |
| 51 | 淮安生物工程高等职业学校北门前地块景观提升 | 编制湖心寺遗址保护与展示方案，丰富文化内涵；规划建设学校北门与里运河之间44亩范围内景观工程 | 900 | 900 | 2018.4- 2018.12 | 市里运河办 |  | 淮州文化集团公司筹集 | 完成 |
| 52 | 白马湖上游中小河流（花河）整治及生态修复工程 | 白马湖上游花河及支流，进行环保疏浚、复堤加固、缓冲带，人工湿地、生态滤墙、曝气及水质监控系统等 | 12000 | 8000 | 2018.1- 2019.12 | 市白马湖办 | 洪泽区政府 淮安区政府 苏淮高新区管委会 | 向上争取及市白马湖投资公司筹集 | 力争主体 基本完成 |
| 53 | 淮安生物工程高等职业学校提升工程及周边区域整治整理开发 | 项目位于淮安区西徐路以东、里运河南路以南、城西北路以西、井神路以北，占地约1.36平方公里（保留含生物工程学校、五中、井神盐业三个项目） | 680000 | 80000 | 2018.4- 2023.12 | 市国联集团 淮安区政府 | 市财政局 市规划局 市国土局 市里运河办 淮安生物工程 高等职业学校 | 自筹 | 完成生物工程学校扩建工程，启动公园社区首期项目 |
| 54 | 淮安市金融 中心风情街 | 总建筑面积2.6万平方米的商业街工程 | 17000 | 1500 | 2018.1- 2019.12 | 市国联集团 | 市规划局 市国土局 市住建局 清江浦区政府 | 市国联集团（市金融中心投资建设公司）筹集 | 主体 全面开工 |
| 55 | 淮安市国联 医疗卫生服务中心 | 位于清江浦区北京南路东侧、规划支路三南侧、规划支路一西侧、金品商务广场东侧，占地23.3亩，总建筑面积约32764平方米，含市中心血站和市疾控中心 | 20394 | 8000 | 2018.1- 2019.12 | 市国联集团 | 市卫计委 市规划局 市国土局 清江浦区政府 | 自筹 | 结构封顶 |
| 56 | 富丽瑞锦苑 | 位于淮安区海东路6号(翔宇大道南侧)，南临里运河，东临淮安河下古镇，西临国际商城，占地50亩，总建筑面积6万平方米 | 24000 | 6000 | 2018.1- 2020.6 | 市国联集团 |  | 自筹 | 完成二期10幢楼8层主体 |
| 57 | 清浦东区 14-B地块定销商品房 | 位于清安路南侧，北临清安河，东临航运路，西临天津路。占地65亩，建设定销商品房，建筑面积10万平方米，其中地上9万平方米，地下1万平方米 | 53000 | 22000 | 2018.3- 2019.12 | 市国联集团 |  | 自筹 | 主体 全面开工 |
| 58 | 检察院东侧地块定销商品房 | 位于承德路以东、大同路以南、圩北路以西、健康东路以北，占地90亩，拟建定销商品房约18.5万平方米 | 14044 | 77000 | 2018.6- 2021.6 | 市国联集团 |  | 自筹 | 主体 全面开工 |
| 59 | 淮安市内环高架绿化工程 | 内环高架绿化工程的设计、监理、施工的招标及施工管理工作 | 27000 | 5000 | 2018.10-2019.12 | 市国联集团 （城建公司） | 市快速路项目 指挥部 市审计局 市住建局 | 自筹 | 快速路一期绿化工程设计、监理、施工的招标及施工管理工作 |
| 60 | 淮安市金融 中心周边路网建设工程 | 新建支六路（环宇路至昆明路段，长417米，宽20米） | 700 | 700 | 2018.1- 2018.12 | 市国联集团 | 市规划局 市国土局 市住建局 市公安局 清江浦区政府 | 自筹 | 完成 |
| 61 |  | 新建昆明路（支六路至大同路段，长235米，宽25米）及跨古淮河大桥（支六路至母爱路段，长120米） | 3300 | 3300 |  |  |  | 自筹 | 完成 |
| 62 |  | 实施水渡口大道断面改造工程（环宇路至新长铁路大桥段长3.3公里） | 3200 | 3200 |  |  |  | 自筹 | 开展项目前期研究 |
| 63 | 城市总体规划编制试点 | 全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，重点衔接规划编制和审批要求，按照2035年规划期限对规划内容进行系统性调整，实现“一套机制”、“一张蓝图”、“一个平台” | 150 | 150 | 2018.1- 2018.12 | 市规划局 | 市发改委 市经信委 市教育局 市财政局 市国土局 市环保局 市住建局 市交通局 市水利局 文广新局 市卫计委 市体育局 各县区政府（管委会） | 市财政统筹 | 完成 |
| 64 | 城市综合交通规划 | 规划研究市域、规划区、城市集中建设区三个空间层次。内容包括区域交通系统规划，综合交通系统构建，交通分项规划等 | 480 | 280 | 2018.1- 2019.12 | 市规划局 | 市公安局 市财政局 市国土局 市交通局 市铁路办 市住建局 市水利局 市民防局 市机场公司 市民政局等 各区政府（管委会） | 市财政统筹 | 完成招投标、调查研究和初步成果 |
| 65 | 中心城区控制性详细规划 修编 | 在2017年修编工作开展的基础上，对中心城区剩余控规的实施情况进行评估；对评估认为需要修编的单元开展修编工作。2018-2019年有13个单元（面积约79平方公里）需要开展修编工作 | 690 | 400 | 2018.1- 2019.12 | 市规划局 | 清江浦区政府 淮安区政府 淮阴区政府 洪泽区政府 淮安经济技术 开发区管委会 淮安生态文旅区管委会 | 市财政统筹250万元，其余各县区自筹 | 完成其中6个单元的修编工作 |
| 66 | 控制性详细 规划图则动态更新汇编 | 根据2018年两委会调整内容对中心城区控规进行及时调整，并汇编成册 | 30 | 30 | 2018.1- 2018.12 | 市规划局 |  | 市财政统筹 | 完成 |
| 67 | 镇村规划编制 | 启动城市规划区范围内26个撤并完成后镇的总体规划、控制性详细规划等法定规划编制，3年内全部完成 | 1500 | 400 | 2018.1- 2020.12 | 市规划局 各区政府 淮安经济技术开发区管委会 苏淮高新区 管委会 | 市发改委 市财政局 市国土局 市环保局 市农委 市交通局 市水利局 市住建局 市民政局等 | 2018年市财政统筹120万元以奖代补，重点补给镇总体规划、特色田园乡村规划，超出部分由县区承担 | 乡镇撤并到位后立即启动 |
| 68 |  | 完成8个规划发展村庄规划 | 400 | 400 | 2018.1- 2018.12 | 各县区政府 市规划局 |  |  | 完成 |
| 69 | 城市抗震防灾专项规划 | 范围为城市集中建设区。内容包括生命线系统抗震规划、防止地震次生灾害规划、避震疏散规划、应急预案及震后抢险救灾规划等 | 150 | 90 | 2018.1- 2019.6 | 市规划局 市地震局 市住建局 | 市财政局 市国土局 市交通局 市水利局 市民政局 市消防支队等 | 市财政统筹 | 完成招投标、调查研究和初步成果 |
| 70 | 淮安规划年报（2017） | 通过收集城乡发展相关文件、城乡规划编制和城乡规划实施情况等资料，经梳理、分析、比对、反馈等全过程，形成一套科研报告，目的让市委市政府了解我市城乡用地发展现状情况，为下一年度城乡规划建设提供决策依据 | 30 | 30 | 2018.1- 2018.12 | 市规划局 |  | 市财政统筹 | 完成 |
| 71 | 2017年淮安市城市交通发展年度报告 | 范围为城市集中建设区。内容为通过收集分析各类交通数据，形成反映城市交通发展状况和运行特征的数据文献 | 30 | 30 | 2018.1- 2018.12 | 市规划局 | 市统计局 市国土局 市公安局 市区住建局 市城管局 市交通局 市机场公司 市铁路办 市环保局 市经信委 市财政局 | 市财政统筹 | 完成 |
| 72 | 古淮河沿线 专题研究 | 结合古淮河生态、人文、地理、功能优势，通过开展古淮河沿线专题研究，整合古淮河沿线资源，构建古淮河文旅廊带；研究范围：本市行政区域内古淮河京杭运河河口至淮安区苏嘴镇与盐城市交界处段，重点研究淮海路至开发大道段 | 40 | 40 | 2018.1- 2018.12 | 市规划局 市旅游局 古淮河·西游记文化旅游区管理发展中心 | 清江浦区政府 淮安区政府 淮阴区政府 涟水县政府 淮安经济技术 开发区管委会 | 市财政统筹 | 完成 |
| 73 | 淮安市中心 城区15分钟社区生活圈规划研究 | 研究中心城区居民日常“衣、食、住、行”，形成社区生活圈规划和建设标准，指导详细规划的编制，提高社区生活的幸福指数 | 30 | 30 | 2018.1- 2018.12 | 市规划局 | 市住建局 市商务局 市城管局 市园林局 | 市财政统筹 | 完成 |
| 74 | 淮安农村地区传统民居建筑风貌研究 | 对我市农村地区传统民居的建筑风貌进行研究，总结提炼风貌特色，为我市特色小镇和特色田园乡村建设提供参考 | 30 | 30 | 2018.1- 2018.12 | 市规划局 | 市发改委 市财政局 市国土局 市环保局 市农委 市交通局 市水利局 市住建局 市民政局等 | 市财政统筹 | 完成 |
| 75 | 棚改地块研究 | 对清江浦区2016年度确定的27个地块合计约3平方公里，根据各地块差异化改造模式，开展可行性分析，并对部分地块开展规划引导、形象设计，形成棚改地块研究成果汇编 | 320 | 320 | 2018.1- 2018.12 | 市规划局 | 清江浦区政府 市住建局 市国联集团 市水利控股集团 市交通控股公司 | 市财政统筹（从土地出让收益中解决） | 完成 |
| 76 | 淮安市殡葬 设施布局规划修编 | 落实中央和我省关于殡葬改革的有关意见，结合我市总规修编，加强殡葬布局与城市发展、生态保护相协调，推动淮安市殡葬事业发展，重点对市区火葬场、殡仪服务中心（站）、经营性公墓、公益性公墓、骨灰堂等殡葬设施进行合理布局规划，引导市民文明治丧 | 50 | 50 | 2018.1- 2018.12 | 市规划局 市民政局 | 各区政府及 相关部门 | 市财政统筹 | 完成 |
| 77 | 淮安市中心城区体育设施布局规划修编 | 对原有的体育实施布局进行修编，增加体育公园和健身绿道的研究内容 | 60 | 60 | 2018.1- 2018.12 | 市体育局 市规划局 |  | 市体育局自筹 | 完成 |
| 78 | 淮安市洪泽片区城市地下管线综合规划 | 范围为洪泽片区集中建设区。内容为对雨污水、燃气、热力、强弱电等城市地下管线进行综合规划 | 40 | 40 | 2018.1- 2018.12 | 洪泽区政府 市规划局 | 市发改委 市经信委 市住建局 市交通局 淮安供电公司 | 洪泽区 政府自筹 | 完成 |
| 79 | 洪泽滨湖区域概念规划及核心区城市设计 | 研究范围为51.8平方公里，具体位置为北起迎宾大道，南至十里长圩，西沿洪泽湖大堤，东以宁淮高速和北海路为界，同时包括大墩岛和钱码岛两座岛屿。 核心区范围为5平方公里，具体位置为北起迎宾大道，南至大吉祥寺，西沿洪泽湖大堤 | 450 | 450 | 2018.1- 2018.12 | 洪泽区政府 市规划局 |  | 洪泽区 政府自筹 | 完成 |
| 80 | 高铁商务区核心区城市设计 | 设计范围面积约6-7平方公里 | 300 | 300 | 2018.1- 2018.12 | 淮安生态 文旅区管委会 市规划局 |  | 淮安生态文旅区管委会自筹 | 完成 |
| 81 | 淮安新奥燃气公司和淮安自来水公司特许经营中期评估 | 委托第三方机构，依据法律法规和特许经营协议，对淮安新奥燃气有限公司和淮安自来水公司开展中期评估，从产品质量、服务质量、安全生产和运营管理等方面，综合评估特许经营协议执行情况，对评估中发现的问题，责令企业整改落实，不断提升我市燃气供水行业服务水平 | 90 | 90 | 2018.4- 2018.12 | 市住建局 |  | 市财政统筹 | 完成 |
| 82 | 淮安机场站前广场景观提升 | 对淮安机场站前广场实施景观提升建设，总面积约8.5万平方米 | 600 | 600 | 2018.1- 2018.12 | 市交通控股公司 市住建局 | 淮安民用机场公司 | 自筹 | 完成 |
| 83 | 里运河北堤 （清河嘉园-西安路）整治工程 | 该项目位于清河嘉园至西安路之间的里运河河堤北测，涉及河堤总长约1公里。主要建设任务为清除现状大量堆积土，在河堤两侧进行岸坡防护 | 1500 | 100 | 2018.9- 2019.12 | 市水利 控股集团 | 市水利局 市发改委 市规划局 市环保局 市园林局（负责接管绿化工程） 清江浦区政府 | 自筹 | 完成前期手续及施工、监理招标工作，争取工程开工 |
| 84 | 财校老校区 西侧地块 | 东至财校大治路校区、南至繁荣路、西至清河路、北至大治路，占地13亩、涉及115户、征收房屋面积1.4万平方米 | 18200 | 18200 | 2018.6- 2018.12 | 清江浦区政府 | 市规划局 市国土局 市住建局 | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 85 | 金满华府 南侧地块 | 东至淮海南路、西至金满华府二期、南至海润风景、北至清安路，占地70亩、涉及364户、征收房屋面积2.1万平方米 | 30000 | 30000 | 2018.6- 2018.12 | 清江浦区政府 | 市规划局 市国土局 市住建局 | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 86 | 淮建三公司宿舍地块 | 东至勤政路、南至丰登路、西至聋哑学校、北至爱民路，占地35亩、涉及356户、征收房屋面积3万平方米 | 30000 | 30000 | 2018.4- 2018.10 | 清江浦区政府 |  | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 87 | 七九大院 东侧地块 | 东至原清江电机厂厂房、南至加州城、西至七九大院、北至丰登路，占地57.8亩、涉及370户、征收房屋面积5万平方米 | 50000 | 50000 | 2018.5- 2018.11 | 清江浦区政府 |  | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 88 | 清棉集团解放西路南地块 | 东至众城名府小区、西至金英中学、南至伊美翡翠城小区、北至解放西路，占地45亩、涉及590户、征收房屋面积3.5万平方米 | 25200 | 25200 | 2018.3- 2018.9 | 清江浦区政府 |  | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 89 | 一院分院 周边地块 | 东至巷道、西至北京南路、南至巷道、北至一院分院院内，涉及149户、征收房屋面积1.55万平方米 | 23613 | 23613 | 2018.5- 2018.11 | 清江浦区政府 |  | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 90 | 一品梅大酒店东侧地块 | 东至电厂河、西至浦南路、南至前进路、北至解放路，占地300亩、涉及700户、征收房屋面积8.2万平方米 | 65600 | 65600 | 2018.3- 2018.9 | 清江浦区政府 |  | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| 91 | 世纪名门 东北侧地块 | 东至新村二号路，南至延安路，西至西安路，北至安邦电化厂南围墙，占地370亩、涉及1230户、征收房屋面积24.5万平方米 | 183750 | 183750 | 2018.3- 2018.9 | 清江浦区政府 |  | 市财政统筹 | 完成 房屋征收 |
| （三） | 推进项目 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宁淮铁路 | 客运专线，双线，设计时速350公里/小时，全长约203公里，淮安段长约86公里 | 1200000 |  |  | 市交通局 （铁路办） 市发改委 | 淮安生态文旅区管委会、淮安区、洪泽区、金湖县、 盱眙县政府 市交通控股公司 市国土局 市规划局 | 向上争取及市、县（区）自筹 | 开展 前期工作 |
| 2 | 宁连路跨里运河桥引桥 | 新建互通式立交，共设置两条匝道，长1.2公里 | 13911 |  |  | 市交通局 市发改委 |  |  | 开展 前期工作 |
| 3 | 330省道 淮安北段 | 二级公路，18.84公里 | 47000 |  |  | 市交通局 市发改委 |  |  | 开展 前期工作 |
| 4 | 淮安市水上 应急救援中心 | 建设规模约7000平方米 | 3500 |  |  | 市交通局 市发改委 |  |  | 开展 前期工作 |
| 5 | 盐淮高速 通甫路互通 | 通甫路主线部分及单喇叭收费互通 | 22000 |  |  | 淮安工业园区 管委会 | 市国联集团 市交通局 清江浦区政府、淮安生态文旅区管委会（负责各自范围内征地拆迁） |  | 开展 前期工作 |
| 6 | 翔宇北道古淮河桥拓宽改造 | 大同路-滨河路之间，全长290米，其中桥梁长100米，宽24米，实施桥梁拓宽、美化亮化及道路接线等 | 2000 |  |  | 市住建局 |  |  | 开展 前期工作 |
| 7 | 天津路清隆桥拓宽改造 | 解放东路-圩北路，全长546米，其中桥梁长146米，宽24米，实施桥梁拓宽及道路接线等 | 4000 |  |  | 市住建局 |  |  | 开展 前期工作 |
| 8 | 北京路水厂 搬迁 | 将现址的北京路水厂搬出城区，解决安全隐患，实施水厂建设及配套管网等设施，同时水厂地块进行商业开发 | 15000 |  |  | 市住建局 |  |  | 开展 前期工作 |
| 9 | 奶牛场民生医院搬迁及动物场馆建设 | 对奶牛场、民生医院实施搬迁，搬迁后场地实施动物场馆及景观等建设 | 3000 | 3000 | 2018.6- 2019.12 | 清江浦区负责征地拆迁，市住建局负责 工程建设 |  | 按原有渠道 | 2018年完成征地拆迁，2019年完成建设 |
| 10 | 楚秀园危旧 设施改造 | 对楚秀园老化破损的道路、厕所、桥梁等配套设施实施提升改造，对园内水系实施贯通整治，并对老化草坪地被实施更换 | 500 | 500 | 2018.6- 2018.12 | 市住建局 |  | 按原有渠道 | 完成 |
| 11 | 月季园园路系统整合及老旧设施维修加固 | 对园内园路系统实施系统整合，增加游园便捷性，同步提升沿路植物景观；对固定避难场所物资储备仓库（原老动物园办公楼）实施维修加固；并对园内老旧桥梁、侧石、排水系统等设施实施维修完善 | 500 | 500 | 2018.6- 2018.12 | 市住建局 |  | 按原有渠道 | 完成 |
| 12 | 天然气应急储备调峰系统建设（燃气安全工程） | 建立健全燃气应急储备制度，统筹建设应急调峰设施，提高燃气应急保障能力，建成能保障民用7天需求量的应急调峰储配设施 | 15000 |  |  | 市住建局 |  |  | 开展 前期工作 |
| 13 | 通甫路建设 | 云台路-海天路段，长7500米，红线宽46米，实施道路、雨污水管道、路灯、绿化等 | 20000 |  |  | 淮安工业园区 管委会 | 市国联集团 清江浦区政府 淮安生态文旅区管委会（负责各自范围内征地拆迁） |  | 开展 前期工作 |
| 14 | 淮河入海水道二期 | 入海水道规划设计流量由现在的2270立方米每秒提升到7000立方米每秒，洪泽湖防洪标准从100年一遇提高到300年一遇 | 3200000 |  |  | 市水利局 |  |  | 开展 前期工作 |
| 15 | 冯铁营引河工程 | 河道总长6公里，底宽288米，引河口闸1座，同时疏浚淮河干流浮山至冯铁营引河进口段河道长14.5公里，设计流量5450立方米每秒 | 230000 |  |  | 市水利局 |  |  | 开展 前期工作 |
| 16 | 东环城河工程 | 北接茭陵一站引河，南连入海水道，总长约10公里，河底宽约80米，河口和堤防宽约200米，设计流量约240立方米每秒，配套建筑物10余座 | 300000 |  |  | 市水利局 |  |  | 开展 前期工作 |
| 17 | 金宝航道船闸“六改三”改造 | 3座船闸均计划拆除重建，新闸按三级船闸标准设计，设计船型船舶吨级为1000吨级，闸室尺寸为230×23×4米（长×宽×水深），通航净高7.0米；航道按满足1000吨级船舶安全航行要求进行整治，通航水深3.2米，底宽45米，转弯半径480米 | 127000 |  |  | 市水利局 |  |  | 开展 前期工作 |
| 18 | 城市防汛应急抢险培训演练基地 | 利用原越闸翻水站地块新建城市防汛抢险培训演练基地 | 5000 |  |  | 市水利局 | 洪泽区政府 |  | 开展 前期工作 |
| 19 | 城区泵站提升改造 | 对文渠泵站、运河泵站、蔬菜泵站、西湖泵站等泵站进行机电设备、水工建筑及双电源改造 | 1000 |  |  | 市水利局 | 清江浦区政府 淮安经济技术 开发区管委会 |  | 开展 前期工作 |
| 20 | 市科技馆（青少年及儿童活动中心） | 建筑面积2万平方米，布展面积1万平方米 | 25000 |  |  | 市科协 |  |  | 开展 前期工作 |
| 21 | 淮阴商业学校新校区汽车应用与维修创新创业实训基地 | 拟建的汽车应用与维修创新创业实训基地总建筑面积为2.8万平方米 | 6000 |  |  | 市教育局 淮阴商业学校 |  |  | 开展 前期工作 |
| 22 | 淮安市国家级水上综合训练基地 | 水上项目（皮划艇、赛艇、龙舟）训练赛道、体育公园、健康小镇、足球学校、室外游泳池 | 30000 |  |  | 市体育局 |  |  | 开展 前期工作 |
| 23 | 市殡仪馆搬迁 | 异地新建市殡仪馆，占地110亩 | 16000 |  |  | 市民政局 |  |  | 开展 前期工作 |
| 24 | 居民身份证自助办理 | 为进一步方便群众，切实提升群众满意度。拟在全市各县（区）各选择1个居民身份证办理量较大的受理点，开展居民身份证自助办理全流程服务 | 288 |  |  | 市公安局 |  |  | 开展 前期工作 |
| 25 | 生态农业 实训基地 | 占地面积20万平方米，建筑面积1万平方米 | 4500 |  |  | 淮安生物工程高等职业学校 |  |  | 开展 前期工作 |
| 26 | 淮安生物工程高等职业学校4号教学实训楼 | 建筑面积1万平方米 | 4500 |  |  | 淮安生物工程高等职业学校 |  |  | 开展 前期工作 |
| 27 | 洪泽湖退圩（围）还湖工程 | 清退圈圩面积150.75平方千米，围网面积52.97平方千米，总土方量1.45亿立方米，搬迁湖区内圩堤上居住的居民1.92万人 | 1360000 |  |  | 市水利局 |  |  | 开展 前期工作 |
| 28 | 重点区域骨干河道整治 | 分别对盱眙县维桥河，淮安区茭陵一站引河，涟水县南六塘河、杰勋河，淮阴跃进河、民便河等6条河进行治理，涉及治理河段总长约82千米，配套沿线建筑物100多座 | 36000 |  |  | 市水利局 |  |  | 开展 前期工作 |
| 29 | 里运河（新港码头-北门桥）水环境综合整治 | 修复堤顶道路，新建河道栏杆，实施生态驳岸工程 | 4000 |  |  | 市水利局 | 清江浦区政府 淮安经济技术 开发区管委会 |  | 开展 前期工作 |
| 30 | 淮安市金融中心商住区 | 规划用地面积8.7万平方米，总建筑面积25万平方米 | 150000 |  |  | 市国联集团 | 市规划局 市国土局 市住建局 清江浦区政府 |  | 开工前期准备工作 |
| 31 | 康居花园二期保障性住房B标段 | 位于健康西路南侧、地质路东侧、军营路西侧、中经路北侧，占地92.31亩，建筑面积20.71万平方米 | 60868 |  |  | 市国联集团 |  |  | 开工前期准备工作 |
| 32 | 蛇家坝干渠南侧保障房工程 | 位于淮安市清江浦区，西至锦华路、南至华清路、北至柴米河、东到北京南路，占地约101.41亩，总建筑面积约25万平方米 | 81000 |  |  | 市国联集团 |  |  | 开工前期准备工作 |
| 33 | 201县道提标升级 | 工业园区通甫路、云台路道口，至生态文旅区海天路、富城路道口，长7000米，实施道路、绿化等 | 9000 |  |  | 淮安工业园区管委会 | 市国联集团 清江浦区政府、 淮安生态文旅区管委会（负责各自范围内征地拆迁） |  | 开展 前期工作 |
| 34 | 有轨电车2号线 | 全长约7.5公里 | 180000 |  |  | 市交通 控股公司 | 市交通局 市发改委 市规划局 淮安区政府 淮安生态文旅区管委会 |  | 开展方案研究等前期工作，力争完成项目立项 |
| 35 | 淮安市广播 电视中心 | 位于生态新城玉兰路东侧，篆香楼路北侧，景会路南侧，凤里路西侧，占地27343平方米，总建筑面积55533平方米 | 33438 |  | 2017.9- 2020.9 | 市广电台 |  |  |  |
| 36 | 勤政路跨大运河桥及连接线拆迁 | 延安西路-柯山路，桥梁及接线长1200米，实施道路、桥梁、绿化、雨污管道、路灯等工程 | 40000 |  | 2018.6- 2020.12 | 清江浦区政府 |  |  | 完成方案设计、确定施工 主体 |
| 37 | 老旧高层住宅小区二次供水改造 | 对市区97个高层住宅小区二次供水设施改造,含泵房、管网及配套设施、安防系统等 | 20000 | 6000 | 2018.3- 2020.12 | 清江浦区政府 淮安经济技术开发区管委会 淮安生态 文旅区管委会 | 市财政局 市住建局 市规划局 市发改委 |  |  |
| 38 | 万瑞路南延 工程 | 路面规划红线46米，海天路至武黄路1.8公里，含两侧绿化带 | 1840 |  | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  |  | 完成项目论证，土地征用 |
| 二 | 区级政府 （园区）项目 | 394 | 13041239 | 3370081 |  |  |  |  |  |
| （一） | 清江浦区 | 40 | 3411401 | 658376 |  |  |  |  |  |
| （1） | 续建项目 | 7 | 521301 | 207276 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人民剧场地块 | 东至石塔湖小学西围墙、南至公园路、西至清河路、北至上海路，占地129.8亩、涉及1080户、征收房屋面积11.5万平方米 | 128276 | 128276 | 2018.3- 2018.9 | 清江浦区政府 | 市规划局 市国土局 市住建局 | 自筹 | 完成 房屋征收 |
| 2 | 文庙三期安置 | 位于承德南路东侧、新路东路北侧、文渠河南侧，占地108亩，建设11幢33层共37.78万平方米2920户住宅小区，主楼高93米。 | 100025 | 30000 | 2017.6- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 3 | 运河上城二期 | 位于延安西路南侧，勤政路西侧，运北西路北侧，总建筑面积105777.48平方米，项目建成后主要用来安置西南化工片区拆迁户。 | 40000 | 15000 | 2017.6- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 4 | 关城花苑 安置小区 | 项目总规划用地面积13607.8平方米，项目总建筑面积26532.5平方米，地上建筑面积23091.91平方米，其中住宅22938.6平方米，公共配套153.31平方米；地下建筑面积3440.59平方米，配套建筑电力、给排水、道路、绿化等附属工程 | 40000 | 15000 | 2015.10-2019.10 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 北区具备交付条件，南区主体竣工。 |
| 5 | 康居名城二期安置小区 | 项目用地面积为19349平方米，项目总建筑面积71626.9平方米，地上建筑面积57266.9平方米，其中住宅50440.5平方米，商业5748.7平方米，社区用房575.7平方米，医疗卫生用房291.6平方米，物管用房210.4平方米；地下建筑面积14360平方米，配套建设电力、给排水、道路、绿化等附属工程 | 12000 | 6000 | 2017.2- 2019.2 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 主体竣工 |
| 6 | 清江浦区公交场站建设 | 清江浦区公交停保场，场站使用面积不低于40亩，能同时容纳不低子200台车辆的停放、保养等需求 | 1000 | 1000 | 2017.7- 2018.9 | 清江浦区政府 | 市交通局 市交通控股公司 | 自筹 | 竣工 |
| 7 | 1415街区 | 项目位于承德南路越秀桥东侧、清隆桥西侧、里运河南岸，整个街区滨水而建，全长1.2公里，占地140亩,建筑面积13万平方米 | 200000 | 12000 | 2016- 2019 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 一、四标段竣工，二标段运营，三标段开工建设 |
| （2） | 新建项目 | 33 | 2890100 | 451100 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电厂水泵房 宿舍周边地块改造 | 东至长青路，南至解放西路，西至清浦路，北至大庆路，占地65.54亩、涉及220户、征收房屋面积万4.17平方米 | 44600 | 44600 | 2018.3- 2018.9 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 房屋征收 |
| 2 | 总理童年读书处周边特色街区一期项目（第二阶段） | 包含乡土风情园酒店及人民剧场综合楼，乡土风情园酒店房屋征收面积约3000平方米，人民剧场综合楼住宅征收面积约3600平方米，非住宅征收面积约700平方米 | 15000 | 15000 | 2018.6- 2018.12 | 清江浦区政府 | 市规划局 市国土局 市住建局 | 自筹 | 完成 房屋征收 |
| 3 | 医药公司地块改造 | 东至徐家湖路、南至前进东路、西至淮海南路、北至药厂路，占地125.92亩、涉及561户、征收房屋面积4.7万平方米 | 42300 | 42300 | 2018.6- 2018.12 | 清江浦区政府 | 市规划局 市国土局 市住建局 | 自筹 | 完成 房屋征收 |
| 4 | 邮政大厦西北侧地块改造 | 东至淮海南路、西至人民南路、南至解放西路、北至新民西路，占地164亩、涉及1205户、征收房屋面积13.5万平方米 | 135000 | 135000 | 2018.5- 2018.11 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 房屋征收 |
| 5 | 黄码安置小区 | 建筑面积1.5万平方米 | 55000 | 15000 | 2018.1- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 6 | 东大街改造工程 | 淮海路至承德路区间 | 700 | 700 | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 7 | 大治路改建工程 | 淮海北路-银川路，长240米，宽10米，实施路面、人行道改造、交通设施完善 | 350 | 350 | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 8 | 桑园路大修工程 | 交通路-大王路，长813米，宽14米。实施路面、人行道改造、交通设施完善 | 418 | 418 | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 9 | 银川路扩建工程 | 健康东路-健民路，原长166米，宽7米；实施扩建，扩至长222米，宽10米；实施路面、人行道改造、交通设施完善 | 150 | 150 | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 10 | 城区新建及 大修路灯 | 新装路灯518盏，电缆15000米等 | 450 | 450 | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 11 | 金鼎路、前进西路等34条支路大修 | 长4569米，宽94米，面积429486平方米；拆除原有路面及下水管道，重新铺设路面及管道 | 1100 | 1100 | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 12 | 20条背街后巷改造 | 面积7000平方米，拆除原有下水管道及路面，重新铺设 | 200 | 200 | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 13 | 河南西路大修工程 | 环城西路-水门桥，长884米，红线宽7米；北京南路-清河桥，长515米，红线宽7米。实施路面、人行道改造、交通设施完善 | 500 | 500 | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 14 | 徐家湖南路 大修工程 | 解放东路-前进东路,长393米，机动车道宽7米；实施路面、人行道改造、交通设施完善 | 300 | 300 | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 15 | 大庆路东延段（兴业国际）新建工程 | 道路长250米，宽8米，加固桥基础及桥面拓宽，长35米，宽6米 | 237 | 237 | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 16 | 长江东路、临河路、盐河路景观提升工程 | 3条道路绿化总长10000米。建设内容包括对部分绿化景观进行提升，增加夜间灯光照明 | 1000 | 1000 | 2018.3- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 17 | 清江浦区老旧小区整治及既有住区适老化改造 | ①整治老旧小区115个、125万平方米，其中：改善、提升型整治老旧小区15个、75万平方米(原则上从往年已整治项目中选取)； ②建成既有住区适老化改造省级示范项目1个 | 5000 | 5000 | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 | 市住建局 市城管局 市规划局 市公安局 市经信委 市消防支队 市民政局 | 自筹 | 完成 |
| 18 | 清江浦区 应急避难所建设 | 建成一个固定避难场所 | 200 | 200 | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 19 | 绿色小客厅建设 | 新建2个城市“绿色小客厅”游园绿地 | 200 | 200 | 2018.8- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 20 | 村庄环境长效管护及提升工程 | 全区各乡镇开展村庄环境长效管护及提升工程 | 800 | 800 | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 年度任务 |
| 21 | 甘露、古庄牛 特色田园 | 项目位于甘露村、古庄牛村，交通便利，趣味优势明显 | 600 | 600 | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 22 | 清江浦区妇幼保健院 | 位于市一院一分院南侧、北京南路东侧 、延安西路北侧，占地面积32亩，预计总投资5亿元,（拆迁征地2.3亿元、医院投资2.7亿元）；初定床位500张，内设妇科、产科、新生儿科、内科等，建成清江浦区妇幼保健院 | 50000 | 23000 | 2019.6- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 与第三方合作共同投资 | 一季度 ：拟定与一院合作方案，报区领导审批。 二季度：双方磋商完善合作方案，力争 达成合作协议。 三季度 ：街道开展前期调查摸底，评估拆迁成本。 四季度：筹措资金，确定投资主体，争取启动拆迁程序 |
| 23 | 临港新城 | 核心区规划面积约10平方公里，建成后将由主城区、主导产业区、商业综合区、功能配套区等功能板块组成。其中一期项目（淮安港市区港区黄码作业区）码头岸线总长度2207米，共建设29个装卸泊位，逐步建设成集装卸、中转、仓储、配送、集装箱增值服务和海关监管等为一体的区域物流枢纽 | 2000000 | 70000 | 2017.12-2020.12 | 清江浦区政府 |  | 淮安大成港业投资股份公司 | 完成临港新城总体规划、一期工程土地征收拆迁工作、一期工程对外招标工作，并开工建设 |
| 24 | 新建公共泊车位 | 泊位400个 | 400 | 400 | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 25 | 御码头运河 文化中心（老坝口历史风貌区） | 美食街以北、承德路以东、和平路以南、圩北路以西，占地面积84.9亩，建筑面积7.9万平方米 | 150000 | 20000 | 2018.6- 2021.6 | 清江浦区政府 | 市里运河办 市规划局 市国土局 市住建局 市民防局 市文广新局 市旅游局 市民宗局 | 市场化运作 | 房屋征收结束后，土地挂牌上市 |
| 26 | 清江浦区基础教育设施建设一期工程（装配式EPC）项目 | 总建筑面积约17.3万平方米，项目设计+采购+施工总额约人民币8亿元，其中金佳园小学建筑面积约26352平方米；淮安市万达小学建筑面积约45120平方米；淮安市老坝口小学建筑面积约31082平方米；淮安市清江浦实验小学建筑面积约23000平方米；淮安市第一中学扩建建筑面积约43000平方米；武墩中心幼儿园建筑面积约4000平方米。包括但不限于土建、安装、装修、市政（道路、雨污管网等）、园林绿化、大门、围墙、运动场、智能化等工程 | 78000 | 58000 | 2017.12-2018.12 | 清江浦区政府 |  | 市场化运作 | 淮安市万达小学、淮安市老坝口小学完工； 金佳园小学、淮安市清江浦实验小学、淮安市第一中学扩建、武墩中心幼儿园开始启动 |
| 27 | 慢行系统人文景观 | 东至八亭桥、西至清隆桥，景观绿化面积1万平方米 | 600 | 600 | 2018.1- 2018.4 | 清江浦区政府 |  | 市场化运作 | 完成竣工 |
| 28 | 淮安运河文创中心(二手车市场建设) | 项目位于淮安市清江浦区盐河镇淮海南路西侧、圣元河北侧、规划中的北环路南侧地块、占地面积约150亩，拟建二手车市场建筑面积约12万平方米 | 300000 | 10000 | 2018.1- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 封顶 |
| 29 | 农村河道疏浚、水工程维修养护及防汛应急工程 | 疏浚整治全区农村河道和村庄沟塘土方60万方左右；水利工程维修及防汛应急抢修 | 750 | 750 | 2018.3- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 向上争取 | 完工 |
| 30 | 市区智能停车场建设 | 在清江浦区范围内建设一个立体停车场，缓解停车难问题 | 3000 | 1000 | 2018.1- 2019.12 | 清江浦区政府 | 市经信委 市规划局 市公安局 市住建局 市城管局 | 项目建成后，市财政从服务业专项引导资金予以补助 | 完成数据普查和立体停车场建设的前期准备工作，初步启动建设工作 |
| 31 | 公厕新建及改造 | 新建6座公厕，改造10座 | 300 | 300 | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 32 | 交通干线沿线环境综合整治 | 国省道、高速公路、铁路、港口、内河航道沿线环境综合整治 | 1845 | 1845 | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 33 | 城乡生活垃圾分类 | 新增城市居民小区62个实施垃圾分类；完成市区范围内机关事业单位垃圾分类全覆盖；主次干道垃圾分类容器全覆盖；2个乡镇开展农村生活垃圾分类；配建有害垃圾临时贮存点2处，购置有害垃圾收运车2辆，购置3吨其他垃圾压缩式收运车6辆 | 1100 | 1100 | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| （3） | 推进项目 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 城市慢行系统建设 | 城市慢行系统建设 | 50000 |  | 2018.3- 2021.9 | 清江浦区政府 |  |  | 完成 规划设计 |
| 2 | 环洪泽湖慢行系统建设（清江浦区段） | 南苑路至苏北灌溉总渠，沿二河建设，长约30公里，宽20米，实施道路、无障碍设施、路灯、绿化、交通设施等 | 60000 |  | 2018.06-2018.12 | 清江浦区政府 |  |  | 完成 前期可研 |
| 3 | 大同路延伸及扩宽工程 | 大同路延伸及扩宽工程 | 5000 |  | 2018.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  |  | 完成 |
| 4 | 物流大数据应用孵化中心 | 康马路东侧，临河路南侧，盐河路北侧，占地约51亩，总建筑面积约10万平方米。主要建设内容包括大数据交易服务中心、中小企业孵化器、数据存储平台及部分商业配套 | 100000 |  | 2018.12-2020.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 5 | 光芒路、滨河路道路工程 | 东起237省道东侧辅道，西至盐河路，长约2400米，宽20米。建设内容包括修建雨污水管道、道路渠化，路灯、绿化等 | 2160 |  | 2018.12-2019.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 6 | 237省道两侧辅道工程 | 位于237省道两侧，北起长江东路，南至滨河路，两条道路总长2200米，宽24米。建设内容包括修建雨污水管道、道路渠化，路灯、绿化等 | 2400 |  | 2018.9- 2019-12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 7 | 传化国际新城 | 位于康马路东侧，盐河路南侧，盐河北侧，占地103亩，总建筑面积20万平方米，安置约1260户 | 100000 |  | 2018.12-2020.12 | 清江浦区政府 |  | 市场化运作 | 开工建设 |
| （二） | 淮阴区 | 116 | 4431894 | 1183357 |  |  |  |  |  |
| （1） | 续建项目 | 59 | 2783685 | 784248 |  |  |  |  |  |
| 1 | 三凌工业园 | 新建园区内道路、排水管等基础设施建设 | 60000 | 60000 | 2017.12- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 |  |
| 2 | 泰和家园 A区三期 | 位于南至黄河西路，东至西安路，西至韩侯大道，北至北京西路，建筑面积约20万平方米，3幢高层，17幢多层 | 50000 | 3000 | 2016.11-2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工交付 |
| 3 | 桃李西苑 | 位于长江西路北，王营镇政府西，韩侯大道东，占地135亩，总建筑面积14.05万平方米，30幢多层、5幢高层及商铺 | 43000 | 30000 | 2017.6- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 多层封顶，主体装饰装修，室外配套施工，高层主体10层。 |
| 4 | 相关乡镇 总规修编 | 完成相关乡镇总规修编工作 | 410 | 410 | 2017.12- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 |
| 5 | 淮安港淮阴港区城东作业区一期 | 占地705亩，使用港口岸线长828米，建设1000吨级泊位3个，500吨级泊位10个，设计年通过能力450万吨 | 33345 | 8000 | 2015.11-2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 建设港区房屋，安装设备，进行绿化环保等附属设施建设 |
| 6 | 淮安市撤渡 建桥工程江渡人行桥 | 江渡人行桥位于淮阴区王兴镇与涟水县保滩镇交界，桥梁建成后可拆除江渡、厉渡两个渡口，桥梁全长为316.7米 | 1398 | 198 | 2016.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 建成通车 |
| 7 | 四新成果展示基地三期 | 项目占地470亩，建设种植、采摘基地、牡丹芍药园、垂钓、农家乐、乡村剧场、青少年户外拓展训练基地、民宿以及配套的商业和服务设施等 | 30000 | 10000 | 2017.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 建成牡丹芍药观赏园 |
| 8 | 明远西路景观绿化提升工程 | 完成明远西路路灯安装绿化改造 | 7000 | 3000 | 2017.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成明远西路路灯安装绿化改造 |
| 9 | 淮安国家农业科技园区经三路及规划支路建设 | 道路及雨污管网 | 1500 | 1000 | 2017.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成道路及雨污管道建设 |
| 10 | 污水处理厂 | 建成日处理500立方米的污水处理厂 | 900 | 870 | 2017.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完成日处理500立方米的污水处理厂建设 |
| 11 | 淮海北路延伸（过铁路） | 珠江路-钱江路之间，总长800米，实施征地拆迁、道路、雨污水等工程（含穿越铁路工程） | 20000 | 5000 | 2016.6- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完工 |
| 12 | 古淮河纪念桥建设 | 黄河东路-古黄河生态公园东门，长360米，其中桥梁长81米，宽12米，实施征地、道路、桥梁、排水等工程 | 3000 | 2000 | 2016.3- 2019.9 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 桥梁下部结构施工 |
| 13 | 城区增压泵站建设 | 王营镇增压泵站位于三干渠西侧，规模5万吨/天；合肥路增压泵站规模5万吨/天 | 4000 | 2000 | 2016.8- 2019.6 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 王营镇增压泵站完工，合肥路增压泵站土建施工 |
| 14 | 西安路延伸 | 淮河路-珠江路之间，全长650米，宽40米，宽44米，实施道路、雨污水、路灯等工程 | 1600 | 800 | 2017.11-2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 开工建设 |
| 15 | 盐河路工程 | 飞耀路-康马路之间，全长1500米，宽40米，实施征地、拆迁、道路、排水工程 | 4500 | 1000 | 2017.7- 2018.6 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完工 |
| 16 | 城区支路建设 | ①纵三路：淮河西路-珠江西路之间，长600米，宽16米，实施征地、道路、排水、路灯等工程；②盐河南岸滨河路：承德路-沈阳路，长约1000米，宽12米，实施征地、道路、排水、路灯等；③沈渡路，黄河西路-北京西路，长600米，宽24米；④资江路，淮河路-合肥路，长490米，宽25米 | 4500 | 4300 | 2018.4- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 开工建设 |
| 17 | 东城污水处理厂建设 | 淮阴区东城污水处理厂建设，污水处量量5万吨/天 | 22000 | 8000 | 2017.8- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完工 |
| 18 | 北京东西路路灯改造项目 | 北京东西路路灯改造项目，东至承德路，西至西坝路，全长约4500米，铺设电缆约11000米，拆除原有路灯约250盏，新安装路灯约200盏，安装变压器约9台及其他辅助工程 | 520 | 350 | 2017.3- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完工 |
| 19 | 银川路路灯改造及新建项目 | 银川路路灯改造及新建项目，南至黄河桥，北至珠江路，全长约5000米，铺设电缆约12000米，拆除原有路灯约120盏，新安装路灯约250盏，安装变压器约11台及其他辅助工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 古黄河八期 风光带建设 | 位于母爱公园东侧至黄河六期风光带黄河墓地东侧50米，总占地面积约11.3万平方米，全长约2000米，平均宽度为55米，建设内容为道路、绿化种植、园路、小品、雕塑、亮化和亭廊轩等配套设施 | 3000 | 2200 | 2017.3- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完工 |
| 21 | 颐和花园 | 位于北京东路北侧、盐河南侧、翔宇北道（沈阳路）东侧总占地面积约113100平方米，总建筑面积达454873平方米规划住宅总套数2174套 | 150000 | 37500 | 2015.10-2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 开工建设 |
| 22-44 | 开发续建 房地产项目 | 续建欧蓓莎二期、天鹅湾、幸福城、开源珑城、喜利达名苑、广城·尚书房、帝景蓝湾、世纪华庭、永福华府、文华名邸、明珠花园、荣鑫花苑、左岸王府、福兴家园、新晨佳苑、上海国际花园、天和豪庭、奥体国际星城、海通花园B地块、泰嘉万紫千红花园、五洲龙湾、承德公馆、城上城23个项目，总建筑面积389.36万平方米 | 1624600 | 422000 |  | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 开工建设 |
| 45 | 淮阴人民医院新建 | 新建二级甲等综合医院，占地10万平方米，建筑面积21.5万平方米,包括门诊医技楼、病房楼、科研教学楼等 | 100000 | 25000 | 2016.12-2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 部分 主体完工 |
| 46 | 淮阴区江 淮科技园建设 | 位于朱集路东、佟洼路南、双坝路西、淮河路北，占地面积136亩，总建筑面22.1万平方米 | 104000 | 28000 | 2015.5- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工验收 |
| 47 | 淮阴区总部 经济园信息化产业园建设 | 位于新桥路东、佟洼路南、飞耀路西、淮河路北，占地面积94亩，总建筑面积105650平方米 | 42000 | 3000 | 2016.8- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工验收 |
| 48 | 名嘉广场 安置小区 | 位于广州路东、淮河路北、芍药路西、佟洼路南，占地面积138亩，总建筑面积225431平方米 | 53000 | 11000 | 2016.4- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 房屋 建筑完工 |
| 49 | 月桂园西苑 | 位于月季路东 牡丹江路南 新桥路西 佟洼路北，占地面积108亩，总建筑面积211939平方米 | 55000 | 23000 | 2017.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 房屋 建筑完工 |
| 50 | 淮阴区 芍药路建设 | 省道237-淮河东路之间，长1020米、红线宽24米，实施道路、排水等工程 | 1100 | 1000 | 2017.12-2018.6 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 建成 |
| 51 | 赵集粮库 | 赵集粮库建设 | 5155 | 2000 | 2017.12-2019.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 主体建筑工程及附属工程 施工 |
| 52 | 淮安嘉洋国际学校 （东城中小学） | 位于淮河东路南侧、新渡路北侧、飞耀路东侧、杨码路西侧，占地151亩，总建筑面积56834平方米 | 12000 | 2000 | 2016.10-2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 53 | 东方双语学校小学部 | 教学楼、综合楼、教工楼等27000平方米 | 8000 | 8000 | 2017.10-2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 54 | 颐和花园幼儿园 | 总建筑面积4225.20平方米，土建及安装总造价1046万 | 1046 | 800 | 2017.11-2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 55 | 淮阴区电信业务楼工程 | 位于淮阴区珠江路北侧、北京路东侧，占地面积约11.5亩，建筑面积5766平方米，包括主楼6层、副楼三层、附属裙房2层 | 2200 | 820 | 2017.5- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工验收 |
| 56 | 淮阴区城市名人大酒店建设 | 位于淮海路东、黄河路北，建成四星级以上酒店，总建筑面积66680.15平方米 | 58481 | 3000 | 2014.11-2018.5 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工验收 |
| 57 | 淮阴区人民 法院审判法庭扩建土建 | 位于珠江路北、气象局东地块，占地面积约15亩，总建筑面积8504平方米 | 4430 | 3000 | 2017.3- 2018.6 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工验收 |
| 58 | 刘老庄乡双庄安置小区项目 | 位于兴业路南侧，振兴路北侧，中兴路东侧，人民路西侧，总占地面积约4.83万平方米，总建筑面积约7.32万平方米 | 12000 | 12000 | 2017.11- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 完工 |
| 59 | 码头镇安置房项目 | 新建农高新城、爱心家园、如意美墅三个项目，总建筑面积90万平米 | 260000 | 60000 | 2017.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 按原有渠道 | 爱心家园、如意美墅主体建成，农高新城一期主体建成 |
| （2） | 新建项目 | 57 | 1648209 | 399109 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮阴区体育综合训练馆（区青少年体育活动中心） | 该项目位于淮阴区奥体支路西侧、淮河路南侧，为区体育健身中心规划范围内用地，项目计划占地5亩，总建筑面积5000平方米，主要包括：乒乓球训练馆800平方米，拳击训练馆800平方米，武术训练馆800平方米，棋牌中心800平方米，综合球馆1500平方米等运动训练场所，辅助用房300平方米 | 1000 | 500 | 2018.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹及向上争取 | 立项、审批、招标、开工 |
| 2 | 淮阴区象棋文化主题公园及中国象棋博物馆 | 该项目位于淮阴区南昌路西侧、母爱路南侧、曙光路东，为古黄河风光带北侧绿地，项目计划占地150亩，建筑面积2000平方米，建设象棋文化主题公园及中国象棋博物馆，其中象棋主题公园主要为园林景观，以包含象棋文化元素的广场、绿化、雕塑、休闲亭阁、步道为主；中国象棋博物馆占地2亩，建筑面积2000平方米 | 800 | 700 | 2018.1- 2019.4 | 淮阴区政府 |  | 自筹、向上争取及市场化运作 | 立项、审批、招标、开工 |
| 3 | 泰和家园B区 | 位于星光路西侧，黄河西路北侧，盐河南侧，总建筑面积68.4万平方米，64幢住宅、幼儿园及农贸市场。 | 190000 | 40000 | 2018.3- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 4 | 淮安高新技术产业开发区空间发展战略规划编制 | 约60平方公里 | 100 | 100 | 2018.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 5 | 淮阴区污水 管网 | 建设管网10公里 | 600 | 600 | 2018.3- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 环保 专项资金 | 建设管网10公里 |
| 6 | 淮阴区道路 修建 | 完善镇区和工业园道路修建5公里及下水道5公里 | 600 | 600 | 2018.2- 2018.11 | 淮阴区政府 |  | 向上争取 | 完成道路修建及下水道铺设 |
| 7 | 淮涟四干渠（棉花段）护坡工程 | 8公里的护坡及堤岸绿化 | 960 | 960 | 2018.2- 2018.6 | 淮阴区政府 |  | 水利 专项资金 | 完成护坡 |
| 8 | 红旗路扩宽改造 | 完善2公里道路扩宽改造，亮化绿化 | 200 | 200 | 2018.2- 2018.11 | 淮阴区政府 |  | 向上争取 | 完成5 公里亮化美化 |
| 9 | 淮阴区镇村 公交 | 客运站及公交运行 | 1000 | 1000 | 2018.3- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 交通 专项经费 | 建成客运站，开通镇村公交 |
| 10 | 集镇线缆入地、店面美化亮化工程 | 将镇区所有电力、通信线缆入地，对4公里主街道店面进行统一装修，美化亮化 | 2000 | 2000 | 2018.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成4公里街道店面美化亮化任务 |
| 11 | 南外环道路建设 | 铺设3公里道路，架设跨张福河桥一座，连接西外环道路与陈武路，缓解集镇东西方向交通压力 | 2000 | 2000 | 2018.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 建设跨张福河桥一座，铺设3公里二级道路 |
| 12 | 2017年 千亿斤粮食项目 | 新建高标准农田1.5万亩，涉及西宋集王码村、洪北村、南陈集镇镇北村、合心村部分农田水利设施 | 2250 | 2250 | 2017.12-2018.12 | 淮阴区政府 | 市水利局 | 省级及以上资金80%，区级配套20% | 完工验收 |
| 13 | 2018年小型农田重点县项目 | 涉及韩桥乡天河村、兴旺村、南陈集镇小桥村、棉花庄镇刘河村部分农田基础设施 | 3000 | 3000 | 2018.3- 2018.12 | 淮阴区政府 | 市水利局 | 省级及以上资金70%，区级配套30% | 完工验收 |
| 14 | 淮安市淮阴区跃进河治理 工程 | ①疏浚跃进河下游段，长13.0公里；②加固堤防共计长640m；③新、拆建跌水共26座，其中拆建18座，新建8座；拆建桥梁3座；新、拆建及加固泵站12座，其中拆建5座，新建1座，加固6座；拆建节制闸1座，加固闸1座 | 4000 | 3000 | 2018.3- 2019.6 | 淮阴区政府 | 市水利局 | 省级及以上资金70%，区级配套30% | 完成 主体工程 |
| 15 | 世界文化遗产清口旅游度假区 | 旅游景区及配套设施 | 300000 | 2500 | 2018.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成项目方案策划、设计、招标；组建项目公司，启动项目建设。 |
| 16 | 淮安国家农业科技园区农产品精深加工区和生物农业区配套设施建设 | 道路、绿化、亮化、雨污水管网等建设 | 50000 | 5000 | 2018.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 实施明远西路西延工程 |
| 17 | 淮安国家农业科技园区新城镇示范区建设 | 土地流转、安置房建设、道路、绿化以及配套设施 | 200000 | 10000 | 2018.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 实施安置房一期主体建设 |
| 18 | 农业科技馆 | 建成总面积3600平方米的农业科技馆，主要用于农业科技展示及体验 | 5000 | 3000 | 2018.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成 主体工程 |
| 19 | 城市综合体 | 项目占地73亩，一期占地40亩，一期建筑面积4万平方，2017年5月份开工建设，2018年底竣工 | 11000 | 7000 | 2017.5- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹及向上争取 | 7000 |
| 20 | 淮阴区安置 小区 | 占地200亩，总建筑面积24万平方米，总投资3亿元 | 30000 | 30000 | 2018.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹、向上争取及市场化运作 | 建成总建筑面积24万平方米的多套安置房 |
| 21 | 淮安港淮阴港区许渡作业区工程（二期） | 码头镇京杭大运河南侧、古黄河路东侧、通港路西侧、中港路北侧，计划建设堆场、道路、排水沟、沉淀池、集水池、消防水池、办公场所及港口供配电等附属设施 | 20000 | 20000 | 2018.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 22 | 淮阴区图书馆 | 淮阴区图书馆新馆约8000平方米，装修改造费1100万元（其中装修费800万元、2000平方米藏书区加固费300万元）；设备购置费1000万元（其中智能化设备购置费500万元、家具及图书等购置费500万元） | 2100 | 2100 | 2018.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 年底竣工，投入使用 |
| 23 | 淮阴区文化馆 | 淮阴区文化馆新馆约6000平方米，基础装修改造费600万元；各个活动厅1600万元（包含大型排演厅500万、观演厅300万，多功能厅300万，非遗展厅300万、教室、阅览室、琴房、创作室、工作室等200万元）设备购置费60万元（包括流动演出、展览设备和教育培训、数字化加工和服务设备）；服务人口约93万，按照政府财政经费拨款标准0.8元×93万人=75万 | 2335 | 2335 | 2018.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 年底竣工，投入使用 |
| 24 | 淮阴区博物馆 | 淮阴区博物馆陈展及附属设施建设面积1500平方米。内容为陈列展示淮阴历史，打造科普宣传教育基地 | 1359 | 1359 | 2018.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 年底竣工，投入使用 |
| 25 | 城区自来水厂 | 新建城区自来水厂，规模10万吨/天 | 25000 | 800 | 2018.6- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 前期选址、项目立项、规划、国土、水资源论证、方案设计、洪评审批等前期手续办理。 |
| 26 | 香港路铁路道口平改立工程 | 南起珠江路、北至钱江路，实施征地拆迁、道路、雨污水等工程（含穿越铁路工程），道路全长约600米，宽50米 | 10000 | 5000 | 2018.1- 2019.6 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 27 | 主城区道路维修 | 维修长江路、南昌路、淮河路等主次干道 | 3000 | 3000 | 2018.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 28 | 北京北路北延 | 钱江路-纬一路，长2000米，宽46米，同步建设排水管道、绿化、亮化等工程。 | 4500 | 2000 | 2018.6- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 29 | 控源截污工程 | 完善城区排水管网，实施雨污分流工程 | 45000 | 5000 | 2018.10-2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 30 | 黑臭水体整治 | 整治孙大泓黑臭河道 | 2000 | 600 | 2018.6- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 31 | 盐河风光带管理用房项目 | 位于盐河风光带南岸（沈阳路-南昌路），总用地面积22050平方米，建筑面积约2万平方米 | 5000 | 1000 | 2018.5- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 32-34 | 淮阴区 新建房地产 项目 | 新建翔宇小区、融侨城、金碧湖畔东地块3个项目，总建筑面积150万平方米 | 250000 | 49000 |  | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 35 | 徐梅南苑 | 位于佟洼路南、广州路西 淮河路北、三杨路东，占地面积110亩，总建筑面积242217平方米 | 70000 | 40000 | 2018.3- 2020.5 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 主体 完成50% |
| 36 | 新月花园 | 位于谢庄路南、广州路东 芍药路西、牡丹江路北，占地面积188亩，总建筑面积394226.3平方米 | 147000 | 50000 | 2018.7- 2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 基础完工 |
| 37 | 东篱苑 | 位于月季路西、芍药路东 牡丹江路北、S237南，占地面积167亩，总建筑面积353521.8平方米 | 133000 | 40000 | 2018.9- 2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 基础完工 |
| 38 | 月桂园东苑 | 位于新桥路东、牡丹江路南 飞耀路西、佟洼路北，占地面积167亩，总建筑面积189465.5平方米 | 66500 | 20000 | 2018.9- 2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 基础完工 |
| 39 | 佟洼路 | 朱集路至飞耀路，长2700米、宽24米；道路、排水、路灯、给水绿化、标线标牌、征地等 | 4500 | 4500 | 2018.3- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 建成 |
| 40 | 中驰路 | 长江东路至淮河东路，长760米、宽30米，道路、排水、路灯、给水、绿化、标线标牌、征地等 | 1400 | 1400 | 2018.3- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 建成 |
| 41 | 朱集路 | 长江东路至佟洼路，长1180米、宽24米，道路、排水、路灯、给水、绿化、标线标牌、征地等 | 1800 | 1800 | 2018.3- 2018.9 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 建成 |
| 42 | 新桥路 | 淮河东路至牡丹江路，长520米、宽24米，道路、排水、路灯、给水、绿化、标线标牌、征地等 | 800 | 400 | 2018.10-2019.2 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成征地拆迁、用地审批，工程开工 |
| 43 | 洪东路 | 长江东路至省道237，长1610米、宽30米，道路、排水、路灯、给水、绿化、标线标牌、征地等 | 3100 | 600 | 2018.9- 2019.5 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成征地拆迁、用地审批，工程开工 |
| 44 | 长江东路、经十一路绿化 | 长江东路：合肥路至宁连路、飞耀路至康马路段，绿化面积约7.8万平方米；经十一路：长江路至淮河路段，绿化面积约3.6万平方米 | 1100 | 1100 | 2018.3- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 建成 |
| 45 | 飞耀路绿化亮化 | 路灯双排112盏；给水管道D400mm长2200米；绿化面积约4.4万平方米 | 1200 | 1200 | 2018.8- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 建成 |
| 46 | 笠府花园 安置小区 | 位于渔沟幼儿园南侧、丰乐家园北侧、占地约15亩、建筑面积22500平方米 | 5800 | 5800 | 2018.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹及向上争取 | 完成 |
| 47 | 黄河东路 九年制学校 | 新建九年制学校一所，主要建设教学楼、综合楼、科技楼及附属实施，总建筑面积约60000平方米 | 20000 | 12000 | 2018.5- 2019.5 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 48 | 高新区幼儿园 | 位于月季路东、新桥路西、牡丹江路北，占地25亩，总建筑面积11369平方米 | 7500 | 4000 | 2018.5- 2019.5 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 49 | 三树卫生院 | 三树卫生院异地新建项目 | 2000 | 2000 | 2018.3- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 向上争取 | 完工 |
| 50 | 吴城幸福广场 | 吴城幸福广场占地面积约7500平方米，设全民健身文化活动广场，多功能运动场，健身公园等 | 350 | 350 | 2018.1- 2018.6 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 51 | 刘老庄乡道路建设 | 中山路（振兴路-兴业路），长260米，规划红线宽22米，实施道路、绿化、路灯等工程；人民路（振兴路-兴业路），长240米，规划红线宽22米，实施道路、绿化、路灯等工程；兴业路（人民路-迎宾大道），长480米，规划红线宽24米，实施道路、绿化、路灯、雨污水等工程 | 700 | 700 | 2018.10-2019.1 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 52 | 淮阴区 公交场站建设 | 淮阴区康马路公交停保场，场站使用面积不低于60亩，能同时客纳不低于300台车辆的停放、保养等需求 | 2000 | 2000 | 2018.1- 2018.9 | 淮阴区政府 | 市交通局 市交通控股公司 | 自筹 | 竣工 |
| 53 | 交通干线沿线环境综合整治 | 国省道、高速公路、铁路、港口、内河航道沿线环境综合整治 | 1800 | 1800 | 2018.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 54 | 淮阴区城乡 生活垃圾分类 | 新增城市居民小区30个实施垃圾分类；完成市区范围内机关事业单位垃圾分类全覆盖；主次干道垃圾分类容器全覆盖；2个乡镇开展农村生活垃圾分类 | 600 | 600 | 2018.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 55 | 淮阴区公厕 新建及改造 | 新建1座公厕，改造1座 | 55 | 55 | 2018.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 56 | 淮阴区 老旧小区整治 | 整治老旧小区15个、60万平方米，其中：改善、提升型整治老旧小区5个、20万平方米(原则上从往年已整治老旧小区中选取) | 1800 | 1800 | 2018.1- 2018.12 | 淮阴区政府 | 市住建局 市城管局 市规划局 市公安局 市经信委 市消防支队 | 自筹 | 完成 |
| 57 | 淮阴区 固定避难所工程 | 建成母爱公园延伸工程固定避难场所 | 400 | 400 | 2018.1- 2018.12 | 淮阴区政府 | 市住建局 | 自筹 | 完成 |
| （3） | 推进项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮阴区 城乡拆挂 | 拆除房屋410户，复垦土地500亩 | 4800 | 4800 | 2018.4- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 城乡 拆挂资金 | 拆除房屋410户 |
| （三） | 淮安区 | 65 | 2052607 | 543480 |  |  |  |  |  |
| （1） | 续建项目 | 27 | 709710 | 316450 |  |  |  |  |  |
| 1 | 山阳大道道口平改立及综合管廊工程 | 实施山阳大道道口平改立及综合管廊施工 | 20000 | 15000 | 2017.1- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 2 | 新材料产业园民乐路 | 西至腾飞路、东至永济路，长1540米、道路宽42米，实施道路、桥梁、雨污管道、绿化、亮化工程 | 3100 | 3100 | 2017.11-2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 3 | 淮安区城西干道南段 | 穿运南路-看守所之间，长约200米，宽42米，实施道路、雨污水管道、绿化、亮化 | 2650 | 1800 | 2017.3- 2018.10 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 4 | 淮安区南巽路建设 | 节制闸-城西干道之间，长300米，宽36米，实施雨污水管道工程，绿化、亮化 | 2880 | 2500 | 2017.3- 2018.6 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 5 | 经十四路拓宽 | 翔宇大道-华西路之间，长约800米，红线宽30米，实施道路、绿化、路灯、交通标志标牌 | 1020 | 900 | 2017.10-2018.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 6 | 淮安区长安路 | 北门大街至楚州大道；长1057米，宽30米，实施道路、雨污管网、绿化、路灯、交通标志标牌 | 2200 | 600 | 2017.10-2018.2 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 7 | 西城花园一期 | 位于城西干道东侧、南巽路北侧，总用地41591.15平方米，总建筑面积11万平方米，建成8幢709套住宅用房 | 28000 | 8000 | 2016.3- 2018.6 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 8 | 佳和名苑二期 | 位于经六路西侧、纬三路南侧、怀恩路东侧，占地面积74.4亩，总建筑面积14.1万平方米，其中3栋26层住宅，5栋18层建筑，1029套住宅用房 | 35000 | 15000 | 2016.9- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 9 | 渔滨人家 | 位于承恩大道南侧，经四路东侧，占地面积29.83亩，总建筑面积3.1万平方米，其中8幢商业楼，2幢住宅楼，108套住宅用房 | 15000 | 5000 | 2016.10-2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 10 | 水岸新城安置小区二期 | 位于国信工业园内东邻马甸连接线高架、西邻曙光路，占地约87.15亩，总建筑面积约18万平方米，共13栋楼（7栋18层建筑、6栋33层建筑） | 55000 | 32000 | 2016.12-2019.6 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 8栋全部封顶，5栋完成主体框架 |
| 11 | 新区花园四期 | 位于翔宇大道四期南侧，三期东侧总用地面积115亩，总建筑面积约25.8万平方米，共1905套 | 65000 | 35000 | 2017.4- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 主体完工 |
| 12 | 荷湖4、5号地 | 该项目改造总面积10万平方米，改造总户数670户 | 78000 | 2340 | 2017.12-2018.6 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 13 | 萧湖东侧（4、5、6号）地块 | 该项目改造总面积2.8万平方米改造总户数210户 | 21840 | 8740 | 2017.3- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 14 | 教师进修学校周边地块 | 该项目改造总面积2.2万平方米，改造总户数100户 | 16720 | 13370 | 2017.1- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 15 | 铁云路西侧城中村改造片区 | 该项目改造总面积15万平方米，改造总户数520户 | 130000 | 95000 | 2017.12-2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 16 | 河下大桥-友谊桥段人文自然景观工程 | 结合规划，深化设计，实施里运河两岸景观绿化、空间美化、夜景亮化、城市家具等人文自然景观工程 | 4000 | 2500 | 2017.3- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 17 | 竹巷西街建设 | 修缮改造竹巷西街两侧民居，实施雨污管网铺设，恢复重建古石板路 | 4000 | 1000 | 2017.6- 2018.6 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 18 | 萧湖东入口 环境提升 | 按整体方案，完成莲花街及东入口（约20亩）的建设 | 5000 | 5000 | 2017.5- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 19 | 淮安区看守所、拘留所业务建设用房 | 位于淮城镇河下街道办穿运村，占地60.8亩，总建筑面积17450平方米，为砖混结构. | 6500 | 3500 | 2017.5- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 20 | 淮安区老年人日间照料中心 | 占地32亩，新建2.7万平方米老年人日间照料中心 | 15000 | 8000 | 2017.10-2019.10 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 50%主体竣工 |
| 21 | 淮安区车桥镇中心小学搬迁工程 | 占地91亩，建筑面积总建筑面积为23938.69平方米，配套建设300米环形跑道、室外篮球场、排球场、乒乓球运动场及景观绿化、校门、围墙等设施 | 5700 | 2500 | 2017.6- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 主体完工 |
| 22 | 淮安市楚州 中学新校区 | 高级中学30轨90个班，容纳学生4500人，规划总用地面积189810平方米，总建筑面积119810平方米（含拆迁40000万元） | 36000 | 12000 | 2017.11-2020.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 教学楼部分主体 完工 |
| 23 | 周恩来红军 小学北校区 | 16轨96个班，学生2160人，规划总用地面积59730平方米，总建筑面积52775平方米（含拆迁3500万） | 19200 | 9700 | 2017.3- 2019.8 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 部分 投入使用 |
| 24 | 周恩来红军 中学扩建工程 | 30轨90个班，学生4500人。规划总用地面积73536平方米，总建筑面积55363平方米 | 16100 | 11100 | 2017.3- 2019.8 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 部分 投入使用 |
| 25 | 淮安市淮安 医院新院建设 | 规划占地199.5亩，建筑总面积21.7万平方米，医院整体搬迁 | 100000 | 20000 | 2016.6- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 向上争取、单位筹集 | 全面完成主体和外饰工程，并开展内部装修工作 |
| 26 | 淮安区同一乡镇布局调整 项目 | 10个村50个组144块地计920户拆迁，新增土地45.8公顷 | 21000 | 2000 | 2016.9- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 拆迁结束 |
| 27 | 淮安区公交场站建设 | 南门站公交换乘中心，建设规模为2000平方米，建设调度室、驾驶员休息室、卫生间等设施 | 800 | 800 | 2017.7- 2018.9 | 淮安区政府 | 市交通局 市交通控股公司 | 按原有渠道 | 竣工 |
| （2） | 新建项目 | 38 | 1342897 | 227030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安区铁路平改立引道工程 | 仇博路、复丰路、二支路、四支路、车路村、干沟村道口平改立引道工程 | 5500 | 5500 | 2018.1- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 向上争取及自筹 | 竣工 |
| 2 | 纬三路西延 建设工程 | 经四路-经五路，长约400米，宽40米，海天路至城西干道长760米，宽40米 | 4050 | 4050 | 2018.1- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 3 | 楚州中学规划四路 | 南巽路-入海水道，长790米，宽20米，实施雨污水管道工程，绿化、亮化 | 1250 | 1250 | 2018.1- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 4 | 电商园规划四路 | 纬八路-耳洞干渠，长500米，宽24米，实施雨污水管道工程，绿化、亮化 | 960 | 960 | 2018.1- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 5 | 淮安区纬四路 | 铁云路-237省道，长约1650米，红线宽32米，实施沥青道路、市政管线、绿化、绿灯、交通标志标牌等工程，双向4车道 | 4242 | 2000 | 2018.7- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成各项手续办理并进场施工 |
| 6 | 国信南北一路 | 国信工业园境内长约470米，宽45米 | 1000 | 1000 | 2018.6- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 7 | 城市道路 路灯工程 | 实施长安路、经十路北延、经十路南延、经十一路（纬二-纬三）、经十一路（翔宇-镇海）、文府路、莲花路（楚州大道-梁红玉路）等道路路灯工程 | 500 | 500 | 2018.1- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 8 | 城市绿化项目 | 建设压矿区绿化公园，约300亩；建设恩来干部学院南侧公共游园，约57亩 | 1500 | 1500 | 2018.1- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 9 | 淮安区自来水管网工程建设 | 经四路（纬一路-纬二路）、莲花东路、长安路（北门大街-楚州大道）、纬四路（经十路-经十一路）、镇海路（经九路-经十路）、后街背巷及低压区改造 | 510 | 510 | 2018.1- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 10 | 开发区工业污水管道及提升泵站工程 | 新建纬二路、纬七路、纬八路等主干道路沿线的工业污水管道，及高速公路西侧工业污水提升泵站工程 | 3000 | 1500 | 2018.7- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 11 | 黑臭水体整治（一期） | 清安河沿线截污及水体整治，部分老旧小区雨污分流，部分管道清淤和活水工程，文渠局部改造工程；城区河道截污工程（①板跳河铺设截污管道，②新泗河铺设截污管道，③新路圩河铺设截污管道，④清安河铺设截污管道，共计11.54公里）；开发区生活污水管道工程。3号污水提升泵站，建设日提升污水2万吨 | 43200 | 12200 | 2018.1- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 部分完成 |
| 12 | 红军小学北校区新一支大沟整治工程 | 新建2孔箱式涵洞340米，设置清淤检查井 | 600 | 600 | 2018.1- 2018.4 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 13 | 新淮中东侧 地块水系调整工程 | 新一支沟、渠改道，景观河道，各长410米 | 1300 | 1300 | 2018.1- 2018.6 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 14 | 明通污水处理厂二期 | 开发区经二十三路东侧，明通污水处理厂一期南侧，用地面积约25亩，日处理量8000吨 | 5625 | 4500 | 2018.3- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体完工 |
| 15 | 城区后街背巷道路改造项目 | 十条后街背巷道路改造 | 500 | 500 | 2018.5- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 16 | 河道整治项目 | 耳洞河、新泗河、运东排水支渠等3条河道整治 | 550 | 550 | 2018.4- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 自筹及向上争取 | 竣工 |
| 17 | 经五路西侧 安置小区 | 位于纬二路北侧、经五路西侧，占地约95亩，总建筑面积约22万平方米 | 65000 | 8000 | 2018.4- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体5层 |
| 18 | 杜康桥路 安置小区 | 237省道西侧、杜康桥路南侧总建25.67万平方米 | 72000 | 10000 | 2018.2- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 19 | 广州路 安置小区二期 | 广州路南侧、西十路西侧总建8.16万平方米 | 22000 | 5000 | 2018.3- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 20 | 新材料产业园安置小区 | 范集腾飞路东侧、产业园办公楼北侧总建3.07万平方米 | 8000 | 3000 | 2018.3- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 21 | 西城花园二期 | 位于城西干道东侧、南巽路北侧总用地41591.15平方米，总建筑面积11万平方米，8幢702套住宅用房 | 28000 | 8000 | 2018.3- 2020.3 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 22 | 杜康桥路南侧二期安置小区 | 杜康桥路南侧、经十一路东侧总用地5.3万平方米，总建筑面积近16万平方米，建设1700套住宅用房 | 60000 | 8000 | 2018.5- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 23 | 文府佳苑二期安置小区 | 位于经九路东侧、经十路西侧、纬四路北侧、纬二路南侧，占地约82亩，总建筑面积约17万平方米 | 50000 | 10000 | 2018.1- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 主体10层 |
| 24 | 萧湖人家三期 | 位于翔宇大道南侧，占地面积33.9亩，总建筑面积约8.4万平方米 | 33600 | 10000 | 2018.5- 2020.6 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 25 | 城市水环境 整治工程 | 疏浚整治城区主要排水河道8条，长10公里 | 800 | 800 | 2018.3- 2018.6 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 26 | 月湖南侧地块 | 东至西长街、南至城南粮库、西至里运河东堤、北至月湖，改造面积7.3万平方米，改造454户 | 26400 | 5000 | 2018.3- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 27 | 恩来文化广场 | 占地约50亩，总投资约2.5亿元，新建建筑面积约8万平方米地文化广场 | 25000 | 5000 | 2018.3- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 28 | 周恩来红军 小学南校区 | 12轨72个班，学生2880人，规划总用地面积75796平方米，总建筑面积为53869平方米 | 16000 | 12000 | 2018.3- 2019.8 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 部分投入使用 |
| 29 | 周恩来红军中学西校区新建工程 | 16轨48个班，容纳2400人，规划总用地面积47589平方米，总建筑面积42387平方米 | 12300 | 7300 | 2018.6- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 部分投入使用 |
| 30 | 淮安市顺河镇初级中学迁址 | 占地70亩，总建筑面积20819平方米，规划小学部5轨30个班，学生1350人，中学部4轨12个班，学生600人 | 4800 | 1800 | 2018.6- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 教学楼 部分主体完工 |
| 31 | 建筑业 总部大楼 | 铁云路与华西路交叉口，建筑面积5万平方米 | 30000 | 5000 | 2018.6- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 自筹及向上争取 | 开工建设 |
| 32 | 淮安区河西片区公园社区 | 里运河以南、城西北路以西、井神路以北、西徐路以东，约800亩，建设公园社区 | 650000 | 80000 | 2018.1- 2021.12 | 市国联集团 淮安区政府 |  | 自筹 | 启动 征地拆迁 |
| 33 | 淮安区固定 避难所工程 | 建成萧湖固定避难场所 | 400 | 400 | 2018.1- 2018.12 | 淮安区政府 | 市住建局 | 自筹 | 完成 |
| 34 | 淮安区老旧 小区整治 | 整治老旧小区15个、50万平方米，其中：改善、提升型整治老旧小区5个、20万平方米(原则上从往年已整治项目中选取) | 1500 | 1500 | 2018.1- 2018.12 | 淮安区政府 | 市住建局 市城管局 市规划局 市公安局 市经信委 市消防支队 | 自筹 | 完成 |
| 35 | 城乡生活垃圾分类 | 新增城市居民小区24个实施垃圾分类；完成市区范围内机关事业单位垃圾分类全覆盖；主次干道垃圾分类容器全覆盖；2个乡镇开展农村生活垃圾分类；配建有害垃圾临时贮存点1处，购置有害垃圾收运车1辆，购置3吨其他垃圾压缩式收运车3辆 | 700 | 700 | 2018.1- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 县区自筹 | 完成 |
| 36 | 公厕新建 及改造 | 新建2座公厕，改造2座 | 110 | 110 | 2018.1- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 县区自筹 | 完成 |
| 37 | 交通干线沿线环境综合整治 | 国省道、高速公路、铁路、港口、内河航道沿线环境综合整治 | 2000 | 2000 | 2018.1- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 38 | 盐晶堡建设 | 依托淮安区地下岩盐资源，开发一座室内天幕盐主体乐园 | 160000 | 5000 | 2018.7- 2020.6 | 淮安区政府 | 市旅游局 | 市场化运作 | 文旅项目完成30% |
| （四） | 洪泽区 | 27 | 612525 | 247777 |  |  |  |  |  |
| （1） | 续建项目 | 14 | 415018 | 179237 |  |  |  |  |  |
| 1 | 江苏淮安 老子山110千伏输变电工程 | 新上2台容量2*2万千伏安主变；架设110千伏线路14.5公里 | 6881 | 6000 | 2017.5- 2018.6 | 江苏省 供电公司 | 淮安供电公司 洪泽供电公司 | 按原有渠道 | 变电站电气安装调试及线路架设调试，6月份竣工投运 |
| 2 | 淮安市撤渡建桥工程大墩岛车行桥 | 公路-Ⅱ级，桥梁全长334.98米，两侧接线共长750米 | 3200 | 2700 | 2017- 2018 | 洪泽区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 建设任务 |
| 3 | 重点中心镇 建设 | 建设一批基础设施、公共服务、产业发展等工程 | 30000 | 3000 | 2016.1- 2020.12 | 洪泽区政府 | 市住建局 市规划局 市财政局 市发改委 市农委等 | 按原有渠道 | 完成 年度目标 |
| 4 | 洪泽开发区 基础设施配套工程 | 幸福大道、黄海路、东海路、创新路、九牛路等5条道路提升工程，总长17千米，占地面积约1135亩；完成开发区洞庭湖路等主干道约20万平方米绿化新植及养护工程 | 35000 | 18000 | 2017.5- 2019.5 | 洪泽区政府 |  | 按原有渠道 | 完成幸福大道、九牛路建设。启动创新路等道路建设，完成65%工程量。完成洞庭湖路绿化新植工程 |
| 5 | 洪泽区备用水源地一期工程 | 新建生态湿地、引水建筑物、退水建筑物、取水建筑物等；工程采用人工湿地的水源净化处理工艺，提升水源水质，使洪泽湖原水经本工程净化处理后水质提升。项目一期工程生态湿地系统总有效面积465亩，满足我区近期5万吨/天的供水规模 | 15000 | 5000 | 2016.12-2018.6 | 洪泽区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 全部工程 |
| 6 | 洪泽区浔河（城区段）景观提升工程 | 计划整治河道10.58公里，景观提升规划面积157.61（2364亩，含河道水面）；建设内容主要包括疏浚河道10.58公里，建设生态驳岸39.9公里（两岸合计），水环境整治25.9公顷，绿化118.63公顷，新建道路、灯光工程以及建设桥梁9座等 | 35000 | 17500 | 2017.9- 2018.12 | 洪泽区政府 |  | 按原有渠道 | 完成全部工程的50% |
| 7 | 洪泽生态经济区基础设施配套工程 | 新建生态经济区道路17条、新建污水处理厂、尾水湿地、中央景观、安置小区等 | 41000 | 12000 | 2016.11-2019.6 | 洪泽区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 |
| 8 | 江苏食品药品职业技术学院洪泽校区项目 | 占地112360平方米平方米，总建筑面积84270平方米，建设烹饪健康酒店实训楼、食品实训车间、宿舍、生活服务楼、变电所、门卫室、其他设备机房；配套建设电力、给排水、停车位、道路等附属工程 | 20000 | 19000 | 2017.12-2018.12 | 洪泽区政府 | 江苏洪泽食品科技产业园发展有限公司 | 按原有渠道 | 完成 |
| 9 | 洪泽区迎宾 大道及人民路南延 | 迎宾大道位于水釜城南侧（水釜城南门-砚临河），长960米，宽24米；人民路南延位于实验中学东侧，长约1370米，宽38米，占地约78亩 | 6000 | 1500 | 2017.5- 2018.12 | 洪泽区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 |
| 10 | 洪泽区建成区黑臭水体综合整治 | 砚临河、洪新河、砚临沟、北和平沟、三邱沟、三圩斗渠、三圩沟、迎宾大道边沟、浔河等9条河道的黑臭水体整治（总长约52.17公里）、控源截污雨污分流约45.7平方公里 | 30000 | 10000 | 2017.12-2020.12 | 洪泽区政府 |  | 按原有渠道 | 部分完成 |
| 11 | 洪泽区芳草谷才智创客中心建设 | 占地面积30亩，总建筑面积69967平方米(含地下部分11916平方米) ，设计为2幢24层高层建筑 | 28000 | 10000 | 2016.10-2018.12 | 洪泽区政府 | 洪泽湖 建设投资集团 | 按原有渠道 | 完成主体 |
| 12 | 洪泽文创广场建设 | “三馆”位于洪泽湖大道南侧、黄海路东侧，占地82.4亩，总建筑面积约14.0万平方米，其中，体育综合馆含游泳馆、篮球场、羽毛球场、乒乓球场、台球、卖场、宾馆等；文化综合馆含洪泽剧场、文化馆、档案馆、青少年活动、妇儿活动等功能；科技智慧展览馆含科技展示、智慧大厦、球幕影院等 | 85000 | 50000 | 2015.12-2018.12 | 洪泽区政府 | 洪泽湖 建设投资集团 | 按原有渠道 | 完成主体 |
| 13 | 洪泽盐化工 （开发区）拆迁安置区建设 | 位于328省道东侧，建筑面积约35万平方米 | 76800 | 22000 | 2016.12-2018.12 | 洪泽区政府 | 苏淮高新区管委会 | 按原有渠道 | 完成主体 |
| 14 | 洪泽区 公交场站建设 | 洪泽区城南公交场站，占地面积48.48亩 | 3137 | 2537 | 2017.7- 2018.9 | 洪泽区政府 | 洪泽区交通局 | 按原有渠道 | 竣工 |
| （2） | 新建项目 | 13 | 197507 | 68540 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安草泽等220千伏输变电工程 | 新建220千伏变电站1座，主变容量360兆伏安，扩建220千伏出线间隔1个，建设220千伏线路140.5公里 | 24167 | 3000 | 2018.9- 2019.12 | 江苏省 供电公司 | 淮安供电公司 洪泽供电公司 | 自筹及贷款 | 变电站 土建基础施工 |
| 2 | 洪泽湖 景区建设 | 包含：环洪泽湖游客集散中心暨古堰景区主入口；348省道大桥景观化改造工程；九龙三潭规划改造；古堰景区观光休息平台；古堰景区水上航线（游艇码头） | 31550 | 5500 | 2018- 2020 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 部分完成 |
| 3 | 洪泽区 医院易址新建项目 | 选址于鄱阳湖路南侧、砚临河东侧，占地278亩 | 70000 | 20000 | 2018.1- 2019.6 | 洪泽区政府 | 市卫计委 市发改委 市国土局 市住建局 | ppp | 部分完成 |
| 4 | 348省道洪泽南环路段路灯工程 | 348省道洪泽南环路段，安装路灯、庭院灯、绿化带内射灯、行道树路灯等 | 1400 | 1400 | 2018.1- 2018.3 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 安装路灯、庭院灯、绿化带内射灯、行道树灯等 |
| 5 | 太湖路 （东风路）改造 | 东风桥-205段，长5.0公里。东风桥-幸福大道1.6公里，红线38米；幸福大道-205段3.4公里，红线60米 | 20000 | 10000 | 2018.1- 2019.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 部分完成 |
| 6 | 洪泽湖 九年制学校 | 占地124亩，总建筑面积61336平方米，建设教学楼、综合楼、学生宿舍、食堂、体育馆、运动场等教学、生活、运动用房及配套设施 | 19400 | 11600 | 2018.1- 2018.9 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 主体完工 |
| 7 | 机关幼儿园 | 项目规划用地面积8938平方米，总建筑面积10845.24平方米，建有教学楼、行政楼、地下车库、地下水池泵房、配套设施 | 3200 | 2300 | 2018.3- 2018.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 主体完工 |
| 8 | 老子山镇旅游 | 包含：老子山镇游客集散中心；老子山休闲度假渔港；老子山镇水产品批发市场；老子山镇垃圾中转站 | 21150 | 8100 | 2018.1- 2019.12 | 洪泽区政府 | 洪泽老子山镇龟山旅游开发有限公司 | ppp | 进行 项目调研 |
| 9 | 城乡生活垃圾分类 | 新增城市居民小区24个实施垃圾分类；完成市区范围内机关事业单位垃圾分类全覆盖；2个乡镇开展农村生活垃圾分类；配建有害垃圾临时贮存点1处，购置有害垃圾收运车1辆，购置3吨其他垃圾压缩式收运车3辆 | 700 | 700 | 2018.1- 2018.12 | 洪泽区政府 |  | 县区自筹 | 完成 |
| 10 | 公厕新建及改造 | 新建2座公厕，改造2座 | 100 | 100 | 2018.1- 2018.12 | 洪泽区政府 |  | 县区自筹 | 完成 |
| 11 | 交通干线沿线 环境综合整治 | 国省道、高速公路、铁路、港口、内河航道沿线环境综合整治 | 4440 | 4440 | 2018.1- 2018.12 | 洪泽区政府 |  | 财政拨款 | 完成 |
| 12 | 洪泽区老旧 小区整治 | 整治老旧小区9个、35万平方米，其中：改善、提升型整治老旧小区5个、20万平方米(原则上从往年已整治项目中选取) | 1000 | 1000 | 2018.1- 2018.12 | 洪泽区政府 | 市住建局 市城管局 市规划局 市公安局 市经信委 市消防支队 | 自筹 | 完成 |
| 13 | 洪泽区固定 避难所工程 | 建成洪泽体育中心（文创广场）与洪泽中学应急避难场所 | 400 | 400 | 2018.1- 2018.12 | 洪泽区政府 | 市住建局 | 自筹 | 完成 |
| （3） | 推进项目 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 云轨2号线 | 规划云轨2号线 | 200000 | 200 |  | 洪泽区政府 |  | 向上争取 | 协助完成前期工作 |
| 2 | 洪泽新港 | 建设12个1000吨级泊位和4个待泊泊位，后方配套400亩土地，建设相关的道路堆场以及辅助设施，设计通过能力500万吨 | 32000 | 500 | 2018- 2020 | 洪泽区政府 |  | 向上争取及地方自筹（22000） | 完成 前期手续 |
| 3 | 淮洪快速通道 | 淮安市区至洪泽城区，道长约40公里 | 200000 | 500 |  | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完成规划，选址，可研，立项 |
| 4 | 通用机场 | ①机场建设：飞行跑道800×30米，滑行道，停机坪，飞行指挥塔楼，气象站，油库，航站楼，飞机维修中心；②飞行区扩建：延伸跑道2400×45米，建设导航，灯光系统，升级飞行指挥塔楼，气象站，油库，扩大停机坪，机库，航站楼接待规模 | 200000 | 300 |  | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完成立项 |
| 5 | 洪三公路拓宽工程 | 将原洪三公路（规划330省道）由二级公路改建为一级公路，保证湖滨新区发展 | 60000 | 200 |  | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完成部分前期手续 |
| （五） | 经济技术开发区 | 78 | 1218120 | 254739 |  |  |  |  |  |
| （1） | 续建项目 | 17 | 692400 | 147194 |  |  |  |  |  |
| 1 | 汕头路 | 汕头小区-广州路之间，长1116米，红线宽40米，实施道路、下穿新长铁路箱涵，单侧雨水排水管道、单侧污水排水管道、路灯、绿化，桥梁和雨水泵站；实施杆（管）线及绿化迁移 | 11000 | 7000 | 2017.10-2019.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成主体箱涵施工 |
| 2 | 深圳路东延 | 城东路-开祥路之间，长1425米，红线宽50米，实施道路、上跨京沪高速大桥，双侧雨水排水管道、单侧污水排水管道、路灯、绿化；实施杆（管）线及绿化迁移 | 12000 | 8500 | 2017.6- 2019.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成主体 |
| 3 | 淮安经济技术开发区高级中学建设 | 占地面积约237.02亩，总建筑面积约110000平方米，计划建设20轨60个班级，主要建设：行政办公楼、教学楼、实验楼、信息综合楼、艺术楼、学生宿舍楼、教师用房、图书馆、报告厅、体育馆、餐厅、400标准运动场和篮球场、绿化、配套设施等附属工程 | 50000 | 30000 | 2017.6- 2019.9 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成80% |
| 4 | 跨境电商 监管中心 | 跨境电商监管中心 | 1200 | 1000 | 2017.7- 2018.4 | 淮安经济技术开发区管委会 | 淮安经济技术 开发区实业投资 有限公司 | 按原有渠道 | 完工 |
| 5 | 通甫路九年 一贯制学校（含幼儿园） | 位于通甫路东侧、明远路南侧，占地180.5亩，建筑面积约9万平方米；计划建设幼儿园6轨18个班，小学8轨48个班，初中16轨48个班 | 40000 | 15000 | 2017.9- 2020.9 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 土地摘牌，进场施工，完成地下及人防工程 |
| 6 | 红旗佳园 | 位于淮海南路东侧、明远路北侧、总占地30.87亩，总建筑面积71764.34平方米；拟建高层4幢，约51219平方米 | 28000 | 5000 | 2016.3- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 7 | 110KV智慧谷输变电工程 | 项目占地5亩，新建110KV开关站一座 | 8000 | 4000 | 2017.7- 2019.12 | 淮安经济技术开发区管委会 | 淮安供电公司 | 按原有渠道 | 完成 主体施工 |
| 8 | 金港安置 小区三期及配套工程 | 位于经二路东侧，纬二路北侧，占地约300亩，总建筑面积约26万平方米，其中三期建筑面积4万平方米 | 12000 | 4000 | 2017.6- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 9 | 空港快运 物流园（二期）及配套 | 位于纬三路以南，经二路以西、经一路以东、纬四路以北，总占地面积88亩，建设1#-6#厂房共59000平方米及其配套工程 | 15000 | 5000 | 2017.3- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 10 | 创新创业园 | 北至枚皋路、西至三支渠、南至淮安软件园、东至浙大网新科技园，占地46.94亩 | 30000 | 3000 | 2016.7- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 11 | 东湖怡景苑 | 项目位于韩泰路东侧、大连路南侧，实施28-31号楼，占地17362平方米，总建筑面积约36479平方米 | 18800 | 7794 | 2017.11-2019.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 主体施工 |
| 12 | 国际社区 （徐杨片） | 项目位于大同路北侧、飞耀路西侧，占地338亩，拟建设现代化高品质的住宅社区。一期实施度密度住宅，预计2020年底具备竣工条件 | 230000 | 12000 | 2017.12-2020.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成前期工作，开工建设 |
| 13 | 深圳路小学 （分校） | 项目规划用地41.43亩，总建筑面积约22000平方米，总投资约9800万元，计划建设教学楼、综合教学楼、行政办公楼、运动场馆、餐厅、大门、绿化及相关配套设施工程 | 9800 | 3800 | 2017.5- 2018.9 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 建成交付 |
| 14 | 西游乐园 | 位于古淮河南侧、日月洲路北侧、南马厂大道东侧、开发大道西侧，占地约500亩，总建筑面积68814平方米 | 200000 | 30000 | 2015.1- 2019.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 一期 主体施工 |
| 15 | 漕埠商业中心入口景观桥 | 北接漕埠商业中心，南接西游大道，漕埠商业中心中心入口主题人行桥，长约40米 | 600 | 600 | 2017.10-2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 完工 |
| 16 | 日月洲度假村 | 按照功能提升的要求，实施度假酒店等项目建设 | 10000 | 5500 | 2017.9- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 一期运营 |
| 17 | 锦绣新港湾 | 位于线路西侧、淮海西路南侧、上海西路北侧，占地约20亩，建筑面积约3.3万平方米 | 16000 | 5000 | 2017.7- 2020.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成 主体施工 |
| （2） | 新建项目 | 61 | 525720 | 107545 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安经济技术开发区应急避难场所建设 | 深圳路小学分校区固定避难场所 | 120 | 120 | 2018.3- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 2 | 青岛路、纬一路污水管网建设 | 实施控源截污管道2公里 | 800 | 800 | 2018.1- 2018.8 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 3 | 清淮机械周边积水改造 | 实施富士康路、富准路排水管道总长约3.5公里 | 1400 | 1400 | 2018.1- 2018.6 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 4 | 南昌路（珠海路-威海路）改造工程 | 长度850米，红线宽40米，增设人行道、慢车道和侧分带，同步实施标线、绿化移植提升、路灯及杆线迁移等 | 2000 | 2000 | 2018.4- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 5 | 三大沟 （安澜路小学段）整治 | 实施安澜路小学附近三大沟河道清淤、挡墙约330米；该段安澜路实施慢车道及人行道改造，长度约140米，同步实施标线、绿化移植提升、路灯及杆线迁移等 | 700 | 700 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 6 | 开发区市政 道路积水改造工程 | 实施建成区、徐杨片、南马厂片、科教产业园、新港片区域范围市政道路积水改造 | 25000 | 12000 | 2018.2- 2019.8 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成60% |
| 7 | 南马厂 污水泵站工程 | 在台北路以南、南马厂大道以西新建污水泵站一座，占地约5.4亩；实施老旧污水管道改造约300米 | 1000 | 1000 | 2018.4- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 8 | 2018年安保 设施工程 | 合肥路、韩泰路、深圳路、厦门路以及南昌路等5条道路增设中央隔离护栏，净高不低于1.1米，总长度约9.5公里。同时、实施零星标志、标线等安保设施完善。徐杨片“四纵一横”主要道路标志标识提升改造，增设警告标志 | 2000 | 2000 | 2018.3- 2018.11 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 9 | 2018年20个 路口交通信号设施工程 | 深圳路与开祥路、深圳路与城东路等20个路口交通信号灯及电子警察 | 600 | 600 | 2018.6- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 10 | 跃进河北侧 支路及扬州街路灯工程 | 跃进河北侧支路（南京路-合肥路段）实施双侧路灯、扬州街（文体路-迎宾大道段）实施单侧路灯 | 100 | 100 | 2018.3- 2018.10 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 11 | 全区城市品位提升、公共设施管理和养护 | 市政公共基础设施零星维修 | 1200 | 1200 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 12 |  | 污水管网、泵站维护及维修 | 300 | 300 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 13 |  | 补植、移植苗木、草坪，闲置地块美化，城市小客厅等 | 1900 | 1900 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 14 | 黑臭水体整治 | 方案编制、控源截污、生态修复、活水工程、河道整治及泵站、美化亮化、长效管理。 | 8000 | 2000 | 2018.1- 2020.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成二大沟整治 |
| 15 | 交通干线沿线环境综合整治 | 国省道、高速公路、铁路、港口、内河航道沿线环境综合整治 | 600 | 600 | 2018.1- 2018.10 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 16 | 人防设施维护 | 人防设施维护，日常维护，设备更新 | 500 | 500 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成维修 |
| 17 | 新东安置小区四期二标段 | 位于开明路东侧，高雄路北侧，开福路西侧，台南路南侧，占地约45亩，总建筑面积约7.7万平方米 | 24000 | 12000 | 2018.3- 2020.3 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体封顶 |
| 18 | 南马厂安置小区三期二标段 | 位于纬八路南侧，南马厂大道西侧，经六路东侧，和平路北侧，占地约23亩，总建筑面积约4万平方米 | 12000 | 6000 | 2018.3- 2020.3 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体封顶 |
| 19 | 农业生态园 安置小区二期二标 | 位于经二路南侧，南马厂大道西侧，占地约25亩，总建筑面积约2.7万平方米 | 5500 | 2000 | 2018.6- 2019.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体封顶 |
| 20 | 2018年度主城区、徐杨片区道路标线出新、机动车、非机动车泊位出新工程 | ①韩泰路、徐杨路、西藏街、徐州街、灵秀路、景秀路等区内部分道路标线出新，工程采用热熔工艺，面积约2万平方米；②区内机动车、非机动车泊位出新工程，采用冷喷工艺，面积约1.5万平方米 | 140 | 140 | 2018.4- 2018.7 | 淮安经济技术开发区管委会 | 交警三大队 | 自筹 | 完成 |
| 21 | 南马厂敏安 电动汽车配套垃圾中转站 | 在敏安电动车厂区附近新建一座垃圾中转站(小型) | 150 | 150 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 22 | 主城区 公厕新建 | 在主城区新建一座公厕 | 120 | 120 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 23 | 2018年度区内照明设备补植、改造 | ①利用已拆除高杆灯、路灯对区内岔口、道路、游园照明进行补植（甲供主材）全区；②宏恒胜路东段（路南）路灯建设已久，由于当时工艺较差，目前已经锈蚀，存在安全隐患，急需对灯杆进行更换 | 85 | 85 | 2018.6- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 24 | 深圳路泵站电源双回路改造 | 对深圳路泵站进行双回路改造 | 200 | 200 | 2018.3- 2018.6 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 25 | 2018年开发区河道整治（区级）工程 | 2018年实施建成区钵池渠、丰收河；徐杨片区一支渠；南马厂片区四支渠、五支渠、七支渠河道疏浚，约19公里；实施南马厂六支渠整治约6公里 | 4500 | 4500 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 26 | 全区中、小学 及幼儿园等教学设施和校舍维护改造 | 中小学、幼儿园校舍楼楼顶防水层维修，内外墙维修，卫生间维修，运动场、球场维修，配电房增容、线路改造工程，围墙维修改造，罐装气改天然气工程，阳台封闭工程，雨污水管道疏通工程，道路维修等工程 | 1200 | 1200 | 2018.3- 2018.9 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 27 | 新区实验小学学校门前西侧家长等候区工程 | 新区实验小学学校校门西侧，福州路两侧 | 150 | 150 | 2018.7- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 28 | 徐杨中学学生餐厅工程 | 徐杨中学新建学生餐厅6000平方米 | 1000 | 1000 | 2018.5- 2019.8 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 主体施工 |
| 29 | 南马厂小学及幼儿园2018年扩建项目 | ①新建小学食堂工程约1640平方米，两层；综合楼2531.32平方米，四层，连廊四层；操场看台197.58平方米，两层；报告厅工程约2000平方米，两层（含装修）；大门、道路、雨污水管道、广场、绿化等附属工程；②新建附属幼儿园综合楼、大门及附属工程4450.35平方米，三层；强电、弱电改造及自来水安装 | 5200 | 3500 | 2018.3- 2019.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 30 | 基层医疗卫生机构就医环境提升工程 | 徐杨乡卫生院中医馆建设260平方米；钵池乡卫生院中医馆建设400平方米；南马厂乡卫生院妇儿保门诊建设120平方米；钵池乡卫生院数字化接种大厅建设340平方米；枚乘路社区卫生服务中心防保楼和影像功能科室改造1423.36平方米；徐杨乡卫生院综合楼及附属设施维修改造工程：内墙粉刷2000平方米，外墙粉刷2000平方米，停车场维修，西大门设计建设 | 290 | 290 | 2018.4- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 31 | 明远佳苑 | 位于明远路南侧、创业路北侧，占地约307亩，总建筑面积约50万平方米，2018年开工建设一期工程，建筑面积约20万平方米 | 250000 | 10000 | 2018.8- 2020.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 32 | 科教园2018年道路环境提升 | 宁连路北侧、通甫路、柯山路等景观环境提升，面积约4万平方米 | 2000 | 800 | 2018.4- 2019.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 33 | 科教园2018年道路维修 | 枚皋路、枚乘路、明远路等道路维修，面积约2.3万平米 | 480 | 480 | 2018.5- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 34 | 科教道路信号灯及电子警察 | 柯山路、明远路等7个道口增加信号灯及电子警察 | 400 | 400 | 2018.5- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 35 | 淮安空港产业园2018年度 路灯工程 | 经一路南延、经二路南延、纬四路一期等道路路灯 | 250 | 250 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 36 | 淮安空港产业园2018年度 绿化工程 | 经一路、经二路、金港花园等绿化；仓储二期绿化，中心绿地绿化提升；S503两侧绿化等 | 2500 | 2500 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 37 | 淮安空港产业园2018年度 供配电工程 | 金港花园三期、快运物流园二期、标准厂房（Ⅱ区）等项目供配电 | 500 | 500 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 38 | 淮安空港产业园自来水干管敷设工程 | 园区自来水干管铺设，约1公里 | 150 | 150 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 39 | 淮安空港产业园燃气干管敷设工程 | 园区燃气干管铺设，约1公里 | 300 | 300 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 华润 燃气公司 | 完成 |
| 40 | 淮安空港产业园2018年交通信号灯工程 | 机场中路和进场路路交叉口，机场中路和纬二路交叉口等4个路口交通信号灯 | 160 | 160 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 41 | 机场中路 | 纬三路-纬四路，长500米，红线宽50米，实施道路、双侧雨水管道，单侧污水管道 | 1500 | 200 | 2018.1- 2019.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 开展征地、拆迁，规划方案设计，项目可研等前期工作 |
| 42 | 纬四路 | 纬二路-机场中路，长1000米，红线宽26米，实施道路、单侧雨水管道、单侧污水管道 | 1800 | 200 | 2018.1- 2019.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 开展征地、拆迁，规划方案设计，项目可研等前期工作 |
| 43 | 空港学校 | 位于纬二路以北，金港大道以西，占地约100亩，建筑面积约5万平方米，分两期实施 | 18000 | 1000 | 2018.1- 2022.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹及社会化运作 | 开展征地、拆迁，规划方案设计，项目可研等前期工作 |
| 44 | 高职校宿舍楼、实训楼维修、改造项目 | 主要进行8栋宿舍楼、4栋实训楼、图文中心、后勤中心维修(主要包括外墙饰面和屋面、卫生间)；宿舍楼进行空调线路设计、改造 | 2100 | 2100 | 2018.1- 2018.9 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 45 | 高职校消防、人防设计及改造工程 | 考虑到之前校区人防及消防施工落后于现行标准，准备进行消防、人防工程按照新标准设计、改造 | 300 | 300 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 46 | 南马厂派出所营房 | 新建南马厂派出所营房 | 1300 | 1300 | 2018.1- 2018.11 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 47 | 执法办案中心等四中心建设 | 利用深圳路派出所改建，建筑面积2400平方米 | 1000 | 1000 | 2017.12-2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 48 | 社会治安监控系统工程 | 30个安置小区监控系统升级改造，道路监控增补个300点 | 700 | 700 | 2018.6- 2018.10 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 49 | 《淮安经济技术开发区西片区、徐杨片区控制性详细规划修编》 | 规划编制范围，西片区：西起翔宇大道，北起珠海路，南至板闸干渠，东至宁连路；徐杨片区：西起宁连路，北起深圳东路、古黄河，东至京沪高速，南至徐杨路，两个片区共计约为50平方公里 | 100 | 100 | 2018.2- 2018.7 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 50 | 淮安市空港产业园片区城市地下管线综合规划 | 对空港产业园片区内雨污水、燃气、热力、强弱电等城市地下管线进行综合规划及地下管廊规划 | 70 | 70 | 2018.2- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 | 市规划局 | 自筹 | 完成 |
| 51 | 淮安市空港产业园片区地下管线测绘 | 实施空港产业园约12平方公里，约37.3公里的道路（按每公里道路8根管线估算约有298.4公里的地下管线）地下管线测绘工作 | 30 | 30 | 2018.2- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 | 市规划局 | 自筹 | 完成 |
| 52 | 开发区特色 小镇规划 | 根据淮安市特色小镇名录选择1个镇，完成特色小镇规划 | 30 | 30 | 2018.2- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 | 市规划局 | 自筹 | 完成 |
| 53 | 机场路 安置小区 | 位于机场路南侧，占地12亩，建筑面积约1.1万平方米 | 4000 | 1200 | 2018.5- 2019.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 54 | 东湖清华苑 | 项目位于生态文旅区枚皋路西侧、丹山路南侧，一期占地面积49138.9平方米，总建筑面积约139801.44平方米，一期实施5栋高层建筑 | 43500 | 1000 | 2018.12-2020.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成前期工作，开工建设 |
| 55 | 翔宇广场（东湖银座） | 项目位于翔宇大道东侧、深圳路北侧，占地面积17014.24平方米，总建筑面积约51042平方米，商业综合体 | 51700 | 12925 | 2018.5- 2020.6 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成前期工作，开工建设 |
| 56 | 漕运佳苑 | 位于中经路西侧、漕运西路北侧、青年路南侧，占地52亩。计划2018年开工建设 | 38000 | 8000 | 2018.10-2022.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 57 | 南马厂 街景游园 | 在南马厂大道与内湖路西北角建设一处占地约20亩的街头游园；项目用地已完成拆迁 | 50 | 50 | 2018.3- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 按计划 完工 |
| 58 | 城乡生活 垃圾分类 | 新增城市居民小区52个实施垃圾分类；完成市区范围内机关事业单位垃圾分类全覆盖；主次干道垃圾分类容器全覆盖；配建有害垃圾临时贮存点1处，购置有害垃圾收运车1辆，购置3吨其他垃圾压缩式收运车3辆 | 500 | 500 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 59 | 大学城 公厕新建 | 在大学城新建1座公厕 | 45 | 45 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 60 | 淮安经济技术开发区老旧小区整治及既有住区适老化 改造 | ①整治老旧小区10个、45万平方米，其中：改善、提升型整治老旧小区5个、20万平方米(原则上从往年已整治项目中选取) ②建成既有住区适老化改造省级示范项目1个 | 1500 | 1500 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 | 市住建局 市城管局 市规划局 市公安局 市经信委 市消防支队 市民政局 | 自筹 | 完成 |
| 61 | 三亚路桥 | 新建三亚路桥，长160米，宽10米，含桥梁美化亮化 | 2000 | 1200 | 2018.3- 2019.7 | 淮安经济技术开发区管委会 | 市水利局 | 自筹 | 完成工程量的60% |
| （六） | 工业园区 | 8 | 6785 | 5585 |  |  |  |  |  |
| （1） | 新建项目 | 8 | 6785 | 5585 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一支大沟、二支大沟水环境综合整治 | 河道拓宽疏浚和生态修复等，恢复河道排涝断面，改善区域水环境及水源保障条件 | 700 | 300 | 2018.10-2019.6 | 淮安工业园区管委会 |  | 向上争取及自筹 | 河道拓宽疏浚完成 |
| 2 | 庐山路至六支路连接线（渠北-马厂中心路） | 庐山路至六支路连接线，利用渠北至马厂中心路改造，约3.8公里，路面宽度5米，路基宽度7米 | 500 | 500 | 2018.5- 2018.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 向上争取及自筹 | 完成 |
| 3 | 栖霞河、桃李河绿化带 | 栖霞河、桃李河河道拓宽疏浚后，两侧林带种植、苗圃建设 | 500 | 500 | 2018.3- 2018.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 4 | 园区道路及节点绿化提升 | 发展大道(栖霞路-庐山路)、永济路（香山路-栖霞路）、通衢大道（淮海南路-栖霞路）等主要道路绿化提升 | 1000 | 600 | 2018.3- 2019.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 根据企业厂区建设情况，实时建设相配套的道路绿化 |
| 5 | 永济河公园局部提升工程 | 位于淮海南路东侧、永济河公园西侧，绿化面积1.5万平方米 | 1000 | 600 | 2018.3- 2019.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完成备用水源管线施工范围移出苗木恢复 |
| 6 | 星期八街区 二期工程 | 位于春晖路北侧、昆仑路西侧，建筑面积1万平方米 | 3000 | 3000 | 2018.3- 2018.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完成主体 |
| 7 | 淮安工业园区淮海南路景观提升工程 | 国省道沿线环境综合整治 | 25 | 25 | 2018.1- 2018.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 8 | 城乡生活垃圾分类 | 新增城市居民小区1个实施垃圾分类；完成市区范围内机关事业单位垃圾分类全覆盖；主次干道垃圾分类容器全覆盖；配建有害垃圾临时贮存点1处，购置有害垃圾收运车1辆，购置3吨其他垃圾压缩式收运车1辆 | 60 | 60 | 2018.1- 2018.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| （七） | 生态文旅区 | 27 | 683887 | 161587 |  |  |  |  |  |
| （1） | 续建项目 | 10 | 448800 | 109600 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高架快速路（徐杨路-铁路高架） | 建设高架快速路及进站匝道，高架桥长约1800米，红线宽90米；匝道路线长5400米，红线宽30米，实施桥梁、路灯等工程 | 80000 | 30000 | 2017.9- 2019.12 | 淮安生态文旅区管委会 | 市高新控股公司 | 按原有渠道 | 完成桩基及承台等下部结构施工，开展箱梁施工 |
| 2 | 江淮路及综合管廊（城东路-吉安路） | 道路长2000米、红线宽56米，实施快慢车道、雨污水管道、路灯、桥梁等工程；管廊长1700米，规划实施双舱综合管廊 | 30000 | 9000 | 2017.11-2019.9 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市高新控股公司 | 按原有渠道 | 主体完工 |
| 3 | 文锦苑 （高铁花园安置小区） | 位于城东路东侧、淮启路南侧、广州路北侧；项目占地150亩，建筑面积25万平方米 | 110000 | 20000 | 2016.12-2019.12 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市高新控股公司 | 按原有渠道 | 开展主体施工 |
| 4 | 意安路（江淮路-广州路） | 路线长1200米、红线宽30米，实施快慢车道、雨污水管道、路灯、桥梁等工程 | 4000 | 1700 | 2017.8- 2019.4 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市高新控股公司 | 按原有渠道 | 完成灰土路基施工 |
| 5 | 淮程路（城东路-祥安路） | 路线长1800米、红线宽22米，实施快慢车道、雨污水管道、路灯、桥梁等工程 | 3000 | 1800 | 2017.8- 2018.10 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市高新控股公司 | 按原有渠道 | 工程完工 |
| 6 | 淮启路（城东路-吉安路） | 路线长2200米、红线宽50米，实施快慢车道、雨污水管道、路灯、桥梁等工程 | 6000 | 2700 | 2017.7- 2018.10 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市高新控股公司 | 按原有渠道 | 工程完工 |
| 7 | 枫香路小学 | 位于承恩大道东侧、枫香路北侧、小盐河西侧，建筑面积约4.8万平方米，规划10轨60班 | 20000 | 8000 | 2017.10-2018.8 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市新城投资公司 | 按原有渠道 | 工程完工 |
| 8 | 白云佳苑 | 位于通甫路西侧、白云路北侧、占亭路东侧，占地面积157亩，规划总建筑面积34万平方米 | 120000 | 20000 | 2015.10-2019.7 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市新城投资公司 | 按原有渠道 | 完成基础设施配套施工 |
| 9 | 枫香苑(一期) | 位于枫香路北侧、丹山路西侧、山阳湾路东侧，占地面积84亩，总建筑面积14.5万平方米 | 75000 | 16000 | 2017.8- 2020.6 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市新城投资公司 | 按原有渠道 | 主体施工 |
| 10 | 淮安生态 文旅区公交 场站建设 | 森林公园站公交换乘中心位子翔宇大道以西、静园路以南，静园路停车场内，建设规模为2000平方米，建设调度室、驾驶员休息室、卫生间等设施 | 800 | 400 | 2017.7- 2018.12 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市交通局 市交通控股公司 | 按原有渠道 | 工程完工 |
| （2） | 新建项目 | 17 | 235087 | 51987 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高铁商务中心 一期 | 位于江淮路北侧、S237东侧，项目总占地68亩，其中一期建筑面积5万平方米 | 40000 | 12000 | 2018.12- 2019.12 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市高新控股公司 | 市高新 控股公司筹集 | 完成 前期工作 |
| 2 | 高铁商务区 市政综合站 | 位于城东路西侧、江淮路北侧，项目占地7.6亩，建筑面积3000平方米，建设内容包括配套服务用房、垃圾中转站等 | 1500 | 1000 | 2018.5- 2019.6 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市高新控股公司 | 市高新 控股公司筹集 | 主体施工 |
| 3 | 高铁商务区 消防站 | 位于四支沟东侧、江淮路北侧，项目占地6.5亩，建筑面积3000平方米，主要建设消防站、消防训练塔、消防值勤训练、体育场地及其他配套设施 | 3000 | 1000 | 2018.5- 2019.8 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市高新控股公司 | 市高新 控股公司筹集 | 主体施工 |
| 4 | 高铁商务区 社区服务中心 | 位于广州路北侧、祥安路西侧，项目占地5亩，建筑面积5000平方米 | 2500 | 800 | 2018.7- 2019.10 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市高新控股公司 | 市高新 控股公司筹集 | 主体施工 |
| 5 | 顺宁路北侧至宁连路绿化工程 | 实施长度2500米、宽50米的绿化带 | 500 | 500 | 2018.7- 2018.12 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市新城投资公司 | 自筹 | 工程完工 |
| 6 | 淮明路 (意安路-S237路段） | 路线长760米、红线宽22米，实施快慢车道、雨污水管道、路灯等工程 | 1200 | 300 | 2018.8- 2019.7 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市高新控股公司 | 自筹 | 开展灰土路基施工 |
| 7 | 文熙街(淮启路-南支河路段） | 路线长500米、红线宽22米，实施快慢车道、雨污水管道、路灯等工程 | 900 | 400 | 2018.8- 2019.7 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市高新控股公司 | 自筹 | 开展灰土路基施工 |
| 8 | 淮达路(国安路-S237路段） | 路线长1500米、红线宽22米，实施快慢车道、雨污水管道、路灯、桥梁等工程 | 4000 | 500 | 2018.8- 2019.7 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市高新控股公司 | 自筹 | 开展灰土路基施工 |
| 9 | 城东路 (淮顺路-广州路） | 路线长1600米、红线宽40米，实施快慢车道、雨污水管道、路灯、桥梁等工程 | 6000 | 2000 | 2018.6- 2019.12 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市高新控股公司 | 自筹 | 完成灰土路基施工 |
| 10 | 文荟苑 （黄岗花园安置小区） | 位于枚皋路以北、城东路以西，项目占地100亩，建筑面积16.6万平方米 | 100000 | 13000 | 2018.7- 2020.12 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市高新控股公司 | 自筹 | 完成 桩基施工 |
| 11 | 里运河 （山阳湖段） 驳岸工程 | 实施山阳湖北桥至山阳湖南侧（怡园路桥以北150米）段，总长2240米，结构形式为钢筋砼+条石挡墙 | 1000 | 1000 | 2018.3- 2018.12 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市新城投资公司 | 市新城 投资公司筹集 | 工程完工 |
| 12 | 山阳湖小学 | 位于滨河大道以东、怡园路以北，建筑面积约4.5万平方米，规划10轨60班 | 10000 | 8000 | 2018.8- 2020.6 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市新城投资公司 | 自筹 | 主体施工 |
| 13 | 天然之府 | 位于来鹤路东侧，乐善路西侧，占地面积96亩，建筑面积12.8万平方米 | 63000 | 10000 | 2018.8- 2020.12 | 淮安生态 文旅区管委会 | 市新城投资公司 | 自筹 | 桩基施工 |
| 14 | 城乡生活垃圾分类 | 新增城市居民小区6个实施垃圾分类；完成市区范围内机关事业单位垃圾分类全覆盖；主次干道垃圾分类容器全覆盖；配建有害垃圾临时贮存点1处，购置有害垃圾收运车1辆，购置3吨其他垃圾压缩式收运车1辆 | 580 | 580 | 2018.1- 2018.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 工程完工 |
| 15 | 交通干线沿线环境综合整治 | 国省道、高速公路、铁路、港口、内河航道沿线环境综合整治 | 337 | 337 | 2018.1- 2018.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 工程完工 |
| 16 | 公厕新建及改造 | 新建3座公厕 | 170 | 170 | 2018.1- 2018.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 自筹 | 工程完工 |
| 17 | 生态文旅区固定避难所工程 | 建成市体育中心避难场所 | 400 | 400 | 2018.1- 2018.12 | 市体育局 淮安生态 文旅区管委会 | 市住建局 | 自筹 | 工程完工 |
| （八） | 苏淮高新区 | 5 | 36260 | 14260 |  |  |  |  |  |
| （1） | 新建项目 | 5 | 36260 | 14260 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一企一管二期工程 | 开发区片区一企一管，管道铺设（含防腐保温）、管墩、管道支架制作 | 4000 | 4000 | 2018.1- 2018.12 | 苏淮高新区 管委会 |  | 向上争取及自筹 | 竣工 |
| 2 | 雨水监控排放二期工程 | 开发区片区雨水监控排放，企业雨水口改造工程管理用房、管道及设备等 | 1500 | 1500 | 2018.1- 2018.12 | 苏淮高新区 管委会 |  | 向上争取及自筹 | 竣工 |
| 3 | 园区水系 调整项目 | 整治宁连路排水河，张玉河排水河，新建宁连路节制闸 | 30000 | 8000 | 2018.1- 2020.12 | 苏淮高新区 管委会 |  | 向上争取及自筹 | 完成宁连路排水河，张玉河整治 |
| 4 | 交通干线沿线环境综合整治 | 国省道沿线环境综合整治 | 500 | 500 | 2018.1- 2018.12 | 苏淮高新区 管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 5 | 城乡生活垃圾分类 | 新增城市居民小区1个实施垃圾分类；完成市区范围内机关事业单位垃圾分类全覆盖；主次干道垃圾分类容器全覆盖；1个乡镇开展农村生活垃圾分类；配建有害垃圾临时贮存点1处 | 260 | 260 | 2018.1- 2018.12 | 苏淮高新区 管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| （2） | 推进项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 苏淮高新区 公交场站建设 | 苏淮高新区淮盐路与盐都路交叉口西南角停车场建设，建设面积40000平方米 | 1000 |  |  | 苏淮高新区 管委会 | 市交通局 市交通控股公司 | 自筹 | 开展选址等前期工作 |
| （九） | 空港产业园区 | 28 | 587760 | 300920 |  |  |  |  |  |
| （1） | 续建项目 | 16 | 490500 | 233660 |  |  |  |  |  |
| 1 | 清涟大道 | 全长10.452公里，城市主干道标准 | 150000 | 50000 | 2016- 2018 | 涟水县政府 |  | 按原有渠道 | 主体完工 |
| 2 | 古淮河生态 旅游走廊（三百工程） | 全长约54公里，路面宽6.5-9米，三级公路标准，含两侧15米绿化 | 26000 | 20000 | 2017- 2018 | 涟水县政府 |  | 按原有渠道 | 完工 |
| 3 | 农批市场 配套工程 | 工程位于涟水路东侧，北环路北侧。包括停车场50000平方米，道路1200米，绿化57000平方米，加油加气站及公交首末站 | 17500 | 9000 | 2017- 2018 | 涟水县政府 |  | 按原有渠道 | 主体完工，投入运营 |
| 4 | 盐河港口 二期工程 | 占地155亩，使用岸线340米，按挖入式港池布局建设千吨级泊位5个，码头性质是以件杂货为主兼顾集装箱的通用型码头，设计吞吐量154万吨/年 | 22300 | 5000 | 2017- 2019 | 涟水县政府 |  | 按原有渠道 | 水工建筑物主体完工，道路堆场主体完工 |
| 5 | 二水厂 扩建工程 | 10万吨扩建工程 | 20000 | 10000 | 2017.10-2019.11 | 涟水县政府 |  | 按原有渠道 |  |
| 6 | 龙腾大道（涟水路-清涟大道） | 涟水路-清涟大道，长2560米，宽40米 | 9379 | 6379 | 2017.10-2018.9 | 涟水县政府 |  | 按原有渠道 | 主体完工 |
| 7 | 海西路 | 龙腾大道-渠北西路，长900米，宽34米，含跨涟河桥一座，含一座3万吨/日污水提升泵站；红日路-泰山路，长1200米，宽度按现状8米进行改造 | 2854 | 2854 | 2017.11-2018.11 | 涟水县政府 |  | 按原有渠道 | 主体完工 |
| 8 | 朝阳路 | 郑梁梅大道至龙腾大道，长700米，宽20米 | 1400 | 1400 | 2017.11-2018.9 | 涟水县政府 |  | 按原有渠道 | 主体完工 |
| 9 | 青松路 | 龙腾大道-郑梁梅大道，长830米，宽20米 | 1267 | 1227 | 2017.2- 2018.10 | 涟水县政府 |  | 按原有渠道 | 主体完工 |
| 10 | 涟水县公共 卫生服务中心 | 项目占地100亩，总建筑面积3.47万平方米，包括疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、计划生育技术指导和服务、卫生应急指挥、卫生信息管理、社区卫生服务等用房及附属设施 | 20000 | 10000 | 2017.2- 2018.12 | 涟水县政府 |  | 按原有渠道 | 完工 |
| 11 | 医养中心 （中医院） | 项目占地面积215亩总建筑面积8.28万平方米，门诊医技楼、住院楼、中医结合楼、后勤保障楼、医养结合楼、污水处理站、警务室及附属设施 | 55000 | 25000 | 2017.4- 2019.12 | 涟水县政府 |  | 按原有渠道 |  |
| 12 | 科技文化中心 | 古盐河历史博物馆、美术馆、档案馆、网络中心，广电台、报社、青少年活动中心、科技馆、工人宫，建筑面积67289.57（地上40201.75平方米）占地78.95亩. |  | 25000 | 2016- 2019 | 涟水县政府 |  | 按原有渠道 |  |
| 13 | 保滩镇棚户区改造十堡安置小区 | 十堡安置点（一期）5.5万平方米 | 14000 | 8000 | 2017.5- 2018.12 | 涟水县政府 |  | 按原有渠道 | 完工 |
| 14 | 保滩镇棚户区改造肖渡谷嘴安置小区 | 肖渡谷嘴安置小区（西区）22万平方米 | 46000 | 32000 | 2016.12-2018.12 | 涟水县政府 |  | 按原有渠道 | 完工 |
| 15 | 保滩镇棚户区改造金宝新苑二区 | 金宝新苑二区（一期）3.5万平方米 | 6800 | 2600 | 2017.2- 2018.8 | 涟水县政府 |  | 按原有渠道 | 完工 |
| 16 | 中山西路两侧棚户区改造 | 棚户区改造及安置小区建设 | 98000 | 25200 | 2017.11-2019.5 | 涟水县政府 |  | 按原有渠道 |  |
| （2） | 新建项目 | 12 | 97260 | 67260 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空港产业园区道路 | 机场中路工程以及园区内管线等基础设施建设 | 16000 | 16000 | 2018.1- 2018.12 | 涟水县政府 |  | 自筹 | 竣工投用 |
| 2 | 古淮河生态旅游走廊休闲附属设施项目 | 该项目涉及涟城、徐集、南集、黄营、唐集、石湖等六个乡镇，附属设施包括9个主题单车驿站和17个休息节点 | 1500 | 1500 | 2018.1- 2018.12 | 涟水县政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 3 | 渠北西路 | 盐河东路-淮浦路，长1900米，宽26米 | 3000 | 3000 | 2018.3- 2018.12 | 涟水县政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 4 | 盐河东路 | 渠北西路-炎黄大道，长2500米，宽度40米（其中渠北西路-红日大道段，长1100米；渠北西路-龙腾大道段长1400米） | 5000 | 5000 | 2018.4- 2018.12 | 涟水县政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 5 | 盐河风光带 | 一期：涟水路-清涟大道，长4000米×宽100米×2=80万平方米；二期：清涟大道-淮浦路，长3700米×宽100米×2=54万平方米 | 45000 | 15000 | 2018.3- 2020.11 | 涟水县政府 |  | 自筹 |  |
| 6 | 涟河风光带 | 淮浦路-盐河东路北岸：长1900米×宽35米=6.65万平方米 | 2400 | 2400 | 2018.3- 2018.12 | 涟水县政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 7 | 城区易涝易淹片区整治工程 | 中心城区防汛排涝能力提升，改造红日路与深圳路交叉口南侧、中山路与健康路交叉口、淮浦路与常青路交叉口南侧、涟州路与泰山路交叉口周边、泰山路状元府小区南侧、海安路教育局西侧、海安路与渠北西路交叉口北侧等易涝易淹片区 | 1200 | 1200 | 2018.1- 2018.6 | 涟水县政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 8 | 城区污水管道截流工程 | 对规划区范围内雨污合流管道进行分流 | 1800 | 1800 | 2018.1- 2018.12 | 涟水县政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 9 | 城区污水管道配套完善工程 | 对规划区范围内部分道路未配套污水管道的进行完善，形成污水循环系统，完善郑梁梅大道南侧（安东路至淮浦路）、安东南路（郑梁梅大道至政法路）等道路污水管道 | 1500 | 1500 | 2018.1- 2018.12 | 涟水县政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 10 | 黑臭水体 整治工程-邮电中沟整治工程 | 清淤及截污整治,景观文化、生态修复、驳岸建设等 | 7000 | 7000 | 2018.3- 2018.11 | 涟水县政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 11 | 空港污水处理 | 日处理污水1万吨 | 5000 | 5000 | 2018.1- 2018.12 | 涟水县政府 |  | 自筹 | 一期1万吨投入使用 |
| 12 | 交通干线沿线环境综合整治 | 国省道、高速公路、铁路、港口、内河航道沿线环境综合整治 | 7860 | 7860 | 2018.1- 2018.12 | 涟水县政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 三 | 社会投资项目 | 174 | 13256922 | 2400135 |  |  |  |  |  |
| （一） | 市本级 | 25 | 492141 | 144670 |  |  |  |  |  |
| （1） | 续建项目 | 15 | 333400 | 67200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 恒大名都地下车库 | 位于北京南路99号，人防工程建筑面积43216平方米，平时作为地下停车场，战时作为防空专业队员与装备掩蔽部、医疗救护站、医疗救护车辆掩蔽部、人员与物资掩蔽场所 | 12900 | 4500 | 2017.1- 2019.6 | 市民防局 | 清江浦区政府 | 按原有渠道 | 完成全部人防工程主体结构 |
| 2 | 淮安华信广场防空地下室 | 位于中央新亚国际商城北侧，人防工程建筑面积11397平方米，平时作为地下停车库，战时作为人员与物资掩蔽场所 | 5000 | 2200 | 2017.1- 2018.12 | 市民防局 | 清江浦区政府 | 按原有渠道 | 竣工 |
| 3 | 玖珑半岛小区一期防空地下室 | 位于承恩大道以南，海天路以西，人防工程建筑面积8211平方米，平时作为地下车库，战时作为医疗救护站，医疗救护车辆掩蔽部，人员与物资掩蔽部 | 2500 | 1200 | 2017.1- 2018.12 | 市民防局 | 淮安生态 文旅区管委会 | 按原有渠道 | 竣工 |
| 4 | 实远云梦清河国际社区二期防空地下室 | 位于清河区合肥路东侧支十六路南侧，人防工程建筑面积34783平方米，平时作为地下车库，战时作为防空专业队员与装备掩蔽部、医疗救护站、医疗救护车掩蔽部、人员与物资掩蔽部 | 10000 | 4000 | 2017.1- 2018.12 | 市民防局 | 清江浦区政府 | 按原有渠道 | 竣工 |
| 5 | 金奥国际B区防空地下室 | 位于生态文旅区福地路南侧、凤里路西侧，人防工程建筑面积37222平方米，平时作为地下停车库，战时作为防空专业队员与装备掩蔽部、医疗救护站、医疗救护车辆掩蔽部、人员与物资掩蔽部 | 11200 | 4000 | 2017.1- 2019.12 | 市民防局 | 淮安生态 文旅区管委会 | 按原有渠道 | 完成全部人防工程主体 |
| 6 | 金融中心中央商务区B区防空地下室 | 位于淮安市水渡口大道北侧，人防工程建筑面积21137平方米，平时作为地下车库，战时作为专业队人员掩蔽部与装备掩蔽部、人员与物资掩蔽部 | 6300 | 2800 | 2017.1- 2018.12 | 市民防局 | 清江浦区政府 | 按原有渠道 | 竣工 |
| 7 | 新华印刷厂文创园建设 | 位于淮海北路44号以新华印刷厂为主的老厂区，占地约42亩，建筑面积约1.9万平方米；内容包括新华印刷厂搬迁、老厂区按文化创意产业园规划改造和招商引资吸引各商家进驻经营 | 10000 | 1000 | 2015.11-2018.6 | 市交通 控股公司 | 清江浦区政府 新华印刷厂 市工投公司 凤凰传媒集团 | 按原有渠道 | 室外管网、景观绿化等综合配套建设改造完成，商家陆续入驻装修 |
| 8 | 淮安港市区港区新港综合服务中心 | 综合服务中心、海关国检大楼、泵房、门卫、配电房、卡口 | 9500 | 4000 | 2017.1- 2019.5 | 市交通 控股公司 | 淮安经济技术 开发区管委会 | 按原有渠道 | 综合楼单体完成 |
| 9 | 江苏瑞洁塑料管材管件有限公司迁扩建工程 | 位于淮安市经济开发区南马厂大道9号，建设内容包括建筑面积3655.9平方米的综合楼，428.84平方米的粉碎车间，52.8平方米的值班室，67.3平方米的门卫室及电动伸缩门的门库。 | 1000 | 500 | 2017.7- 2018.9 | 市交通 控股公司 |  | 按原有渠道 | 综合楼建设完成，投入使用 |
| 10 | 云河湾房地产项目 | 位于淮安区里运河北侧，新华路南侧，经二路东侧，新荣路西侧，占地面积58300平方米（约87亩），总建筑面积141115.16平方米，其中一期占地41亩，建筑面积59600平方米 | 50000 | 10000 | 2017.2- 2020.12 | 市交通 控股公司 |  | 按原有渠道 | 一期交付，二期开工建设 |
| 11 | 河晏园定销商品房项目 | 位于清江浦区人民路西侧，环城西路东侧，清安北路南侧，运北西路北侧，占地面积15770.17平方米（约24亩），总建筑面积62195.65平方米，拟建住宅小区，预计2020年6月份交付使用 | 25000 | 3000 | 2017.12-2019.12 | 市交通 控股公司 |  | 按原有渠道 | 主体建设完成50% |
| 12 | 通海大厦建设 | 位于高教园区通甫路东侧、枚乘路南侧，用地面积20.55亩，地面以上建筑面积3.4万平方米，地面以下建筑面积1.1万平方米 | 15000 | 5000 | 2016.10-2019.7 | 市水利 控股集团 | 淮安经济技术 开发区管委会 | 按原有渠道 | 完成主体15层建设 |
| 13 | 渔沟镇新城镇建设一期工程 | 建设小学、道路、路政管网等 | 30000 | 10000 | 2016.9- 2018.12 | 市水利 控股集团 | 淮阴区政府 （负责征地拆迁及相应费用） 渔沟镇政府 | 按原有渠道 | 完工 |
| 14 | 水沐清华 | 该项目位于枚皋路南侧，长阳路东侧，项目总体用地约14万平方米，分两期实施，一期规划用地面积约为7万平方米，总建筑面积约16万平方米，地上建筑面积约12万平方米，分四组团开发，其中一组团总建筑面积约4万平方米,二组团总建筑面积约2.6万平方米 | 100000 | 10000 | 2015.10-2020.12 | 市水利 控股集团 | 清江浦区政府 | 按原有渠道 | 一期二组团完成交付，三四组团完成主体40%的建设 |
| 15 | 淮安新城212地块 | 该项目位于生态新城怡园路北侧，翔宇大道西侧，商业用途，规划用地面积约为7万平方米，总建筑面积约6万平方米,地上建筑面积约5万平方米 | 45000 | 5000 | 2016.8- 2020.12 | 市水利 控股集团 | 淮安生态 新城管委会 | 按原有渠道 | 完成30%的建设 |
| （二） | 新建项目 | 10 | 158741 | 77470 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通信基站铁塔建设 | 建设300座通信基站铁塔，用于保障高铁沿线，高铁新区，快速路，密集城区信号覆盖 | 15000 | 15000 | 2018.1- 2018.12 | 市经信委 |  | 淮安 铁塔自筹 | 完成全部铁塔项目的建设与开通。 |
| 2 | 淮安移动NB站点建设 | 开展NB-IOT站点建设，计划全年建设NB站点684处 | 4270 | 4270 | 2018.1- 2018.12 | 市经信委 |  | 淮安 移动自筹 | 完成全部规划站点的建设与开通 |
| 3 | 淮安移动管线到户改造 | 计划完成9万户的B类接入用户的改造，实现光纤到户，同时完成12万户的新增宽带用户覆盖 | 4900 | 4900 | 2018.1- 2018.12 | 市经信委 |  | 淮安 移动自筹 | 完成目标用户的新建与改造工作 |
| 4 | 淮安电信4G网络建设 | 持续开展4G无线网络优化扩容工程建设，计划全年建设4G基站300个，以及相关站点的配套建设，保障4G精品网络的覆盖 | 3500 | 3500 | 2018.1- 2018.12 | 市经信委 |  | 淮安 电信自筹 | 完成全部工程建设 |
| 5 | 淮安联通无线工程建设 | 开展无线网络工程建设，计划全年建设80个通信基站及配套设施 | 1000 | 1000 | 2018.1- 2018.12 | 市经信委 |  | 淮安 联通自筹 | 完成全部规划站点的建设与开通 |
| 6 | 金奥国际B区防空地下室-2 | 1个专业队队员掩蔽部、一个专业队装备掩蔽部、1个救护站、1个救护车辆掩蔽部、7个二等人掩、2个物资库、1个电站，人防建筑面积29687平方米 | 15000 | 10000 | 2018.1- 2020.6 | 市民防局 | 淮安生态 文旅区管委会 | 淮安金润置业有限公司筹集 | 完成部分人防工程主体结构 |
| 7 | 中央华府防空地下室（一） | 5个二等人掩、人防建筑面积17996平方米 | 8649 | 5000 | 2017.10-2019.12 | 市民防局 | 清江浦区政府 | 淮安天禄房地产开发有限公司筹集 | 完成全部人防工程主体结构 |
| 8 | 灰场1-2地块 | 政府定价商品房，该项目位于漕运西路南侧、西宁路西侧，用地面积约98亩，建筑面积约23万平方米 | 100000 | 30000 | 2018.1- 2020.12 | 市水利 控股集团 | 市住建局 市规划局 市国土局 清江浦区政府 | 自筹 | 完成30%的投资任务 |
| 9 | 武墩门站天然气应急储备调峰设施改造 | 建设500立方液化天然气LNG储存及气化设施 | 1000 | 800 | 2018.1- 2019.6 | 淮安新奥 燃气有限公司 | 市住建局 | 自筹 | 完成项目建设手续办理、主体设备安装。 |
| 10 | 韩侯大道次高压燃气管道项目 | 韩侯大道次高压燃气管道：起点为武墩门站，终点为G25长深高速公路丁集出口附近，全长约20公里，管径DN300，设计压力1.6Mpa | 5422 | 3000 | 2018- 2019 | 淮安新奥 燃气有限公司 | 市住建局 | 自筹 | 完成项目前期手续，及50%的工程量。 |
| （三） | 推进项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生态文旅区213地块 | 位于板闸大街西侧、怡园路北侧，占地约70.07亩 | 25000 |  |  | 市里运河办 | 市规划局 淮安生态 文旅区管委会 市财政局 | 淮州文化集团公司筹集 | 完成规划设计、施工图设计及前期手续等，争取开工 |
| （二） | 清江浦区 | 42 | 5084230 | 876715 |  |  |  |  |  |
| （1） | 续建项目 | 36 | 4753630 | 736315 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宁淮创智天地 | 项目位于北京南路东侧、创业路北侧、农科路南侧，占地面积约200亩，总建筑面积约29.2万平方米，总投资约12.7亿元，项目建设宁淮招商展示馆、南北交流中心办公楼、双创科技园、宁淮专家园、高档商务酒店为一体的综合体 | 127000 | 30000 | 2014.4- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 行政办公楼、双创科技园投入使用，专家园外装完成。 |
| 2 | 汇金中央广场 | 项目位于淮海南路西侧、枚乘路北侧，占地面积约73.94亩，总建筑面积约18.8万平方米 总投资约5亿元人民币。项目拟打造集购物、办公、酒店、餐饮、休闲、娱乐，住宅等功能于一体的城市综合性项目 | 80000 | 30000 | 2016.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 主体竣工 |
| 3 | 江淮建筑总部经济产业园 | 项目位于清江浦区枚乘路南侧、长阳路西侧，项目占地总面积约150亩，规划总建筑面积约25万平方米，总投资约10亿元人民币。项目南侧紧邻正在建设的淮安市人力资源产业园与淮安市公共卫生服务中心等重点公共服务中心，重点招商着力引进现代商务办公、企业总部经济、科研中心等项目业态，着力打造清江浦核心CBD区域 | 100000 | 30000 | 2017.1- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 建工大厦、洪泽湖气象灾害预警中心、金品商务广场竣工验收；天成大厦、人和酒店主体封顶 |
| 4 | 淮安市人力资源产业园 | 项目位于枚皋路北侧、长阳路西侧,项目总投资约8亿元，占地面积约89.16亩，总建筑面积约11.07万平方米：其中A幢建筑面积约2.85万平方米，其中B幢建筑面积约3.04万平方米，其中C幢建筑面积约2.64万平方米，地下室及其他配套工程建筑面积约2.54万平方米，项目建设主要用于人力资源培训、教育、办公、社会保障等 | 80000 | 20000 | 2013.12-2018.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工验收 |
| 5 | 御码头运河文化中心（大运河广场） | 对大运河文化广场西至交通路、北至丁香路、南至漕运东路、东至承德路，约7万平方米地下空间实施商业开发 | 50000 | 2000 | 2017.7- 2019.6 | 清江浦区政府 | 市里运河办 市规划局 市国土局 市住建局 市民防局 市文广新局 市旅游局 市民宗局 | 按原有渠道 |  |
| 6 | 广瑞翔盛汽车文化体验中心 | 位于旺旺路南侧、奔驰4S店东侧、雪佛兰4S店西侧占地10亩，建筑面积约3万平方米，总投资约2亿元，建成后主要经营品牌汽车、精品二手车销售拍卖、汽车文化展示和体验、汽车俱乐部、总部经济 | 30000 | 20000 | 2017.6- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 主体封顶 |
| 7 | 融尚广场 | 融尚广场，位于市体育馆北侧自然路以北、淮海北路以东、汇通十区以南、银川路以西，占地25.2亩，总建筑面积10.08 万平方米 | 100000 | 50000 | 2017.3- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 出正负零 |
| 8 | 金汇广场 | 金汇广场位于淮海西路南侧、原全聚德西侧，占地约14亩，建设31层，总建筑面积64854.7平方米商住用房 | 31000 | 5000 | 2016.12-2018.6 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工交付 |
| 9 | 阅读中心 | 位于石塔湖小学西侧、永宁小学宿舍东侧、公园路北侧、上海路南侧，占地119亩，征收户数1120户，房屋征收面积14.7万平方米 | 65000 | 31000 | 2016- 2018 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 完成房屋征收任务 |
| 10 | 华德利三期 | 位于淮海南路西侧，柯山路北侧，三期总建筑面积12万平方米，建设多层、高层住宅楼 | 28000 | 8000 | 2017.6- 2019.12. | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 按照序时进度开展建设工作 |
| 11 | 洲际酒店 | 位于淮海东路北侧、圩北路东侧，占地20亩，总建筑面积6.3万平方米，其中商业2.1万平方米，规划建设地下2层大型停车场，裙楼3层、局部6层商业、商务办公区以及2幢29层住宅楼，建筑总高度约90米 | 35000 | 5000 | 2014.10-2018.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 12 | 金地商置中心（力宝广场） | 位于水渡口广场西南角，占地61亩，总建筑面积20万平方米，其中商业用房5万平方米 | 100000 | 40000 | 2016.6- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 一期竣工，二期建至地上6层 |
| 13 | 华信广场 | 位于淮海北路东侧、交通路南侧，占地67.8亩，建设总建筑面积40万平方米商业综合体 | 300000 | 40000 | 2016.1- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 一期竣工营业，二期基础施工 |
| 14 | 友创南门尚城 | 位于解放西路以北，人民南路以东，新民西路以南规划用地220亩，总建筑面积56万平方米，其中住宅建筑面积34万平方米，商业建筑面积11.7万平方米，酒店式公寓面积3.5万平方米 | 160000 | 35000 | 2012.9- 2019.10 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 顺利推动三期拆迁计划，处理完二期拆迁遗留问题；年底三期拆迁完成 |
| 15 | 润城·一品名府 | 位于北京路以西，解放西路以北，占地12亩，总建筑面积3.5万平方米，其中商业面积4600平方米 | 18000 | 8000 | 2018.3- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 工程竣工 |
| 16 | 红星国际广场 | 位于淮海南路西侧，延安路北侧，占地113亩、建筑面积35万平方米。8栋高层住宅约22万平方米，商业面积约10万平方米，地下建设面积3万平米 | 114000 | 10000 | 2014.10-2018.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 10#大商业完工，7#8#楼建至地上20层 |
| 17 | 烨宸广场 | 位于淮海南路东侧，解放东路南侧，占地33亩，建设13万平方米商住楼。 | 50000 | 10000 | 2014.10-2017.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 2#4#6#楼封顶 |
| 18 | 金吉·华冠苑 | 位于延安路南侧,富春路东侧，占地223亩，总建筑面积30万平方米 | 150000 | 5000 | 2014.9- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 6号楼开工建设 |
| 19 | 颐景雅苑三期 | 位于延安东路与天津路交叉口东北侧，占地99亩，总建筑面积17.6万平方米，兴建16幢高层、11幢多层及联排别墅 | 100000 | 5000 | 2012.10-2017.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 1#2#楼封顶 |
| 20 | 华希广场 | 项目位于淮海西路200号，占地面积约88亩，总建筑面积约27万平方米，将打造成集百货、餐饮、KTV、电玩、办公楼、住宅等多功能于一体的第五代城市综合体。目前项目设计要点及规划红线已基本确定，预计11月土地二次挂牌 | 260000 | 20000 | 2016.1- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 项目开工，出正负零，建设主体框架 |
| 21 | 中澳资产大厦 | 位于淮海西路北侧、北京北路东侧，占地6.24亩，建设1幢25层约2.9万平方米商业总部大楼（地上25层2.1万平方米、地下2层8000平方米），其中商业面积5876平方米 | 18000 | 2000 | 2014.6- 2018.6 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工交付 |
| 22 | 中央新天地 | 位于淮海东路南侧、淮海北路东侧，由南京中央商场（集团）股份有限公司投资建设，占地65.1亩，建筑面积50万平方米，其中商业面积30万平方米；主体建筑由一幢高达317米（71层）的江北第一高楼、两幢148米的住宅楼、一幢125米的公寓楼和6层（局部7层）商业裙房组成，是集高星级酒店、购物中心、公寓、写字楼、住宅、地下商业及配套设施等物业于一体的现代化综合性大型城市综合体 | 500000 | 50000 | 2010.12-2020.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 主体建设 |
| 23 | 宏元购物广场 | 位于圩北路东侧、淮海东路南侧，由江苏省宏元置业有限公司投资建设，占地55亩，总建筑面积24.5万平方米，其中商业及写字楼面积10万平米（集综合商业、写字楼、酒店式公寓及高档住宅为一体），打造成为淮安核心城区独具特色的高尚现代城 | 150000 | 30000 | 2016.1- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 住宅竣工交付。二期出正负零 |
| 24 | 郦城国际 | 位于翔宇大道西侧、市政务中心南侧，由淮安郦城房地产开发有限公司投资建设，占地270亩，总建筑面积47万平方米，二期占地160亩 | 150000 | 20000 | 2012.12-2020.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 二期一二三号楼封顶 |
| 25 | 水韵天成 | 位于里运河北侧、越秀路西侧、和平路南侧，由江苏省榕兴房地产开发有限公司投资建设，占地450亩，建筑面积75万平方米，商业面积约3万平方米，安置房13万平方米 | 350000 | 40000 | 2009.3- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | E组团封顶，二次结构施工 |
| 26 | 亿力未来城 | 位于翔宇大道西侧，由江苏省亿力房地产有限责任公司投资建设，占地450亩，总建筑面积86万平方米，共建设61幢楼 | 350000 | 40000 | 2009.9- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 三期竣工。四期出正负零 |
| 27 | 长岛一墅 | 位于河畔路北侧、果林街西侧，由淮安栋梁置业有限公司投资建设，占地181亩，建设13万平方米住宅 | 25000 | 6000 | 2013.10-2020.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | B组团竣工，A组团三期建设16栋约2万平米别墅 |
| 28 | 丰球白鹭湖庄园 | 位于水渡口大道两侧，徐州街西侧以及湖滨路两侧，总占地923亩，建设8个组团，规划总建筑面积80万平方米 | 450000 | 10000 | 2009.6- 2020.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 和园土建施工结束 |
| 29 | 清城亿园 | 位于曦园街东侧，水渡口大道北侧，英才街西侧，占地面积约40000平方米，建筑面积约80000平方米 | 33000 | 8000 | 2016.1- 2018.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 项目 基本建成 |
| 30 | 恒盛 科技园一期 | 位于深圳东路北侧、飞耀路东侧，占地面积约147.48亩，总建筑面积15万平方米，具有商务空间+服务体系，绿色生态+产业生态的特点，将打造成为集科技研发、电子商务、服务外包、总部办公、科技孵化于一体的科技园区，有一流的生态景观，完善的公共服务平台 | 100000 | 5000 | 2017.10-2020.12 | 清江浦区政府 | 市国土局 市住建局 | 按原有渠道 | 一期主体建成 |
| 31 | 融侨华府 A地块 | 融侨华府位于水渡口大道南侧、杭州路东侧，项目总占地496.2亩、总建筑面积约105万平米，分为三期开发 | 150000 | 10000 | 2017.5- 2019.6 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | A地块一期主体封顶 |
| 32 | 汽车 文化展示中心 | 位于旺旺路南侧，三坝街西侧,占地10.03亩，总投资8000万元，建设面积25553平方米，建筑层数为6层，地上6层，地下3层 | 10000 | 6000 | 2017.12-2018.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 主体竣工 |
| 33 | 和左路拓宽 项目 | 拓宽和左路，总长7公里 | 630 | 315 | 2017- 2018 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 34 | 香格里拉 （E区） | 香格里拉小区位于水渡口大道、南昌路交叉口，总占地面积538亩，共分为A、B、C、D、E区，总建筑面积84万平方米 | 248000 | 50000 | 2016- 2018 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 24幢 全部竣工 |
| 35 | 璟和名城 | 璟和名城小区位于水渡口大道南侧、南昌路东侧，占地面积15.5万平方米，总建筑面积49.5万平方米 | 166000 | 40000 | 2017- 2020 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 一期住宅及商业部分竣工 二期开工建设 |
| 36 | 香溢茗园 东地块 | 位于水渡口大道北侧，果林街东侧，曦园街西侧，白鹭湖大街南侧，占地207亩，总建面积250000平方米 | 75000 | 15000 | 2017.12-2020.12 | 清江浦区政府 |  | 按原有渠道 | 东侧地块1-3#、5-13#、15#主体封顶 |
| （2） | 新建项目 | 6 | 330600 | 140400 |  |  |  |  |  |
| 1 | 融和广场 | 项目位于淮海西路南侧，汇丰园北侧。北京南路东侧，巨一首府西侧。占地41亩，建筑面积15.6万平方米 | 150000 | 50000 | 2018.9- 2021.9 | 清江浦区政府 |  | 市场化运作 | 房屋征收结束后，土地挂牌上市 |
| 2 | 清江浦区总部经济大厦（清江浦区档案馆） | 清江浦区人民政府西路、启秀路东，占地面积约37亩 | 12000 | 5000 | 2018.8- 2020.8 | 清江浦区政府 |  | 企业自筹 | 出正负零 |
| 3 | 宝缘斋博物馆 | 项目位于清江浦区枚乘路以南，启秀路以西，水岸风情街以北，占地约28亩。项目建筑面积计划约2万平方米，以博物馆展览馆为核心，打造集民博文化研究交流中心、文创产品研发制作中心和拍卖交易中心、销售旅游中心于一体的“一馆四中心”。计划投资5亿元，其中固定资产投资1.1亿元，藏品投资3.9亿元 | 50000 | 5000 | 2018.1- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 南京市 宝缘斋博物馆 | 土地摘牌，项目开工。 |
| 4 | 现代园林 商务大厦 | 项目位于光辉路北侧、广场南路南侧、长阳路东侧，占地面积约26亩，规划总建筑面积约5.2万平方米，总投资约2亿元，主要建设淮安市现代景观园林商务办公大厦 | 20000 | 10000 | 2018.6- 2019.12 | 清江浦区政府 |  | 淮安市 现代景观园林建设工程有限公司 | 主体封顶 |
| 5 | 中国（淮安） 国际食品博览中心 | 项目位于北京南路东侧、枚皋路南侧、长阳路西侧，占地面积约200亩，总建筑面积约10万平方米，总投资约10亿元，主要打造以会展中心、会务中心、交易中心、配送中心为主的食博馆，总投资约20亿元 | 117600 | 80000 | 2018.1- 2019.3 | 清江浦区政府 |  | 淮安金诚食品博览城管理有限公司 | 主体完成 |
| 6 | 物流博物馆 | 位于盐河路南侧、盐河北侧，占地约20亩，总建筑面积约4000平方米。建设内容博物馆以集装箱为载体，以物流为主题，通过实物、图片、影视音像等形式陈列展览全面、系统地展示中国古代和近代物流发展和变迁的历史 | 1000 | 400 | 2018.6- 2019.6 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成主体工程 |
| （三） | 淮阴区 | 19 | 1313900 | 202300 |  |  |  |  |  |
| （1） | 续建项目 | 4 | 212800 | 71000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安 现代物流园 | 项目地址位于淮阴区韩侯大道东侧、纬三路北侧、经一路西侧、纬一路南侧。一期占地面积约为232亩。项目由淮安启创天地商贸有限公司、淮安华科兴业供应链管理有限公司共同投资建设。一期为5.04亿元。项目主要建设公路综合服务型物流园区，主要功能为公路港、城乡配送中心、电商物流中心、专业商贸物流以及其它商办与服务配套，主要业态有零担专线、物流信息交易、仓储、商贸展示交易、停车场、司机之家及其他商业服务、办公、生活服务等配套设施 | 50400 | 15000 | 2017.1- 2018.12 | 淮安启创天地商贸有限公司 淮安华科兴业供应链管理有限公司 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 2 | 国华曼度广场 | 项目位于淮阴区珠江路南侧、淮海北路西侧，毗邻淮安火车站、淮安汽车北站。项目是由江苏天山集团、江苏中农集团打造的商业联合体，项目总投资2亿元，项目占地1.8万平方米，总建筑面积5万平方米 | 20400 | 15000 | 2017.1- 2018.12 | 江苏飞马房地产开发有限 公司 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 3 | 金瑞华府 | 占地3.7万平方米，建筑面积3.9万平方米高端别墅 | 12000 | 11000 | 2017.11-2019.3 | 金瑞华府 |  | 按原有渠道 | 投资11000万元完成3.9万平方米建筑 |
| 4 | 淮安养老养生产业小镇一期阳光新城项目 | 一期位于宁一路，园六路围合范围，占地面积250.2亩，总建筑面积约38万平方米（其中地上计容面积约20万平方米），内含适老住宅、康复护理中心、老年服务中心及相关配套 | 130000 | 30000 | 2017.2- 2019.12 | 淮安阳光新城老年产业有限公司 |  | 按原有渠道 | 住宅区主体竣工，公建区主体完成50% |
| （2） | 新建项目 | 15 | 1101100 | 131300 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物质燃气 | 项目建设日产生物天然气3万立方米,建设用地120亩，主要建设内容：利用秸秆、畜禽粪便等废弃物综合处理并用来生产生物天然气及生产有机肥 | 20000 | 10000 | 2017.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 社会化运作 | 完成 主体工程 |
| 2 | 禾佳生态农 业观光园 | 项目总占地约440亩，主要建设自然生态种养、农耕文化体验、休闲娱乐、科研教育展示和生态疗养等五个功能区 | 5600 | 4800 | 2017.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 社会化运作 | 建设完成 |
| 3 | 兰花 科技产业园 | 建设43000平方米输美玻璃温室；配套建设仓库、包花车间、生活管理用房以及道路、给排水、电力设施等；温室内配套5P气冷式空调共560台，主营兰花种苗生产和新品种展示等 | 20000 | 19000 | 2017.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 社会化运作 | 建设完成 |
| 4 | 千金渡盐浴 养生小镇 | 占地约1000亩，总建筑面积17万平方米，共包括1200间酒店客房、水上乐园、主题浴场、旅游度假配套、休闲运动配套、停车场、居住建筑、商业配套及景观工程等。预计2018年开工建设一期工程 | 200000 | 5000 | 2018.1- 2020.12 | 淮阴区政府 |  | 社会化运作 | 开工建设一期项目 |
| 5 | 乡巴佬 食品加工 | 项目占地约40亩，建设两条全自动禽肉类制品生产线，全自动高温灭菌罐，输送设备、搅拌设备、烘干机、清洗机、真空机、不锈钢夹层锅、十万级无菌净化系统车间装置等。建成后可年加工10000吨卤制食品（禽肉类制品7000吨，蛋制品3000吨） | 10000 | 6000 | 2018.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 社会化运作 | 完成 主体工程 |
| 6 | 温氏总部 | 项目用地约40亩，总投资1.2亿元，建设5个主要功能区域，分别是中心服务区、饲料生产区、职工办公区、生活住宿区、餐饮运动区，及厂区道路建设、停车场、场区绿化等 | 12000 | 8000 | 2018.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 社会化运作 | 完成 主体工程 |
| 7 | 金地种业 | 项目用地19.9亩，总投资5000万元，项目拟定建设现代化种子生产流水线1条，包括加工厂房2000平方、标准库房1000平方、烘干房500平方、晒场2000平方、质量检测1000平方、研发楼1000平方以及其他配套设施 | 5000 | 4500 | 2018.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 社会化运作 | 土建 工程完成 |
| 8 | 师范学院 实训基地 | 项目用地20亩，总投资3500万元，主要建立现代农业技术与服务实践创新基地，下设特色农产品开发与深加工实训中心，农业物联网智能监控平台、大学生创新创业中心等功能区 | 3500 | 2000 | 2018.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 社会化运作 | 主体完成 |
| 9 | 爱的龙 生态养殖 | 项目用地约370亩，其中：标准化棚内养殖区 160亩、外塘养殖区80亩、种苗繁育区20亩、深加工区20亩、饲料厂10亩、仓储3亩、办公生活区7亩、广场以及道路绿化15亩，建成投产后实现年销售收入6000万元 | 30000 | 10000 | 2018.1- 2019.12 | 淮阴区政府 |  | 社会化运作 | 完成 一期项目 |
| 10 | 铲头湖休闲观光农业 | 铺设2公里道路，开发鱼、虾、甲鱼、泥鳅等特色养殖和藕、菱角、水芹等水生植物 | 5000 | 5000 | 2018.1- 2018.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 铺设2公里道路，开发鱼、虾、甲鱼、泥鳅等特色养殖和藕、菱角、水芹等水生植物 |
| 11 | 德国小镇 | 项目位于孙大泓西侧、淮阴师范学院北侧。项目总投资50亿元，由久通宏达科贸（北京）有限公司与徳弘科技有限公司共同投资占地约1000亩，一期约400亩 | 500000 | 7000 | 2018.1- 2022.12 | 久通宏达科贸（北京）有限公司、淮安德弘信息科技有限公司 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 12 | 海仑云仓 物流园 | 项目位于淮安市淮阴区丁集镇，东至韩侯大道，南至规划鼎盛路，西至新长铁路，北至325省道，由江苏和立东升房地产开发有限公司 投资开发，总投资额约 2亿元，项目总用地面积约200亩，净用地面积约175亩，总建筑面积约80000平方米，项目整体规划为云仓展示区、仓储物流区、配套服务区三大功能分区 | 20000 | 7000 | 2017.1- 2020.12 | 江苏和力东升房地产开发 有限公司 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 13 | 鑫泰木材 | 项目位于韩侯大道东、西安路西、淮河路北。项目主要内容为木材、建材贸易市场。由淮安广汇建材有限公司投资开发，总投资10亿元，其中一期4亿元，二期6亿元，总占地面积约400亩，其中一期150亩，二期250亩 | 100000 | 40000 | 2018.1- 2019.12 | 淮安鑫泰置业有限公司 |  | 自筹 | 主体完工 |
| 14 | 淮安养老养生产业小镇二期项目核心区 | 核心区位于黄河东路北侧，阳光新城对面，占地面积约180亩，总建筑面积约25万平方米，建设内容包括养老养生产品研发中心、创业孵化中心、职业培训中心、老龄产品博览中心、总部办公楼等设施和相关配套 | 90000 | 2000 | 2018.11-2021.12 | 淮安恒兴养老产业有限公司 |  | PPP | 1.完成项目的可行性研究报告，办理项目的用地预审、环境影响评价、项目立项等前期手续； 2.完成核心区地块的土地整理工作，准备土地挂牌的相关材料； 3.完成核心区的方案设计，通过规划部门审批 |
| 15 | 淮安养老养生产业小镇二期项目原居民安置区 | 原居民社区位于黄河东路北侧，紧邻核心区，占地约135亩，新建安置房面积约20万平方米 | 80000 | 1000 | 2018.11-2021.12 | 淮安恒兴养老产业有限公司 |  | PPP | 1.完成项目的可行性研究报告，办理项目的用地预审、环境影响评价、项目立项等前期手续； 2.完成原居民安置区地块的土地整理工作，准备土地挂牌的相关材料； 3.完成原居民区的方案设计，通过规划部门审批 |
| （四） | 淮安区 | 38 | 2109611 | 408550 |  |  |  |  |  |
| （1） | 续建项目 | 25 | 1778335 | 318150 |  |  |  |  |  |
| 1 | 变电站工程 | 220输变电工程，工程新建180MVA主变1台，新建220kV线路26公里。220千伏变电站110千伏送出工程，工程新建110kV线路24.88公里。施河110kV输变电工程，新建50MVA主变2台，新建110kV线路28.6公里。花庄110千伏开关站工程，新建10kV出线间隔12回 | 23485 | 10800 | 2017.4- 2018.6 | 淮安区政府 | 淮安供电公司 淮安营业部 | 按原有渠道 | 完成后续工作，竣工投产 |
| 2 | 御景城南区 | 位于翔宇大道北侧、梁红玉路西侧，占地109.24亩，总建筑面积22万平方米 | 90000 | 10000 | 2017.8- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 主体封顶 |
| 3 | 东方雅居 | 位于楚州大道东侧、文府路北侧，占地66亩，总建筑面积11万平方米 | 51000 | 10000 | 2014.3- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 4 | 蓝惠首府 | 位于翔宇大道北侧、康马路西侧，占地面积151.9亩，总建筑面积30万平方米 | 116000 | 20000 | 2011.9- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 主体封顶 |
| 5 | 天恒王府 | 位于翔宇大道南侧、新城西长街东侧，占地208.15亩，总建筑面积26万平方米 | 105000 | 15000 | 2013.5- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 6 | 御景星城 | 位于承恩大道南侧、楚州大道西侧，占地面积127亩，总建筑面积20万平方米 | 88000 | 30000 | 2017.3- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 一期5万平方米主体封顶 |
| 7 | 文华名城三期 | 位于杜康桥路南侧、经六路东侧，占地面积65.1亩，总建筑面积12.8万平方米 | 55000 | 10000 | 2013.4- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 主体封顶 |
| 8 | 学府壹号 | 位于梁红玉路东侧、翔宇大道南侧，占地89.12亩，占地面积15万平方米 | 65000 | 8000 | 2015.3- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 9 | 欣明文锦城 二期 | 位于沈坤路东侧，占地97亩，总建筑面积约18万平方米 | 72000 | 10000 | 2016.3- 2019.6 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 主体封顶 |
| 10 | 江淮景城 | 位于耳洞河南侧、西长街西侧，占地157.45亩，总建筑面积21万平方米 | 85000 | 20000 | 2012.8- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 主体封顶 |
| 11 | 府前雅居 | 位于铁云路西侧、翔宇大道南侧，占地面积45亩，总建筑面积9.2万平方米 | 27000 | 6000 | 2014.8- 2018.6 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 12 | 亚特蓝郡三期 | 位于华西路南侧、梁红玉路东侧，占地116.8亩，总建筑面积23万平方米 | 115000 | 10000 | 2012.8- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 主体封顶 |
| 13 | 翔宇海棠园 | 位于永怀库路南侧、梁红玉路东侧，占地197亩，总建筑面积30万平方米 | 120000 | 20000 | 2013.10-2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 三期主体封顶 |
| 14 | 淮安人家 | 位于翔宇大道北侧、经二路东侧，占地144.81，总建筑面积29万平方米 | 120000 | 15000 | 2012.6- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 15 | 新城市广场 | 位于楚州大道东侧、翔宇大道南，占地301亩，总建筑面积50万平方米，其中住宅30万平方，商业20万平方 | 190000 | 20000 | 2016.3- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 主体封顶。 |
| 16 | 濠城状元府 | 位于镇海路南侧、沈坤路西侧，占地35.2亩，总建筑面积7万平方米 | 35000 | 10000 | 2015.12-2018.6 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 17 | 美丽乡村建设 | 分别对博里镇马桥村、泾口镇官渡村进行村庄环境整治提升，改善村庄面貌，完善基础设施建设 | 550 | 550 | 2018.3- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 18 | 特色田园乡村 | 实施南闸镇中太村、流均镇都梁村、车桥镇卢滩村、季桥镇季桥村、仇桥镇南涧村特色田园乡村建设 | 5000 | 2500 | 2018.1- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 完成50% |
| 19 | 车桥镇兴隆路、胜利路建设、多功能文体中心、特色商业街项目 | 创新路-淮流路长约220米，实施道路、给排水绿化路灯等工程；兴隆路-敏学路，长300米实施道路，给排水，绿化路灯等工程；多功能文体中心建设面积3000平方米，特色商业街项目实施道路改造2000米，建筑立面改造约50000平方米 | 2300 | 2300 | 2018.3- 2018.8 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 20 | 中央豪庭二期 | 占地44亩，建筑面积47000平米，其中二期10000平米，项目位于人民路东侧、亲水路北侧 | 20000 | 3000 | 2016.3- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 进行二期建设 |
| 21 | 文卉雅苑 | 占地26亩，建筑面积27000平方米，项目位于人民路西侧、明珠大道北侧 | 7000 | 5000 | 2017.9- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 完成主体工程 |
| 22 | 楚州万达广场 | 建筑面积18万平方米 | 110000 | 40000 | 2017.4- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 主体封顶，内外装修基本完成 |
| 23 | 华谊星河 商业街 | 位于翔宇大道北侧、楚州大道西侧、2017年新建约1.8万平方米大卖场 | 42000 | 15000 | 2017.7- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 竣工 |
| 24 | 天好大数据中心项目（一期） | 占地约70亩，总建筑面积约7万平方米，其中数据机房4幢、每幢4层1万平方米；未来中心1幢4层8000平方米；孵化楼1幢15层22000平方米 | 113000 | 5000 | 2017.6- 2019.5 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 主体工程全部竣工，配套机器、设备安装到位，部分机房投入使用 |
| 25 | 腾达二期 | 包含互联网+智慧城市、威特电子商务、申通快递淮安电商物流产业园、太极用品电商销售生产基地、宝立丰物流、恒安物流指挥调度中心及冷链物流仓储、韵达集团江苏快递电商总部基地、如意仓等8个项目 | 121000 | 20000 | 2016.5- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 按原有渠道 | 部分项目建成投产 |
| （2） | 新建项目 | 13 | 331276 | 90400 |  |  |  |  |  |
| 1 | 诚品小区 | 位于杜康桥路北侧、经二路东侧，占地面积96亩，新建建筑面积20万平方米 | 75000 | 15000 | 2018.1- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 主体施工 |
| 2 | 诚果小区 | 位于海天路东侧、杜康桥路北侧，占地面积119亩，新建建筑面积20万平方米， | 80000 | 20000 | 2018.1- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 主体施工 |
| 3 | 智能仓储 | 用地171亩，新建17万平方米智能仓储及综合服务楼 | 50000 | 15000 | 2018.1- 2019.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 4 | 输变电工程 | 文府110kV输变电工程，工程新建50MVA主变2台，新建110kV电缆线路4.0公里。七洞110kV输变电工程，新建50MVA主变2台，新建110kV线路23.5公里 | 12676 | 8000 | 2018.4- 2019.3 | 淮安区政府 | 淮安供电公司 淮安营业部 | 自筹 | 项目开工，完成整体工程量的80% |
| 5 | 通讯工程（电信、联通、移动基站建设和光纤入户扩容） | 电信公司：建设40个4G基站点及传输网络配套 | 1200 | 1200 | 2018.2- 2018.11 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 6 |  | 电信公司：改造老旧小区光纤用户5.8万户，提高200兆接入覆盖能力 | 1100 | 1100 | 2018.2- 2018.10 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 7 |  | 联通分公司：建设联通网络通信基站25个 | 800 | 800 | 2018.1- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 建设联通网络通信基站25个 |
| 8 |  | 移动分公司：新建4G基站100座，投资2000万元 | 2000 | 2000 | 2018.1- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 9 |  | 移动分公司：宽带覆盖10万户，投资3000万元 | 3000 | 3000 | 2018.1- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 10 | 英东康复养老养护中心 | 占地约113亩，实施建筑面积为35万平方米，建成养老床位不低于1000张 | 100000 | 20000 | 2018.6- 2020.12 | 淮安区政府 |  | 中海外控股集团有限公司投资 | 竣工 |
| 11 | 车桥镇农贸市场项目 | 占地40亩，建筑面积3000平方米 | 2000 | 800 | 2018.3- 2020.3 | 淮安区政府 |  | 向上争取及自筹 | 完成整体工程量的40% |
| 12 | 钦工镇商业综合体 | 位于府前路南侧、经贸路西侧，占地面积约6.5亩，建筑面积约7000平方米 | 1500 | 1500 | 2018.1- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 竣工 |
| 13 | 液化石油气储配站 | 位于创业路南侧、235省道东侧，占地约9亩 | 2000 | 2000 | 2018.4- 2018.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 竣工 |
| （五） | 洪泽区 | 10 | 688720 | 208900 |  |  |  |  |  |
| （1） | 续建项目 | 5 | 62920 | 47700 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洪泽农商行综合业务楼 | 位于洪泽湖大道北侧、南海路西侧，占地42亩 | 14000 | 7000 | 2016.11-2020.12 | 洪泽区政府 |  | 按原有渠道 | 启动土建施工：预计2018年底完成至主楼封顶 |
| 2 | 新天地惠民 农贸市场 | 建成并对外经营 | 8000 | 8000 | 2016.12-2018.6 | 洪泽区政府 |  | 按原有渠道 | 建成并对外经营 |
| 3 | 蒋坝景区北 入口游客接待中心 | 北入口游客服务中心面积78602平方米，场地南侧布置停车场，停车场共提供小车车位237个，大巴车位20个，基本满足游客停车需求，出入口采用双车道设计，宽度为7M，共设置出入口2个。其中主出入口位于县道上，辅出入口位于辅道上。场地内原有厕所进行拆除，新建一座厕所，满足游客及周边居民使用 | 3000 | 1500 | 2017.1- 2018 | 洪泽区政府 |  | 按原有渠道 | 主体完工 |
| 4 | 井源水务二期及深度处理项目 | 新建5万吨/日二期水厂，10万吨深度处理，6公里浑水管道 | 12000 | 12000 | 2018.1- 2018.12 | 洪泽区政府 |  | 按原有渠道 | 完成 |
| 5 | 房地产续建项目 | 续建：天成一品、洪盛国际 | 25920 | 19200 | 2018.1- 2018.12 | 洪泽区政府 |  | 按原有渠道 | 完成主体 |
| （2） | 新建项目 | 5 | 625800 | 161200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 泽瑞.悦公馆 | 建筑面积25万平方米 | 100000 | 35000 | 2017.10-2019.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 建10万平方米，一期开盘 |
| 2 | 电子商务 产业园 | 建筑面积2万平方米 | 12000 | 7000 | 2017.12-2018.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 主体完工 |
| 3 | 武夷国际广场城市综合体 | 建筑面积14万平方米，占地47亩，项目包含总部经济商业大厦、快捷酒店、公寓式酒店、中高档住宅小区等 | 100000 | 30000 | 2018- 2020 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 4 | 美丽蒋坝建设 | 包含：渔网具展销中学； 彭城生活污水处理厂；新区安置房 | 13800 | 9200 | 2018.1- 2018.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 5 | 淮安洪泽华强方特复兴之路文化旅游创意产业园 | 占地约1320亩，新建“淮安熊出没乐园”“淮安复兴之路文化科技主题园”两大主题公园 | 400000 | 80000 | 2018- 2022 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| （3） | 推进项目 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大墩岛 旅游开发 | 游客接待中心，道路、林木改造等 | 50000 | 50 |  | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 保持 跟踪推进 |
| 2 | 洪泽湖生态 经济区 | 工业厂房建设、新能源汽车、养生养老基地、酒庄、物流园等 | 1000000 | 50000 |  | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 推进建设 |
| （六） | 经济技术 开发区 | 19 | 1255920 | 295700 |  |  |  |  |  |
| （1） | 续建项目 | 18 | 1216920 | 268700 |  |  |  |  |  |
| 1 | 都市嘉源小区 | 深圳路北侧、济南路东侧，占地35.7亩，总建筑面积7万平方米，2018年续建商业面积2.35万平方米 | 9400 | 6000 | 2018.1- 2019.10 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成 主体施工 |
| 2 | 河畔花城 | 翔宇大道西侧、解放东路南侧，占地390亩，总建筑面54.5万平米，2018年新开工17万平方米 | 217880 | 40000 | 2018.1- 2020.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 主体施工 |
| 3 | 英伦华府 | 位于合肥路东侧、迎宾大道南侧，总占地面积43亩，总建筑面积约51160平米，规划有联排、双拼、叠加和高层，2018年实施附属配套工程 | 19920 | 1000 | 2016.11-2018.8 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成附属配套工程 |
| 4 | 亿丰时代广场 • 金色水岸 | 迎宾大道南侧、翔宇大道东侧，总建设面积42万方，其中商业12万方，住宅30万方，由18幢高品质景观高层及1幢五层的大型商业群房组成，2018年新开工3.8万平方米 | 98360 | 18000 | 2018.1- 2019.8 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 10、11.12号楼交付，7、8、9号楼单体完成，14、15、18号楼主体封顶 |
| 5 | 城开御园一期 | 大同路南侧、飞耀路东侧，总建筑面积91357.75平方，其中住宅49364平方。2018年实施附属配套工程 | 35080 | 800 | 2018.1- 2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成附属配套工程 |
| 6 | 城开御园二期 | 大同路南侧、水渡口大道西侧，用地91896平方米，总建筑面积221960平方米，其中地上总建筑面积183739平方米，含住宅、商铺、物管、社区用房、配电房、公共卫生间、地下机械车库。2018年续建13.01万平方米 | 89560 | 26000 | 2018.1- 2019.11 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 单体完成 |
| 7 | 鳯凰瑞园 | 合肥路西侧、厦门路北侧，占地约60亩，总建筑面积78768平方米，2018年实施附属配套工程 | 22200 | 800 | 2017.4- 2018.5 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成附属配套工程 |
| 8 | 东冠逸景花苑 | 位于济南路西侧、威海路北侧，占地约45亩，总建筑面积约77314.18平方 | 35000 | 18000 | 2016.11-2019.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成附属配套工程 |
| 9 | 红豆 国际商务城 | 淮安经济技术开发区红豆东路1号，总占地面积约700亩，总建筑面积约100万平方米，总投资额30多亿人民币，2018年新开工24万平方米 | 300000 | 25000 | 2018.3- 2019.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 10万平方住宅主体完成50% |
| 10 | 建滔裕花园 | 翔宇大道东侧、迎宾大道北侧，占地约196亩，规划住宅311859平方，商业10.5万平方，2018年新开工17万平方米 | 124760 | 3200 | 2014.3- 2019.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 主体施工 |
| 11 | 米兰花园 | 合肥路西侧，青岛路北侧，占地约60亩，建筑面积87234.5平方米，其中住宅面积78053.3平方米，商业面积7511.82平方米，2018年续建2.1万平方米，新开工1.4万平方米 | 31240 | 15000 | 2013.5- 2020.8 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 二期4幢3万平方住宅单体完成 |
| 12 | 祥和至尊家园 | 地质路东侧、青年路北侧，占地约59亩，规划住宅面积59145.7平方，商业面积10304.1平方，2018年实施附属配套工程 | 23680 | 400 | 2013.10-2018.9 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成附属配套工程 |
| 13 | 红豆美墅公园里 | 翔宇大道东侧、三亚路北侧，占地330亩，一期总建面积22.6万方,2018年续建2.2万平方米，新开工2.5万平方米 | 74640 | 12000 | 2018.1- 2019.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 3万平方别墅单体完成 |
| 14 | 碧桂园 | 合肥路东侧、青岛路北侧，占地57亩，住宅面积7.2万平方，2018年续建3.8万平方米，新开工3.2万平方米 | 28400 | 20000 | 2017.6- 2019.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 单体完成 |
| 15 | 文景君庭 | 合肥路东侧、青岛路南侧,占地约45亩，规划建筑面积12万平方米。2018年续建4.2万平方米，新开工7.8万平方米 | 47200 | 38000 | 2017.5- 2019.10 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成主体施工 |
| 16 | 聚峰晴园 | 合肥路东侧、青岛路南侧，占地约59亩，规划总建筑面积117393.67平方米，其中住宅建筑面积79310.25平方米，商业用房建筑面积8572.13平方米，2018年续建3.9万平方米，新开工2.4万平方米 | 44800 | 35000 | 2017.2- 2019.11 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成主体施工 |
| 17 | 欣园小区二期 | 合肥路东侧、青岛路南侧，建筑有3幢15层商住楼、4幢11层住宅、1幢9层住宅及商铺和一个人防地下车库，2018年续建3.8万平方米 | 12800 | 9000 | 2017.6- 2019.8 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 单体完成 |
| 18 | 淮安龙文竞速 卡丁车项目 | 项目位于南马厂大道以西，西游大道以北，占地91.25亩，主要建设一条A级赛车赛道、一条休闲越野卡丁车赛道 | 2000 | 500 | 2015.12-2018.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成 |
| （2） | 新建项目 | 1 | 39000 | 27000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 鼎泰沁园 | 位于通甫路以东，柯山路以北，占地74.97亩，建筑面积11.36万平方米 | 39000 | 27000 | 2018.1- 2019.10 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 淮安玉荣置业有限公司 | 主体 全部封顶 |
| （七） | 工业园区 | 3 | 18500 | 9000 |  |  |  |  |  |
| （1） | 续建项目 | 3 | 18500 | 9000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安工业园区淮海南路 加油站建设 | 在淮海南路西侧、祥泰路北侧建设加油站一座 | 1500 | 1500 | 2017.12-2018.6 | 淮安工业 园区管委会 |  | 按原有渠道 | 建成使用 |
| 2 | 春晖路人才 公寓二期工程 | 位于春晖路南侧、昆仑路西侧、实验学校北侧，建设1-4#楼，总建筑面积1.4万平方米 | 4000 | 1500 | 2017.3- 2018.6 | 淮安工业 园区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成 |
| 3 | 电子 信息产业园 | 电子信息产业园二期工程，总建筑面积3.5万平方米，建设标准化厂房及综合楼 | 13000 | 6000 | 2017.10-2018.12 | 淮安工业 园区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成 |
| （八） | 生态文旅区 | 13 | 2156000 | 201000 |  |  |  |  |  |
| （1） | 续建项目 | 11 | 2086000 | 171000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水处理工程 技术 研究中心 | 位于翔宇大道东侧、福地路北侧，占地约21亩，建筑面积约1.1万平方米 | 11000 | 1000 | 2016.10-2018.8 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 按原有渠道 | 工程完工 |
| 2 | 中天翡丽湾 | 位于翔宇大道东侧、乌纱干渠北侧，占地265亩，规划总建筑面积63万平方米 | 250000 | 10000 | 2011.5- 2018.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成约 2万平米建筑面积开发 |
| 3 | 中南世纪城 | 位于枚皋路北侧、万瑞路西侧，占地400亩，规划总建筑面积80万平方米 | 320000 | 30000 | 2011.5- 2020.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成约 6万平米建筑面积开发 |
| 4 | 星雨华府 | 位于枚皋路南侧、承恩大道西侧，占地约360亩，规划总建筑面积约60万平方米，其中一期28.8万平方米 | 240000 | 20000 | 2012.9- 2021.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成约 4万平米建筑面积开发 |
| 5 | 梧桐公馆 | 位于枚皋路北侧、山阳湾路西侧，占地141亩，规划总建筑面积21.5万平方米 | 85000 | 15000 | 2012.1- 2020.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成约 3万平米建筑面积开发 |
| 6 | 中南世纪锦城 | 位于板闸大街东侧、怡园路南侧，用地面积约249亩，建筑面积约55万平方米 | 160000 | 10000 | 2013.10-2018.10 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成约 2万平米建筑面积开发 |
| 7 | 钱隆城 | 位于富城路北侧、万康路南侧，用地面积180亩，建筑面积36万平方米 | 140000 | 10000 | 2013.10-2018.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成约 2万平米建筑面积开发 |
| 8 | 金奥国际中心 | 位于福地路南侧、凤里路西侧，用地面积191亩,总建筑面积17万平方米 | 100000 | 22000 | 2013.5- 2020.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成约 4万平米建筑面积开发 |
| 9 | 建华观园 | 位于承恩大道西侧、乌纱干渠北侧，用地面积494亩，建筑面积128.5万平方米，其中住宅面积约88.3平方米，商业建筑面积9.9万平方米 | 650000 | 32000 | 2014.5- 2021.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成约 7万平米建筑面积开发 |
| 10 | 中交香滨国际花园 | 位于淮安生态新城乐善路西、白云路南侧，用地面积约为99.9亩，建筑面积约21万平方米 | 90000 | 10000 | 2015.3- 2018.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成约 2万平米建筑面积开发 |
| 11 | 兴安华庭 | 位于福地路南侧、凤里路东侧，占地面积83.32亩，总建筑面积14.5万平方米 | 40000 | 11000 | 2016.10-2018.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 按原有渠道 | 完成约 2万平米建筑面积开发 |
| （2） | 新建项目 | 2 | 70000 | 30000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新城商业 综合体 | 位于枚皋路北侧、凤里路东侧，占地80亩，建筑面积约11万平方米，主要建设时尚购物中心、大型超市、精品商业街区等 | 50000 | 25000 | 2018.10-2021.12 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 市场化运作 | 开工建设 |
| 2 | 新能源电动 汽车特色文化街区 | 位于枚皋路北侧、万瑞路东侧，占地38亩，建筑面积2.5万平方米 | 20000 | 5000 | 2018.10-2021.8 | 淮安生态 文旅区管委会 |  | 市场化运作 | 开工建设 |
| （九） | 宁淮集聚区 | 5 | 137900 | 53300 |  |  |  |  |  |
| （1） | 续建项目 | 3 | 82900 | 23300 |  |  |  |  |  |
| 1 | 南京外国语 学校淮安分校 | 位于创业路北侧、长阳路东侧，占地面积152亩，规划总建筑面积12万平方米，主要建设现代化教学大楼及科普教育培训中心 | 50000 | 9000 | 2016.8- 2018.6 | 宁淮集聚区 管委会 |  | 按原有渠道 | 竣工 投入使用 |
| 2 | 淮安禄口国际机场苏北 （淮安）候机楼及配套商务酒店项目 | 位于北京南路东侧、农科路北侧，总建筑面积1.2万平方米，其中禄口机场候机楼3000平方米，商务酒店及配套设施8000平方米，地下部分1000平方米 | 10900 | 4300 | 2017.2- 2018.12 | 宁淮集聚区 管委会 |  | 按原有渠道 | 竣工 投入使用 |
| 3 | 江苏银凤科技集团总部大厦 | 位于北京南路东侧、光辉路南侧，总建筑面积3-3.5万平方米，以互联网电子商务银瀑宝为支撑，重点发展总部经济和消费型电子商务，打造集电子商务、物联网科技、互联网金融保险等为一体的高科技总部示范基地 | 22000 | 10000 | 2017.3- 2019 | 宁淮集聚区 管委会 |  | 按原有渠道 | 主体工程封顶，进入内外装修 |
| （2） | 新建项目 | 2 | 55000 | 30000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中国煤矿安全技术培训中心华东培训基地 | 总建设面积约为6.9万平方米，主要面向华东地区，开展安全监管监察、应急管理、安全生产技术与管理，以及安全生产教育师资格培训等工作 | 35000 | 19000 | 2018.6- 2019 | 宁淮集聚区 管委会 |  | 淮安荣安会务中心筹集 | 主体建设 |
| 2 | 长松商务大厦（总部办公、商务酒店） | 总建筑面积约5.2万平方米，其中商务办公面积约30000平方米，其它星级酒店、大型超市等约22000平方米，地下部分约10000平方米 | 20000 | 11000 | 2018.6- 2019 | 宁淮集聚区 管委会 |  | 淮安长松置业有限公司筹集 | 主体建设 |

抄送：市委各部委办，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，市检察院，淮安军分区。

淮安市人民政府办公室                   2018年2月1日印发