附表：《淮安市新型城镇化与城乡发展一体化规划（2014-2020年）》中期评估指标完成情况

| **指标** | **2013年**  **实际值** | **2014年**  **实际值** | **2015年**  **实际值** | **2016年**  **实际值** | **2017年**  **实际值** | **2017年**  **目标值※** | **2018年**  **实际值** | **2020年**  **目标值** | **完成**  **情况** | **调整建议** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **城镇化水平** | | | | | | | | | | |
| 1、常住人口城镇化率（%） | 55.06 | 56.46 | 58.15 | 59.68 | 61.25 | 61 | 62.44 | 65 | 完成 | —— |
| 2、户籍人口城镇化率（%） | 35.8 | 51.99 | 52.99 | 54.01 | 55.03 | 45 | 56.48 | 55 | 完成 | 2020年目标值调整为58 |
| 3、城乡居民收入之比 | 2.19:1 | 2.15:1 | 2.14:1 | 2.12:1 | 2.11:1 | 2.25:1 | 2.10:1 | 2.2:1 | 完成 | —— |
| 4、城乡统筹规划优化覆盖率（%） | 10 | —— | 60 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 完成 | —— |
| **基本公共服务** | | | | | | | | | | |
| 5、农民工随迁子女接受义务教育比例（%） | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 完成 | —— |
| 6、城镇失业人员、进城务工人员、新成长劳动力免费接受基本职业技能培训覆盖率（%） | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 未完成 | —— |
| 7、城镇常住人口基本养老保险覆盖率（%） | 91 | 95.43 | 95.55 | 96.28 | 96.60 | 95 | 97.47 | 98 | 完成 | —— |
| 8、城镇常住人口基本医疗保险覆盖率（%） | 92 | 95.75 | 95.86 | 96.04 | 96.48 | 95 | 97.39 | 98 | 完成 | —— |
| 9、城乡居民社会养老保险基础养老金水平比较指数（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 完成 | —— |
| 10、城乡居民医疗保险政策范围内报销水平比较指数（%） | 70 | 城镇居民  72.14  新农合  75.92 | 城镇居民75.89  新农合  75.95 | 城镇居民76.18  新农合  76.52 | 城镇居民75.23  新农合  76.10 | 73 | 73.49 | 75 | 完成 | —— |
| 11、城镇常住人口保障性住房覆盖率（%） | 13.56 | —— | —— | —— | 24.95 | 20 | —— | 22 | 完成 | —— |
| 12、城乡最低生活保障标准并轨覆盖率（%）（城乡最低生活保障标准比） | 28  （1.41） | ——  （1.36） | ——  （1.32） | ——  （1.3） | 83.6  （1.2） | 80  （——） | ——  （1.115） | 100  （1） | 完成 | 指标与数据调整为城乡最低生活保障标准比 |
| 13、“一委一居一站一办”城乡社区服务管理体制覆盖率（%） | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 完成 | —— |
| 14、城市居民公共交通出行分担率（%） | 16.1 | 17.0 | 20.0 | 20.1 | 22.7 | 20 | 28.89 | 26 | 完成 | —— |
| 15、镇村公交覆盖率（%） | 25.2 | 35.6 | 51.7 | 63.8 | 82.7 | 60 | 100 | 100 | 完成 | —— |
| **基础设施** | | | | | | | | | | |
| 16、城乡统筹区域供水覆盖率（%） | 35 | 42 | 48 | 63 | 79 | 60 | 96 | 90 | 完成 | —— |
| 17、城镇污水达标处理率（%） | 75 | —— | —— | —— | 84.42 | 86 | —— | 90 | 未完成 | —— |
| 18、城乡生活垃圾无害化处理率（%） | 70 | 86 | 93.89 | 100 | 100 | 90 | 100 | 95 | 完成 | —— |
| 19、城乡家庭宽带接入能力（Mbps） | 20城/  8乡 | 100城/  50乡  覆盖70% | 100城/  50乡  覆盖75% | 100城/  50乡  覆盖80% | 100城/  50乡  覆盖85% | 100城/  50乡 | 100城/  50乡  覆盖90% | 100城/  50乡 | 完成 | 2020年目标值增加覆盖率99% |
| 20、城乡社区综合服务设施覆盖率（%） | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 99 | 完成 | 2020年目标值调整为100 |
| **资源环境** | | | | | | | | | | |
| 21、人均城市建设用地（平方米） | 130 | —— | 144.3 | —— | —— | ≤115 | —— | ≤115 | 未完成 | 2020年目标值调整为≤135 |
| 22、生态红线保护区占国土面积比例（%） | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.14 | >21 | 21.14 | >21 | 完成 | —— |
| 23、城市建成区绿地率（%） | 37.56 | —— | —— | —— | 39.05 | 38.0 | 39.5 | 38.3 | 完成 | —— |
| 24、林木覆盖率（%） | 26.81 | 27.06 | 25.02 | 23.82 | 23.87 | 25.0 | 23.92 | 25.7 | 未完成 | 2020年目标值调整为24% |
| 25、城镇绿色建筑占新建建筑比重（%） | 10 | —— | —— | —— | 49.4 | 70 | —— | 90 | 未完成 | 2020年目标值调整为50% |
| 26、村庄环境整治达标率（%） | 35 | —— | —— | —— | 100 | 80 | —— | 100 | 完成 | —— |