淮政发〔2021〕2号

各县区人民政府，市各委办局，市各直属单位：

现将《2021年中心城市建设项目投资计划》印发给你们，希认真组织实施。

淮安市人民政府

2021年1月11日

淮安市2021年中心城市建设项目投资计划

为进一步提升城市生态环境和宜居品质，加快补齐民生短板，增强中心城市综合服务功能，经研究，特制定淮安市2021年中心城市建设项目投资计划。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神和中央经济工作会议、省委十三届九次全会、市第七次党代会第五次会议精神，依据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》中提出的实施城市更新行动要求，紧扣淮安“绿色高地、枢纽新城”发展目标，聚焦重大基础设施、新基建、空间连通、生态发展、城市更新及公共空间提升、全域旅游、既有设施功能丰富提升、智慧管理等方面，编排2021年度中心城市建设项目，努力为谱写“争当表率、争做示范、走在前列”淮安精彩篇章奠定坚实基础。

二、建设任务

2021年中心城市建设项目分为市级政府项目、区级政府项目、社会投资项目三大类，共计511个，当年计划投资875亿元。其中，市级政府项目80个，年度投资45亿元；区级政府（园区）项目209个，年度投资325亿元；社会投资项目222个，年度投资505亿元（具体任务见附表）。

三、工作要求

（一）落实工作责任。按照统一领导、归口管理、分工负责的原则，市政府统筹推进跨区域、跨条线重大项目建设，定期听取汇报、会办问题；各责任单位负责全程组织项目立项报批、规划设计、征地拆迁、工程建设、项目管理等工作；各协办单位负责按照优化营商环境、工程建设项目审批制度改革相关要求，简化程序，提高效能，帮助责任单位破解瓶颈问题。

（二）加快建设推进。各地各部门要从早、从紧抓起，对在建项目，狠抓投资落地，健全施工管理、监督、应急抢险等机制，做到按计划有序推进，确保质量和安全可控；对新建项目，狠抓前期工作中的关键环节，有序组织手续报批、征拆安置、绿化等工作，具备条件的要立即进场，确保一季度60%以上项目开工；对推进项目，加强可行性分析，优化设计方案，完善滚动推进计划。

（三）强化绩效管理。市政府督查室、市城建督查办要加强工作统筹和信息汇总，完善信息化管理系统，按月通报项目进展、存在问题和建设经验，共性和重大问题及时提交市政府研究解决。各地各部门要将中心城市项目建设列入重要议事日程，定期调度分析，全程督办推进，健全激励机制，不断提高建设管理和服务水平。

淮安市2021年中心城市建设项目投资计划

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 (万元） | 2021年 计划投资（万元） | 开竣工时间 | 责任单位 | 协办单位 | 资金来源及 运作方式 | 2021年 任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 511 | 31760021 | 8754415 |  |  |  |  |  |
| 一 | 市级政府项目 | 80 | 1728376 | 452954 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 44 | 1431906 | 317646 |  |  |  |  |  |
|  | 交通（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宁淮城际铁路淮安段 | 淮安区山阳街道-金湖县戴楼镇，长76千米，高速铁路，实施路基、桥涵、轨道、站场等工程 | 1140000 | 200000 | 2019.9-2023.12 | 市交通局 （市铁路办） | 淮安区政府 洪泽区政府 金湖县政府 淮安工业园区管委会 （负责其范围内征地拆迁） 市财政局 | 市财政安排2亿，其余向上争取及县区自筹 | 征地拆迁和工程建设施工 |
| 2 | 327省道涟水城东至淮安 宋集段 | 327省道涟水东环-327省道与淮安机场连接线交叉处，全长10.46千米，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 38891 | 20000 | 2020.4-2022.6 | 市交通局（负责工程建设） 淮安区政府 涟水县政府 （负责其范围内征地拆迁） | 市财政局 | 工程建设资金市财政安排8600万及向上争取，征地拆迁资金由淮安区政府、涟水县政府筹集 | 路基、路面和桥涵施工 |
|  | 水利（8个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2018年度黑臭水体岸线整治及活水连通 | 加强主城区水系连通，根据市黑臭水体整治方案，对圩河、文渠河水体进行岸坡整治及活水连通 | 1789 | 350 | 2018.12-2021.6 | 市水利局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 4 | 城区泵站 提升改造 | 对清安泵站、文渠泵站、运河泵站、蔬菜泵站、西湖泵站等泵站进行改造 | 983 | 143 | 2019.10-2021.6 | 市水利局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 5 | 清晏园水环境治理工程 | 建设公园排水泵站、节制闸及水质提升工程，完善水位、水量调度体系，净化水体 | 823 | 83 | 2019.6-2021.3 | 市水利局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 6 | 电厂河泵站 拆建工程 | 拆建电厂河泵站，包括站身及进出水连接段拆建、拦污栅拆建、管理房拆建、管理所绿化等 | 1519 | 1319 | 2020.10-2021.12 | 市水利局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 7 | 古盐河西安路节制闸工程 | 新建古盐河西安路节制闸、控制楼及上下游河道防护工程等 | 2599 | 2000 | 2020.10-2022.6 | 市水利局 |  | 市财政安排 | 工程施工 |
| 8 | 清晏园古建 修缮工程 | 对清晏园内瑞卿书场、序园、叶园等处古建进行修缮保护 | 500 | 300 | 2020.11-2021.5 | 市水利局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 9 | 2020年淮安市城区河道轮浚工程 | 疏浚内城河、外城河、圩河、文渠河 | 1500 | 1200 | 2020.3-2021.6 | 市水利局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 10 | 大运河、里运河城区段市管水利设施景观提升工程 | 临河建筑物景观改造，清理现场杂树杂物，平整场地，根据沿线环境，种植高杆石楠、桂花、女贞、月季，铺设草皮，铺设景观道路等 | 1500 | 1200 | 2020.3-2021.12 | 市水利局 |  | 市财政安排 | 完工 |
|  | 市政（11个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 桃花坞 水环境治理 | 排水口改造、生态修复等 | 465 | 450 | 2020.1-2021.12 | 市住建局 |  | 市财政安排200万，尾款待验收后支付 | 完工 |
| 12 | 宁连路绿化填补完善工程 | 宁连路大运河至柴米河段北侧50米范围，对现有绿化带内未绿化区域实施绿化填补完善 | 411 | 200 | 2019.6-2021.6 | 市住建局 | 淮安经济技术开发区管委会负责征地拆迁及施工保障、土方回填 | 市财政安排 | 完工 |
| 13 | 城西路 维修工程 | 河南路-延安西路，长 750 米，宽10-25米，实施道路、雨污水管道、绿化、路灯、交通设施等 | 1050 | 850 | 2020.1-2021.12 | 市住建局（负责工程建设），市公安局（负责公安监控、信号灯等交通安全设施迁移、改造） |  | 市财政安排570万，尾款待验收后支付 | 完成 |
| 14 | 大治西路维修 工程 | 北京北路-清河路，长 480米，宽25米，实施道路、雨污水管道、绿化、路灯、交通设施等 | 850 | 750 | 2020.1-2021.12 | 市住建局（负责工程建设），市公安局（负责公 安监控、信号灯等交通安全设施迁移、改造） |  | 市财政安排530万，尾款待验收后支付 | 完成 |
| 15 | 503省道淮安 机场连接线照 明工程 | 施工范围：233国道南侧-空港产业园区纬四路，全长约15.4千米，在道路两侧安装路灯 | 2000 | 1850 | 2020.1-2021.12 | 市住建局（负责工程建设），市交通局（负责办理涉路手续），淮安经济技术开发区管委会、淮阴区政府、涟水县政府（负责地方矛盾协调、用地、用电手续等办理及完工后按属地原则进行路灯管理、养护） |  | 市财政安排800万，尾款待验收后支付 | 完成 |
| 16 | 主城区交通堵点渠化改造 | 对水渡大道金融中心门前、翔宇大道和珠海路交叉口等交通堵点进行改造，实施道路、雨水管道、绿化、路灯、交通设施等 | 500 | 400 | 2020.1-2021.12 | 清江浦区政府负责征地拆迁和矛盾协调，市住建局负责工程建设，市公安局负责公安监控及信号灯等交通安全设施迁移、改造 |  | 市财政安排60万，尾款待验收后支付 | 完成 |
| 17 | 淮安市污泥高干脱水厂除臭系统升级改造工程 | 续建进出泥密闭车间两间、新建两套除臭设施及其收集系统等附属设施 | 800 | 600 | 2020.8-2021.8 | 市住建局 市国联集团 |  | 市财政安排 | 完成进出泥密闭车间、除臭设施及其收集系统等附属设施建设 |
| 18 | 城建档案库房改造 | 对北京路127号进行改造，建设城建档案库房1100平方米 | 335 | 215 | 2020.3-2021.6 | 市住建局 |  | 市财政安排35万，尾款待验收后支付 | 竣工并投入使用 |
| 19 | 柳树湾消防站 | 建设消防业务用房、门卫、指挥监控机房等；配套实施跑道、室外广场、绿化、电力、给排水等附属工程 | 2086 | 600 | 2019.1-2021.12 | 市消防支队 |  | 市财政安排 | 完成建设，投入使用 |
| 20 | 动物园熊猫馆扩建 | 按照《大熊猫国内借展场馆设计规范》要求，在原址上实施扩建，并根据规范设置医疗间、展示区等区域以及室外活动区域，配套实施展馆装修、设备采购等附属工程 | 300 | 70 | 2020.9-2021.6 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 21 | 大同路绿化 | 对贯通后的大同路（承德路-银川路）实施绿化工程，包括两侧人行道各2米宽绿化带和北侧地段绿化，总长度约600米，总面积约2.2万平方米 | 140 | 80 | 2020.7-2021.3 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 完工 |
|  | 文旅（5个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 楚一路、横一路建设工程 | 主要实施道路、雨污水管道、无障碍设施、路灯、绿化、交通设施等 | 800 | 600 | 2020.10-2021.6 | 市大运河办 | 市财政局 清江浦区政府 | 市财政安排 | 建设完成 |
| 23 | 里运河慢行 系统监控系统建设（含监控用房） | 设置里运河文化长廊慢行系统两岸监控系统，以满足公共服务设施管养需求，选取监控用房，铺设宽约4米，长约30米慢行道路，打通云林路与里运河慢行系统连接通道 | 860 | 360 | 2020.9-2021.6 | 市大运河办 | 市财政局 市公安局 清江浦区政府 淮安经济技术开发区管委会 淮安生态文旅区 管理办 | 市财政安排 | 建设完成 |
| 24 | 滨河大道及接线、二污厂路绿化及配套工程 | 对滨河大道（通甫路大桥至海天路）及接线（延安路交汇口至二污厂路）、二污厂路全线道路及周边的绿化、配套，进行勘察、设计及工程建设等 | 5770 | 2070 | 2020.4-2021.6 | 市大运河办 | 市财政局 清江浦区政府 淮安生态文旅区 管理办 | 市财政安排200万 | 建设完成 |
| 25 | 淮安生物工程高等职业学校北门前景观提升 | 规划建设学校北门与里运河之间景观工程，以及学校北门南侧双桥、湖心寺广场、倚舟阁、湖心岛、湖心亭等景观工程 | 900 | 400 | 2020.1-2021.6 | 市大运河办 市国联集团 | 市财政局 淮安区政府 | 市财政安排 | 建设完成 |
| 26 | 板闸遗址公园 | 项目总用地面积约72798.4平方米，总建筑面积约15156.28平方米，主要建设内容包括：板闸遗址本体保护与展示工程；三元宫、朱家老宅、钞关等文保建筑及遗址的房屋修缮与环境整治工程；运河船闸博物馆、板闸遗址展示馆土建工程；遗址公园景观工程及遗址公园配套服务用房等，并配套实施供电、智能化、给排水、道路铺装、景观绿化等附属工程 | 27220 | 10000 | 2020.12-2022.10 | 市大运河办 市文旅集团 |  | 向上争取及自筹 | 主体竣工 |
|  | 社会事业（10个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 淮安市 广播电视中心 | 项目用地规模27343平方米，总建筑面积约54383平方米，其中地上建筑面积41790平方米，地下建筑面积12593平方米，主要包括广播电视制播用房、媒资及后期用房、技术保障用房以及其他业务用房等，配套建设道路、绿化等附属设施 | 33438 | 18650 | 2018.7-2021.12 | 市广播电视台 |  | 市财政安排3000万，其余自筹 | 竣工验收 |
| 28 | 市委党校校园提升改造工程 | 对学员公寓南楼进行升级改造，安装中央空调及热水循环系统，改造室内乒乓球馆、羽毛球场、环境绿化及部分物资采购等 | 980 | 380 | 2020.7-2021.6 | 市委党校 |  | 市财政安排 | 完成校园文化环境提升工程 |
| 29 | 淮安体育 游泳馆整体 改造工程 | 游泳馆原始项目拆除、装饰装修、设备设施更新维护改造等 | 961 | 389 | 2019.2-2021.6 | 江苏省淮安体育运动学校 |  | 市财政安排 | 完工并 投入使用 |
| 30 | 淮安市外国语实验小学校安工程 | 新建校舍4.8万平方米 | 16423 | 4500 | 2017.1-2021.12 | 市教育局 市外实小 | 市财政局 市住建局 市自然资源和规划局 清江浦区政府 | 市财政安排2500万，尾款待验收后支付 | 竣工 |
| 31 | 淮阴师范学院第一附属小学健康路校区校安工程 | 新建校舍2.7万平方米（小学部、幼儿园） | 10030 | 4000 | 2017.7-2021.12 | 市教育局 淮师一附小 | 市财政局 市住建局 市自然资源和规划局 清江浦区政府 | 市财政安排2500万，尾款待验收后支付 | 竣工验收 |
| 32 | 淮阴师范学院附属中学高中部新建工程 | 城南现代商务集聚区内长阳路以东、勤政南路以西、清浦开明中学以南、光明路两侧，占地149亩，建筑面积9.5万平方米 | 43000 | 20000 | 2019.1-2021.12 | 市教育局 师院附中 | 市财政局 市住建局 市自然资源和规划局 清江浦区政府 | 市财政安排7000万 | 完工并 投入使用 |
| 33 | 生物工程创新创业实训楼 | 建筑面积9900平方米 | 4500 | 2500 | 2020.6-2021.9 | 淮安生物 工程学校 |  | 市财政安排1000万，尾款待验收后支付 | 完工 |
| 34 | 风雨操场及 标准运动场 | 建筑面积14100平方米 | 5000 | 2500 | 2020.1-2021.11 | 淮安生物 工程学校 |  | 市财政安排1000万，尾款待验收后支付 | 完工 |
| 35 | 市三院 精神康复楼 | 项目总占地面积5455平方米，总建筑面积13429平方米，其中：地上建筑面积9799平方米（其中主楼建筑面积为6490平方米，裙楼建筑面积为3309平方米），地下建筑面积3630平方米 | 8000 | 7000 | 2020.10-2022.6 | 淮安市 第三人民医院 | 市卫健委 | 市财政安排 | 竣工 |
| 36 | 市四院病房楼内部改造及负压病房扩建 | 更换全院病区天花板和木门，维修粉刷病房墙壁，新建标准化负压隔离病房5间 | 800 | 420 | 2020.3-2021.2 | 市第四人民医院 | 市卫健委 | 市财政安排 | 病房装修改造及负压病房改造完成 |
|  | 其他（8个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 淮安城市地质调查项目 | 查明淮安城市规划区地质环境条件、地质资源（地下水、地下空间、地热等资源）及地质环境问题状况，为淮安城市规划、建设和管理提供地质资料和技术保障 | 1800 | 200 | 2018.1-2021.9 | 市自然资源和规划局 |  | 市财政安排100万 | 完成专题报告和总报告的评审 |
| 38 | 淮安市园区环境监测站监测能力建设 | 主要对租赁的淮安智慧谷B2号楼约1280平方米技术业务用房按照有关标准和文件规定进行必要改造，拟购置水和废水、气和废气等相关检验及监测设备151台，建设有机前处理室、微生物准备间等 | 2300 | 1200 | 2020.5-2021.12 | 市生态环境局 |  | 市财政安排600万 | 达到相关标准和规范要求 |
| 39 | 淮安市人民 检察院办案用房和专业技术用房 | 全市检察机关办案用房和专业技术用房项目拟选址：淮安经济技术开发区汇景路以东、鸿海路以西、徐杨路以北，建设指定居所监视居住场所、检察院办案用房察普法中心、远程视频接访区、未成年人刑事检察专门办案区、信息通讯中心、检验鉴定工作区和警务训练区等；占地面积30325.58平方米，建筑面积15613平方米 | 10380 | 1000 | 2017.8-2021.1 | 市检察院 |  | 市财政安排 | 完工并 投入使用 |
| 40 | 淮安市活动断层探测与地震危险性评价 | 查明淮安市主城区地下是否存在活动断层及空间分布，了解最新构造变动过程中活动断层空间分布及其地震复发行为 | 1100 | 190 | 2018.4-2021.10 | 市防震减灾服务中心 |  | 市财政安排 | 查明淮安市主城区地下是否存在活动断层及空间分布，了解最新构造变动过程中活动断层空间分布及其地震复发行为 |
| 41 | 淮安市地震烈度速报与预警系统二期工程 | 社会应用推广：1、地震预警APP；2、电视地震预警；3、在人口密集场所安装地震预警接收终端 | 623 | 347 | 2020.1-2021.12 | 市防震减灾服务中心 |  | 市财政安排 | 社会应用推广 |
| 42 | 行政审批信息系统建设 | 建设市工程建设项目审批管理系统（700万），建立工程建设项目审批服务大数据综合管理信息平台，对接国家和省级工程建设项目信息平台；互联网+监管系统建设（1300万元），形成全面对接、依法监管、多方联动的监管“一张网”，做好与国家“互联网+监管”系统的对接；审批服务嵌入式系统（750万元）：涵盖政府投资工程招投标、卫生服务类事项、食品安全类事项和12345政府热线平台四大类 | 2750 | 2050 | 2020.1-2021.12 | 市行政审批局 | 市市场监管局 市卫健委 | 市财政安排 | 完成系统建设 |
| 43 | 王元垃圾场 征地 | 征收剩余311.2亩土地 | 5230 | 5230 | 2020.3-2021.12 | 市城管局 |  | 市财政安排3100万 | 完成征地费用支付 |
| 44 | 淮安市反恐和民警实战训练基地 | 综合训练馆、战术训练场、体育场、水上训练场、多媒体教学楼、多功能报告厅和宿舍楼、餐厅等配套设施 | 50000 | 1000 | 2021.12-2023.12 | 市公安局 |  | 市财政安排 | 完成主体工程勘察、设计、图审和施工招标，以及开工准备工作 |
| （二） | 新建项目 | 36 | 296470 | 135308 |  |  |  |  |  |
|  | 交通（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农村公路提档升级工程 | 新改建农村公路80千米、桥梁30座 | 25000 | 25000 | 2021.4-2021.12 | 各县区政府 | 市交通局 市财政局 | 市财政安排以奖代补500万，向上争取5000万，其余各县区自筹 | 完成年度建设任务 |
| 2 | 大寨河桥 | 235省道-开发区海口路东延段，桥长66米，宽40米，实施桥涵工程 | 3500 | 2000 | 2021.11-2022.12 | 市交通局（负责工程建设）淮安经济 技术开发区 管委会 淮安区政府（负责其范围内征地拆迁） | 市财政局 市铁路办 | 工程建设资金1000万由市财政安排，征地拆迁资金由经济技术开发区管委会、淮安区政府筹集 | 开工建设 |
|  | 水利（5个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 大运河里运河城区段岸线整治工程 | 对里运河隐患挡墙进行加固和维护，新建挡墙约600米，铺设道路370米，大运河、里运河绿化提升约1万平方米 | 2000 | 1000 | 2021.6-2022.3 | 市水利局 |  | 市财政安排800万 | 完成 主体工程 |
| 4 | 茭陵站引河下穿新长铁路段扩挖及防护 工程 | 新建5孔7.0×8.4米过水箱涵，桥墩加固，河道拓宽及河底铺砌，老桥拆除，南侧现有道路改造等 | 8000 | 4000 | 2021.9-2022.6 | 市水利局 |  | 市财政安排1300万 | 开工建设 |
| 5 | 古盐河治理 工程 | 疏浚河道12.69千米，岸坡防护17.46千米（两侧），复堤加固1.165千米；支河口防护11条；实施水系连通，恢复古盐河老河道2.5千米；新建引水闸1座、倒虹吸1座、过路涵3座；河道两侧实施水土保持工程以及征迁安置工程等 | 9000 | 2000 | 2021.10-2022.12 | 市水利局 |  | 市财政安排300万 | 全面 开工实施 |
| 6 | 茭陵一站和茭陵二站管理区综合提升改造工程 | 为创建国家级水管单位，实施茭陵抽水站一站、二站厂房维修及管理区综合提升和改造 | 1850 | 1000 | 2021.6-2022.12 | 市水利局 |  | 市财政安排300万 | 完成 主体工程 |
| 7 | 防汛物资西仓库（杨庄仓库）建设一期工程 | 拆除原老旧仓库，建设仓储用房，总建筑面积为3600平方米，同时配套建设绿化、消防、道路等附属设施 | 1200 | 500 | 2021.1-2023.12 | 市水利局 |  | 市财政安排300万 | 开工建设 |
|  | 市政（12个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 江苏省第十二届园博会淮安展园建设 | 对在连云港举办的江苏省第十二届园博会淮安景点（疗愈园艺园）实施建设及布展 | 500 | 30 | 2021.6-2022.9 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 开工建设 |
| 9 | 省园博园可持续活力营造和管理创新 | 通过工程措施与管理创新提升公园可持续活力，工程上结合正在实施的好人馆、好人广场、生物多样性示范工程等，并新增实施出入口改造、健身场地建设、游憩设施完善、山体防渗改造、树种更新等将省园博园（钵池山公园）打造成为景观效果好、配套设施全、可持续活力强的城市综合性公园 | 1100 | 280 | 2021.1-2022.12 | 市住建局 市体育局 |  | 市财政安排 | 开工建设 |
| 10 | 公园、绿地 基础设施与 景观提升 | 对淮三路小游园、风影园、颂廉园、华新桥游园及化工路游园等进行绿化及设施提档升级，更换或增加配套服务设施，如塑胶场地、体育器材、休憩廊架等，对游憩功能进一步完善；对漕运西路绿地内路面铺装大修改造；对动物园园区围栏安全改造、排污系统和木栈道等基础设施大修 | 1000 | 600 | 2021.7-2022.12 | 市住建局 |  | 市财政安排 （专项债安排动物园园区改造300万） | 开工建设 |
| 11 | 园林固体 废弃物处理 设备采购 | 采购园林固体废弃物粉碎处理设备，并配套完善电力增容 | 380 | 380 | 2021.6-2021.12 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 12 | 楚秀园水体与岸线治理 | 对楚秀园实施水体治理，清淤并增设活水调蓄设施，增加水生植物，提升公园水质，更新滨水栏杆，贯通园路系统等 | 700 | 200 | 2021.9-2022.12 | 市住建局 | 市水利局 | 市财政安排 | 开工建设 |
| 13 | 立体绿化示范工程 | 对主次干道沿线的院墙、围栏及立体交通等设施实施垂直绿化 | 800 | 400 | 2021.7-2022.12 | 市住建局 | 市城管局 市公安局 | 市财政安排200万 | 开工建设 |
| 14 | 生态园林城市数据遥感 | 对建成区范围内生态园林城市相关创建数据指标进行遥感测绘 | 300 | 300 | 2021.6-2021.12 | 市住建局 | 市自然资源和规划局 | 市财政安排 | 完工 |
| 15 | 珠海路综合 提升 | 南昌路-翔宇大道，长1.535公里，红线宽36米，实施道路、雨污水管道、泵站、绿化、路灯、交通安全设施、信号灯等，同时对人行道进行海绵化改造 | 4500 | 700 | 2021.3-2022.12 | 市住建局负责工程建设；淮安经济技术开发区管委会负责泵站建设；市公安局负责公安监控、信号灯等交通安全设施迁移、改造；市工信局负责弱电杆线改造；淮安供电公司负责供电杆线改造 |  | 市财政安排700万，泵站建设资金由淮安经济技术开发区自筹 | 完成方案设计以及前期手续办理，开工建设 |
| 16 | 支十六路工程 | 支十五路-杭州路，长163米，宽25米，实施道路、雨污水管道、绿化、路灯、交通安全设施、信号灯等 | 400 | 200 | 2021.3-2022.12 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 完成矛盾协调，相关手续办理，进场施工 |
| 17 | 承德路综合 提升 | 1415街区-解放东路，长0.76公里，混凝土路面宽22米，对原有水泥混凝土路面进行“白改黑”改造，实施道路、雨污水管道、交通安全设施等 | 1800 | 300 | 2021.3-2022.12 | 市住建局（负责工程建设）；市公安局负责公安监控、信号灯等交通安全设施迁移、改造；市工信局负责弱电杆线改造；淮安供电公司负责供电杆线改造 |  | 市财政安排 | 完成方案设计以及前期手续办理，开工建设 |
| 18 | 长生桥改造 | 人民南路跨文渠河，规划红线宽25米，对桥梁进行改造，对接线道路进行改造，实施道路、桥梁、人行道、交通安全设施等 | 400 | 120 | 2021.3-2022.12 | 市住建局负责工程建设；市水利局负责堤防占用等涉河手续办理；市工信局负责弱电杆线改造；淮安供电公司负责供电杆线改造 |  | 市财政安排100万 | 完成方案设计以及前期手续办理，开工建设 |
| 19 | 惠民桥改造 | 桥长120米，规划红线宽30米，全长262米。对桥梁进行改造，对接线道路进行改造，实施道路、桥梁、人行道、交通安全设施完善等工程 | 7000 | 400 | 2021.3-2023.12 | 市住建局 |  | 惠民桥、清隆桥、樱花桥市财政共安排1000万 | 完成立项、规划、用地、占用绿地、水利等手续办理 |
| 20 | 清隆桥改造及天津路接线工程（解放路-翔宇大道） | 路线长度 840米，道路宽46-52米，其中，含清隆桥改造，桥长 150米，实施照明、交通设施完善等工程 | 19800 | 1000 | 2021.3-2023.12 | 市住建局 |  | 惠民桥、清隆桥、樱花桥市财政共安排1000万 | 完成造价咨询、招标代理、施工、监理、检测等招标，并办理土地、规划、施工许可等前期手续 |
| 21 | 樱花桥改造 | 桥长140米，规划红线宽40米，全长300米。对现状桥梁下部结构按现行规范进行检测，对桥梁进行改造、拓宽，对接线道路进行改造，实施照明、亮化、交通安全设施等，强弱电、过河管线等工程 | 11000 | 500 | 2021.3-2023.12 | 市住建局 |  | 惠民桥、清隆桥、樱花桥市财政共安排1000万 | 完成立项、规划、用地、占用绿地、水利等手续办理 |
| 22 | 生活垃圾分类 | 根据省住建厅要求继续全面推行全市垃圾分类，继续加大居民小区垃圾分类设施覆盖率；开展垃圾分类宣传，建立垃圾分类监管平台（具体规模内容按照省相关文件要求，待定） | 7000 | 7000 | 2021.1-2021.12 | 市城管局 |  | 省级奖补约800万，市财政安排奖补资金500万，其余各县区自筹 | 完成省定目标任务 |
|  | 文旅（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 苏皖边区革命史基本陈列改造提升工程 | 项目拟利用苏皖边区政府旧址纪念馆革命史陈列馆约1050平方米，实施《苏皖边区革命史》基本陈列改造提升工程，主要包括展厅改造提升和配套设施改造提升两方面内容 | 1000 | 1000 | 2021.1-2021.5 | 市文广旅游局 苏皖边区 政府旧址纪念馆 |  | 市财政安排200万 | 建成并对外展出 |
| 24 | 大运河国家 文化公园标识形象系统导入工程二期 | 在清口枢纽核心展示园、洪泽湖大堤核心展示园、泗州城核心遗址展示园、周恩来故里景区、黄花塘新四军纪念馆、钵池山公园等点位导入大运河国家文化公园标识形象系统 | 800 | 640 | 2021.8-2021.12 | 市大运河办 | 市财政局 相关县区政府 | 市财政安排 | 建设完成 |
|  | 社会事业（7个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 清江中学 新校区建设 | 占地面积160余亩，总建筑面积约10万平方米（含地下部分）；主要建设内容为教学楼3幢（84口教室）、行政办公楼1幢、图文信息楼1幢、科技实验楼1幢、师生餐厅1幢、学生公寓3幢、教师公寓1幢、艺术中心楼1幢、体育馆1幢、大门、边门及门卫值班室等配套用房、室外体育运动设施、地下工程、校园景观及绿化工程、道路及室外地坪、室外配电、室外给排水工程等。项目设计16轨48班，平均班额50人，在校生2400人 | 45000 | 10000 | 2021.1-2022.12 | 清江中学 | 市教育局 | 市财政安排 （专项债） | 主体工程基本完成 |
| 26 | 生物工程学校北门危桥改建及入口环境提升工程 | 北门桥梁、道路、门卫室及环境提升 | 1000 | 1000 | 2021.5-2021.12 | 淮安生物 工程学校 |  | 市财政安排200万，尾款待验收后 支付 | 完工 |
| 27 | 市四院发热 门诊和应急病房楼建设工程 | 扩建发热门诊，以及200张床位应急病房、30间负压病房、40床传染病血液净化中心，总建筑面积约2.7万平方米 | 31900 | 15000 | 2021.2-2022.12 | 市第四 人民医院 | 市卫健委 | 市财政安排 （专项债） | 发热门诊和病房楼主体封顶 |
| 28 | 市一院感染性疾病楼及发热门诊 | 建设感染疾病科门诊及病房，建筑面积约6000平方米 | 4800 | 4000 | 2021.6-2022.7 | 市第一人民 医院 |  | 市财政安排1200万（专项债），其余自筹及向上争取 | 主体结构完工 |
| 29 | 市二院紧急 医学救治及 疑难病症诊治能力提升工程 | 建设急诊楼、高层次复合手术室、院前急诊分站、康复医学中心、肾脏病诊治中心、血液病诊治中心 | 8000 | 8000 | 2021.1-2021.12 | 市第二人民医院 |  | 市财政安排 （专项债） | 竣工 |
| 30 | 市二院实验室基础建设 | 建设临床转化实验平台，包括净化实验室、公共实验室、蛋白免疫实验室、基因检测室、流式细胞室、激光共聚集室、小动物成像室、抗体制备室等 | 2000 | 1500 | 2021.1-2022.12 | 市第二人民医院 |  | 市财政安排 （专项债） | 完成实验室平台建设70%工程 |
| 31 | 市中医院 中医药综合楼 | 建设中医康复中心、中医治未病中心、山阳医派研究推广中心、中药制剂中心、中药煎煮中心、标准化中药库房、消毒供应中心、高压氧、ICU,建筑面积2万平方米 | 20000 | 6000 | 2021.1-2023.12 | 市中医院 | 市卫健委 | 市财政安排 （专项债） | 完成桩基及地下室建设 |
|  | 其他（5个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 淮安市 智慧城市建设 | 基础核心工程：完善基础设施建设，包括智慧城市云平台、智慧城市运营管理中心、数据业务中台、智慧城市基础网络、智慧城市视频系统、智慧淮安门户、信息安全管理系统等内容。智慧应用工程：建设社会治理现代化指挥中心、升级版技防城（雪亮工程）、“320”老旧卡口卡警改造二期工程、市场监管一体化平台、智慧健康（医疗）、城管综合指挥平台、交通管理智慧工程和智慧工会工程 | 59790 | 31098 | 2021.01-2023.12 | 市工信局 市委政法委市市场监管局 市卫健委 市城管局 市交通局 市总工会 |  | 市财政安排20208万 | 完成智慧城市云平台、智慧城市运营指挥大厅、数据业务中台、智慧城市基础网络、智慧城市视频系统、智慧淮安门户、信息安全管理系统等基础设施建设 |
| 33 | 市政务服务 中心大楼维修 | 市政务中心大楼大厅运行设备、消防系统更新维修 | 530 | 530 | 2021.5-2021.12 | 市行政审批局 |  | 市财政安排 | 完成 |
| 34 | 市看守所 改扩建 | 扩建：看守所监房扩建6605平方米、监管医院716平方米、接待中心2160平方米、警犬训练基地1200平方米；改建：屋面防水、在押人员食堂封闭、原监室床位制改造、建筑物的外立面修整、看守所功能用房改造、综合楼地下车库整改、自来水扩容、地下雨水污水管道整改、院内道路修整、绿化及附属整改等 | 12790 | 7500 | 2021.10-2023.12 | 市公安局 |  | 市财政安排500万 | 完成项目可研、立项审批、房屋征收、地面附着物及土地补偿、土地划拨、建设规划、建设方案设计、用地预审 |
| 35 | 优化交通 组织、完善 交通设施 | 1.对主城区健康东路机非、中央隔离护栏，健康西路机非隔离护栏进行更换； 2.对枚皋路（淮海南路至西安路段）、明远路（淮海南路至北京路段）、枚乘路（淮海南路至北京路段）、柯山路（淮海南路至北京路段）、漕运路（人民路至西安路段）进行中央护栏隔离，同步增设靠右行驶、允许掉头标志； 3.对主城区停车位以及承德路、漕运路等道路交通标线进行出新 | 830 | 830 | 2021.3-2021.11 | 市公安局 |  | 市财政安排530万 | 完工 |
| 36 | 淮安市盐穴 勘探与台站优化 | 查明发震区域的地下构造，采用中深层地震勘探与浅层地震勘探综合的方法来对发震区进行探测，同时对地震台站进行建设优化 | 800 | 300 | 2021.1-2023.12 | 市防震减灾服务中心 |  | 市财政安排150万 | 探明盐矿区容腔形态及地质构造，优化现有地震台站，加密台站观测手段 |
| （三） | 推进项目 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安至新沂铁路（淮安段） | 淮安境内长约45千米，高速铁路，实施路基、桥涵、轨道、站场等工程 | 670000 |  |  | 市交通局（市铁路办） | 市发改委 市财政局 淮阴区政府 涟水县政府 淮安经济技术 开发区管委会 淮安生态文旅区 管理办 | 向上争取及市、县（区）自筹 | 推进 前期工作 |
| 2 | 城市快速路 二期 | 起于淮安南互通，经北京南路-南苑路-新兴路-城西干道-承恩大道，接入一期工程景会寺立交，全长约22.9千米，城市快速路标准，实施快速路、相关节点改造及其它配套工程 | 800000 |  |  | 市交通局 清江浦区政府淮安区政府淮安生态文旅区管理办 淮安工业园区管委会 | 市发改委 市财政局 市住建局 市自然资源和规划局 市生态环境局 市水利局 | 市、区 （管委会）筹集 | 推进 前期工作 |
| 3 | 有轨电车2号线 | 有轨电车1号线古末口站-淮安东站，全长约7.5千米，实施路基、轨道、车站等工程 | 148000 |  |  | 市轨道办 淮安区政府淮安生态文旅区管理办 | 市发改委 市交通局 市自然资源和规划局市生态环境局 | 市、区 （管委会）筹集 | 推进 前期工作 |
| 4 | 淮安机场三期扩建 | 完成淮安机场三期扩建工程项目立项批复及前期工作，按期开工建设 | 500000 |  |  | 淮安机场 公司 | 市自然资源和规划局 市发改委 市住建局 市交通局 涟水县空港产业园等 | 中央、省、市级财政、企业，民航发展基金 | 拟新开工 |
| 5 | 通甫路 互通及接线 | 通甫路与海天路交叉处-云台路，长约7.8千米，实施互通及接线工程 | 182000 |  |  | 市交通局 清江浦区政府 淮安工业园区管委会 淮安生态文旅区管理办 | 市发改委 市自然资源和规划局 市生态环境局 市水利局 | 市、区 （管委会）筹集 | 推进 前期工作 |
| 6 | 城区干线公路外绕 | 205国道城区段快速化改造、233国道城区段改线和235省道改扩建，全长约126千米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 1515000 |  |  | 市交通局 清江浦区政府淮阴区政府淮安区政府涟水县政府淮安经济 技术开发区管委会 淮安工业园区管委会 | 市发改委 市财政局 市自然资源和规划局市生态环境局 市水利局 | 工程建设资金由向上争取及市、县（区）自筹，征地拆迁资金由沿线县区政府（管委会）筹集 | 推进 前期工作 |
| 7 | 水上应急 保障中心 | 清江浦区通甫路大运河桥东部（原东港实业发展有限公司旧址），规划用地面积约2万平方米，新建建筑物600平方米，改造建筑物1800平方米，地面约1.9万平方米，主要功能包含水上安全应急库、环保物资库和执法培训、应急演练基地 | 1000 |  |  | 市交通局 | 清江浦区政府 市财政局 | 工程建设资金由向上争取及市财政安排，征地拆迁资金由清江浦区政府筹集 | 推进 前期工作 |
| 8 | 东环城河工程 | 新开河道长10.2千米，设计流量225.3- 336.2立方米每秒 | 220000 |  |  | 市水利局 |  |  | 开展可研编制工作 |
| 9 | 四季青污水 处理厂迁扩建 | 新建10万吨/天半地下污水处理厂一座，并按规划远期扩建至15万吨/天 | 90000 |  |  | 市住建局 | 市自然资源和规划局 市财政局 市生态环境局 市发改委 清江浦区政府 |  | 推进 前期工作 |
| 10 | 楚秀园、月季园水系调整生态修复 | 对月季园、楚秀园片区进行水系调整、生态修复及景观设施整体规划，根据规划实施调整、修复建设（含南园拆迁地块及周边规划绿地范围） | 5500 |  |  | 市住建局 市水利局 |  |  | 推进 前期工作 |
| 11 | 市区北京路 水厂搬迁 | 新征地150亩，建设规模30万吨，一期15万吨水厂一座；将取水口上移至二河东岸明远路大桥南侧1公里处；从取水口新建两根DN1400球墨铸铁浑水管至新水厂，总长约15公里；从新水厂铺设1根DN1400和一根DN1200清水管与城区主干管连接，总长约9公里 | 93000 |  |  | 市住建局 淮安自来水公司 | 市自然资源和规划局 市财政局 |  | 推进 前期工作 |
| 12 | 江苏省淮安 技师学院易址新建 | 占地面积570亩，建筑面积23万平方米，建设行政教学楼（教室200间以上）、公共实训基地、技能大师工作室、技能大赛集训基地、食堂、宿舍、辅助用房及配套设施，在校生10000人 | 190000 |  |  | 市教育局 江苏省淮安技师学院 |  |  | 推进 前期工作 |
| 13 | 新时代国防 教育训练基地 | 改造现有民兵训练场所,形成集民兵、专武干部、武警、公安特巡警、民防队伍、（水利、交通、地震等）专业救援队伍训练、学生军训、国防教育（国防展览馆）和青少年实训等9项功能于一体的新时代国防教育训练基地 | 8000 |  |  | 淮安军分区 |  |  | 推进前期工作，完成片区规划 |
| 14 | 里运河文化 长廊亮化提升 | 通过光影科技、文化演艺等手法，将15.6公里核心区重点建筑、桥梁以及配套服务设施、游船等进行提升，激活两岸商业，构建主客共享游憩空间，打造淮安旅游特色品牌。 | 21500 |  |  | 市文旅集团 | 市大运河办 市财政局 市水利局 市发改委 市住建局 市行政审批局 清江浦区政府 淮安区政府 淮安生态文旅区管理办 |  | 落实项目整体策划及运营方案，完成手续办理 |
| 15 | 里运河文化 长廊核心区 绿道提升 | 通过对15.6公里核心区绿化、慢行系统以及驿站、标识标牌等配套服务设施的提升，提高整体核心区的生态环境。 | 7570 |  |  | 市文旅集团 | 市大运河办 市财政局 市水利局 市发改委 市住建局 市行政审批局 清江浦区政府 淮安区政府 淮安生态文旅区管理办 |  | 落实项目整体策划及运营方案，完成手续办理 |
| 二 | 区级政府 （园区）项目 | 209 | 7158469 | 3250225 |  |  |  |  |  |
|  | 清江浦区政府 | 25 | 738926 | 270320 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 9 | 290500 | 146600 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安市和平镇和韵苑一期 | 位于和平镇为民路东侧、富民路北侧、二支路西侧、府前路南侧；占地71.7亩，总建筑面积13.6万平方米 | 52000 | 30000 | 2019.9-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 工程竣工 |
| 2 | 和韵苑二期 农民集中居住区 | 位于和平镇金康路北侧、为民路东侧；占地50.9亩，总建筑面积8.4万平方米 | 31000 | 20000 | 2019.12-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 工程竣工 |
| 3 | 和顺苑农民 集中居住区 | 位于和平镇金康路北侧、金苑路东侧；占地58.38亩，总建筑面积9.6万平方米 | 38000 | 20000 | 2019.12-2021.9 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 工程竣工 |
| 4 | 黄码镇 新型农村社区建设改造 | 位于黄码甘露村，占地423.2亩，总建筑面积约8.686万平方米 | 9000 | 8500 | 2019.12-2020.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 工程竣工 |
| 5 | 和平镇新型 农村社区建设改造 | 位于和平镇后左庄、古庄牛、齐湖村、唐庄，占地1286.547亩，新建筑面积25.3611万平方米 | 50000 | 20000 | 2019.12-2020.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 工程竣工 |
| 6 | 西安路和宁连公路交叉口北侧道路改造工程 | 道路全长约600米 | 2000 | 2000 | 2020-2021 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 7 | 京杭运河清江浦段绿色现代航运建设 | 主要建设内容包括沿线环境综合整治、景观绿化建设工程、堤顶道路建设工程、桥梁亮化美化工程﹑临河建筑物外立面改造、港口转型升级打造东港公园、南港公园 | 25000 | 15000 | 2020-2021 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成景观绿化建设工程、堤顶道路建设工程、拆迁安置、非法码头拆除、部分企业搬迁 |
| 8 | 清江浦区基础教育设施建设一期工程（装配式EPC） | 总建筑面积约13万平方米，其中金佳园小学建筑面积约46000平方米；淮安市万达小学（文津小学）建筑面积约45000平方米；淮安市老坝口小学建筑面积约31082平方米；淮安市清江浦实验小学建筑面积约23000平方米；武墩中心幼儿园建筑面积约4000平方米包括但不限于土建、安装、装修、市政（道路、雨污管网等）、园林绿化、大门、围墙、运动场、智能化等工程 | 63000 | 20000 | 2017.12-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 清江浦实验小学改扩建工程和新建金佳园小学竣工并交付使用 |
| 9 | 淮安市清江浦区殡葬基础设施建设 | 项目共有3个子项目，分别为城南经营性骨灰堂、和平公益性骨灰堂、黄码公益性骨灰堂。3个项目总占地总面积约90亩，项目整体建设按照公园式、园林式风格进行打造，计划建设18万个骨灰存放格位，停车位共450个 | 20500 | 11100 | 2020.10-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成建设，投入使用 |
| （二） | 新建项目 | 16 | 448426 | 123720 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安书香府邸酒店 | 位于北京南路以东、阳光湖以南，占地46.55亩，总建筑面积4.7万平方米 | 105000 | 30000 | 2021.2-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成主体竣工验收，准备标准五星级酒店装修方案 |
| 2 | 融茂广场 | 项目位于清江浦区青年路南侧，化校路东侧，总用地面积8940.6平方米合13.41亩，总建筑面积约38520平方米 | 23000 | 7000 | 2021.3-2023.9 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 到年底，主体结构出正负零 |
| 3 | 白鹭湖广场 | 项目位于清江浦区河畔路西侧水渡口大道北侧，总用地面积33223.6平方米，总建筑面积约125000平方米 | 68000 | 15000 | 2021.1-2023.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成规划、施工相关许可，开工建设 |
| 4 | 融尚嘉玺 | 项目位于清江浦区淮海西路南侧，北京北路东侧，占地面积25913平方米，总建筑面积约135000平方 | 89000 | 20000 | 2021.1-2024.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 施工到地面正负零 |
| 5 | 总部经济园 南侧地块 | 项目位于清江浦区白鹭湖大街北侧、飞耀路西侧，总用地面积30653.6平方米，总建筑面积是97881平方米 | 56000 | 15000 | 2021.1-2023.11 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成规划、施工相关许可，开工建设 |
| 6 | 清浦开明中学新校区 | 北京南路以西、明远路以南,学校规模为16规48班,总占地面积约60003平方米（约合90亩），总建筑面积约70000平方米，其中地上建筑面积约67003平方米，地下10000平方米 | 32600 | 13500 | 2021.6-2022.6 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 7 | 淮阴师范学院附属小学南部新城校区 | 位于北京南路以西、明远路以南,总占地面积约4.7万平方米（约合70亩），总建筑面积约5.7万平方米，其中地上建筑面积约4.7万平方米，地下1万平方米 | 30935 | 12000 | 2021.6-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 8 | 清安路 | 东风路-石桥路段，长1071米，红线宽30米，实施道路、绿化、路灯、交通标志标牌信号灯及供电杆线下地等工程；快车道改造为双向4车道，并对全线交通实施渠化 | 1000 | 600 | 2021.3-2022.3 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 9 | 龙爪路 | 前进路-清安路，长726米，红线宽15米，实施道路、绿化、路灯、交通标志标牌信号灯及供电杆线下地等工程 | 800 | 500 | 2021.4-2022.4 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 10 | 城镇污水 提质增效 | 该项目主要建设内容为片区内水体排查整治和污水管网提质增效，包括对片区内6条河道排口进行排查整治、市政道路污水管网空白区完善、现状市政道路雨污水管网测绘、排查、疏通、检测及改造修复，以及排水GIS 系统配套建设等 | 36500 | 7500 | 2021.1-2024.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 管网排查 |
| 11 | 清江浦区和平和韵苑、和顺苑农房改善项目配套生活污水治理工程 | 新建配套污水管网主管道3.53千米，泵站1个 | 1602 | 500 | 2021.3-2022.6 | 清江浦区政府 |  | 争取 省级资金 | 配套污水管网接入淮安市市政管网并使用 |
| 12 | 清江浦区黄码万瑞花园农房改善项目配套生活污水治理工程 | 新建配套污水管网主管道6.11千米，泵站1个 | 1712 | 600 | 2021.6-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 争取 省级资金 | 配套污水管网接入淮安市市政管网并使用 |
| 13 | 清江浦区盐河王元佳苑农房改善项目配套生活污水治理工程 | 新建配套污水管网主管道1.13千米，泵站1个 | 1157 | 400 | 2021.3-2022.6 | 清江浦区政府 |  | 争取 省级资金 | 配套污水管网接入淮安市市政管网并使用 |
| 14 | 停车场建设 | 预计建设停车场3-4个，新建停车泊位2000个 | 500 | 500 | 2021.1-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 向上争取 | 完成 |
| 15 | 新建公厕1座 | 建设一座二类公厕，建筑面积约80平方米，内部设施要求达到二类公厕标准要求 | 80 | 80 | 2021.1-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 16 | 改造 2座中转站 | 改造二窑路、工业园区垃圾中转站进行升级改造，拆除原有建筑，重新建设约300平方米/座左右的规模,将原有垂直压缩设备拆除，改为地下水平压缩设备双机位/座，并配备相应配套车辆1部/座 | 540 | 540 | 2021.1-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
|  | 淮阴区政府 | 23 | 495700 | 282470 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 15 | 384880 | 173900 |  |  |  |  |  |
| 1 | 429省道 淮安段 | 淮阴区西宋集镇与346省道交叉处-韩桥乡东侧与规划330省道交叉处，全长42.416千米，二级公路，宽12米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 52080 | 9000 | 2017.7-2021.12 | 淮阴区政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及区自筹，征地拆迁资金由淮阴区政府筹集 | 建成通车 |
| 2 | 徐溜镇西侧铁路涵改造工程 | 拓宽改造，单车道改成双向两车道，净高3.2米改成4.5米 | 6600 | 1500 | 2020.12-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 工程建设 资金由向上争取及自筹 | 继续施工 |
| 3 | 淮阴区 城市污水处理提质增效三年行动 | 新建嫩江路、九江路、东方双语学校地块污水管网、黄河东路九年制学校及周边区域污水管网约15公里，双和小区、杨井小区等排水户雨污分流改造管网约40公里 | 12000 | 9000 | 2019.1-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 4 | 淮阴区马头 消防站 | 建设办公、生活用房，训练场地及停车场等配套设施 | 750 | 400 | 2020.7-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 5 | 二附小承德路幼儿园 | 项目位于九江路南侧、连云港路东侧、资江路北侧，占地7亩，新建幼儿楼及辅助用房6000平方米 | 2000 | 800 | 2020.6-2021.7 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 竣工交付 |
| 6 | 二附小承德路校区 | 项目位于九江路南侧、连云港路东侧、资江路北侧，占地45亩，新建教学楼及辅助用房36600平方米 | 14400 | 6000 | 2020.6-2021.7 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 竣工交付 |
| 7 | 黄河东路 九年制学校 | 项目位于黄河东路与新长铁路交汇处东南侧，占地152亩，新建教学楼及辅助用房82000平方米 | 12000 | 9000 | 2020.3-2021.7 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 竣工交付 |
| 8 | 东城高级中学 | 项目位于长江东路北侧、新渡路南侧、飞耀路东侧，占地134亩，新建教学楼及辅助用房71000平方米 | 27000 | 26000 | 2020.10-2021.7 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 竣工交付 |
| 9 | 淮州中学分校渔沟中学分校 | 项目位于渔沟中学院内，占地80亩，新建教学楼及辅助用房38000平方米 | 14200 | 14000 | 2020.10-2021.7 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 竣工交付 |
| 10 | 银川路小学扩建 | 项目位于银川路实验小学北侧地块，占地21亩，新建教学楼及辅助用房20000平方米 | 6700 | 5700 | 2020.10-2021.7 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 竣工交付 |
| 11 | 天瑞府一期（安良小区） | 项目总占地面积33208.9平方米，总建筑面积127779平方米，地上建筑面积99627平方米（住宅面积87789平方米、商业面积10087平方米、配套设施面积1751平方米），地下建筑面积28152平方米 | 68098 | 30000 | 2020.10-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 项目建设 |
| 12 | 天瑞府二期（翔宇小区） | 项目总占地面积24053.4平方米，总建筑面积92349.23平方米，地上建筑面积72050.93平方米（住宅面积63502.69平方米、商业面积7220平方米、配套设施面积1328.24平方米），地下建筑面积20298.3平方米 | 49352 | 22000 | 2020.10-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 项目建设及销售 |
| 13 | 临川人家 | 项目位于中原街北侧，临川路东侧，项目规划用地约合171亩，总建筑面积约20.68万平方米，配套建设景观绿化、道路、公用工程等配套设施 | 51700 | 25000 | 2019.1-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 14 | 集玉嘉园 | 位于金星花园以南、百果园项目以西、老工业集中区以东，占地40亩，总建筑面积3.8万平方米，配套建设景观绿化、道路、公用工程等配套设施 | 6000 | 5500 | 2020.11-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 15 | 农高新城安置小区建设 | 搬迁、土地整治及安置小区一期建设工程 | 62000 | 10000 | 2019.1-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| （二） | 新建项目 | 8 | 110820 | 108570 |  |  |  |  |  |
| 1 | 沙荡路工程 | 淮河东路至盐河路，长1570米、宽24米，实施道路、排水、给水、路灯、绿化、安保、征地等 | 2830 | 2830 | 2021.3-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 2 | 三杨路工程 | 钱塘江路至淮河东路，长260米、宽24米，实施道路、排水、给水、路灯、绿化、安保等 | 460 | 460 | 2021.6-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 3 | 园六路工程 | 滨水东路至黄河东路，长350米、宽24米，实施道路、排水、给水、路灯、绿化、安保、征地等 | 630 | 630 | 2021.6-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 4 | 黄河东路九年制学校周边道路 | 环绕新建黄河东路九年制学校建设环形道路，道路长约1530米，宽15米，主要建设包括道路、给排水、绿化、路灯等工程 | 3000 | 750 | 2021.11-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 5 | 淮河路、淮海路、翔宇大道铁路下穿泵站管网及配套工程 | 新建淮河路、淮海路、翔宇北道铁路下穿提升泵站配套管网及电源改造 | 800 | 800 | 2021.4-2021.8 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 6 | 城中幼儿园 实小分园 | 项目位于北京东路北侧、城上城小区西侧，占地10亩，新建教学楼及辅助用房，地下车库12000平方米 | 4000 | 4000 | 2021.2-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 竣工交付 |
| 7 | 开源珑城 幼儿园二期 | 项目位于蓝庭印象东侧，占地10亩，新建教学楼及辅助用房3000平方米。 | 2000 | 2000 | 2021.2-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 竣工交付 |
| 8 | 农房改善项目 | 高堰社区、树瑞家园、刘河社区二期、胡庄社区等11个农房改善项目 | 94100 | 94100 | 2021.1-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
|  | 淮安区政府 | 43 | 1290608 | 547387 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 21 | 928058 | 322987 |  |  |  |  |  |
| 1 | 经十九路工程 | 山阳大道-纬三路，总长度约350米，红线宽36米，铺设沥青路面，道路建设同期铺设雨污管道及电力、自来水、燃气、路灯、交通信号灯、标志标牌等市政设施及绿化工程 | 1600 | 1300 | 2020.3-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工通车 |
| 2 | 边寿民路建设工程（经十四） | 翔宇大道至华西路段，长约800米，道路红线宽42米；实施道路、绿化、路灯及雨污水管道、强弱电管线、自来水管道、交通安全设施、消防栓等 | 2000 | 800 | 2020.10-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工通车 |
| 3 | 开发区规划 支一路 | 新区花园三期、四期安置小区之间，长约610米，红线宽24米，实施道路、绿化、路灯及雨污水管道、强弱电管线、自来水管道、交通安全设施、消防栓等 | 1000 | 800 | 2020.10-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工通车 |
| 4 | 经十六路工程 | 华西路-南环路，长约1616米，红线宽30米，实施道路、绿化、路灯及雨污水管道、强弱电管线、自来水管道、交通安全设施、消防栓等 | 3000 | 1500 | 2019.10-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工通车 |
| 5 | 淮安区高端智能装备制造产业园道路工程总承包项目（EPC） | 经十八路建设工程，位于广州路至山阳大道，新建道路（长1950米、宽32米），及配套管网建设；东六路建设工程，位于东一路至经十九路，新建道路（长1030米、宽32米），及配套管网建设；东一路建设工程，位于广州路至山阳大道，新建道路（长1950米、宽24米（不涉及海恩电池拆迁），及配套管网建设；广州路提档升级工程，位于京沪高速公路至经十九路，对现有道路路面进行升级改造；经二十一路建设工程，位于广州路至山阳大道，新建道路（2010米，宽40米），及配套管网建设；山阳大道污水管道工程，位于京沪高速公路至经十九路，铺设长2890米的污水管道，及1445米雨水管道经十八路、东六路为次干道，广州路、经二十一路、山阳大道为主干道，东一路为城市支路 | 17311 | 4311 | 2020.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 6 | 楚州中学新校区建设工程 | 占地285亩，总建筑面积10万平方米，投入3.6亿 | 36000 | 11000 | 2019.6-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 7 | 水岸新城 安置小区二期二标段 | 水岸新城安置小区二期位于国信工业园内东邻马甸连接线高架、西邻曙光路，占地约87.15亩，其中二标段总建筑面积约6万平方米，共5栋楼（3栋18层建筑、2栋33层建筑），可安置房源487户 | 23000 | 8000 | 2020.4-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工交付 |
| 8 | 西城花园二期安置小区 | 总建筑面积11万平方米，4栋18层、4栋17层住宅楼、一座地下汽车库及幼儿园 | 37000 | 7000 | 2018.12-2021.8 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工交付 |
| 9 | 杜康桥路二期安置小区 | 总建筑面积20万平方米，11栋33层住宅楼、一座地下汽车库及幼儿园 | 70800 | 30000 | 2020.4-2022.10 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体封顶 |
| 10 | 站前新村 安置小区 | 总建筑面积44.8万平方米，20栋33层住宅，2座地下汽车库、2座幼儿园及配套商业和菜场 | 168000 | 50000 | 2019.2-2023.3 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 南区主体封顶、北区主体结构完成40% |
| 11 | 文府佳苑二期安置小区 | 位于经九路东侧、经十路西侧、纬四路北侧、纬二路南侧，占地约82亩，总建筑面积约17.7万平方米，总安置套数1343套 | 68000 | 18000 | 2018.10-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 12 | 湖畔景城 安置小区 | 位于纬二路北侧、经五路西侧，占地约102亩，总建筑面积约23万平方米，总安置套数1366套，商铺254套 | 76000 | 25000 | 2018.10-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 13 | 东城花园二期安置小区 | 位于楚州大道东侧、南环路北侧，占地132亩，总建筑面积19.17万平方米，总套数1201套 | 86000 | 20000 | 2020.12-2023.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体6层 |
| 14 | 杜康花苑安置小区 | 总建筑面积25.67万平方米，建设15栋高层住宅及一栋服务用房、一栋幼儿园，共1782套住宅 | 111200 | 30000 | 2019.2-2022.2 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 单体工程竣工验收完成，室外施工完成 |
| 15 | 广州路二期 安置小区 | 总建筑面积8.05万平方米，建设10栋高层住宅，共549套住宅 | 38600 | 10000 | 2019.3-2021.7 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工交付 |
| 16 | 温馨花园一期安置小区 | 用地面积30.23亩，建筑总面积4.5万平方米，建设住房258套 | 17450 | 1770 | 2019.7-2021.3 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工交付 |
| 17 | 朱桥镇 康居雅苑小区 | 位于淮安区朱桥镇，总建筑面积约4.2万平方米 | 16188 | 9188 | 2020.2-2021.12 | 淮安区政府 |  | 向上争取及自筹 | 竣工 |
| 18 | 漕运镇 谢庄社区 | 位于淮安区漕运镇，占地面积约51亩，总建筑面积约6万平方米 | 21471 | 11471 | 2020.2-2021.12 | 淮安区政府 |  | 向上争取及自筹 | 竣工 |
| 19 | 石塘镇 富民佳苑 | 位于石塘镇，总建筑面积约22万平方米 | 82947 | 61647 | 2020.2-2021.12 | 淮安区政府 |  | 向上争取及自筹 | 竣工 |
| 20 | 淮安港区上河作业区一期工程 | 位于淮安区平桥镇，总投资10亿元，新建2000吨级散货泊位5个，1000吨级散货泊位5个、件杂货泊位4个（水工结构均兼顾2000吨），码头泊位占用岸线长度为987米，设计吞吐能力644万吨/年 | 46291 | 20000 | 2020.9-2022.11 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成工程量的70% |
| 21 | 淮扬菜体验传承馆工程 | 拟用专项债券建设，占地11.83亩，总建筑面积14699平方米 | 4200 | 1200 | 2020.6-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| （二） | 新建项目 | 22 | 362550 | 224400 |  |  |  |  |  |
| 1 | 青莲岗至235省道连接路（宋黄线）改造工程 | 老路修复、加铺橡胶沥青应力吸收层和6cm沥青砼面层、交安和绿化等附属工程 | 800 | 800 | 2021.6-2021.9 | 淮安区政府 |  | 向上争取及自筹 | 竣工 |
| 2 | 经六路（山阳大道至藏军洞路）建设工程 | 山阳大道至藏军洞路，长450米，红线宽20米，实施道路、绿化、路灯及雨污水管道、强弱电管线、自来水管道、交通安全设施、消防栓等，新建桥梁1座 | 900 | 900 | 2021.4-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 3 | 城市绿化建设工程 | 华西路市民广场配套设施建设工程、消防大队东侧（经六路东侧）绿化整治工程、海天路（建华诚品小区北侧）沿线环境整治工程、樱桃园路沿线环境整治工程、S348沿线绿化种植工程、华西路沿线绿化提升工程、城市游园广场建设、城市道路绿化、其他零星绿化等 | 14000 | 14000 | 2021.4-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 4 | 备用水源地对接工程 | 完成白马湖水厂与备用水源对接，铺设供水管网约0.5公里 | 2000 | 2000 | 2021.3-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 5 | 淮安区低洼受涝片区专项规划2021年实施项目 | 接长老涧河穿233国道涵洞20米，并清淤疏浚涵洞，护砌下游河道；对五中沟南延河道进行生态护砌，新建圩口闸1座；新开纬八河工程，长度1.2公里，采用生态板桩驳岸；新开纬三河工程，长度2.2公里，采用生态板桩驳岸 | 1200 | 1200 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 6 | 淮安区新城 商务中心应急避难场所 (中心型) | 对原新城商务中心应急避难场所（固定型）进行提档升级，纳入红军小学总校区、恩来社区公园（待建），同步实施建设应急宿住区、医疗区、物资区等，配备应急供电系统、供水系统、监控广播系统以及标识标牌等内容。建成后项目总占地约30公顷，有效疏散人口约3.5万人 | 500 | 500 | 2021.7-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工交付 |
| 7 | 施耐庵、罗贯中著书旧址处 周边环境提升工程 | 位于镇淮楼西路北、西长街西、大香渠巷东、大羔皮巷南区域，面积约0.8公顷，项目以打造大运河文化带上具有古典小说艺术创作为主题的历史文化记忆地、品读地、体验地 | 6000 | 6000 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 8 | 天恒王府南宋水工遗址地下博物馆土建 | 建设地下4800平方米的专题博物馆 | 5500 | 5500 | 2021.2- 2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 9 | 博里初级中学教学楼新建 工程 | 改薄项目建设，中央改改薄资金1285万元，区级财政配套500万元（含已付前期费用153万元）。新建教学楼4200平方米，200米运动场，附属工程等 | 1650 | 500 | 2020-2022 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 10 | 荷湖5号地 安置小区 | 位于莲花东路南侧、金陵名府西侧，占地86.3亩，总建筑面积13万平方米，共建26幢多层住宅 | 35000 | 26000 | 2021.1-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体封顶 |
| 11 | 温馨花园二期安置小区 | 总建筑面积11.27万平方米，建设25栋多层及小高层住宅，共662套住房 | 55000 | 27000 | 2021.1-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 12 | 327省道安置小区（新宋苑） | 占地面积约98亩，建筑面积约15万平方米，实施住宅、公共配套设施、绿化、亮化、污水管网建设等 | 55000 | 25000 | 2021.3-2023.6 | 淮安区政府 |  | 向上争取及自筹 | 地库封顶，主体完成30% |
| 13 | 红庄佳苑项目 | 项目占地285亩，计划安置611户，建筑面积7.3万平方米 | 22000 | 22000 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 14 | 鲁成社区（成灌村）项目 | 项目占地340亩，计划安置650户左右，建筑面积9万平方米 | 20000 | 20000 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 15 | 平桥镇上河 社区二期 | 统规自建，建筑面积3.36万平方米 | 5700 | 5700 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 16 | 平桥镇岔溪 社区 | 统规自建，建筑面积9万平方米 | 7000 | 7000 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 17 | 车桥镇丰范 花园农房建设工程 | 项目建设用地面积约55亩，建筑面积约1.5万平方米，建设内容为农民自建房，社区服务公共建筑、小区配套工程等 | 4600 | 4600 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 向上争取及自筹 | 竣工 |
| 18 | 车桥镇大兴雅苑农房建设工程 | 项目建设用地面积月98亩，建筑面积约2.4万平方米，建设内容为农民自建房，社区服务公共建筑、小区配套工程等 | 7200 | 7200 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 向上争取及自筹 | 竣工 |
| 19 | 车桥镇吕舍 庄园农房建设工程 | 项目建设用地面积约100亩，建筑面积约2.6万平方米，建设内容为农民自建房，社区服务公共建筑、小区配套工程等 | 8000 | 8000 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 向上争取及自筹 | 竣工 |
| 20 | 清华苑西侧 安置房 | 位于山阳大道南侧、经六路东侧，占地面积亩约58亩，总建筑面积约9.7万平方米 | 60000 | 20000 | 2021.3-2023.3 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 21 | 高港二期 安置房工程 | 总用地面积39812平方米，总建筑面积约为107699.65平方米，地上总建筑面积约为82099.65平方米，其中住宅建筑面积77646.49平方米、商业面积约3142.68平方米、配套公建建筑面积约950.5平方米、配电房359.98平方米；地下建筑面积约25600平方米；容积率2.06，户数740户 | 40000 | 10000 | 2021.1-2023.4 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体部分完成30% |
| 22 | 车桥镇蒋桥 社区农房建设工程 | 项目建设用地面积约100亩，建筑面积约2.6万平方米，建设内容为农民自建房，社区服务公共建筑、小区配套工程等 | 8000 | 8000 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 向上争取及自筹 | 竣工 |
|  | 洪泽区政府 | 6 | 113385 | 64948 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 2 | 62616 | 14179 |  |  |  |  |  |
| 1 | 420省道 洪泽段 | 金湖与洪泽交界-330省道交叉处，全长16.981公里，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 59437 | 13000 | 2018.12-2022.12 | 洪泽区政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及区自筹、征地拆迁资金由洪泽区政府筹集 | 路基、路面和桥涵 施工 |
| 2 | 总渠右堤除险加固工程 | 总长19.875千米，实施堤防断面达标长度1.815千米，防渗处理长度1.815千米，新、拆建及维修护坡长度2.165千米，新、拆建及改造堤顶防汛道路16.835千米 | 3179 | 1179 | 2020.9-2021.6 | 洪泽区政府 |  | 省级补助710万，其余自筹 | 完成 |
| （二） | 新建项目 | 4 | 50769 | 50769 |  |  |  |  |  |
| 1 | 330省道 先导段 | 一级公路，2.2千米 | 11900 | 11900 | 2021.1-2021.6 | 洪泽区政府 |  | 省级补助825万，其余自筹 | 完成 |
| 2 | G25洪泽道口扩宽工程 | 对G25洪泽道口进行扩建，将2进4出提升为4进4出，同时优化连接道路 | 1129 | 1129 | 2021.1-2021.6 | 洪泽区政府 |  | 省级补助909万，其余自筹 | 完成 |
| 3 | 洪泽区污水 处理提质增效项目（一期） | 在消除管网空白区新建DN400-DN800市政污水管网16575米，同时实施管网排查与改造修复 | 27440 | 27440 | 2021.3-2021.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 4 | 洪泽区生态园林城市创建项目 | 洪新河(北京路-砚台闸)，洪新河（北京路-东风路）地块共计19万平方米公园绿地及配套设施建设；城南公园主园路改造提升，砚临河景观带（1、2、7号地）主园路改造提升，浔河景观带主园路改造提升，浔河景观带内停车场改造，欢乐广场内停车场改造项目，预计共栽植乔木1503株；千岛湖路（黄海路-宁连路）绿化改造，建设路（益寿路-东风路）绿化改造，淮宝路（幸福大道-黄海路）绿化改造，东风路（东风桥-医院）绿化改造，预计共栽植乔木2855株 | 10300 | 10300 | 2021.1-2021.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完成 |
|  | 淮安经济技术开发区管委会 | 36 | 706628 | 167450 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 12 | 640238 | 116560 |  |  |  |  |  |
| 1 | 嘉兴路 （鸿海路-城东路） | 道路全长990米，红线宽34米，道路、雨污水管道、交通安全设施、照明及绿化，同步铺设各类管线 | 4500 | 2100 | 2020.10-2021.6 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 2 | 清拖路（深圳路-迎宾大道段）改造 | 长1600米，红线宽18米，实施老路改造，完善人行道、慢车道和侧分带，同步实施雨污水管道、标线、标牌、绿化移植提升、路灯及杆线迁移和恢复等 | 2800 | 1960 | 2020.10-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 3 | 鸿海路 （大同路-徐杨路）改造 | 长5200米，实施老路改造，完善人行道、慢车道和侧分带，同步实施雨污水管道、标线、标牌、绿化移植提升、路灯及杆线迁移和恢复等 | 12000 | 7000 | 2020.10-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 4 | 城镇污水处理 | 1.对跃进河、板闸干渠、小盐河、三大沟、四大沟、四支渠、王河、茭陵一站引河等8条河道实施控源截污、清淤疏浚、护砌挡墙、绿化提升等整治工程；2.实施排水管网的排查、检测和修复，排水户全面排查，建立完善市政排水管网地理信息系统；3.实施城市污水管网改造和建设；4.实施再生水利用设施建设；5.制定“一厂一策”整治方案,6.管网GIS建设 | 58938 | 35000 | 2020.10-2022.5 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 专项债券及自筹 | 完成工程70% |
| 5 | 机场路安置小区 | 位于机场路南侧、苏州路东侧，占地约15亩，建筑面积约2.1万平方米 | 10000 | 2000 | 2019.10-2022.6 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体 结构完成 |
| 6 | 漕运佳苑 | 位于中经路西侧、漕运西路北侧、青年路南侧，占地约65亩，建筑面积约14万平方米 | 70000 | 12000 | 2018.10-2022.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体 装饰施工 |
| 7 | 明远佳苑一期 | 位于明远路南侧、五支渠东侧，占地约162.8亩，总建筑面积约35.4万平方米，地上建筑面积约27.1万平方米 | 150000 | 22000 | 2019.12-2022.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体 结构十层 |
| 8 | 安澜家园小区 | 位于和畅路北侧、安澜路西侧，占地约165亩，总建筑面积约35万平方米 | 170000 | 10000 | 2020.11-2023.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 9 | 农业生态园 安置小区二期 | 位于经二路南侧、南马厂大道西侧，占地约39亩，总建筑面积约2.7万平方米 | 29000 | 7000 | 2020.3-2022.6 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体完成 |
| 10 | 南马厂 花园四期 | 位于水渡口大道北侧、开泰路西侧，总建筑面积约50万平方米，其中一期工程占地104亩，建筑面积约18.4万平方米 | 100000 | 15000 | 2020.3-2023.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体完成 |
| 11 | 三亚路里运河桥 | 长约160米，含桥梁美化亮化等 | 3000 | 2000 | 2020.9-2022.6 | 经济技术 开发区管委会 |  | 自筹 | 完成桥体结构 |
| 12 | 新港九年一贯制学校 （新港小学） | 位于青年路北侧、中经路东侧，占地约41亩，总建筑面积约2.25万平方米，建设教学楼、综合楼、操场、餐厅、地下室，户外配套建设绿化、道路工程、给排水工程、消防工程及景观等工程 | 30000 | 500 | 2019.6-2021.6 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 配套设施 |
| （二） | 新建项目 | 24 | 66390 | 50890 |  |  |  |  |  |
| 1 | 城东路 （深圳东路-富士康） | 长约450米，红线宽40米，实施道路，新建雨、污水管道，新建路灯，新建标志标线标牌，新建绿化景观，水、电、气、讯杆线迁移等 | 1500 | 1500 | 2021.6-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 2 | 开运路 （台北路-新竹路） | 长约1800米，红线宽30米，实施道路，新建雨、污水管道，新建路灯，新建标志标线标牌，新建绿化景观，水、电、气、讯杆线迁移等 | 3500 | 3500 | 2021.6-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 3 | 规划路 （大同路-嘉兴路） | 长约390米，红线宽15米，实施道路，新建雨、污水管道，新建路灯，新建标志标线标牌，新建绿化景观，水、电、气、讯杆线迁移等，桥梁一座 | 1200 | 1200 | 2021.5-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 4 | 康城路 （翔宇大道-济南路）改造 | 长1560米，既有混凝土路面改造为沥青路面，完善雨污水支管接入，完善标志标线标牌，交通实施渠化，水电气讯杆线迁移恢复等 | 2000 | 2000 | 2021.6-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 5 | 创业路 （南苑路-运南路） | 南苑路-运南路，长4500米，红线宽30米，实施道路、桥梁、绿化、路灯、雨污水管道、标志标线标牌等 | 13000 | 5000 | 2021.3-2022.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成管道、基础等 施工 |
| 6 | 2021年市政基础设施维修工程 | 实施钵池、徐杨及南马厂片区市政道路等公共基础设施维修。包括市政道路路面、路牙、道板维修，新建人行道工程，及同时完善侧石、平石、标线、标识标牌、排水管道、绿化等配套设施 | 3000 | 3000 | 2021.4-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 7 | 经开区污水泵站自动化改造 | 1.对7座污水泵站及2座一体化泵站实施自动化改造；2.在3号污水泵站院内建设中控站房一座，建筑面积约100平方米；3.部分泵站的污水泵进行整体更换 | 1500 | 1500 | 2021.4-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 8 | 广州路（深圳东路-宏恒胜路）10KV架空线路改造 | 长约380米，10kV高压架空供电线路实施地埋改造 | 200 | 200 | 2021.5-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 9 | 2021年水电气讯配套工程 | 钵池片、徐杨片、南马厂片区项目的水电气讯配套工程 | 1000 | 1000 | 2021.4-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 10 | 2021年经开区桥梁养护 | 对全区156座桥梁进行巡查、养护、检测、加固及第三者公众责任险 | 850 | 850 | 2021.6-2021.11 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 11 | 综保区2021年基础设施改造工程 | 综保区园区内基础设施改造，包括隔离围墙、围网、视频监控、道路维修及周边环境整治等 | 350 | 350 | 2021.6-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 12 | 科教办 2021年道路维修工程 | 承德路、明远路等市政道路维修 | 500 | 500 | 2021.6-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 13 | 科教办2021年义务教育学校维修工程 | 天津路小学，枚乘路小学，启明中学等校园校舍进行维修、找补、改造、屋面防水等工程 | 500 | 500 | 2021.6-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 14 | 科教办 2021年道路路灯工程 | 运南东路、李集路、逢桥路、南苑路等道路路灯建设 | 500 | 500 | 2021.6-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 15 | 科教办2021年污水处理提质增效 | 完成园区市政污水管网的排查、疏通、检测及修复 | 10000 | 10000 | 2021.6-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 16 | 2021年企业退红线地段 绿化工程 | 王高路（南马厂大道至开发大道）两侧绿化、开祥路（深圳东路至新竹路）两侧绿化、金华街（迎宾大道向南东侧约250米）绿化、丰树淮安工业园周边（白果路、和畅路、扬州街、膳魔师路）绿化、景会路（宁连路至景会寺）北侧绿化、徐杨路（法院、检察院）周边绿化、广州路（徐杨路至枚皋路）两侧绿化、枚皋路（安澜路以西路北侧）绿化、三大沟（迎宾大道至枚皋路）西侧沿线绿化、苏州河（青岛路以南东侧）绿化等，南马厂大道（深圳东路至台南路）西侧、珠海东路（城东路以西北侧）等，面积共约6.87万平方米 | 1340 | 1340 | 2021.5-2021.11 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 17 | 已建成绿化地段提升 | 古黄河湿地公园设施维修、开发区范围绿化裸土铺设草坪、徐杨公园周边、浦东路、福州路等补植行道树、区内绿化景观内破损塑胶路面拆除及更换（合肥路游园、九龙湖公园、无锡路及徐杨公园等）、区内重要节点及道口草花栽植摆放等，面积共约25万平方米 | 1140 | 1140 | 2021.5-2021.11 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 18 | 2021年老旧生活大院改造提升管理 | 实施3个小区改造（柯山花园、城东花园南北区） | 3590 | 3590 | 2021.5-2021.11 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 19 | 2021年 公厕新建及 改造工程 | 辖区新建公厕5座、改造4座 | 560 | 560 | 2021.6-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 20 | 区公安分局 综合管理服务中心建设工程 | 福州路以西、汕头路以北，利用原法院办公用房：1.改造为分局办公楼，建筑面积3200平方米；2.新建大数据指挥服务中心，射击馆，停车场等 | 8000 | 4000 | 2021.6-2023.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 装饰装修施工 |
| 21 | 城开御园 幼儿园 | 位于城开御园小区内，占地面积15亩，幼儿园计划建设5轨15个班，主要建设幼儿活动用房、服务用房、附属用房(含装修）、室外游戏区域及绿化、配套等附属工程 | 5500 | 2000 | 2021.5-2022.5 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 主体完成 |
| 22 | 2021义务 教育学校维修工程 | 对义务教育学校的校园校舍进行维修、找补、改造、屋面防水等工程(包括：钵池、徐杨南马厂街道辖区内的6所小学、2所中学及公办幼儿园） | 2800 | 2800 | 2021.6-2021.9 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 23 | 高速公路淮安出入口环境提升工程 | 东至京沪高速公路、西至国道233、北至海口路、南至加油站南围墙，东西长430米，南北宽360米，综合整治面积约10万平方米。主要内容为：绿化提升、建筑小品、标志标牌、路灯和监控等合标、道路和围墙改造、亮化及公共设施提档等 | 3300 | 3300 | 2021.5-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
| 24 | 基层医疗机构安全及环境提升工程 | 基层医疗机构消防设施建设改造、防震抗震能力提升、屋面防水、网络安全升级改造等工程。卫生院病房改造等 | 560 | 560 | 2021.6-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成 |
|  | 淮安工业园区管委会 | 16 | 193400 | 87600 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 7 | 6290 | 31600 |  |  |  |  |  |
| 1 | 朱桥小区三期 | 位于发展大道南侧、淮海南路西侧，占地32亩，总建筑面积5.9万平方米 | 26500 | 11000 | 2020.4-2021.12 | 淮安工业 园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 2 | 栖霞小区三期 | 位于栖霞路东侧、永济路北侧，占地26亩，总建筑面积5.6万平方米 | 25800 | 10000 | 2020.3-2021.12 | 淮安工业 园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 3 | 隔离防护带 | 淮金路-电厂路、盐都路-淮洪路范围内，长约3600米，宽500米隔离带（配以适当规模绿化） | 2000 | 2000 | 2020.10-2021.6 | 淮安工业 园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 4 | 园区封闭化 管理项目 | 主要建设综合管路、综合通信网络、信息安全等级保护、视频监控、身份识别、电子巡更等系统及封闭管理可视化平台、围墙及装修工程 | 4500 | 4500 | 2020.10-2021.3 | 淮安工业 园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 5 | 危化品停车场建设项目 | 办证中心、车辆候检区、车辆停车区、配电室、罐车清洗间、车辆维修车间、事故收集池、初期雨水（污水）池、雨水收集池、消防水加压泵房，门卫及围墙等设施 | 2000 | 2000 | 2020.12-2021.9 | 淮安工业 园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 6 | 应急管理 指挥中心项目 | 数据中心机房、配电室、指挥大厅、会议室 | 800 | 800 | 2020.10-2021.3 | 淮安工业 园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 7 | 综合信息 控制系统 | 主要建设安全大数据平台及联动系统数据对接等设施 | 1300 | 1300 | 2020.10-2020.12 | 淮安工业 园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| （二） | 新建项目 | 9 | 130500 | 56000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 公交首末站 | 位于淮金路西侧、淮洪路北侧，场站面积10亩，建成调度办公、司机休息、车辆充电等配套设施，接通水电达到交钥匙标准 | 500 | 200 | 2021.6-2022.6 | 淮安工业 园区管委会 | 市交通局 市交通控股公司 市公交公司 | 自筹 | 开工建设 |
| 2 | 花河佳苑三期 D组团 | 位于楚盐路东侧、老淮洪路南侧，建设22栋多层建筑及附属配套工程 | 17000 | 10000 | 2021.1-2022.12 | 淮安工业 园区管委会 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 3 | 职业技术培训 学校 | 位于潘园路北侧、缙云路西侧，占地96亩，总建筑面积5.3万平方米 | 30000 | 13000 | 2021.3-2022.3 | 淮安工业 园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 4 | 工业园区医院 二期 | 位于潘园路北侧、玉龙路西侧，占地70亩，总建筑面积5万平方米 | 30000 | 2000 | 2021.6-2022.6 | 淮安工业 园区管委会 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 5 | 创智空间 | 位于永济路南侧、淮海南路西侧，占地52.47亩，总建筑面积5.2万平方米 | 30000 | 10000 | 2021.6-2022.12 | 淮安工业 园区管委会 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 6 | 中小创业园 | 位于永济路南侧、昆仑路西侧，占地面积73亩，总建筑面积5.3万平方米 | 12500 | 12500 | 2021.1-2021.12 | 淮安工业 园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 7 | 城市污水提质增效工程 | 淮洪办、张码办、范集镇生活污水明管架设及污水提升泵站建设 | 500 | 500 | 2021.1-2021.12 | 淮安工业 园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 8 | 洪泽片区雨水明渠工程 | 李湾路、洪盐路、盐南大道、西环路沿线企业雨水明渠工程 | 2500 | 300 | 2021.9-2022.9 | 淮安工业 园区管委会 |  | 自筹 | 完李湾路（台玻大道-西环路）、盐都路（台玻大道-西环路）雨水明渠工程 |
| 9 | 特勤消防站 | 12辆消防车库，中队备勤及办公、生活设施；气防站，应急物资储备站，化工模拟训练设施及体能训练设施 | 7500 | 7500 | 2021.1-2021.12 | 淮安工业 园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
|  | 淮安生态文旅区管理办 | 13 | 1043000 | 216800 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 9 | 906000 | 161800 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高铁商务中心一期 | 位于枚皋路北侧、S237东侧，一期占地约20亩，建筑面积7.9万平方米，主要建设五星级酒店及商务办公 | 100000 | 20000 | 2019.11-2022.12 | 淮安生态 文旅区管理办 | 淮安高新控股公司 | 自筹 | 主体施工 |
| 2 | 文荟苑 | 位于枚皋路北侧、城东路西侧，项目占地100亩，建筑面积16.6万平方米 | 100000 | 20000 | 2018.7-2022.6 | 淮安生态 文旅区管理办 | 淮安高新控股公司 | 自筹 | 主体施工 |
| 3 | 文萃苑 | 位于达方路南侧、城东路西侧，项目占地106亩，建筑面积25万平方米 | 120000 | 20000 | 2020.11-2023.12 | 淮安生态 文旅区管理办 | 淮安高新控股公司 | 自筹 | 主体施工 |
| 4 | 高铁商务区初中 | 位于高远路以东、高畅路以西、淮顺路以南、淮达路以北，占地面积约127亩，总建筑面积6万平方米 | 45000 | 20000 | 2020.1-2021.8 | 淮安生态 文旅区管理办 | 淮安高新控股公司 | 自筹 | 项目竣工 |
| 5 | 淮顺路 （达方路） | 城东路-S237段，长1100米、红线宽30米，实施快慢车道、雨污水管道、路灯、桥梁等工程 | 4000 | 3800 | 2020.12-2021.8 | 淮安生态 文旅区管理办 | 淮安高新控股公司 | 自筹 | 项目竣工 |
| 6 | 天然之府 | 位于来鹤路东侧、乐善路西侧，项目占地96亩，总建筑面积17万平方米 | 120000 | 6000 | 2018.12-2021.6 | 淮安生态 文旅区管理办 | 淮安新城投资 开发有限公司 | 自筹 | 项目竣工 |
| 7 | 河西综合配套工程（一期） | 位于龙津路西侧、万康路东侧、海天路北侧、万福路南侧，项目用地面积约268亩，总建筑面积45万平方米 | 350000 | 50000 | 2020.12-2025.12 | 淮安生态 文旅区管理办 | 淮安新城投资 开发有限公司 | 自筹 | 主体施工 |
| 8 | 福地路小学 | 位于凤里路东侧、福地路北侧，项目占地面积83.2亩，总建筑面积5万平方米，规划10轨60班 | 32000 | 10000 | 2019.12-2021.6 | 淮安生态 文旅区管理办 |  | 自筹 | 项目竣工 |
| 9 | 枚皋路小学 | 位于枚皋路与宁连路交叉路口，项目占地64.8亩，总建筑面积6.2万平米，规划8轨48班 | 35000 | 12000 | 2020.10-2022.6 | 淮安生态 文旅区管理办 |  | 自筹 | 主体施工 |
| （二） | 新建项目 | 4 | 137000 | 55000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 能源总部经济产业园 | 位于蓝天路以西、富城路以东、万福路以北、龙江路以南。项目占地约74亩，总建筑面积约11.3万平方米，其中地上建筑面积约7.1万平方米，地下建筑面积约4.2万平方米 | 120000 | 40000 | 2021.6-2023.6 | 淮安生态 文旅区管理办 | 淮安高新控股公司 | 自筹 | 主体施工 |
| 2 | 文萃苑幼儿园 | 位于宏盛路以东、城东路以西、黄岗路以南、滨河路以北，占地面积14.4亩，总建筑面积约1.2万平方米 | 5000 | 1500 | 2021.4-2022.12 | 淮安生态 文旅区管理办 | 淮安高新控股公司 | 自筹 | 主体施工 |
| 3 | 淮安生态文旅区实验小学扩建 | 位于原校区东侧、中交香槟国际西侧，项目占地面积45亩，总建筑面积1.8万平方米，规划6轨36班 | 12000 | 7500 | 2021.6-2023.6 | 淮安生态 文旅区管理办 |  | 自筹 | 基础施工 |
| 4 | 淮安生态文旅区云林路中学 | 位于凤里路东侧、云林路北侧，项目占地面积106亩，总建筑面积6万平方米（其中地上5万平方米），规划20轨60班 | 40000 | 21000 | 2021.6-2023.6 | 淮安生态 文旅区管理办 |  | 自筹 | 基础施工 |
|  | 推进项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安东站公交综合体（高铁东站公交停保场） | 位于高铁商务区高铁路与丁庄路交叉口东北角，占地约50亩，总建筑面积约6万平方米，可满足300台公交车辆停放、保养、供电以及酒店、办公等功能，打造集公交停保和商业服务于一体的综合性场站 | 5000 |  |  | 淮安生态 文旅区管理办 市交通控股公司 市公交公司 | 市交通局 |  | 开展 前期工作 |
|  | 宁淮集聚区 管委会 | 4 | 348200 | 86000 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 2 | 45500 | 24000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宁淮双创园 配套商业及住宅 | 位于长阳路西侧、农科路南侧、创业路北侧，总建筑面积约10万平方米，地上建筑面积约7万平方米，地下约3万平方米，主要为入园企业提供生活配套及服务 | 35000 | 18000 | 2019.6-2021.11 | 宁淮集聚区管委会 |  | 自筹 | 主体验收 |
| 2 | 宁淮中央公园及周边景观提升项目 | 位于光辉路南侧、农科路北侧，景观河道建设面积19万平方米，用于园区景观环境改造，提升园区品质 | 10500 | 6000 | 2019.6-2021.11 | 宁淮集聚区管委会 |  | 自筹 | 竣工验收 |
| （二） | 新建项目 | 2 | 302700 | 62000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宁淮集聚区 三甲医院项目 | 位于南苑路南侧、勤政南路东侧，总建筑面积约30万平方米，包括急诊综合楼、医技楼、住院楼、后勤保障楼、体检保健康复楼、科研管理楼、配套设施等，床位约2000张 | 300000 | 60000 | 2021.1-2025.12 | 宁淮集聚区管委会 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 2 | 勤政南路 东片区道路 | 光辉路：西起勤政南路，东至毓秀路，全长约620米，规划红线宽度30米，总用地面积为18600平方米；渠东路：北起光辉路，南至农科路，全长约290米，规划红线宽度18米，总用地面积为5421.7平方米；启秀路：北起南苑路：南至农科路，全长约677.33米，规划红线宽度24米，总用地面积为16256平方米；毓秀路：北起南苑路，南至农科路，全长约678米，规划红线宽度24米，总用地面积约16256平方米 | 2700 | 2000 | 2021.1-2022.6 | 宁淮集聚区管委会 |  | 自筹 | 完成 路基施工 |
|  | 市统筹、县区推进实施项目 | 41 | 2228622 | 1527250 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 5 | 506211 | 39700 |  |  |  |  |  |
|  | 交通（5个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 京杭运河淮安段绿色现代航运建设 | 开展沿线环境综合整治、绿化景观提升、桥梁美化亮化、临河建筑物立面改造、文旅设施建设和沿线码头整治等工作 | 84450 | 10000 | 2020.1-2024.12 | 市交通局 淮安区政府 清江浦区政府 淮阴区政府 淮安经济 技术开发区管委会 淮安生态 文旅区管理办 市水利局 市大运河办 | 市住建局 市自然资源和规划局 市工信局 市文广旅游局 市交通控股公司 市发改委 市生态环境局 市财政局 市公安局 市城管局 市供电公司 | 向上争取及区政府（管委会）自筹 | 按照省方案推进工程建设 |
| 2 | 420省道金湖段 | 金湖前锋镇-金湖与洪泽交界，全长19.224千米，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 68697 | 2700 | 2017.12-2021.12 | 金湖县政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及县自筹，征地拆迁资金由金湖县政府筹集 | 建成通车 |
| 3 | 247省道 金湖南段 | 金湖金马高速交叉-苏皖省界，全长6.856千米，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 28144 | 4000 | 2018.12-2021.12 | 金湖县政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及县自筹，征地拆迁资金由金湖县政府筹集 | 建成通车 |
| 4 | 235国道盱眙北段、331省道盱眙绕城段 | 宿迁泗洪与盱眙分界-维桥乡344国道，全长57.427千米，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 212513 | 10000 | 2015.12-2022.12 | 盱眙县政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及县自筹，征地拆迁资金由盱眙县政府筹集 | 路基、路面和桥涵施工 |
| 5 | 344国道淮河大桥及连接线改扩建工程 | 344国道老路盱城段五岔路口处-与235国道盱眙北段交叉处，全长6.757千米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 112407 | 13000 | 2018.3-2024.12 | 盱眙县政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及县自筹，征地拆迁资金由盱眙县政府筹集 | 淮河大桥左幅新建桥梁下部结构施工 |
| （二） | 新建项目 | 36 | 1722411 | 1487550 |  |  |  |  |  |
|  | 交通（10个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清江浦区 高速公路出入口环境综合 整治工程 | 对宁淮高速淮安南出入口进行环境综合整治。对杂乱建筑等进行清理；增加绿化，打造高品质、多层次绿化景观；做好出入口节点道路改造，保证通行高效；展现淮安城市定位、人文风貌、发展特色 | 4000 | 4000 | 2021.1-2021.9 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 2 | 淮阴区高速 公路出入口 环境综合整治工程 | 对辖区5个高速公路出入口进行环境综合整治。对杂乱建筑等进行清理；增加绿化，打造高品质、多层次绿化景观；做好出入口节点道路改造，保证通行高效；展现淮安城市定位、人文风貌、发展特色 | 13000 | 13000 | 2021.1-2021.9 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 3 | 淮安区高速 公路出入口 环境综合整治工程 | 对辖区3个高速公路出入口进行环境综合整治。对杂乱建筑等进行清理；增加绿化，打造高品质、多层次绿化景观；做好出入口节点道路改造，保证通行高效；展现淮安城市定位、人文风貌、发展特色 | 8000 | 8000 | 2021.1-2021.9 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 4 | 洪泽区高速 公路出入口 环境综合整治工程 | 对辖区2个高速公路出入口进行环境综合整治。对杂乱建筑等进行清理；增加绿化，打造高品质、多层次绿化景观；做好出入口节点道路改造，保证通行高效；展现淮安城市定位、人文风貌、发展特色 | 2100 | 2100 | 2021.1-2021.9 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 5 | 涟水县高速 公路出入口 环境综合整治工程 | 对辖区3个高速公路出入口进行环境综合整治。对杂乱建筑等进行清理；增加绿化，打造高品质、多层次绿化景观；做好出入口节点道路改造，保证通行高效；展现淮安城市定位、人文风貌、发展特色 | 3500 | 3500 | 2021.1-2021.9 | 涟水县政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 6 | 金湖县高速 公路出入口 环境综合整治工程 | 对金马高速金湖出入口进行环境综合整治。对杂乱建筑等进行清理；增加绿化，打造高品质、多层次绿化景观；做好出入口节点道路改造，保证通行高效；展现淮安城市定位、人文风貌、发展特色 | 350 | 350 | 2021.1-2021.9 | 金湖县政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 7 | 盱眙县高速 公路出入口 环境综合整治工程 | 对辖区7个高速公路出入口进行环境综合整治。对杂乱建筑等进行清理；增加绿化，打造高品质、多层次绿化景观；做好出入口节点道路改造，保证通行高效；展现淮安城市定位、人文风貌、发展特色 | 3000 | 3000 | 2021.1-2021.9 | 盱眙县政府 |  | 自筹 | 完成 |
| 8 | 348省道楚州车桥至洪泽县城段（范集及白马湖段） | 淮安区车桥-洪泽城区，全长59.29千米，其中范集及白马湖段8.93千米，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 51000 | 10000 | 2021.4-2022.12 | 淮安区政府 | 白马湖农场 市交通局 市财政局 | 向上争取及区自筹 | 路基、桥涵施工 |
| 9 | 331省道 金湖东段 | 331省道宝应与金湖交界处-344国道交叉处，全长27.273千米，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 116611 | 20000 | 2021.10-2024.12 | 金湖县政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及县自筹，征地拆迁资金由金湖县政府筹集 | 开工建设 |
| 10 | 601省道盱眙西段 | 盱眙旧铺茶场-331省道交叉处，全长41.975千米，一级公路6.062千米、宽26米，二级公路35.913千米、宽12米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 97250 | 10000 | 2021.12-2024.12 | 盱眙县政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及县自筹，征地拆迁资金由盱眙县政府筹集 | 开工建设 |
|  | 生态园林城市创建补短板（3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 公园绿地服务半径覆盖率提升工程 | 按照居住区出行500米范围内有面积5000平方米以上公园绿地标准，每个区新增面积5000平方米以上公园绿地2个，提升城市公园绿地服务半径覆盖率指标 | 14000 | 4000 | 2021.7-2022.12 | 各区政府 （管委会） | 市体育局 市自然资源和规划局 | 各区自筹 | 开工建设 |
| 12 | 生态停车场建设 | 各区按照生态停车场标准建设2个生态停车场 | 500 | 500 | 2021.7-2021.12 | 各区政府 （管委会） | 市城管局 市自然资源和规划局 | 各区自筹 | 完工 |
| 13 | 林荫路建设 | 1、每个区按照林荫路标准对所有综合性公园的主园路进行提升改造；2、每个区按照林荫路标准对2个居住区主路进行提升改造；3、每个区按照林荫路标准对5条市政道路进行提升改造 | 4000 | 4000 | 2021.7-2021.12 | 各区政府 （管委会） |  | 各区自筹 | 完工 |
|  | 棚户区改造（22个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 天津路东侧14-A地块 （航运新村） | 东至文渠河、西至天津路南至规划中的清安路、北至延安路，征收房屋面积5.5万平方米 | 54900 | 54900 | 2021.1-2021.12 | 市国联集团 | 清江浦区政府 | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 15 | 徐家湖路东侧地块 | 东至承德南路、西至徐家湖路、南至清安河、北至延安东路，征收房屋面积12.66万平方米 | 135000 | 135000 | 2021.1-2021.12 | 市水利 控股集团 清浦城投 | 清江浦区政府 | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 16 | 清安 修理厂地块 | ①东至徐家湖路、西至淮海南路、南至1605仓库、北至清安路； ②东至承德南路、西至1605仓库、南至运北路、北至清安河。征收房屋面积7.545万平方米 | 84000 | 84000 | 2021.1-2021.12 | 市水利 控股集团 清浦城投 | 清江浦区政府 | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 17 | 前进小区 东南侧地块 | 东至承德南路、西至前进小区、南至延安东路、北至前进东路。征收面积4.98万平方米 | 66000 | 66000 | 2021.1-2021.12 | 市水利 控股集团 | 清江浦区政府 | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 18 | 供电局 南侧地块 | 东至淮海路、西至南港路、南至前进西路、北至供电局围墙。征收房屋面积6.03万平方米 | 75000 | 75000 | 2021.1-2021.12 | 市交通 控股公司 | 清江浦区政府 | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 19 | 船厂宿舍地块 | 东至运北西路、西至淮三路、南至盐业仓库、北至运河上城。征收房屋面积2.47万平方米 | 22000 | 22000 | 2021.1-2021.12 | 市交通 控股公司 | 清江浦区政府 | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 20 | 一院分院 周边地块 | 东至清浦路、西至北京南路、南至延安路、北至前进西路。征收面积9.37万平方米 | 98000 | 98000 | 2021.1-2021.12 | 市水利 控股集团 | 清江浦区政府 | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 21 | 清棉集团解放路南侧地块 | 东至众城名府小区、西至金英中学、南至伊美翡翠城小区、北至解放西路。征收房屋面积3.72万平方米 | 38000 | 38000 | 2021.1-2021.12 | 市水利 控股集团 | 清江浦区政府 | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 22 | 里运河 南侧地块 | 东至华兴桥、西至西安路、南至河南西路、北至里运河南侧，征收房屋面积0.93万平方米 | 9000 | 9000 | 2021.1-2021.12 | 市水利 控股集团 | 清江浦区政府 | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 23 | 大同路 菜场地块 | 东至金佳园小区、西至天山华庭小区、南至军营路、北至大同路，征收房屋面积1.2万平方米 | 21000 | 21000 | 2021.1-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 24 | 农科院地块 | 东至淮海北路、西至清河路、南至军营路、北临富强村，征收房屋面积3.7万平方米 | 52000 | 52000 | 2021.1-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 25 | 轮窑片区 棚户区改造 | 东至承德路、西至淮海南路、南至红旗渠、北至运南路，征收房屋面积27.85万平方米 | 216800 | 216800 | 2021.1-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 26 | 星光BC地块 | 东至西坝路、西至西安路、南至黄河西路、北至规划红线，征收房屋面积9.45万平方米 | 70000 | 70000 | 2021.1-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 27 | 黄河东路 九年制学校地块 | 东至宁连路、西至规划红线、南至规划红线、北至黄河东路，征收房屋面积1.1万平方米 | 11000 | 11000 | 2021.1-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 28 | 老汽车北站 地块四期 | 东至淮海北路、西至香港路、南至规划红线、北至规划红线，征收房屋面积1万平方米 | 9500 | 9500 | 2021.1-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 29 | 西城花园三期地块 | 东至城西干道、西至大运河、南至南巽路、北至清安圩泵站引河，征收房屋面积2.8万平方米 | 27000 | 27000 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 30 | 井神路以 南片区一期地块 | 东至城西干道、西至大运河、南至华亭路、北至康乐路，征收房屋面积10.49万平方米 | 94400 | 94400 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 31 | 井神路以南片区二期地块 | 东至城西干道、西至大运河、南至康乐路、北至井神路，征收房屋面积3.85万平方米 | 34600 | 34600 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 32 | 教师进修学校周边地块 | 东至关天培小学、西至楚州大道、南至文府路、北至现状小路，征收房屋面积5.6万平方米 | 54300 | 54300 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 33 | 闻思寺 西侧地块 | 东至商机厂、西至城西干道、南至里运河、北至罗家桥，征收房屋面积2.2万平方米 | 21500 | 21500 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 34 | 国际商城 东侧地块 | 东至城西干道、西至泵站、南至供电变电所、北至翔宇大道，征收房屋面积2.45万平方米 | 37900 | 37900 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
| 35 | 恩来干部学院北侧地块 | 东至经十四路、西至铁云路、南至恩来干部学院、北至纬三路，C359征收房屋面积9.9万平方米 | 130000 | 130000 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 启动房屋征收工作 |
|  | 老旧小区改造（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 老旧小区改造 | 2021年，全市完成改造老旧小区104个，建筑面积178万平方米，其中：淮安经济技术开发区3个、清江浦区31个、淮安区9个、淮阴区18个、洪泽区5个、涟水县9个、金湖县16个、盱眙县13个 | 43200 | 43200 | 2021.01-2021.12 | 清江浦区政府 淮阴区政府淮安区政府洪泽区政府金湖县政府涟水县政府盱眙县政府淮安经济 技术开发区管委会 | 市住建局 | 各县区政府（管委会）负责筹集 |  |
| 三 | 社会投资项目 | 222 | 22873176 | 5051236 |  |  |  |  |  |
|  | 市本级 | 58 | 5817298 | 1402044 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 39 | 4763691 | 1070424 |  |  |  |  |  |
| 1 | 京沪高速公路扩建工程 淮安段 | 淮阴区与沭阳交界处-淮安区与宝应交界处，全长69.6千米，双向八车道高速公路，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 872000 | 200000 | 2019.12-2023.12 | 市交通局 | 淮阴区政府 淮安区政府 涟水县政府 淮安经济技术开发区管委会 淮安生态文旅区管理办 （负责其范围内征地拆迁） 市交通控股公司 | 向上争取及市交通控股公司筹集，淮阴区政府、淮安区政府、涟水县政府、淮安经济技术开发区管委会、淮安生态文旅区管理办负责部分征地拆迁资金筹集 | 路基、桥涵施工 |
| 2 | 春风苑小区 防空地下室 | 人防工程建筑面积11918平方米,平时作为地下停车库，战时作为二等人员掩蔽部、医疗救护站 | 5000 | 2000 | 2020.1-2021.12 | 市住建局 | 清江浦区政府 | 淮安市富丽房地产开发有限公司筹集 | 竣工 |
| 3 | 融创广场 A地块一区、二区人防地下室 | 人防工程建筑面积27561平方米,平时作为地下停车库，战时作为二等人员掩蔽部、医疗救护站、专业队掩蔽部 | 11000 | 4000 | 2020.1-2022.12 | 市住建局 | 清江浦区政府 | 淮安国创房地产开发有限公司筹集 | 完成人防工程主体结构 |
| 4 | 花漾商业城 二期防空地下室 | 人防工程建筑面积20051平方米,平时作为地下停车库，战时作为二等人员掩蔽部、医疗救护站 | 8000 | 3000 | 2020.1-2022.12 | 市住建局 | 清江浦区政府 | 淮安华信投资发展有限公司筹集 | 完成人防工程主体结构 |
| 5 | 淮安市餐厨 废弃物收运 处理项目扩建工程（含环卫信息化平台） | 在原有项目基础上新增规模200吨/日餐厨垃圾，100吨/日易腐垃圾，及市环卫生活垃圾、餐厨废弃物等收运处全过程信息化监管平台建设 | 22000 | 22000 | 2020.1-2021.12 | 市城管局 | 市行政审批局 市自然资源和规划局市生态环境局 市财政局 | 社会资本 特许经营BOT | 完成施工 |
| 6 | 淮安市公交 管理调度中心 | 位于开发区南京路以西、板闸干渠以南50亩土地 | 15000 | 4000 | 2019.12-2022.12 | 市交通 控股公司 | 淮安经济技术 开发区管委会 | 自筹 | 完成 主体施工 |
| 7 | 有轨电车 北侧商业地块 | 位于开发区南京路以西、板闸干渠以南商业开发40亩 | 30000 | 3000 | 2020.6-2022.12 | 市交通 控股公司 | 淮安经济技术 开发区管委会 | 自筹 | 完成 正负零 |
| 8 | 云河湾小区 | 位于经二路东侧、新华路南侧，总用地面积58300平方米，合约87.45亩，总建筑面积141115.16平方米，容积率1.87，绿地率35%，总户数772户，住宅面积93545.14平方米，商业面积9514.86平方米 | 55000 | 3700 | 2017.2-2022.12 | 市交通 控股公司 | 淮安区政府 | 自筹 | 三期 主体封顶 |
| 9 | 河晏小区 | 位于人民路西侧、清安路南侧，总用地面积15481.9平方米，合23.66亩，总建筑面积61272.22平方米，地上建筑面积47763.15平方米，住宅面积42691.62平方米，商业面积2679.03平方米，物业等配套用房面积1075.05平方米 | 28700 | 7000 | 2019.4-2022.12 | 市交通 控股公司 |  | 自筹 | 主体封顶 |
| 10 | 九里颐荷府 | 位于体育场路西侧、荷花公园北侧，总用地面积28434.85平方米，合计42.69亩，总建筑面积141890平方米，容积率4.0，绿地率20%，地上建筑面积113739平方米，住宅面积85304平方米，商业面积28435平方米 | 80000 | 20500 | 2019.12-2023.6 | 市交通 控股公司 |  | 自筹 | 主体封顶 |
| 11 | 市区智慧停车 | 优化智慧停车诱导系统平台，对开发区、清江浦区部分区域2000个道路泊位智能化改造并接入淮安市智慧停车诱导平台；建设公共自行车及共享单车融合监管平台，建设“两小车”智能定点诱导停放点（单车驿站）1000以上；建设淮安市智慧交通大数据中心 | 10000 | 6200 | 2019.6-2022.12 | 市交通 控股公司 市城管局 | 市工信局 市自然资源和规划局 市公安局 市住建局 清江浦区政府 淮安经济技术开发区管委会 | 自筹 | 进行淮安市智慧交通大数据中心建设；实现800个路边泊位智能化建设 |
| 12 | 淮味千年田园综合体 | 该项目东至四支渠、南至茶圣路、西至古盐河生态公园、北至古盐河，总面积约1808亩。分三期建设，一期总投资3.5亿元，建设东片区高标农田及中部片区临时设施，配套建设景观绿化，占地约1732亩；二期总投资5亿元，建设中部片区手工艺体验中心及办公场所，占地约36亩；三期总投资6.5亿元，建设西部片区农业会议中心及农业展示中心，占地约40亩。 | 150000 | 30000 | 2020.6-2025.12 | 市交通 控股公司 | 淮安工业园区 管委会 | 自筹 | 一期工程完工；二期土地摘牌，开展方案设计及招投标工作；三期进行规划设计 |
| 13 | 新港一期改造工程 | 淮安新港一期升级改造及新建仓库 | 4200 | 1934 | 2019.12-2022.8 | 市交通 控股公司 |  | 自筹 | 仓库、海关监管区、仓库循环及相关道路、堆场、沉淀池、照明、绿化等项目 |
| 14 | 淮安市 妇幼保健院新院（一期） | 位于宁连公路南侧、万康路东侧、万瑞路西侧、白云路北侧，占地141亩，新建市妇幼保健院，地上建筑面积82000平方米，地下停车场面积56000平方米 | 120000 | 30000 | 2017.1-2022.5 | 市水利 控股集团 市卫健委 市妇幼保健院 | 淮安生态文旅区管理办（负责征地拆迁及相应费用） 市自然资源和规划局 | 按原有渠道 | 土建工程全部完成，机电安装完成70%，装饰装修工程完成70% |
| 15 | 水韵·祥和里 | 总用地面积65612.6平方米（约合98.42亩），总建筑面积232328平方米，其中地上计容建筑面积163356平方米，地下建筑面积68972平方米，户外配套建设绿化、道路工程、给排水工程及景观小品等工程 | 120000 | 37300 | 2018-2021 | 市水利 控股集团 |  | 淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司筹集 | 完成承包范围内的所有施工任务，并验收合格交付使用；资料整理、归档 |
| 16 | 水沐明悦府 | 位于淮安市清江浦区北京南路与枚乘路交界处，项目用地98230平方米，总建筑面积约22.7万平方米，容积率1.49，小区业态分为合院低层住宅、叠墅、洋房、高层及会所 | 120000 | 20000 | 2019.3-2025.5 | 市水利 控股集团 | 清江浦区政府 | 江苏水利房地产开发有限公司筹集 | 一二三期完成交房，四期精装修施工完成，五期部分楼栋封顶 |
| 17 | 水沐和禧园 | 位于淮安市延安东路南侧、石桥路东侧，项目用地约28.92亩，总建筑面积约72127平方米 | 50000 | 10000 | 2019.1-2022.3 | 市水利 控股集团 | 清江浦区政府 | 江苏水利房地产开发有限公司筹集 | 工程具备竣工验收条件 |
| 18 | 水沐韶华 | 位于明远路北侧、合意路西侧，占地约126亩，总建筑面积约25万平方米，业态为临街商业、高层、多层 | 177680 | 25085 | 2020.10-2024.12 | 市水利 控股集团 | 清江浦区政府 | 自筹 | 实现项目投资性现金流回正 |
| 19 | 渔沟镇农村 综合整治提升工程 | 项目位于淮阴区渔沟镇，包括搬迁及土地整治工程、农田水利工程、田间道路工程、农田防护林种植工程、新建安置小区、渔沟中学二期等六个子项 | 152200 | 110000 | 2019-2021 | 市水利 控股集团 |  | 自筹 | 花园基本竣工；临川人家主体全部封顶，二次结构基本完成；包河村泵站及道路基本施工完成；中学二期实施 |
| 20 | 枕水人家农房改善 | 项目位于盱眙县淮河镇，南至宁徐路，占地面积63亩，总建筑面积5.8万平方米，其中地上建筑面积4.33万平方米，地下建筑面积1.447万平方米 | 30000 | 20000 | 2020-2021 | 市水利 控股集团 |  | 自筹 | 2021年初单体结束，2021年9底交付使用 |
| 21 | 淮海天宸花苑（清河路东侧地块） | 位于淮海西路北侧、清河路东侧，占地88133平方米，总建筑面积336477.76平方米，其中地上264399平方米，地下71854.22平方米，地下为车库及人防工程，地上为洋房及高层、商业综合体 | 250000 | 30000 | 2019.7-2022.11 | 市水利 控股集团 |  | 江苏水利房地产开发有限公司筹集 | 4、5、11、12、16、17#楼主体验收；1-3、6-10、13-15、18#楼主体封顶 |
| 22 | 垠杏西苑 | 总建筑面积96489.37平方米；其中地上建筑面积为76198.09平方米，地下建筑面积为20291.28平方米，住宅总户数662户，容积率2.17，建筑密度20％，绿化率38.6％，机动车停车位751辆，非机动车车位有1517辆；户外配套建设绿化道路工程、给排水程消防工程及景观小品等 | 65000 | 21000 | 2020.10-2023.4 | 市水利 控股集团 | 垣宝建设工程集团有限公司 江苏淮阴水利建设有限公司 | 垣宝建设工程集团有限公司筹集 | 计划除5号楼精装修工程外，其他均达到主体竣工验收条件。 |
| 23 | 东篱苑 安置小区 | 占地132670.80平方米,总建筑面积355795.42平方米,地上建筑面积254028.34平方米,地下建筑面积101767.42平方米(其中11层5栋，15层5栋，17层11栋，20层2栋，22层3栋) | 153880 | 87880 | 2019-2021 | 市水利 控股集团 |  | 淮安首创 投资开发 有限公司筹集 | 房建部分全部完成，达到竣工验收条件，室外部分完成80% |
| 24 | 淮安市金融 中心中央商务区东地块 | 位于环宇路东侧、大同路南侧、金东路路西侧、水渡口大道北侧，占地约115亩，总建筑面积约43.9万平方米，其中地上建筑30.6万平方米 | 371914 | 52000 | 2016.6-2024.12 | 市国联集团 | 市自然资源和规划局 市住建局 清江浦区政府 | 自筹 | C区：土建工程实体施工完成，装修、智能化开始施工 D区：桩基及支护施工，地下部分施工 |
| 25 | 淮安市 金融中心风情街 | 位于清江浦区大同路南侧昆明路东侧，占地约20亩，总建筑面积约3.3万平方米，主要功能为商业，地下一层，地上四层，建筑高度23.9米 | 22000 | 16000 | 2020.12-2022.12 | 市国联集团 | 市自然资源和规划局市住建局 清江浦区政府 | 自筹 | 完成地下部分、地上主体结构，开始幕墙、机电、电梯及供配电系统施工 |
| 26 | 保利国联和府 （原化妆品一条街） | 位于承德路西侧、大同路南侧、银川路东侧、军营路北侧，占地约184.5亩，总建筑面积约47万平方米 | 438000 | 60000 | 2020.11-2025.12 | 市国联集团 保利淮海公司 | 市自然资源和规划局 市住建局 清江浦区政府 | 自筹 | 地块一：桩基施工完成，开始主体施工 地块二：2-2#、2-3#、2-4#主体封顶；2-9#、2-10#主体封顶；2-5#、2-8#主体25层；2-1#、2-6#、2-7#楼主体20层 |
| 27 | 春风苑 | 位于清安路南侧、清安河北侧、航运路西侧、天津路东侧，占地约65亩，建筑面积16万平方米，其中地上12万平方米，地下4万平方米 | 92000 | 12000 | 2019.7-2021.7 | 市国联集团 |  | 自筹 | 工程完工 |
| 28 | 淮安市国联 医疗卫生服务中心 | 位于清江浦区北京南路东侧、规划支路三南侧、规划支路一西侧、金品商务广场东侧，占地23.3亩，总建筑面积约3.6万平方米，含市中心血站和市疾控中心 | 20394 | 3000 | 2019.2-2021.9 | 市国联集团 | 市卫健委 市自然资源和规划局 清江浦区政府 | 自筹 | 项目竣工并交付使用 |
| 29 | 欢乐颂花园 | 位于军营西路南侧、西安路东侧，占地约12.8亩，总建筑面积4.2万平方米，地下建筑面积1.3万平方米，住宅2.7万平方米，商铺0.15万平方米，容积率3.46，绿地率35%，建筑密度27.6% | 23000 | 5000 | 2019.12-2022.6 | 市国联集团 |  | 自筹 | 主体完工 |
| 30 | 融创广场 | 位于延安东路南侧、天津路西侧、石桥路东侧、运北东路北侧，占地约270亩，总建筑面积约70万平方米，其中包含大型商业体8.5万平方米 | 530000 | 85000 | 2019.4-2024.5 | 市国联集团 |  | 自筹 | A区：A2区竣工交付；A1区主体结构完成验收C区：C1区封顶；C2区预售；大茂完成地下室结构，出正负零B区：开工 |
| 31 | 国联河西公园社区原河著（9#地块） | 项目位于前进路东侧、井神路北侧地块，用地四至范围：东至跃进路、南至井神路、西至前进路、北至学院路，总占地面积71764平方米，约107亩，总建筑面积约26.87万平方米，地上计容建筑面积为20.8万 平方米，地下建筑面积约6万平方米，其中定向商品房约为11万平方米 | 150000 | 30000 | 2020.12-2023.11 | 市国联集团 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成地下结构施工，开始主体结构施工 |
| 32 | 淮安市新安 小学西校区 | 位于规划河西大道西侧、规划学院路北侧河道绿化带北侧、待建中塘府居住用地项目东侧、规划公园路南侧，占地96.68亩，新建教学楼及附属设施，总建筑面积5.5万平方米，其中，地上5万平方米，地下0.5万平方米 | 38000 | 15000 | 2020.10-2022.9 | 市国联集团 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成全部地下结构施工，部分单体完成主体结构施工 |
| 33 | 综合停车场 | 位于二污厂路南侧、楚一路西侧，项目占地面积47861.40平方米，主要建设地下车库、人防工程及辅助用房，配套实施道路、自然景观等附属工程。规划停车位1471个，其中地下停车位1112个 | 14023 | 3000 | 2019.12-2021.12 | 市文旅集团 | 清江浦区政府 | 自筹 | 建设完成 |
| 34 | 中国漕运城 | 项目占地面积约68.69万平方米，建设内容主题为“运河之都、淮安记忆”，策划运河水都、江湖人家、电影大道、天下粮仓四个板块，老建筑新包装，再现漕运盛世 | 300000 | 50000 | 2020.7-2024.12 | 市文旅集团 | 市大运河办 市水利局 市文广旅游局 市自然资源和规划局 市发改委 市行政审批局 清江浦区政府 淮安生态文旅区管理办 | 自筹 | 落实项目整体策划及运营方案，完成手续办理，主体开工建设 |
| 35 | 山阳湖 游客接待中心 | 位于山阳湖片区，建筑面积1.4万平方米，集游客服务、展陈会务、餐饮住宿、办公于一体 | 15000 | 11625 | 2020.4-2021.12 | 市文旅集团 | 淮安生态文旅区管理办 | 自筹 | 装修完成 |
| 36 | 白马湖北岸堤顶道路改造工程（花河口-白马湖大道） | 位于范集镇境内，道路长约3千米，路面宽6.0米 | 2500 | 1600 | 2020.3-2022.12 | 市白马湖公司 | 市交通局 市水利局 淮安工业园区管委会市白马湖办 | 自筹 | 推进项目建设，协调清障工作 |
| 37 | 白马湖 大道工程 | 位于范集镇、洪泽区岔河镇、金湖县吕良镇与前锋镇境内，道路全长24.263公里，路面宽15.5米，桥梁17座路灯工程、桥梁亮化工程、绿化及景观提升工程、白马湖北岸堤顶道路改造工程（花河口至白马湖大道）、南片区地热资源开发等 | 102200 | 15000 | 2019.4-2022.12 | 市白马湖公司 | 市自然资源和规划局 市交通局 市生态环境局 市水利局 市行政审批局 洪泽区政府 金湖县政府 淮安工业园区管委会 市白马湖办 | 自筹 | 推进白马湖大道全线桥梁、路基、路面施工，特大桥上部结构、钢结构安装 |
| 38 | 白马湖 国家湿地公园 | 项目位于金湖县吕良镇与前锋镇境内，面积约32.4平方公里，包含国家湿地公园土方、管线、桥梁、绿化等基础设施建设，湿地公园运维，游客中心、酒店、停车场、景观等配套提升工程，创建国家湿地公园和国际重要湿地 | 100000 | 10000 | 2014.5-2022.12 | 市白马湖公司 | 市自然资源和规划局 市生态环境局 市水利局 市行政审批局 金湖县政府 市白马湖办 | 自筹 | 推进项目手续办理、景区景观及配套建设，完成游客中心内装、及配套项目，运维养护等 |
| 39 | 白马湖文旅区国家4A级景区创建 | 位于洪泽区黄集街道和岔河镇境内，建设梅园、温泉口、李庄停车场、管理配套用房、菊花布展、景观提升、配套设施及景区基础设施日常管维、绿化养护等 | 15000 | 2600 | 2019.8-2022.12 | 市白马湖公司 | 市行政审批局 洪泽区政府 市白马湖办 | 自筹 | 推进项目规划设计及项目建设；完成景区日常管维及养护工作 |
| （二） | 新建项目 | 19 | 1053607 | 331620 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高铁 快运物流基地 | 核心区占地约499亩，主要建设高铁快运牵出线、装卸线、装卸站台、转运中心等设施 | 59000 | 3000 | 2021.12-2023.12 | 市交通 控股公司 市交通局 （市铁路办） | 淮安区政府 市发改委 市自然资源和规划局 市行政审批局 | 市交通控股公司筹集 | 开工建设 |
| 2 | 淮海天宸花苑防空地下室 | 人防工程建筑面积23148平方米,平时作为地下停车库，战时作为专业队队员掩蔽部、医疗救护站、医疗救护车辆掩蔽部、二等人员掩蔽部 | 9200 | 3500 | 2021.1-2023.12 | 市住建局 | 清江浦区政府 | 淮安市和锦置业有限公司筹集 | 完成部分人防工程主体结构 |
| 3 | 生态文旅区222#地块地下车库 | 人防工程建筑面积18621平方米,平时作为地下停车库，战时作为专业队队员掩蔽部、医疗救护站、医疗救护车辆掩蔽部、二等人员掩蔽部 | 7200 | 3000 | 2021.1-2023.12 | 市住建局 | 淮安生态文旅区 管理办 | 保利淮安房地产发展有限公司筹集 | 完成部分人防工程主体结构 |
| 4 | 清江诚品花园二期防空地下室 | 人防工程建筑面积9940平方米,平时作为地下停车库，战时作为专业队队员掩蔽部、医疗救护站、医疗救护车辆掩蔽部、二等人员掩蔽部 | 3900 | 2000 | 2021.1-2022.12 | 市住建局 | 清江浦区政府 | 江苏三德置业有限公司筹集 | 完成人防工程主体结构 |
| 5 | 光大生活垃圾焚烧发电厂 二期扩建项目 | 1×500t/d机械炉排炉+1×10MW 抽凝式汽轮组+1×12MW发电机；新增日处理能力500吨/日 | 20000 | 10000 | 2021.1-2022.10 | 市城管局 | 淮阴区政府 | 社会资本，特许经营BOO | 前期筹备、开工建设 |
| 6 | 市区建筑垃圾资源化利用厂（淮阴区） | 位于淮阴区王家营街道王杨路工业园区内，占地约107亩；建成后可年处理建筑垃圾130万吨 | 23000 | 23000 | 2021.1-2021.12 | 市城管局 | 市自然资源和规划局、市行政审批局、市生态环境局、市财政局、市住建局、淮阴区政府 | 市场化运作 | 完成 项目建设 |
| 7 | 淮安市重点 医疗机构及周边立体停车场（库） | 总占地面积12550平方米（折合约18.825亩），拟在市一院新门诊楼南侧地块、老门诊楼前侧地块、市二院院内住院楼西侧地块、市妇幼保健院西侧地块、联盛广场南侧地块建成立体停车库（楼），合计停车泊位2000余个 | 20176 | 13000 | 2021.1-2022.8 | 市交通控股公司 市城管局 | 市工信局 市自然资源和规划局 市住建局 清江浦区政府 淮阴区政府 市第一人民医院 市第二人民医院 市妇幼保健院 | 向上争取及自筹 | 联盛广场竣工、市一院、市二院、市妇幼保健院完工 |
| 8 | 比亚迪 专用车4s店 | 比亚迪商用车4S店，项目占地面积2.31703公顷 | 7080 | 3000 | 2021.3-2021.12 | 市交通 控股公司 |  | 自筹 | 主体完工 |
| 9 | 翔宇文化 交流中心 | 占地面积约69,930平方米（约合105亩），总建筑面积约4.5万平方米，其中地上建筑面积2.2万平方米，地下建筑面积2.3万平方米，主要建设内容包括：学员宿舍、学员餐厅、会议中心、专家楼及其他辅助建筑；配套建设停车场、道路、绿化及管网等 | 123191 | 18000 | 2021-2022 | 市水利 控股集团 | 淮安区政府 | 淮安市新型城镇化建设投资集团有限公司筹集 | 所有主体完成，达到装饰条件 |
| 10 | 检察院东侧 地块定销商品房 | 位于承德路东侧、大同路南侧、玗北路西侧、健康东路北侧，占地90亩，拟建定销商品房约18万平方米 | 140440 | 43000 | 2021.12-2024.12 | 市国联集团 |  | 自筹 | 完成施工单位招标工作 |
| 11 | 瑞华堂 | 位于铁云路西侧、杜康桥北侧，占地约110亩，总建筑面积约22万平方米，其中地上建筑面积约16万平方米，地下建筑面积约6万平方米 | 150000 | 5000 | 2021.1-2023.9 | 市国联集团 |  | 自筹 | 地下室完成50%工程量 |
| 12 | 中国 水工科技馆 | 位于翔宇大道西侧、静园路北侧、里运河东侧、枚皋路南侧，总用地面积113020平方米，总建筑面积约75880平方米,其中地下建筑面积约29530平方米，地上建筑面积约46350平方米，主要建设内容包括：水工科技馆主体建筑及后期展陈布设，另有道路广场、景观小品、绿化及配套电力、管网等附属工程设施 | 261800 | 100000 | 2021.3-2023.12 | 市文旅集团 | 市大运河办 市水利局 市发改委 市行政审批局 市自然资源和规划局 淮安生态文旅区管理办 | 自筹 | 主体开工 |
| 13 | 运河国际 文化交流中心 | 总用地面积约6.54万平方米，总建筑面积约9.46万平方米,其中地下建筑面积约2.71万平方米，地上建筑面积约6.75万平方米，主要建设内容包括：土建、安装、室内装修、室外配套及景观绿化等工程 | 167000 | 53000 | 2021.10-2024.12 | 市文旅集团 | 市大运河办 市水利局 市发改委 市行政审批局 市自然资源和规划局 淮安生态文旅区管理办 | 自筹 | 主体开工 |
| 14 | 白马湖向日葵的故事景区景观提升工程 | 位于洪泽区岔河镇境内，种植向日葵、油菜，对景区景观进行提升及景区基础设施日常管维、绿化养护及配套景观小品、木屋等 | 3000 | 500 | 2021.1-2022.12 | 市白马湖公司 | 市行政审批局 洪泽区政府 市白马湖办 | 市场化运作及市白马湖投资公司筹集 | 推进项目规划设计及项目建设；完成景区日常管维及养护工作 |
| 15 | 市第一人民 医院急诊中心楼（江苏省省级紧急医学救援基地） | 位于淮海北路西侧、黄河西路北侧、淮安市第一人民医院院内，地上六层、地下一层，总建筑面积2.6万平方米，用于急救中心使用 | 25000 | 18000 | 2021.1-2022.12 | 市第一 人民医院 | 市卫健委 | 自筹 | 完成桩基 及主体结构 |
| 16 | 淮安电信5G网络建设工程 | 开展5G网络建设，新建1140个5G基站，实现市区和各县城区的5G网络连续覆盖 | 15000 | 15000 | 2021.1-2021.12 | 淮安电信 | 市工信局 | 淮安电信 筹集 | 完成全部规划站点的建设与开通 |
| 17 | 淮安移动5G网络建设工程 | 继续5G网络建设，基本实现全区5G网络的连续覆盖 | 12000 | 12000 | 2021.1-12 | 淮安移动 | 市工信局 | 淮安移动 筹集 | 完成全部规划站点的建设与开通 |
| 18 | 淮安联通基站建设工程 | 70个基站新建及扩容 | 620 | 620 | 2021.1-12 | 淮安联通 | 市工信局 | 淮安联通 筹集 | 完成全部规划站点的建设与开通 |
| 19 | 淮安铁塔5G新建扩容工程 | 1500个5G新建及配套改造扩容项目建设 | 6000 | 6000 | 2021.1-2020.12 | 淮安铁塔 | 市工信局 | 淮安铁塔 筹集 | 完成1500个5G新建及配套改造扩容项目建设 |
| （三） | 推进项目 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安港淮安 港区工业园区作业区危化品码头 | 本项目征地面积约896.7亩，拟建设1000吨级化工装卸泊位17个（其中件杂货泊位6个，石油化工泊位5个，其他液体散货泊位6个），待泊泊位8个后方配套建设堆场、仓库、道路、生产辅助建筑物、停车场等 | 90000 |  |  | 市交通 控股公司 | 市交通局 | 30%自有资金，70%银行贷款 | 推进前期工作，争取开工建设 |
| 2 | 新港三期 | 总面积约1900亩，一期工程西侧布置16个2000吨级泊位；里运河右岸布置4个2000吨级集装箱泊位 | 140000 |  |  | 市交通 控股公司 | 市交通局 | 自筹 | 前期建设手续办理 |
| 3 | 淮安市金融 中心商住区一期 | 位于金东路北侧、大同路南侧、风情街西侧、环宇路东侧，占地约113亩，总建筑面积22万平方米 | 169996 |  |  | 市国联集团 | 市自然资源和规划局 市住建局 清江浦区政府 | 自筹 |  |
| 4 | 淮安市金融 中心中央商务区中地块 | 位于大同路南侧、水渡口大道北侧，占地约42亩，总建筑面积约30万平方米，其中地上建筑面积约24万平方米 | 450000 |  |  | 市国联集团 | 市自然资源和规划局市住建局 清江浦区政府 | 自筹 |  |
| 5 | 国联河西公园社区景观长廊及广场 | 新建6块绿地及其景观，共8.18公顷，主要建设带有水系的主题景观长廊、绿地内部跑道、道路绿化、城市街景绿化、综合性小公园 | 6500 |  |  | 市国联集团 淮安区政府 | 淮安市宏信国有资产投资管理有限公司 | 自筹 |  |
| 6 | 河西公园社区项目地块内市政道路 | 位于淮安区河西片区井神路北侧、城西干道西侧，占地172.2亩，主要建设公园路、河西大道、学院路、西徐路、前进路、跃进路、华宇支路七条道路 | 10600 |  |  | 市国联集团 淮安区政府 | 淮安市宏信国有资产投资管理有限公司 | 自筹 |  |
| 7 | 雅乐苑 | 位于漕运路北侧、清河路西侧，占地约96亩，总建筑面积约20万平方米其中地上面积约16万平方米，地下建筑面积约4万平方米 | 142000 |  |  | 市国联集团 |  | 自筹 |  |
| 8 | 铁云路 西侧地块 | 位于淮安区铁云路西侧、杜康桥路南侧，占地约83亩，总建筑面积约16.5万平方米，其中地上面积约12万平方米，地下建筑面积约4.5万平方米。土地性质为商业 住宅，1.0<容积率≤2.2，建筑密度≤30.0% | 122000 |  |  | 市国联集团 |  | 自筹 |  |
| 9 | 启明路 北侧地块 | 位于启明路北侧、八支路西侧、柴米河东侧，占地约72亩，总建筑面积约16万平方米，其中地上面积约12万平方米，地下建筑面积约4万平方米建设内容：住宅、商业用房 | 82000 |  |  | 市国联集团 |  | 自筹 | 完成 设计工作 |
| 10 | 国联河西公园社区梦华庭 A区-盐文化中心 | 项目位于城西干道西侧、学院路北侧，东至河西干道快速路控制线、南至学院路北侧河道北侧绿化带、西至用地地界、北至用地地界地块，占地面积11299平方米，约16.9亩，总建筑面积约1.08万平方米，地上计容建筑面积为5700平方米，地下建筑面积约5124平方米 | 27000 |  |  | 市国联集团 淮安区政府 | 淮安市宏信国有资产投资管理有限公司 | 自筹 |  |
| 11 | 国联河西公园社区清云邸 | 项目位于河西大道西侧、公园路北侧地块，东至河西大道、南至公园路、西至用地地界、北至用地地界，项目地块占地面积38209平方米，约57.3亩，总建筑面积约14.31万平方米，地上计容建筑面积为11.08万平方米，地下建筑面积约3.23万平方米 | 90000 |  |  | 市国联集团淮安区政府 | 淮安市宏信国有资产投资管理有限公司 | 自筹 |  |
| 12 | 国联河西公园社区中瑭府 | 项目地块占地面积26880平方米，约40.3亩，总建筑面积约9.95万平方米，地上计容建筑面积为7.79万平方米，地下建筑面积约3.23万平方米 | 62000 |  |  | 市国联集团 淮安区政府 | 淮安市宏信国有资产投资管理有限公司 | 自筹 |  |
| 13 | 白马湖 四湖工程 | 项目位于淮安区、洪泽区、金湖县境内，建设内容包括退圩还湖实施方案整改、清淤工程、渔民上岸、水上游线、航道疏浚、配套景观园路绿化、智慧景区（智慧白马湖、项目管理系统方案研究及软件系统）建设等 | 100000 |  |  | 淮安区政府洪泽区政府金湖县政府市白马湖办市白马湖公司 | 市发改委 市水利局 市财政局 市生态环境局 市行政审批局 市交通运输局 | 市财政预算 及市白马湖公司筹集 | 推进退圩还湖实施方案整改，弃土区整改、水上游线（航道）、智慧景区等项目规划设计、招标等工作 |
| 14 | 白马湖 乡村振兴 | 项目位于金湖县境内，拟对白马湖现状村庄、湖、岛、河、田等乡村特色生态资源、文化资源、农业资源进行合理利用，挖掘渔文化内涵，塑造高辨识度的区域文化，打造传统与现代高度融合的休闲体验区，内容包括渔乐湾、海棠园、南部地热开发、集散中心、民宿、景观、配套设施等 | 20000 |  |  | 市白马湖公司 | 市水利局 市生态环境局 市行政审批局 金湖县政府 市白马湖办 | 市场化运作及市白马湖公司筹集 | 推进手续办理及项目建设 |
| 15 | 白马湖 野生动物世界 | 项目位于洪泽区黄集街道和岔河镇境内，占地约1300亩打造集动物主题酒店、动物行为及文化演艺相结合的，集动物观赏、演艺、休闲娱乐、动物主题餐饮、科普教育等为一体的综合性景区 | 100000 |  |  | 市白马湖公司 | 市行政审批局 市自然资源和规划局 市住建局 洪泽区政府 市白马湖办 | 市场化运作及市白马湖公司筹集 | 推进项目前期工作 |
| 16 | 白马湖 清心汤泉谷 | 位于洪泽区岔河镇境内，以温泉资源为特色，以滨湖风光为亮点，打造集休闲度假、养生康体、商务会议、文化创意、生活居住、生态农业等功能于一体的滨湖乡村温泉颐养示范区 | 100000 |  |  | 市白马湖公司 | 市行政审批局 市自然资源和规划局 市住建局 洪泽区政府 市白马湖办 | 市场化运作及市白马湖公司筹集 | 推进项目前期工作 |
| 17 | 支八路改造及周边工程 | 环宇路至大同路段，道路改造宽15米，长约340米，周边工程为红线范围内三排房整体征收、拆除工程 | 8000 |  |  | 市国联集团 | 市自然资源和规划局 市住建局 市公安局 清江浦区政府 | 自筹 | 完成周边工程征收、拆除工作 |
|  | 清江浦区政府 | 41 | 5668916 | 1132361 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 32 | 2955716 | 664861 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1415街区 | 位于承德南路东侧、轮埠路南侧、清江浦路北侧、天津路西侧，占地86亩，总建筑面积131323平方米，其中一期占地35亩，建筑面积59424平方米 | 105000 | 20000 | 2019-2023 | 清江浦区政府 |  | 企业自筹 | 一标段开街运营 |
| 2 | 淮安市广瑞翔盛汽车文化展示体验中心 | 位于淮安市清河新区旺旺路南侧、三坝街西村，工程占地面积约6698.9平方米，总建筑面积约25704平方米，地上面积13491平方米（另含可拓展面积5000平方米），地下建筑面积12213平方米，地上六层商业综合楼 | 33000 | 23361 | 2019.4-2021.4 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 2021年 7月竣工验收 |
| 3 | 万瑞花园一期 | 位于黄码乡启明路南侧、学府路东侧、万瑞路西侧、鼎盛路北侧，占地67.8亩，总建筑面积12.44万平方米 | 48000 | 35000 | 2019.9-2021.4 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 工程竣工 |
| 4 | 万瑞花园二期 | 位于黄码乡启明路南侧、学府路东侧、万瑞路西侧、鼎盛路南侧，占地78.79亩，总建筑面积14.3万平方米 | 58000 | 30000 | 2019.12-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 工程竣工 |
| 5 | 王元佳苑小区一期 | 位于盐河街道新武黄路南侧、中心路东侧，占地48.8亩，总建筑面积7.4万平方米 | 30000 | 9000 | 2019.9-2021.9 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 工程竣工 |
| 6 | 王元佳苑小区 二期 | 位于盐河街道新武黄路北侧、中心路东侧，占地62.26亩，总建筑面积8.5万平方米 | 34000 | 9000 | 2019.9-2021.9 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 工程竣工 |
| 7 | 华信 现代商务广场 | 位于淮海北路东侧、交通路南侧，占地约43亩，总建筑面积27.17万平方米，其中商业部分为18.15万平方米 | 200000 | 30000 | 2018.7-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 主体建设 |
| 8 | 中天清江诚品 | 位于北京南路西侧、延安西路南侧，占地107亩 | 40000 | 11000 | 2016.10-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 项目竣工 |
| 9 | 金凤梧桐花苑 | 位于解放西路北侧、北京南路西侧，占地185亩 | 180000 | 40000 | 2018.3-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 项目竣工 |
| 10 | 融侨华府A地块（融侨观邸） | 位于水渡口大道南侧、支十六路北侧、杭州路东侧、合肥路西侧，占地187亩，总建筑面积46万平方米；其中一期建筑面积17万平方米，二期建筑面积13万平方米，三期建筑面积16万平方米 | 205538 | 10000 | 2017.5-2021.6 | 清江浦区政府 |  | 淮安融侨 房地产有限公司筹集 | 竣工交付 |
| 11 | 融侨华府C地块（安澜园） | 位于水渡口大道南侧，支十六路北侧，福州路东侧，南京路西侧，占地143亩，总建筑面积36万平方米；其中一期建筑面积19万平方米，二期建筑面积17万平方米 | 154599 | 20000 | 2018.6-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 淮安融侨房地产有限公司企业筹集 | 竣工交付 |
| 12 | 香溢茗园 东地块 | 位于白鹭湖大街南侧、水渡口大道北侧、果林街东侧、曦园街西侧，占地117亩，其中东一期占地70.77亩，总建筑面积24.7万平方米 | 99124 | 6000 | 2018.2-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 江苏天一瑞安房地产开发有限公司企业筹集 | 竣工交付 |
| 13 | 长岛一墅 (东侧别墅） | 位于河畔路北侧、果林街西侧占地181亩，建设13万平方米住宅 | 20000 | 3000 | 2013.10-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 淮安栋梁置业有限公司企业筹集 | 别墅主体封顶 |
| 14 | 恒盛科技园 | 位于深圳东路北侧、飞耀路东侧，占地147.5亩，总建筑面积约12万平方米建成后将作为科技型企业的孵化基地，招引都市型科技企业 | 50000 | 15000 | 2017.11-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 淮安恒盛科技投资有限公司企业筹集 | 二期基本完成 |
| 15 | 丰球白鹭湖 庄园A组团 | 位于淮安市水渡口大道105号,占地127.6亩，总建筑面积约，总建筑面积约12万平米 | 50000 | 10000 | 2019.1-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 淮安丰球房地产公司企业筹集 | 竣工交付 |
| 16 | 香溢茗园 西地块 | 位于白鹭湖大街南侧，水渡口大道北侧，果林街东侧，曦园街西侧，占地90亩，总建筑面积19.5万平方米 | 65000 | 18000 | 2019.1-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 江苏天一瑞安房地产开发有限公司企业筹集 | 配套 设施施工 |
| 17 | 金辉城东地块 | 位于清河新区曦园街东侧，河畔路南侧占地约170亩，建筑面积约30万平方米住宅 | 100000 | 36000 | 2019.6-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 金辉（香港）投资有限公司企业筹集 | 主体封顶 |
| 18 | 总部经济园 南侧地块 | 位于白鹭湖大街北侧、飞耀路西侧、河畔路南侧，占地46亩，总规划面积约9.5万平方米 | 50000 | 24000 | 2020.11-2023.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 主体施工 |
| 19 | 红星国际广场 | 位于淮海南路东侧、延安西路南侧、前进西路北侧、南路路西侧，占地113亩，总建筑面积36万平方米 | 114000 | 10000 | 2014.10-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 项目竣工 |
| 20 | 广瑞翔盛汽车文化展示体验中心 | 项目占地面积约6698.9平方米，总建筑面积约 25609 平方米，业态主营：汽车4S店、汽车改装及快修、进口平行车展销、新车发布、二手名车交易、汽车文化展示、汽车体验与教育（儿童）、汽车零售、主题餐饮、金融服务等 | 31591 | 10000 | 2019.1-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 企业自筹 | 主体竣工 |
| 21 | 宏元购物广场 | 位于圩北路东侧、淮海东路南侧，占地55亩，总建筑面积24.5万平方米，其中商业及写字楼面积10万平米 | 150000 | 30000 | 2016.1-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 江苏省宏元置业有限公司筹集 | 竣工交付 |
| 22 | 郦城国际 | 位于翔宇大道西侧、市政务中心南侧，南苑占地160亩 | 150000 | 40000 | 2012.12-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 淮安郦城房地产开发有限公司筹集 | 竣工交付 |
| 23 | 亿力未来城 | 位于翔宇大道西侧，占地450亩，总建筑面积86万平方米，共建设61幢楼 | 350000 | 80000 | 2009.9-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 江苏省 亿力房地产有限责任公司筹集 | 四期 主体竣工 |
| 24 | 悦荣广场 | 位于禧徕乐商贸城北侧、启秀路东侧、沿河路南侧、毓秀路西侧，占地面积约 83亩，总投资约3.5亿元，公寓式酒店面积约4.7万平方米，商业及配套面积约1.9万平方米 | 35000 | 15000 | 2019.1-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 瑞鑫集团 置业（淮安）有限公司筹集 | 投入使用 |
| 25 | 西郊 商务综合楼 | 位于青年路南侧、金鼎路东侧，占地13.48亩，新建商业和住宅总建筑2.5万平方米 | 20000 | 5000 | 2020-2022 | 清江浦区政府 |  | 企业自筹 | 商业 完成建设 |
| 26 | 中石化 汽车服务中心 | 位于西安路东侧，大治路南侧，占地3000平方米 | 10000 | 1000 | 2020-2021 | 清江浦区政府 |  | 企业自筹 | 主体完成 |
| 27 | 金禧园 | 位于北京南路东侧、柯山路南侧，占地面积约117亩，总建筑面积约21.7万平方米，主要商业、居住为一体的商业综合体， 其中商业总投资约1.5亿元，占地面积约8亩，计划总建筑面积2.2万平方米，主要包括酒店、超市、银行、商场、地下汽车美容养护中心等 | 15000 | 10000 | 2020.6-2022.6 | 清江浦区政府 |  | 淮安天禧 房地产开发有限公司筹集 | 外装施工 |
| 28 | 江苏银凤科技总部大楼 | 位于北京南路东侧、光辉路南侧，占地面积约14.4亩，总建筑面积约4.6万平方米，主楼22层约2.8万平方米，副楼4层约1万平方米，地下建筑面积约0.8万平方米，项目主要建设江苏银凤科技集团总部大楼及电子商务运营中心 | 22000 | 15000 | 2019.1-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 江苏银凤科技集团有限公司筹集 | 投入使用 |
| 29 | 长松商务大厦 | 位于光辉路北侧、广场南路南侧、长阳路东侧，占地面积约26亩，规划总建筑面积约6.6万平方米其中14层酒店13720平方米，4层商业15260平方米，2栋12层办公楼23320平方米，地下14500平方米 | 25000 | 15000 | 2019.6-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 淮安长松置业有限公司筹集 | 部分 投入使用 |
| 30 | 人和大酒店 | 占地面积约11.32亩，规划总建筑面积约2.3万平方米，其中主楼13层约1.2万平方米，辅楼4层约0.5万平方米，地下面积约0.6万平方米，主要建设高档商务酒店 | 15000 | 5000 | 2020.3-2021.12 | 清江浦区政府 |  | 清江浦区 人和大酒店筹集 | 投入使用 |
| 31 | 璟和名城 | 位于水渡口大道南侧、南昌路东侧，建设面积约49万平方米，其中住宅约30万平方米、商业约5万平方米，其它配套工程建筑面积约14万平方米 | 165864 | 49500 | 2017.2-2021.6 | 清江浦区政府 |  | 企业自筹 | 配套工程施工完成，具备交付条件 |
| 32 | 临港新城 | 港区拟建工程由顺岸式码头工程、挖入式港池工程、待泊区、改建堤防及闸口组成，占用自然岸线1260米，设计年吞吐1505万吨，设置1000吨级泊位21个，2000吨级泊位8个；黄码集镇将依托港口，打造功能复合型宜居城镇；打通对外通道：韩侯大道宁连路立交至京杭大运河约10千米；发展大道延伸至宁连一级公路，约8千米；通甫路南延；万瑞路南延伸(海天路武黄路)，约1.8千米 | 330000 | 30000 | 2019.6-2022.12 | 清江浦区政府 |  | ppp模式 | 完成黄码港区北侧待泊区及顺岸式泊位建设，淮安智慧物流港、新柴米河工程、清江浦粮食储备仓储中心项目开工建设。 |
| （二） | 新建项目 | 9 | 2713200 | 467500 |  |  |  |  |  |
| 1 | 上淮府 | 位于承德南路东侧、清江浦路南侧、月影路北侧，占地73亩，总建筑面积20.7万平方米 | 112000 | 20000 | 2021.1-2023.7 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 地下室完成,住宅主体上10层 |
| 2 | 金品商务广场1-2号楼提升改造 | 位于长阳路以西，枚皋路北侧的规划支路以北，总用地面积8264平方米，建筑占地面积2463平方米，拟改造的1-2号办公楼总建筑面积为24245.78平方米，由一栋17层、一栋10层建筑以及3层裙房构成，本次改造招标范围面积约22981.02平方米（不包含地下室与所有公共楼梯间区域） | 6000 | 6000 | 2021.1-2021.8 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 工程竣工 |
| 3 | 金融商业商务广场 | 位于大同路南侧、承德路西侧、军营路北侧、银川路东侧，占地约182亩，总建筑面积46.78万平方米 | 400000 | 260000 | 2021.1-2023.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 建主体 |
| 4 | 中国煤矿安全技术培训中心华东培训基地 | 位于长阳路东侧、光辉路南侧、渠东路西侧、农科路北侧地块，占地面积约45亩，项目总建设面积约为6.9万平方米 | 35000 | 15000 | 2021.1-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 淮安荣安 会务中心筹集 | 部分主体封顶 |
| 5 | 紫光园 | 位于淮安现代商务集聚区内，枚皋路南侧、勤政路西侧，占地面积61.98亩，总建筑面积约10万平方米，其中商业部分投资约1.5亿元，商业综合体建筑面积约2.3万平方米，主要打造现代商业综合体 | 15000 | 10000 | 2021.1-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 淮安市浦悦置业有限公司筹集 | 部分主体封顶 |
| 6 | 爱情海 购物公园 | 位于清江浦区淮海南路西侧、枚皋路南侧、勤政路东侧、南苑路北侧，占地面积约1600亩，总建筑面积约227万平方米，主要建设高档住宅、星级酒店、大型超市、影院、为一体的大型城市综合体 | 2000000 | 100000 | 2021.6-2031.6 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 7 | 明远路（北京路—西安路） | 北京路-西安路,道路总长约1200米，建设项目包括雨污水管网、道路、绿化、路灯等 | 5200 | 500 | 2021.6—2023.6 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 开工建设 |
| 8 | 湖畔生活广场 | 位于清江浦区明远路南侧、勤政路东侧，占地面积约40亩，总建筑面积约7万平方米，主要建设集品牌餐饮、休闲娱乐、大型超市、IMAX影城为一体的商业综合体 | 70000 | 20000 | 2021.1-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 淮安市淮碧房地产开发有限公司筹集 | 主体封顶 |
| 9 | 淮上江南 | 位于珠海东路南侧，灵秀路西侧，占地面积85亩，建筑面积12.58万平方米 | 70000 | 36000 | 2021.1-2023.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 主体施工 |
|  | 淮阴区政府 | 30 | 1786898 | 371443 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 23 | 1592981 | 304500 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安瑞济医院 | 项目位于淮阴区黄河东路与曙光路交汇处，占地面积约16700平方米（以颁发的土地使用证面积为准），拟建设面积56564平方米的非营利性综合医院，设置床位300张 | 50000 | 15000 | 2019.3-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 四川英祥 集团筹集 | 竣工 |
| 2 | 淮阴区丁集 中心卫生院 门诊楼改扩建 | 项目位于淮阴区丁集中心卫生院院内，项目总建筑面积5568.22平方米 | 2000 | 800 | 2020.6-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 3 | 月桂园西苑 | 位于月季路东、牡丹江路南、新桥路西、佟洼路北，占地108亩，总建筑面积20万平方米 | 80200 | 8000 | 2016.12-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 淮安园兴 投资有限 公司自筹 | 完工 |
| 4 | 月桂园东苑 | 位于新桥路东、牡丹江路南、飞耀路西、佟洼路北，占地99亩，总建筑面积19万平方米 | 75650 | 15000 | 2019.3-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 高新区安排 | 完工 |
| 5 | 东城美居三期 | 位于广州路西侧、黄河东路北、园六路东、滨水东路南，占地101亩，总建筑面积11.5万平方米 | 46200 | 4600 | 2020.1-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 高新区安排 | 完工 |
| 6 | 渔沟中学二期 | 该项目位于新渔沟中学南侧、丰乐路西侧，占地面积约45亩，项目拟建面积约29114.1平方米 | 7291 | 5000 | 2020.1-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 向上争取及自筹 | 主体基本完工 |
| 7 | 鑫泰木材 | 项目位于韩侯大道东、西安路西、淮河路北，项目主要内容为木材、建材贸易市场，总占地面积约150亩 | 100700 | 6500 | 2018.1-2021.6 | 淮阴区政府 |  | 淮安鑫泰置业有限公司筹集 | 竣工运营 |
| 8 | 淮州花园 | 项目位于珠江路南侧、永平路西侧，占地约68亩，总建筑面积约15万平方米 | 66900 | 18000 | 2019.9-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 苏北大市场开发有限 公司筹集 | 市政、园建、绿化、验收工作 |
| 9 | 华科物流中心 | 项目位于淮阴区韩侯大道东侧、纬一路北侧、宁淮高速南侧，占地面积约38713.1平方米 | 13500 | 10500 | 2020.6-2021.9 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 10 | 果林雅苑 | 项目位于钱江路北侧、经六路东侧，占地约53亩，总建筑面积约10万平方米 | 45500 | 15000 | 2020.12-2023.12 | 淮阴区政府 |  | 苏北大市场开发有限公司、淮安市淮阴区城市资产经营有限公司筹集 | 主体施工 |
| 11 | 幸福城 五期工程 | 西至银川路、东至承德路、南至黄河路、北至北京路，总建面积约100万平方米，占地300亩 | 20000 | 12000 | 2018.5-2021.6 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | 项目 竣工交付 |
| 12 | 海通花园 | 位于淮安市淮阴区，经二路西侧，纬五路南侧，长江东路北侧建设用地面积为85388平方米，总建筑面积约14万平方米 | 78000 | 22600 | 2019.6-2021.6 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | 项目 竣工交付 |
| 13 | 上海国际花园 | 翔宇北道以西、淮河路以南，占地144.91亩，总建筑面积9.6万平方米 | 80940 | 9000 | 2018.7-2021.10 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | 项目 竣工交付 |
| 14 | 广城尚书房 | 北至桃李路、南至长江西路、西至西安北路、东至长安路，占地面积83094平方米，建筑面积约20万平方米 | 60000 | 6000 | 2011.3-2024.6 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | 主体完成 |
| 15 | 悦隽府 | 位于淮阴区银川路东，香江路南，承德路西侧 | 208000 | 20000 | 2018.1-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | 项目 竣工交付 |
| 16 | 淮上院子 | 南至母爱路、西至向阳路、北至樱花路、东至规划路，占地面积69138.9平方米，计划建筑面积18万平方米，19年计划完成9万平方米 | 130000 | 18000 | 2019.11-2022.4 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | 主体完工 |
| 17 | 凤凰城 | 占地面积7.5万平方米，总建筑面积16万平方米 | 52000 | 500 | 2011.3-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | 主体完工 |
| 18 | 阳光新城 | 位于淮涟路南侧、宁连路东侧，占地17万平方米，建筑面积共计约37万平方米 | 121000 | 10000 | 2017.2-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | 完成西区所有竣工验收 |
| 19 | 金润城御园 | 北京东路和翔宇大道交汇处北京东路87号，47087.7平方米，建筑面积163223.81平方米 | 48100 | 38000 | 2019.3-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | 主体完工 |
| 20 | 中业慧谷·淮安软件创意科技园A、C地块 | 位于南昌路东侧、樱花路北侧，总建筑面积为26494.61平方米，用地面积为：7999.22平方米 | 50000 | 10000 | 2018.7-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | A地块项目竣工交付、C地块项目主体验收 |
| 21 | 成贤府 | 长江路南侧、曙光路西侧、东郊医院东侧地块、黄河路北侧，占地23423.2平方米 | 55000 | 30000 | 2019.8-2021.9 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | 所有建筑主体完工 |
| 22 | 文景学府 | 南至四通路、西至鞠同路，占地14924平方米 | 42000 | 10000 | 2019.11-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | 1、2号楼到20层，5号楼到10层 |
| 23 | 观淮府 | 东至太平路、西至银川路、南至九江路、北至安江路，总占地面积6万平方米，总建筑面积23万平方米 | 160000 | 20000 | 2019.10-2022.10 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | 主体 结构封顶 |
| （二） | 新建项目 | 7 | 193917 | 66943 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安江路幼儿园 | 占地10亩，新建教学楼及辅助用房7000平方米 | 2500 | 2500 | 2021.3-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | 竣工交付 |
| 2 | 淮安广汽 丰田4S店 | 位于香港路西侧、果林雅苑东，雷克萨斯以北，用地面积9784.67平方米 | 6000 | 6000 | 2021.1-2021.12 | 淮阴区政府 |  | 淮安宝瑞 同泰汽车销售服务有限公司 | 竣工投产 |
| 3 | 金辉城市广场 | 淮阴区淮河东路北侧、翔宇北道东侧总占地面积9.3万平方米，总建筑面积26.73万平方米 | 123300 | 34300 | 2021.1-2023.8 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | 二标段部分楼栋地上6层 |
| 4 | 优步花园 | 长江东路北侧、九江路南侧、左庄路西侧、淮海北路东侧，总占地面积2.85万平方米，总建筑面积8.86万平方米 | 57551 | 19577 | 2021.1-2023.8 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | 一组团 二组团 主体封顶 |
| 5 | 淮阴区文化馆一级馆建设 | 区文化馆拟建在母爱公园爱心塔及周边裙房，建设面积约4880平方米 | 200 | 200 | 2021.1-2021.3 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | 完成 |
| 6 | 淮阴区图书馆一级馆建设 | 区图书馆拟建在皮革城D区一层和二层区资产公司已回购的区域，面积约8689平方米 | 2500 | 2500 | 2021.1-2021.6 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | 完成 |
| 7 | 淮阴区全域 旅游集散中心 | 淮海北路668号曼度广场B座一楼润玛特超市西侧商铺，面积约1260平方米，建设全域旅游集散中心，主要包含全域诉调、游客咨询服务、智慧旅游管控、文创展销四大功能板块 | 1866 | 1866 | 2021.1-2021.9 | 淮阴区政府 |  | 社会投资 | 完成 |
|  | 淮安区政府 | 31 | 2440517 | 429712 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 21 | 2249218 | 343066 |  |  |  |  |  |
| 1 | 264省道 淮安区段 | 长34.4公里，其中一级公路30.9公里、宽26米，二级公路3.5公里、宽12米，实施道路、桥涵、交安等工程 | 141272 | 20000 | 2020.12-2024.12 | 淮安区政府 | 市交通局 | PPP模式 | 路基、桥涵施工 |
| 2 | 淮安区黑臭水体综合整治 | 子项目一：拟对辖区范围内市级核查确定的15条河流、排沟以及3个湖、池塘进行综合整治，实施内源治理、控源截污、护砌护坡、岸带绿化、生态修复、城区污水管网完善等工程：（1）内源治理工程:实施生物残体及漂浮物清理、清淤疏浚，清淤工程量约91.6万立方米；（2）控源截污工程:实施截污纳管及老旧居民小区、村庄、企业等集中排水户内部雨污分流改造、出户支管工程，铺设铺设雨水管网约115.5千米、铺设污水管网约159.5米；（3）护砌护坡工程:重点建设生态护坡，生态护坡工程量约35.4万平方米；（4）岸带绿化工程:实施岸带绿化、景观营造，岸带绿化工程量约44.5万平方米；（5）生态修复工程:重点建设生态湿地、人工浮岛等，生态修复工程量约13.2万平方米；（6）城区污水管网完善工程:完善老城区、河西片区污水管网约25.4千米，包括经九路、西长街、南巽路、3号泵站及进出水管道（里运河节制闸处及城西南路至堂子巷大街）等泵站及污水管网。子项目二:新建污水处理厂项目，暂采用倒置A2/O处理工艺，最终工艺按照专家评审意见执行，设计规模为4万吨/日 | 162470 | 32000 | 2018.9-2021.9 | 淮安区政府 | 淮安首创生态环境有限公司 | ppp模式 | 1、完成河道黑臭水体整治；2、完成河西片区排水管网改造；3、完成西长街雨污管网改造；4、完成世纪佳苑、金陵名府等老旧小区管网改造；5、完成管网普查及检查评估；6、完成管网混接改造；7、完成空白区管网建设；8、完成智慧水务及活水调度建设 |
| 3 | 淮安文府 110千伏输 变电工程 | 工程新建110千伏50兆伏安主变2台，新建110千伏电缆线路2*2千米、新建110千伏架空线路0.2千米新建10千伏电缆线路长度10.5千米 | 8410 | 5500 | 2019.10-2021.3 | 淮安区政府 |  | 向上争取及自筹 | 竣工 |
| 4 | 东南医院 | 项目位于淮安区关天培路南侧、规划五路东侧，占地26.1亩，新建急诊、门诊、住院、医技、防保、后勤保障、行政管理和院内生活用房等建筑面积26388.62平方米。为周边提供心脑血管类疾病预防保健、医学检验、治疗等服务 | 20000 | 18000 | 2020.12-2021.10 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工验收 |
| 5 | 施河镇教育 体育装备产业创新孵化中心 | 位于施河镇临河路北侧、德福路东侧，占地15948平米，总建筑面积17931.84平米，容积率1.01，绿地率19.8%，建筑密度40.2% | 7649 | 6649 | 2020.6-2021.12 | 淮安区政府 |  | PPP模式 | 竣工 |
| 6 | 施河镇文体 综合服务中心 | 用地面积34.0亩(22692平方米)包括小镇客厅和文化馆两部分，总规模约9876.45平方米(其中地上9441.59平方米，地下434.86平方米) | 8607 | 7607 | 2020.6-2021.12 | 淮安区政府 |  | PPP模式 | 竣工 |
| 7 | 人民路、共创大道延伸 | 共创大道北延线红线宽度20米(2.5米绿化带+7.5米混合车道+7.5米混合车道+2.5米绿化带)，人民路北延线红线宽度28米(2米人行道+3米非机动车道+1.5米绿化带+7.5米机动车道+7.5米机动车道+1.5米绿化带+3米非机动车道+2米人行道)共创大道全长265米，全长507米采用沥青路面，包括雨污管线、绿化、照明等配套设施 | 1810 | 1310 | 2020.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | PPP模式 | 竣工 |
| 8 | 利群 华东基地 | 占地280亩，总建筑面积20.26万平方米 | 100000 | 20000 | 2019.4- 2021.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 竣工运营 |
| 9 | 中通三期 | 占地186亩，主要规划新建分拣中心、仓储车间、大件物流，电子商务中心等建筑，总建筑面积20万平方米 | 60000 | 20000 | 2019.7- 2021.7 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 竣工运营 |
| 10 | 天马电商 产业园 | 占地约119亩，主要规划智能仓储、电商办公楼等建筑，总建筑面积16万平方米 | 50000 | 10000 | 2020.1- 2022.11 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 部分竣工 |
| 11 | 圆通三期 | 占地170亩，主要规划新建营业用房、办公楼等建筑，总建筑面积9万平方米 | 45000 | 10000 | 2020.1- 2021.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 部分竣工 |
| 12 | 淮安宏华冷链 物流 | 占地53.8亩，主要规划新建冷链仓储、电商办公楼等建筑，总建筑面积2万平方米 | 16000 | 10000 | 2020.5- 2021.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 部分竣工 |
| 13 | 诚品小区 | 位于海天路东侧、杜康桥路北侧，占地面积约119亩，新建建筑面积约20万平方米 | 75000 | 20000 | 2018.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 竣工 |
| 14 | 城果小区 | 位于杜康桥路北侧、经二路东侧，占地面积约96亩，新建建筑面积约20万平方米 | 80000 | 20000 | 2018.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 竣工 |
| 15 | 石榴玉兰湾 | 位于翔宇大道北侧，237省道西侧，占地面积约100亩，新建建筑面积约20万平方米 | 100000 | 20000 | 2019.1-2022.5 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 主体封顶 |
| 16 | 原城东乡政府北侧 | 位于杜康桥路北侧，吴鞠通路东侧，铁云路西侧，占地面积约110亩，新建建筑面积约16万平方米 | 80000 | 20000 | 2020.1-2022.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 主体施工 |
| 17 | 河西公园社区 | 位于里运河以南、城西北路以西、井神路以北、西徐路以东，占地面积约800亩，新建建筑面积约110万平方米，建设公园社区 | 870000 | 30000 | 2020.1-2022.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 主体施工 |
| 18 | 文锦城翰林府 | 位于楚州大道东侧，藏军洞路北侧，占地面积约103亩，新建建筑面积约16.5万平方米 | 83000 | 10000 | 2020.1-2022.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 主体封顶 |
| 19 | 文锦城天玺府 （卫生大厦北侧） | 位于梁红玉路东侧、山阳大道北侧，占地面积约111亩，新建建筑面积约23万平方米 | 150000 | 12000 | 2020.1-2023.1 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 主体施工 |
| 20 | 铁云路 西侧四号地 | 位于山阳大道北侧、铁云路西侧，占地面积约76亩，总建筑面积约13万平方米 | 100000 | 10000 | 2020.8-2023.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 主体施工 |
| 21 | 淮安珺悦花苑 | 位于吴鞠通路东侧、山阳大道南侧，占地5.65万平方米，总建筑面积18.35万平方米，住宅总户数1193户 | 90000 | 40000 | 2020.1-2022.10 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 主体封顶 |
| （二） | 新建项目 | 10 | 191299 | 86646 |  |  |  |  |  |
| 1 | 施河镇 第二污水处理厂 | 生活污水处理厂，处理能力3000米3/d,配套建设约8千米(人民路1300米，临河路2060米，德福路1660米，淮河路1270米，黄山路940米，亲水路500米)的污水管网镇区主管道 | 2696 | 2696 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | PPP模式 | 竣工 |
| 2 | 淮安运河梦都 生态文旅项目 | 拟在大运河和运西支渠之间，打造建设滨河景观大道;拟对运西支渠、肖庄斗渠、党校排沟等3条自然河道进行生态打造;拟建设运动中心、京杭大运河国际会展交流中心、运河文化体验中心等 | 150000 | 50000 | 2021.3-2024.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 开工建设 |
| 3 | 电信基站建设 | 电信5G基站建设，新建基站180个及其配套设施 | 5400 | 5400 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 完成 |
| 4 | 移动基站建设 | 移动5G基站建设，新建基站150个 | 3450 | 3450 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 完成 |
| 5 | 文楼改造 扩建工程 | 位于河下古镇古文楼饭店东侧，改造面积1500平方米 | 2000 | 2000 | 2021.1-2021.3 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 竣工 |
| 6 | 尚庐书院布展 | 引资福建客商布展尚庐精舍，打造如意博物馆和国学交流基地 | 5000 | 5000 | 2021.2-2021.9 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 竣工 |
| 7 | 老街客栈 精品民宿 | 引资苏州深泽园林，位于估衣街原河下文化站院落，修复扩建河下老街客栈精品民宿 | 6000 | 6000 | 2021.3-2021.12 | 淮安区政府 |  | 市场化运作 | 全面开业 |
| 8 | 江苏淮安穿运（城西） 110千伏输变电工程 | 工程新建110千伏50兆伏安主变2台，新建110千伏电缆线路2*2千米、新建110千伏架空线路2*2.92千米新建10千伏电缆线路长度10.5千米 | 7253 | 2600 | 2021.7-2022.9 | 淮安区政府 |  | 向上争取及自筹 | 完成整体工程量的40% |
| 9 | 茶巷改造 | 按照河下古镇文明示范街区和省级非遗特色小镇两个创建方案，全面启动茶巷片区改造，包括修复三官殿、新建道教养生园，整治老街环境等 | 8000 | 8000 | 2021.1-2021.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
| 10 | 湖嘴大街 改造提升 | 实施湖嘴大街南入口打造，老街两侧支巷改造提升，恢复湖嘴历史老街“鱼骨状”肌理，完成旅游功能 | 1500 | 1500 | 2021.1-2021.9 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 竣工 |
|  | 洪泽区政府 | 21 | 1995347 | 600276 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 10 | 1297471 | 376000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安方特 | 占地1650亩，总建筑面积约26万平方米，主要建设内容包括淮安方特复兴之路文化创意示范园、淮安方特熊出没主题乐园和综合配套服务中心（含方特家园） | 500000 | 130000 | 2018.9-2021.12 | 洪泽区政府 |  | 华强方特集团、水利控股集团筹集 | 复兴之路文化创意示范园建成开园；熊出没主题乐园完成所有土建工程量 |
| 2 | 滨河缇香苑 | 项目位于洪泽湖大道北侧、建设路东侧，占地130.9亩，建设内容为高品质住宅小区 | 100000 | 40000 | 2019.11-2022.12 | 洪泽区政府 |  | 江苏爱泽置业有限公司筹集 | 完成工程量70% |
| 3 | 泽润华庭 | 项目占地168亩，总建筑面积28.24万平方米，住宅面积约18.74万平方米，容积率1.8，建筑密度15.9%，绿地率35.1% | 129900 | 15000 | 2019.6-2021.6 | 洪泽区政府 |  | 江苏洪泽 经济开发区投资控股集团有限公司筹集 | 完成房屋装饰装修及房屋竣工验收，同时实施市政配套工程 |
| 4 | 洪泽新港 （一期） | 淮安港洪泽港区位于冶金大道以北区域（苏北灌溉总渠以南、宁淮高速以西、大寨河以北、砚马河以东），总规划面积8.5平方千米。工程布置采用挖入式方案：港池沿砚马河开挖，码头前沿宽145米，拟建设泊位18个，两侧布置货场，在苏北灌溉总渠黄集洞处建设双向控制闸，闸门宽60米，计划建设砂石等建材集中经营区及公共码头区，设计通过能力440万吨远期航道沿渠南干渠向东延伸，末端在苏北灌溉总渠再建设一座控制闸，闸门宽30米 | 100000 | 30000 | 2020.6-2022.12 | 洪泽区政府 |  | 江苏洪泽 经济开发区投资控股集团有限公司筹集 | 完成工程量的40% |
| 5 | 洪泽湖 医养融合体 | 项目位于348省道南侧、砚临河东侧，占地278亩,总建筑面积约18.5万平方米，设计床位1200张（医疗床位1000张，康复床位200张） | 215000 | 50000 | 2018.6-2021.6 | 洪泽区政府 |  | 江苏洪泽湖建设投资集团有限公司筹集 | 交付使用 |
| 6 | 尾水廊道 （二期） | 项目位于大禹路北侧、湖光名都小区东侧、西侧，占地75.68亩，总建筑面积约13.8万平方米，其中东侧地块占地47.74亩，建筑面积7.7万平方米；西侧地块占地27.94亩，建筑面积6.1万平方米；主要建设房屋900套 | 70000 | 28000 | 2020.5-2022.10 | 洪泽区政府 |  | 江苏洪泽湖建设投资集团有限公司筹集 | 东侧地块竣工验收；西侧地块主体封顶 |
| 7 | 医养融合体周边道路（一期） | 项目共包含3条路：（1）北海路（S348-东十七道）全长597.039米，道路红线宽度40米；（2）东十七道（洪三公路-东一街）全长1463.384米，道路红线宽度为32米；（3）医养融合体东侧道路（S348-东十七道）全长648.16米，道路红线宽度为24米 | 10000 | 8000 | 2020.12-2021.10 | 洪泽区政府 |  | 江苏洪泽湖建设投资集团有限公司筹集 | 完成 |
| 8 | 蒋坝文旅小镇 | 项目位于蒋坝镇彭祖大道北侧、迎宾路东侧，占地91.11亩，总建筑面积9.67万平方米，其中特色街区占地33.71亩，建筑面积1.77万平方米；乡村集市占地57.4亩，建筑面积7.9万平方米；主要建设商业街和商业综合体 | 78241 | 40000 | 2019.11-2021.10 | 洪泽区政府 |  | 江苏洪泽湖建设投资集团有限公司筹集 | 特色街区交付使用乡村集市土建分项验收 |
| 9 | 交通新村 | 项目位于洪新河南侧、大庆路西侧、水釜城东侧，占地44.25亩，总建筑面积约11.29万平方米，其中地上约8.42万平方米，地下约2.87万平方米，设计708户，拟建2幢28层住宅、1幢24层住宅、3幢20层住宅、2幢18层住宅和1幢4层商业 | 54330 | 20000 | 2020.7-2022.10 | 洪泽区政府 |  | 洪泽区城市资产经营有限公司筹集 | 主体 结构封顶 |
| 10 | 悦茗新居 | 项目位于杨码路东侧、杨码变电所北侧，总占地面积56.8亩，总建筑面积约7.4万平方米，其中地上建筑面积于约5.4万平方米，地下建筑面积约2万平方米，设计444户，拟建12幢住宅，其中1幢8层住宅、8幢9层住宅、2幢11层住宅 | 40000 | 15000 | 2020.7-2022.6 | 洪泽区政府 |  | 洪泽区城市资产经营有限公司筹集 | 主体 结构封顶 |
| （二） | 新建项目 | 11 | 697876 | 224276 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安方特 配套服务中心 | 项目地点位于方特大道西路北侧、洪三路东侧地块，总建筑面积130805平方米，其中地上建筑面积92695平方米，五星酒店建筑面积36745平方米，商务酒店建筑面积 55950平方米；地下建筑面积38110平方米 | 100000 | 40000 | 2021.3- 2023.3 | 洪泽区政府 |  | 市水利控股集团 | 完成项目主体结构施工 |
| 2 | 尚湖雅苑 | 项目位于浔河路南侧、洪新河东侧，总用地面积29751.28平方米，总建筑面积82249.59平方米 | 22000 | 12000 | 2020.6-2022.5 | 洪泽区政府 |  | 九洪置业 有限公司筹集 | 完成工程量90% |
| 3 | 洪港 污水处理厂（一期） | 项目位于金鸡路北侧，创新路西侧，砚马河航道东侧，新建10万吨污水处理项目，占地面积126亩，一期建设3万吨污水处理项目及配套污水和取水管网工程 | 18000 | 10000 | 2021.3-2022.9 | 洪泽区政府 |  | 江苏洪泽 经济开发区投资控股集团有限公司 | 完成污水处理厂一期工程土建施工 |
| 4 | 岔河酒店 | 项目位于岔河镇振兴路南侧、淮宝路西侧，占地3.04亩，总建筑面积约6000平方米，建设酒店 | 4600 | 3000 | 2021.3-2022.3 | 洪泽区政府 |  | 江苏洪泽湖建设投资集团有限公司筹集 | 主体封顶 |
| 5 | 杨码邻里 服务中心 | 项目位于洪泽区鄱阳湖路北侧、杨码路东侧，占地21780平方米（折32.67亩），总建筑面积约5.9万平方米，其中地上建筑面积于约4.2万平方米，地下建筑面积约1.7万平方米，项目包含精品酒店、特色餐饮、中西餐、超市等 | 60000 | 16000 | 2021.1-2023.12 | 洪泽区政府 |  | 洪泽区城市资产经营有限公司筹集 | 主体建设 |
| 6 | 洪泽中学南侧商业开发 | 项目位于洪泽区太湖路北侧、黄海路东侧，占地130360平方米（折195.54亩） | 250000 | 50000 | 2021.9-2024.9 | 洪泽区政府 |  | 洪泽区城市资产经营有限公司筹集 | 开工建设 |
| 7 | 洪新河地块 安居工程 | 项目位于东风路北侧、总渠路东侧、新建路及大庆北路西侧、船闸引河以南，占地约220.56亩 | 150000 | 30000 | 2021.4-2024.4 | 洪泽区政府 |  | 洪泽区城市资产经营有限公司筹集 | 部分主体结构完成50% |
| 8 | 东双沟 周桥景园 | 位于东双沟镇，占地约220.5亩，建筑面积约6.3万平方米，总套数423套 | 16876 | 16876 | 2020.11-2021.10 | 洪泽区政府 |  | 洪泽区城市资产经营有限公司筹集 | 完成 |
| 9 | 岔河其虎小区 | 位于岔河镇，项目用地面积约101131平方米，总建筑面积约43418平方米（具体建筑面积以通过认定的设计方案为准），总户数346户 | 12000 | 12000 | 2020.11-2021.12 | 洪泽区政府 |  | 洪泽区城市资产经营有限公司筹集 | 完成 |
| 10 | 黄集仇石小区 | 位于黄集街道，用地面积46074平方米（约69.11亩），建筑面积约1.74万平方米，规划建设128套 | 4400 | 4400 | 2020.12-2022.2 | 洪泽区政府 |  | 洪泽区城市资产经营有限公司筹集 | 完成 |
| 11 | 中央公馆 | 位于洪泽湖大道南侧、人民路东侧、益寿路北侧，占地约36亩，总建设面积10万平米。 | 60000 | 30000 | 2021.1-2023.1 | 洪泽区政府 |  | 巨昌置业 公司筹集 | 主体封顶 |
|  | 淮安经济技术开发区管委会 | 30 | 2875200 | 353400 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 21 | 2018700 | 227500 |  |  |  |  |  |
| 1 | 西游乐园 | 位于古淮河南侧、日月洲路北侧、南马厂大道东侧、开发大道西侧，占地约500亩，总建筑面积约6.9万平方米，一期实施唐镇、东圣神州等八大区域建设 | 200000 | 28000 | 2015.1-2021.10 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 完成 |
| 2 | 汇金云谷 | 位于翔宇大道东侧、三亚路南侧，占地约110亩，总建筑面积约37.7万平方米，目前项目一期启动建设1#超高层办公楼、2#、3#办公楼，建筑面积约20万平方米 | 200000 | 13000 | 2019.6-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 一期配套工程施工 |
| 3 | 淮安智慧谷（淮安科技产业园）二期 | 新建B3B4B5组团建筑，建筑面积约13万平方米，其中地上面积9万平方米，地下面积约4万平方米 | 65000 | 8000 | 2020.9-2023.9 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 主体施工 |
| 4 | 科研成果转化中心 | 位于枚皋路南侧、宁连路东侧、龙江路北侧，占地15.92亩，总建筑面积约4万平方米 | 25000 | 6000 | 2020.9-2022.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 主体施工 |
| 5 | 黄元菜场 | 位于淮安经济技术开发区富准路以北、徐州街以西，占地约11亩，总建筑面积约2万平方米 | 6000 | 1400 | 2021.6-2022.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 主体施工 |
| 6 | 颐康园二期 | 颐园1号楼位于广州路西侧、富淮路南侧，建筑面积17872.67平方米，其中地上13914.18平方米，地下3958.49平方米 | 12000 | 2100 | 2020.9-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 单体施工完成 |
| 7 | 大同路 教育培训中心 | 位于大同路北侧、飞耀路西侧，占地42.19亩，小学计划建设6轨36个班，内容：教学楼、综合楼、教师用房、图书馆、报告厅、体育馆、餐厅、300米标准运动场和篮球场、地下停车场、配电房、围墙、大门、绿化、雨污水管道、广场铺装等配套设施及其他附属工程 | 15000 | 7000 | 2020.3-2021.9 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 完成 |
| 8 | 翔宇广场 （东湖银座） | 位于翔宇大道东侧、深圳路北侧，占地25.5亩，总建筑面积约7.4万平方米 | 55000 | 8000 | 2019.11-2023.7 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 主体六层 |
| 9 | 国际社区 （东湖商城） | 位于大同路北侧、飞耀路西侧。占地约338亩，总建筑面积约40.9万平方米 | 200000 | 24000 | 2019.11-2022.10 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 叠墅区主体结构封顶，洋房区主体结构局部封顶 |
| 10 | 东湖嘉景二期 | 位于安澜路东侧、达方路南侧，总建筑面积约9.8万平方米 | 45000 | 10000 | 2018.3-2022.7 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | C6-C10、A9、A10号楼主体装饰装修 |
| 11 | 建滔裕花园 | 位于翔宇大道东侧、迎宾大道北侧，占地约196亩，建筑面积约54万平方米，一期项目已开发完成，三期项目在建 | 230000 | 10000 | 2018.2-2020.6 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 主体工程完工70% |
| 12 | 红豆国际城 | 位于鸿海路西侧、迎宾大道南侧，占地690亩，总建筑面积100万平方米，其中南区一期建筑面积16.4万平方米，二期42.1万平方米；北区一期10.1万平方米，二期25.1万平方米 | 120000 | 14000 | 2018.4-2021.5 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 北区二期主体施工，南区二期主体施工 |
| 13 | 中农雅居 | 位于迎宾大道与韩泰路交叉口，占地约64.5亩，建筑面积约23万平方米，一期启动建筑面积约10万平方米 | 160000 | 25000 | 2020.6-2022.2 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 1、3、5-12主体封顶 |
| 14 | 红豆美墅 公园里 | 位于翔宇大道东侧、三亚路南侧，占地257亩（西区186亩，东区71亩），总建筑面积27.11万平方米，其中西区16.64万平方米，东区10.47万平方米 | 125000 | 12000 | 2018.3-2022.8 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 西区9层洋房和18层高层配套设施施工、东区叠加及高层主体施工 |
| 15 | 逸景澜庭 | 位于安澜路东侧、和畅路南侧，占地约118.33亩，建筑面积约22.3万平方米 | 120000 | 25000 | 2020.3-2022.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 3-6、9、10、13-15、18-20、23、24号楼竣工验收完成；1、2、7、8、16、17、20、21号楼主体封顶，配套工程施工 |
| 16 | 华安新城二期 | 位于富誉路南侧、鸿海路西侧，占地61.05亩，建筑面积约11.9万平方米 | 39000 | 9000 | 2019.4-2022.6 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 单体完成 |
| 17 | 天生赢家二期 | 位于安澜东侧、富士康路南侧，占地约53.55亩，建筑面积约11.5万平方米 | 51700 | 2000 | 2019.1-2021.6 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 项目完成 |
| 18 | 河畔花城 | 位于经济开发区解放东路111号，翔宇大道西侧、天津路南侧，总建筑面积约67.12万平方米 | 100000 | 10000 | 2019.12-2022.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 62/65/66交付，67/68/70、69基本完成，人防主体完成，配套工程施工 |
| 19 | 亿丰时代广场-金色水岸 | 位于迎宾大道南侧、翔宇大道东侧，商住地块占地约134亩，建筑面积约30万平方米 | 95000 | 2000 | 2018.2-2021.6 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 13、16、17号楼竣工，项目完成 |
| 20 | 君悦府 | 位于深圳路北侧、常州路东侧，占地约22.39亩，建筑面积约4.8万平方米 | 35000 | 6000 | 2020.6-2022.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 地下车库完成，2#、3#、5#、6#楼外装饰等公共部位装饰完成 |
| 21 | 淮安明发 商业广场 A地块工程 | 位于深圳东路南侧、清拖路西侧，建筑面积约22.3万平方米，其中一期商业约8200平方米，办公别墅约1.5万平方米，二期商业约7.1万平方米 | 120000 | 5000 | 2017.9-2023.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 3栋高层基础完成，10栋别墅完成 |
| （二） | 新建项目 | 9 | 856500 | 125900 |  |  |  |  |  |
| 1 | 娱乐网络 服务中心 | 位于开发大道西侧、板闸干渠以北，占地约75亩，地上建筑面积约1.3万平方米，地下面积约0.7万平方米 | 10500 | 2100 | 2021.5-2022.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 正负零 完成 |
| 2 | 淮安市天津路教育培训中心 | 位于逢桥路东侧，运南东路南侧、合意路西侧，占地面积约60亩，总建筑面积约3.7万平方米，小学计划建设12轨72个班级，幼儿园计划建设4轨12个班级 | 18000 | 6000 | 2021.6-2022.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 主体完成 |
| 3 | 贝思特空港 实验学校（二期） | 位于经六路东侧、纬一路南侧，占地139.5亩，总建筑面积9.45万平方米，建设二期工程3万平方米及配套工程 | 11000 | 8000 | 2021.3-2022.6 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 主体完成 |
| 4 | 运河风华花苑 | 项目位于淮安经济开发区合意路东侧、运河南路南侧，本项目总用地面积102.54亩，总建筑面积192149.13平方米 | 135000 | 24300 | 2021.1-2022.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 部分主体结构完成 |
| 5 | 绿地春晓 | 项目位于淮安经济技术开发区通甫路西侧、柯山路北侧，项目总用地114375.5平方米，总建筑面积437267.25平方米 | 200000 | 28000 | 2021.1-2022.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 部分主体结构完成 |
| 6 | 香颂小区 | 项目位于淮安市水渡口大道北侧、大同路南侧、飞耀路东侧，总建筑面积 486248.73平方米 | 280000 | 28000 | 2021.1-2024.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 南区1#~33#主体施工 |
| 7 | 京师学院里 | 位于枚乘路南侧、学苑路东侧，总建筑面积472335.2平方米，计容建筑面积333340平方米 | 165000 | 17500 | 2021.1-2025.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 企业自筹 | 1-5号楼、22-30号楼主体施工 |
| 8 | 常青学苑 （老年大学）装修 | 位于淮安经济技术开发区黄元路以南、宁连路以东，文字园图书馆项目内；装修面积约9300平方米 | 2000 | 2000 | 2021.04-2021.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 淮安开发 控股筹集 | 完成 |
| 9 | 东城千江月府 | 位于淮安经济技术开发区大连路北侧、福州路西侧，占地面积为42.6亩，总建筑面积为6.1万平方米 | 35000 | 10000 | 2021.1-2022.6 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 淮安开发 控股筹集 | 主体施工 |
|  | 淮安生态文旅区管理办 | 9 | 1994000 | 649000 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 5 | 1217000 | 137000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 未来街区 | 位于枚皋路北侧、万瑞路东侧项目占地约37亩，建筑面积约4万平方米，其中商业2.4万平方米，新能源汽车产业地区总部0.4万平方米，研发中心0.4万平方米 | 32000 | 7000 | 2018.10-2021.11 | 淮安生态 文旅区管理办 |  | 市场化运作 | 项目竣工 |
| 2 | 裕墨园 | 位于枚皋路北侧、万瑞路东侧占地178亩，规划总建面积32.8万平方米 | 200000 | 30000 | 2018.11-2021.11 | 淮安生态 文旅区管理办 |  | 市场化运作 | 计划完成开发22万平米 |
| 3 | 书香豪庭 | 位于万瑞路东侧、富城路南侧，用地面积60亩，规划总建筑面积13.1万平方米 | 60000 | 30000 | 2018.12-2021.12 | 淮安生态 文旅区管理办 |  | 市场化运作 | 主体完工 |
| 4 | 堂悦花园 | 位于沁春路北侧、山阳湾路西侧，占地面积约172亩，规划总建筑面积29万平方米 | 275000 | 40000 | 2019.8-2023.4 | 淮安生态 文旅区管理办 |  | 市场化运作 | 计划完成开发7万平米 |
| 5 | 建华观园 | 位于承恩大道西侧、乌纱干渠北侧，占地面积494亩，规划总建筑面积约100万平方米 | 650000 | 30000 | 2014.5-2021.12 | 淮安生态 文旅区管理办 |  | 市场化运作 | 计划完成开发5万平米 |
| （二） | 新建项目 | 4 | 777000 | 512000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安高铁商务区能源服务综合体 | 位于高畅路以东、S237以西、淮顺路以南、淮达路以北，占地面积约20亩,建筑面积约6000平方米 | 13000 | 7000 | 2021.6-2022.12 | 淮安生态 文旅区管理办 | 中石化江苏 淮安石油分公司 | 市场化运作 | 主体施工 |
| 2 | 中石油加油（气）站 | 位于广州路以北、鸿海南路以东、大寨河以南、城东路以西，项目占地4.98亩 | 4000 | 2000 | 2021.7-2022.7 | 淮安生态 文旅区管理办 | 中石油江苏分公司 | 市场化运作 | 桩基施工 |
| 3 | 璀璨天成 | 位于丹山路东侧、福地路南侧，项目占地面积162亩，规划总建筑面积31.5万平方米 | 160000 | 100000 | 2021.1-2023.12 | 淮安生态 文旅区管理办 | 新区房产开发公司 | 市场化运作 | 计划完成开发8万平米 |
| 4 | 221地块开发 | 位于小盐河东侧、沁春路南侧，项目占地面积283亩，规划总建筑面积约55万平方米 | 600000 | 400000 | 2021.6-2024.12 | 淮安生态 文旅区管理办 |  | 市场化运作 | 计划完成开发10万平米 |
|  | 宁淮集聚区 管委会 | 2 | 295000 | 113000 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建项目 | 1 | 35000 | 8000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中国煤矿安全技术培训中心华东培训基地 | 位于光辉路南侧、长阳路东侧、农科路北侧，总建设面积约为6.9万平方米，主要面向华东地区，开展安全监管监察、应急管理、安全生产技术与管理，以及安全生产教育师资格培训等工作 | 35000 | 8000 | 2018.6-2022.12 | 宁淮集聚区管委会 |  | 淮安荣安 会务中心 筹集 | 主体施工 |
| （二） | 新建项目 | 1 | 260000 | 105000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水沐未来印象 | 位于渠东路东侧、启秀路西侧、农科路北侧、光辉路南侧，总建筑面积36.3万平方米，地上面积28万平方米，地下面积8.2万平方米 | 260000 | 105000 | 2020.11-2023.12 | 宁淮集聚区管委会 |  | 淮安市 宁悦置业 有限公司 筹集 | 主体施工 |