市政府关于印发2022年

中心城市建设重点项目计划的通知

淮政发〔2022〕2号

各县区人民政府，市各委办局，市各直属单位：

现将《2022年中心城市建设重点项目计划》印发给你们，请认真组织实施。

淮安市人民政府

2022年3月2日

（此件公开发布）

淮安市2022年中心城市建设重点项目计划

为进一步完善功能、服务民生、提升形象，增强中心城市集聚辐射能力，经研究，特制定淮安市2022年中心城市建设重点项目计划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，聚焦“绿色高地、枢纽新城”和全面建设长三角北部现代化中心城市奋斗目标，坚持“尽力而为、量力而行”和“量质并举、建管并重”原则，以美丽宜居城市、全国文明典范城市创建为抓手，突出城市风貌提升、服务功能完善、生态环境修复、居住品质改善、历史文化保护、高效安全运营等方面，编排2022年中心城市建设项目，推进中心城市质态、能级、首位度、宜居指数全面提升。

二、项目安排

2022年实施十大类、268个中心城市建设重点项目，总投资1333亿元，年度计划投资413亿元。其中：枢纽建设工程项目13个，年度计划投资76亿元；交通畅通工程项目53个，年度计划投资43亿元；防洪排涝工程项目21个，年度计划投资4.7亿元；居住环境改善工程项目51个，年度计划投资191亿元；公园绿地建设工程项目27个，年度计划投资7.6亿元；百里画廊建设工程项目21个，年度计划投资29亿元；公共卫生提升工程项目12个，年度计划投资8.2亿元；教育提升工程项目28个，年度计划投资27亿元；治理能力建设工程项目21个，年度计划投资10.6亿元；生态环境治理工程项目21个，年度计划投资16亿元（具体见附表）。

三、工作要求

（一）加强组织领导。各地、各部门要把中心城市建设项目作为稳增长、促发展的重要内容，建立健全领导挂钩、定期会办、巡查督查等机制，加大用地、资金等要素保障，做好前期论证、中期建设、后期运营全程闭环管理，做到“深谋划、早启动、快投用”，确保如期高质量完成年度各项建设任务。

（二）提升建设品质。围绕打造百年工程、精品工程，优化方案设计，严守行业标准，积极应用新理念、新技术、新材料，提升项目在绿色低碳、功能复合、降本增效等方面的标杆效应。严格遵守工程建设基本程序和管理制度，加强围挡、扬尘、噪音等施工现场管理，推进智慧工地建设，全面夯实五方主体安全责任。

（三）优化服务环境。属地政府、市各相关部门和单位要按照“放管服”改革要求，靠前主动服务，落实集中代建、应急保障、前置审查等制度，高效有序做好手续报批、征拆安置、环境整治等工作，对重大和共性问题要及时提交市政府研究会办，合力打造中心城市建设项目绿色通道。

淮安市2022年中心城市建设重点项目计划表（10大类）

| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 (万元） | 2022年 计划投资 （万元） | 开竣工时间 | 责任单位 | 协办单位 | 资金来源及 运作方式 | 2022 年任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 268 | 13328207 | 4132467 |  |  |  |  |  |
| 一 | 枢纽建设工程 | 13 | 4249094 | 757937 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建 | 10 | 3263940 | 674437 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宁淮城际铁路 (淮安段) | 淮安区山阳街道-金湖县戴楼镇，长76千米，高速铁路，实施路基、桥涵、轨道、站场等工程 | 1140000 | 200000 | 2019.9-2024.12 | 市交通局 （市铁路办） | 淮安区政府 洪泽区政府 金湖县政府 淮安工业园区管委会 （负责其范围内征地拆迁） 市财政局 | 市财政安排2亿元、其余向上争取及县区自筹 | 开展线下工程施工 |
| 2 | 京沪高速公路 扩建工程淮安段 | 淮阴区与沭阳交界处-淮安区与宝应交界处，全长69.6千米，双向八车道高速公路，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 872000 | 200000 | 2019.12-2023.12 | 市交通局 | 淮阴区政府 淮安区政府 涟水县政府 淮安经济技术开发区管委会 淮安生态文旅区管理办 （负责其范围内征地拆迁） 市交通集团 | 向上争取及市交通集团筹集， 淮阴区政府、淮安区政府、涟水县政府、淮安经济技术开发区管委会、淮安生态文旅区管理办负责部分征地拆迁资金筹集 | 开展路基、路面及桥涵施工 |
| 3 | 淮安运河港黄码港提升工程 | 项目总占地约2500亩，建筑面积约50万平方米，建设黄码港作业区、国家储备粮粮库和淮安智慧物流港、柴米河、临港路网等子项目，形成以黄码港港口为载体、基础道路设施为配套，含粮食仓储、物流的综合港口提升工程 | 500000 | 150000 | 2021.7-2025.6 | 清江浦区政府 |  | 市场化运作 | 港口主体工程施工；河道改造工程施工；淮安智慧物流港、粮食储备库主体施工；路网工程施工 |
| 4 | 淮安港区上河 作业区一期工程 | 位于淮安区平桥镇，新建2000吨级散货泊位5个，1000吨级散货泊位5个、杂货泊位4个（水工结构均兼顾2000吨），码头泊位占用岸线长度为987米，设计吞吐能力644万吨/年 | 58700 | 20000 | 2020.9-2023.6 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 项目 基本达到完工条件 |
| 5 | 348省道楚州 车桥至洪泽县城段（白马湖及范集段） | 长8.869千米，一级公路标准，实施道路、桥涵、交安等工程 | 51000 | 15000 | 2020.12-2023.6 | 淮安区政府 | 白马湖农场 市交通局 | 区自筹，征地拆迁资金由淮安区政府筹集 | 开展路基、路面及桥涵施工 |
| 6 | 264省道淮安区段 | 长34.4千米，其中一级公路30.9千米、宽26米，二级公路3.5千米、宽12米，实施道路、桥涵、交安等工程 | 141272 | 20000 | 2018.12-2024.12 | 淮安区政府 | 市交通局 | 工程建设 资金由向上争取及区 自筹，征地拆迁资金由淮安区政府筹集 | 开展路基、桥涵施工 |
| 7 | 420省道洪泽段 | 金湖与洪泽交界-330省道交叉处，全长17千米，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 59437 | 9437 | 2019.6-2022.12 | 洪泽区政府 | 市交通局 | 工程建设 资金由向上争取及区 自筹，征地拆迁资金由洪泽区政府筹集 | 完工 |
| 8 | 344国道淮河 大桥及连接线 | 344国道老路盱城段五岔路口处-235国道盱眙北段交叉处，全长6.8千米，宽33米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 112407 | 10000 | 2018.3-2024.12 | 盱眙县政府 | 市交通局 | 工程建设 资金由向上争取及县 自筹，征地拆迁资金由盱眙县政府筹集 | 建设完工淮河大桥左半幅，开工建设溜子河大桥 |
| 9 | 235国道盱眙北段、331省道盱眙绕城段 | 宿迁泗洪与盱眙分界-维桥乡344国道，全长57.4千米，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 212513 | 20000 | 2015.12-2023.12 | 盱眙县政府 | 市交通局 | 工程建设 资金由向上争取及县 自筹、征地拆迁资金由盱眙县政府筹集 | 开展路基、路面及桥涵施工 |
| 10 | 331省道金湖东段 | 331省道金湖与宝应交界处-344国道交叉处，全长27千米，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 116611 | 30000 | 2021.12-2025.12 | 金湖县政府 | 市交通局 | 工程建设 资金由向上争取及县 自筹，征地拆迁资金由金湖县政府筹集 | 开展路基、桥涵施工 |
| （二） | 新建 | 3 | 985154 | 83500 |  |  |  |  |  |
| 1 | 长深高速公路 连云港至淮安段扩建工程淮安段 | 涟水县与灌南交界处-淮阴区王兴枢纽北，全长39.6千米，双向八车道高速公路，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 580100 | 50000 | 2022.7-2025.12 | 市交通局 | 淮阴区政府 涟水县政府 空港产业办 | 工程建设 资金向上争取，涟水县政府、淮阴区政府、 空港产业办负责部分征地拆迁资金筹集 | 开工 建设 |
| 2 | 327省道涟水 绕城段接线工程 | 327省道涟水东环-327省道与淮安机场连接线交叉处，全长3.23千米，其中涟水段长2.5千米、淮安区段长0.73千米，一级公路路面改造，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 5054 | 3500 | 2022.1-2022.6 | 市交通局 （负责工程建设） 涟水县政府 淮安区政府（负责其范围内征地拆迁） | 市财政局 | 市财政安排 | 完工 |
| 3 | 淮安涟水国际 机场三期改扩建工程 | ①飞行区：原跑道作平滑道，在原跑道西侧172.5米处新建跑道3600米，扩建机坪、联络道等飞行区工程；配套建设助航灯光系统、导航系统、气象系统、消防设施、围界等；②航站区：新建国内航站楼面积约7万平方米，供国内旅客750万人次使用，采用短指廊式构型；配套建设航管楼、生产辅助设施、综合停车场等；③货运区：新建货运仓库面积约2万平方米，扩建货机坪；配套建设业务办公用房、陆侧停车场、空侧堆场和装卸区设施等 | 400000 | 30000 | 2022-2025 | 淮安涟水 国际机场 有限责任公司 | 市发改委 市交通局 市住建局 市自然资源局 市财政局 涟水县政府 | 向上争取（民航局、省交通厅等）及自筹 | 立项、初步设计、施工图设计等前期工作，货运区开工建设，航站区力争开工建设 |
| 二 | 交通畅通工程 | 53 | 1460969 | 428989 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建 | 18 | 266684 | 97754 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海口路大寨河（茭陵一站引河）桥 | 235省道-开发区海口路东延段，桥长约66米、宽40米，接线长约311米，实施桥梁、道路及相关配套工程 | 3481 | 2481 | 2021.9-2022.6 | 市交通局 （负责工程建设） 淮安经济技术开发区管委会 淮安区政府 （负责辖区征地拆迁） | 市财政局 市铁路办 | 市财政安排2000万元，征地拆迁资金由经济技术开发区管委会、淮安区政府筹集 | 完工 |
| 2 | 承德路综合提升 | 承德路（清江浦路-解放东路），长0.76千米，混凝土路面宽22米，对原有水泥混凝土路面进行“白改黑”改造。实施道路、雨污水管道、交通安全设施等 | 1488 | 1188 | 2021.3-2022.12 | 市住建局 | 市公安局负责公安监控、信号灯等交通安全设施迁移、改造；淮安供电公司负责供电杆线改造 | 市财政安排 | 完工 |
| 3 | 长生桥改造 | 人民南路跨文渠河，规划红线宽25米，对桥梁进行改造，对接线道路进行改造，实施道路、桥梁、人行道、交通安全设施等 | 355 | 235 | 2021.3-2022.12 | 市住建局 | 市水利局负责堤防占用等涉河手续办理； 淮安供电公司负责供电杆线改造 | 市财政安排 | 完工 |
| 4 | 惠民桥改造 | 桥长120米，规划红线宽42米，全长262米。对桥梁进行改造，对接线道路进行改造，实施道路、桥梁、人行道、交通安全设施完善等工程 | 7000 | 3000 | 2021.3-2023.12 | 市住建局 | 市自然资源局负责用地和规划手续办理；市水利局负责堤防占用等涉河手续办理；淮安供电公司负责供电杆线改造 | 市财政安排 | 进场 施工 |
| 5 | 清隆桥改造及天津路接线工程（解放路-翔宇大道） | 路线长度840米，道路宽46-52米，其中，含清隆桥改造，桥长150米，实施照明、交通设施完善等工程 | 19800 | 4500 | 2021.3-2024.12 | 市住建局 淮投控股（集中建设单位） | 淮安经济技术开发区管委会、清江浦区政府负责征地拆迁、矛盾协调及土地手续办理；市水利局负责堤防占用等涉河手续办理和清隆桥泵站迁建；市公安局负责公安监控、信号灯等交通安全设施迁移、 改造；市工信局负责弱电杆线改造；淮安供电公司和燃气、自来水、供热单位负责杆（管）线改造 | 市财政安排 | 进场 施工 |
| 6 | 白马湖大道 | 项目位于淮安区范集镇、洪泽区岔河镇、金湖县吕良镇与前锋镇境内，起于范集镇旅游公路，止于前锋镇阮桥河，道路全长约24千米，路面宽15.5米，桥梁17座，实施路基、路面、交安设施、桥梁亮化、路灯、绿化及景观提升工程等 | 103000 | 15000 | 2019.4-2022.12 | 市文旅集团（白马湖公司） | 市自然资源局 市生态环境局 市交通局 市水利局 市白马湖办 淮安区政府 洪泽区政府 金湖县政府 | 自筹 | 完工 |
| 7 | 白马湖北岸堤顶道路改造工程（花河口至白马湖大道） | 项目起于花河口，止于白马湖大道，全长2.6千米，为白马湖北岸堤顶道路（含花河桥1座），路面宽度6米，实施路基、路面、交安设施及附属工程等 | 1800 | 1000 | 2020.8-2022.12 | 市文旅集团（白马湖公司） | 市交通局 市水利局 市白马湖办 淮安区政府 | 自筹 | 完工 |
| 8 | 清安路 （东风路-石桥路）工程 | 道路全长1千米，宽30米，实施道路、管网、路灯、标识标牌、绿化等 | 2000 | 1000 | 2021.8-2022.6 | 清江浦区政府 |  | 自筹 （专项债） | 完工 |
| 9 | 沙荡路工程 | 淮河东路-盐河路，长1570米、宽24米，实施道路、雨污水、给水、路灯、绿化、安保、征地等 | 2830 | 1900 | 2021.10-2022.10 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 10 | 临河路工程 | 飞耀路-安澜北路，长1500米、宽24米，实施道路、雨污水、给水、路灯、绿化、安保、征地等 | 2700 | 1600 | 2021.9-2022.8 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 11 | 洪东路工程 | 钱塘江路-长江东路，长1030米、宽30米，实施道路、雨污水、给水、路灯、绿化、安保、征地等；长江东路至盐河路，长770米、宽15米，实施道路、给水、路灯、绿化、安保等 | 2500 | 2050 | 2021.10-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 12 | 长江东西路改造项目 | 西起淮州路、东至合肥路，全长约6.9千米，宽44米，一期实施范围为北京北路-翔宇北道，长3.308千米，对路面、给排水、人行道、绿化、亮化及配套等进行改造 | 33800 | 11800 | 2021.7-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 13 | 飞耀北路拆迁段工程 | 位于包盐河-蚕种场路，长约250米、宽50米，实施道路、雨污水、安保等 | 730 | 500 | 2021.11-2022.6 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 14 | 智能装备园道路完善 | ①经十八路，广州路至山阳大道，长1950米，红线宽32米，实施道路、桥梁、管网、路灯、绿化、交通标识标牌等，快车道为双向四车道。②东六路，东一路至经十九路，长1030米，红线宽32米，实施道路、桥梁、管网、路灯、绿化、交通标识标牌等，快车道为双向四车道 | 19200 | 7000 | 2020.3-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 15 | 华西路改造及 景观提升工程 | 楚州大道至G2高速，长5千米，道路红线宽55.5米，实施道路、绿化、并杆照明及雨污水管道、强弱电管线、自来水管道、交通安全设施、消防栓等 | 42000 | 32000 | 2021.7-2022.10 | 淮安区政府 |  | 向上争取及自筹 | 完工 |
| 16 | 医养融合体周边道路（一期） | 北海路（南段）：位于方特大道南侧，全长约593米，宽40米；东十七道：位于洪三公路东侧，全长约1470米，宽32米；医养融合体东侧道路：位于方特大道南侧，东十七道北侧，全长约650米，宽24米 | 8000 | 3500 | 2021.3-2022.4 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 17 | 三亚路里运河桥 | 长约160米，实施桥梁及桥体美化亮化等 | 3000 | 2000 | 2020.9-2022.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 18 | 创业路 | 南苑路-运南路，长4.5千米，红线宽30米，实施道路、桥梁、绿化、路灯、雨污水管道、标识标线标牌等 | 13000 | 7000 | 2021.3-2022.12 | 淮安经济 技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| （二） | 新建 | 35 | 1194285 | 331235 |  |  |  |  |  |
| 1 | 城市快速路二期 | 全长约23千米，采用“高架+局部地面快速路”形式城市快速路标准，双向六车道，实施快速路、相关节点改造及其他配套工程（总投资为建安费，不含征地拆迁等费用） | 900000 | 200000 | 2022.8-2025.8 | 市交通局 （负责工程建设） 清江浦区政府 淮安区政府 淮安经济技术开发区管委会 淮安生态文旅区管理办 （负责其范围内征地拆迁） | 市发改委 市财政局 市住建局 市自然资源局 市生态环境局 市水利局 | 市、区政府（管委会）筹集，其中市财政安排5亿元 | 开工建设 |
| 2 | 有轨电车2号线 | 有轨电车1号线古末口站-淮安东站，全长约7.4千米，实施路基、轨道、车站等工程 | 150000 | 10000 | 2022.11-2024.12 | 市交通局 市交通集团 淮安区政府淮安生态文旅区管理办 | 市发改委 市财政局 市自然资源局 市生态环境局 | 区政府 （管委会）筹集 | 开工建设 |
| 3 | 农村公路提档 升级工程 | 新改建农村公路80千米，改建桥梁40座 | 20000 | 20000 | 2022.4-2022.12 | 各县区政府 | 市交通局 市财政局 | 市财政安排500万元，其余资金向上争取及各县（区）自筹 | 完成年度建设任务 |
| 4 | 清江中学新校区主入口桥梁和内部水系整理（含4座桥梁）工程 | 实施内部河道水系整理、内部桥梁和主入口桥梁等工程 | 2700 | 2700 | 2022.1-2022.8 | 淮投控股 | 市自然资源局负责用地和规划手续办理 市水利局负责堤防占用等涉河手续办理 市公安局负责与桥梁配套的监控、信号灯等交通安全设施实施，费用纳入工程预算 清江浦区负责征地拆迁、矛盾协调及土地手续办理等 | 市财政安排900万元，其余自筹 | 完工 |
| 5 | 205国道与淮海西路交叉口改造 | 将交叉口范围内西侧淮海西路向北改移，与东侧淮海西路在205国道上形成“十字”交叉，改移道路长度约230米，实施道路、雨污水管道、交通安全设施、设施拆迁等工程 | 550 | 100 | 2022.3-2023.12 | 市住建局 | 清江浦区政府 淮安经济技术开发区管委会 | 市财政安排 | 进场 施工 |
| 6 | 205国道道路交通安全隐患整治工程（一）：智能化管理工程 | 205国道淮安段智能化管理（清江浦区段），对高清电子卡口、视频监控系统和超速违法监测设备提档升级，新建疲劳驾驶提示系统；升级路口监控设备，新建路口流量采集和右转警示系统；建设交通诱导系统、行人通道警示、标识标线提醒和广播宣传提示系统；完善交通调度中心软硬件建设和工作机制建设 | 1420 | 1420 | 2022.1-2022.12 | 市公安局 清江浦区政府 | 市公安局 牵头负责项目立项，统一规划、统一设计、统一招标、分段签约、分段实施、一体推进，市交通局负责办理涉路安评等手续 | 清江浦区政府筹集 | 完工 |
| 7 | 205国道道路交通安全隐患整治工程（二）：淮安段管理与服务站点设置 | 新增清江浦区综合检查站及总渠大桥动态称重系统 | 3130 | 3130 | 2022.1-2022.12 | 清江浦区政府 | 清江浦区政府负责工程建设，市交通局负责办理涉路安评等手续 | 向上争取及自筹 | 完工 |
| 8 | 205国道道路交通安全隐患整治工程（三）：照明工程 | 205国道照明工程古黄河-淮海西路段、里运河-Y256段，全长约6.4千米，在道路两侧安装路灯；苏北灌溉总渠大桥引桥全长900米安装路灯；宁连公路-苏北灌溉总渠段沿线交叉口及人行横道路口安装路灯 | 650 | 650 | 2022.1-2022.12 | 清江浦区政府 | 清江浦区政府负责工程建设，市交通局负责办理涉路安评等手续 | 自筹 | 完工 |
| 9 | 支三路 | 位于清江浦区淮海天宸花苑南北地块之间，起于飞乐路“十”字交叉处，向西延伸至清河路交叉处，全长257米，宽12米 | 300 | 300 | 2022.4-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 10 | 黄码港疏港通道（武黄路） | 淮金线至七支路段，总长6.9千米，双向六车道城市主干道，实施道路、绿化、路灯、交通标识标牌标线及信号灯等工程 | 26000 | 20000 | 2022.1-2023.5 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 盐河段竣工通车，黄码段基础完成 |
| 11 | 明远路 （北京路-西安路） | 长1070米，宽42米，实施道路、绿化、路灯、交通标识标牌标线及信号灯等工程 | 6000 | 5500 | 2022.1-2023.5 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 主体基本完工 |
| 12 | 药厂路、建园路 | 药厂路起于淮海南路，终于建园路，全长157米；建园路起于药厂路，终于解放东路，全长162米，两条道路均为城市支路，道路红线宽12米，实施道路、排水、照明、标识标牌等工程 | 380 | 380 | 2022.5-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 13 | 清隆桥片区改造道路通达工程 | 对主城区交通堵点渠化改造，并对月影路、新民东路、东方路、淮十二路实施道路、雨水管道、绿化、路灯、交通设施等工程 | 3880 | 3880 | 2022.1-2023.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 部分 完工 |
| 14 | 淮阴区老许渡 大桥重建及接线工程 | 起点为307县道交叉处，终点与明远路顺接，长约4.8千米，设计车速30千米/小时，按公路-Ⅰ级荷载设计 | 9100 | 500 | 2022.11-2024.12 | 淮阴区政府 |  | 上级补助约1400万元，其余自筹 | 完成前期招标工作，桩基施工 |
| 15 | 淮阴区302县道改造工程 | G233-G205段，二级公路，长7.3千米 | 8000 | 8000 | 2022.1-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 向上争取及自筹 | 完工 |
| 16 | 宁连路（杨湾立交-王兴互通段）快速化改造 | 起于快速路一期杨湾立交，终至王兴收费站，全长约7.8千米，实施道路维修出新、侧分带增设、慢车道改造等 | 7000 | 1000 | 2022.5-2024.5 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 开展老路维修和道口封闭工作 |
| 17 | 经六路建设工程 | 山阳大道-藏军洞路段，长450米，红线宽20米，实施道路、绿化、路灯及雨污水管道、强弱电管线、自来水管道、交通安全设施、消防栓等，新建桥梁1座 | 900 | 900 | 2022.1-2022.6 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 18 | 翰林府北侧规划二路建设工程 | 楚州大道-梁红玉路段，全长约450米，红线宽18米，实施道路、雨污水管道、路灯等，同步实施强弱电管线、自来水管道、消防栓等 | 800 | 800 | 2022.5-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 19 | 府前路建设 | 吴鞠通路-铁云路段，全长466米，红线宽24米，实施道路、雨污水管道、路灯等，同步实施强弱电管线、自来水管道、消防栓等 | 921 | 921 | 2022.4-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 20 | 规划一路建设 | 楚州大道-沈坤路段，全长约890米，宽18米，实施道路、雨污水管道、路灯等，同步实施强弱电管线、自来水管道、消防栓等 | 1370 | 1370 | 2022.5-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 21 | G205路域环境提升 | 对205国道洪泽段黄集街道、三河镇、小墩口3处绿化节点进行环境提升及相关设施建设 | 800 | 800 | 2022.1-2022.10 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 22 | 2022年农路农桥 | 实施砚临堤道路改建工程8千米，富民小区线1.6千米，其虎小区线1.64千米，林庄线0.7千米，危桥改造14座，安防工程50.648千米 | 6500 | 6500 | 2022.4-2022.12 | 洪泽区政府 |  | 向上争取及自筹 | 完工 |
| 23 | 洪泽湖大道改建工程 | 西起洪泽湖大桥，东至348省道，全长6030米（含黄海路部分路段） | 28000 | 28000 | 2022.1-2022.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 24 | 洪泽区 美丽农村路打造 | 打造44.6千米的美丽农村路“样板路” | 3500 | 2000 | 2022.1-2022.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 25 | 老子山镇基础 设施提升 | 实施上善路、友谊路项目，长1820米，红线宽15米 | 3200 | 3200 | 2022.1-2022.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 26 | 康城路改造 | 翔宇大道-济南路，长1560米，既有混凝土路面改造为沥青路面，完善雨污水支管接入，完善标识标线标牌，交通实施渠化，水电气讯杆线迁移恢复等 | 1000 | 1000 | 2022.1-2022.10 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 27 | 公交站台及站台辅助设施完善 | 新建零星公交站台，包含站台、棚子、站牌、配电等附属设施，区内公交站台未配备安全座椅的加装安全座椅 | 360 | 360 | 2022.7-2022.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 28 | 桥梁巡查、养护、检测、加固、在线监控系统建设 | 对全区156座桥梁进行巡查、养护、检测、加固及第三者公众责任险 | 2000 | 2000 | 2022.6-2022.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 29 | 经济技术开发区 市政基础设施 维修改造 | 实施市政道路路面、路牙、道板维修，新建人行道工程，同时完善侧石、平石、标线、标识标牌、护栏、排水管道、绿化等配套设施，完善交通信号设施等 | 3000 | 3000 | 2022.3-2022.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 30 | 科教园道路维修工程 | 枚乘路、科技大道等道路维修；园区人行道板维修：金榜花园南门向东至规划路、轮窑佳苑北门向西至轮窑新村、学林雅苑南侧区域维修 | 1500 | 1500 | 2022.6-2022.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 31 | 205国道智能化管理 （工业园区段） | 对205国道工业园区段视频监控和违法监控设备提档升级 | 265 | 265 | 2022.1-2022.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 32 | 205国道照明工程（工业园区段） | 205国道灌溉总渠大桥主桥安装路灯 | 49 | 49 | 2022.1-2022.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 33 | 311县道改造工程 | 花河桥-淮洪路，道路总长1.6千米，宽5.5米 | 310 | 310 | 2022.1-2022.6 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 34 | 工业园区农村 道路建设工程 | 工业园区范围内建设20条农村公路，共计12.5千米 | 500 | 500 | 2022.1-2022.6 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 35 | 淮海南路交通 安全设施 | 通甫路-灌溉总渠大桥，建设中央隔离栏总长约5500米 | 200 | 200 | 2022.4-2022.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 三 | 防洪排涝工程 | 21 | 78848 | 47419 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建 | 6 | 20419 | 13319 |  |  |  |  |  |
| 1 | 古盐河西安路 节制闸工程 | 新建古盐河西安路节制闸、控制楼及上下游河道防护工程等 | 2571 | 271 | 2020.10-2022.1 | 市水利局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 2 | 大运河里运河 城区段岸线整治工程 | 新建里运河八亭桥至宁连路桥段挡墙460米，修复及加固挡墙护岸1161米，修复挡墙破损贴面2650平方米，提升绿化2000平方米；新建里运河西安路桥下及两侧连接段挡墙140米，恢复堤顶防汛道路370米，提升绿化8000平方米；修复里运河沿线3处破损挡墙 | 1950 | 1150 | 2021.10-2022.6 | 市水利局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 3 | 古盐河治理工程 | 疏浚河道12.69千米，岸坡防护17.46千米（两侧），复堤加固1.165千米；支河口防护11条；实施水系连通，恢复古盐河老河道2.5千米；新建引水闸1座、倒虹吸1座、过路涵3座；河道两侧实施水土保持工程以及征迁安置工程等 | 9173 | 7173 | 2021.10-2022.12 | 市水利局 |  | 市财政安排4141万元， 其余向上争取 | 完工 |
| 4 | 茭陵一站和茭陵二站管理区综合提升改造工程 | 主要实施茭陵抽水一站、二站的厂房维修及管理区综合提升和改造，包括茭陵抽水一站、二站主厂房及管理用房建筑屋面外立面出新、防水维修，入口环境改造，围墙出新，道路维修改造，绿化提升以及水文化展陈室改造等，同步实施相关配套附属工程 | 1850 | 850 | 2021.6-2022.12 | 市水利局 |  | 市财政安排400万元 其余向上争取 | 完工 |
| 5 | 防汛物资西仓库（杨庄仓库） 建设一期工程 | 拆除原老旧仓库，建设1#、2#仓储用房，总建筑面积约0.36万平方米，同时配套建设部分附属设施等 | 1200 | 900 | 2021.1-2022.6 | 市水利局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 6 | 珠海路综合提升工程 | 南昌路-翔宇大道，长1.535千米，红线宽36米，实施道路、雨污水管道、泵站、绿化、路灯、交通安全设施、信号灯等，同时对人行道进行海绵化改造 | 3675 | 2975 | 2021.3-2022.12 | 市住建局 | 淮安经济技术开发区管委会负责泵站建设；市公安局负责公安监控、信号灯等交通安全设施迁移、改造；淮安供电公司负责供电杆线改造 | 市财政安排 | 完工 |
| （二） | 新建 | 15 | 58429 | 34100 |  |  |  |  |  |
| 1 | 茭陵站引河 下穿新长铁路段 改建工程 | 新建5孔7.0 ×8.4米过水箱涵，实施桥墩加固、河道拓宽及河底铺砌、老桥拆除、南侧现有道路改造等 | 9500 | 5000 | 2022.3-2023.6 | 市水利局 |  | 市财政安排 | 实施 主体 工程 |
| 2 | 清隆桥泵站迁建工程 | 根据清隆桥改造工程方案，对淮安市清隆桥泵站进行迁建 | 2000 | 1500 | 2022.3-2023.3 | 市水利局 淮投控股 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 3 | 清江浦区政府 周边易涝点改造工程 | 实施毓秀路雨水管线改造工程、生产路及通园路排水设施改造工程（对两条道路全线新建不同管径的雨水管及1座雨水泵站） | 2000 | 2000 | 2022.1-2022.5 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 4 | 西安路片区易积易涝改造工程 | 实施西安北路（上海路-通港路）、北京北路（上海路-漕运西路）、上海路（西安北路-清河路）、漕运西路（西安北路-北京北路）、青年路（西安北路-北京北路）雨污水管网改造 | 3000 | 3000 | 2022.1-2022.5 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 5 | 清江浦区城区 积涝点改造 | 实施爱民三巷、淮航路、丰登路、清安路、浦南路支巷等城市低洼积水点雨水管网重建、增设强排水设备 | 1500 | 1500 | 2022.3-2022.5 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 6 | 淮阴区 洪泽湖退圩还湖工程 | 9.55平方公里圈圩清退 | 8000 | 1000 | 2022.1-2024.12 | 淮阴区政府 |  | 上级补助 及自筹 | 清退1.1平方公里圈圩 |
| 7 | 淮阴区城市污水管网改造 | 实施淮河东路铁路下穿泵站雨水管道改造，晋江路（纬六路）涵洞雨水管道改造，珠江路雨污管网改造工程，南昌路（钱江路-松江南路）雨污水管网、泵站改造 | 3720 | 3720 | 2022.4-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 8 | 新涧河整治工程 | 新建空箱预制块挡墙驳岸，河口宽20米，墙顶设链式大理石矮栏杆；拆除钛白粉厂暗涵，恢复明河，长200米；新建进厂桥梁2座；将原新涧河穿翔宇大道1.5米涵洞扩建为45米宽、30米长交通桥；拆建黄土闸桥等 | 8000 | 1000 | 2022.10-2024.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成 施工 招标 |
| 9 | 五中沟新增排水通道工程 | 从永怀东路南侧沿绿化带向西，再从G233东侧绿化带、樱桃园路北侧绿化带，新开河道。驳岸采用生态板桩，河口宽6米，河底高程3.5米，桩顶设置安全防护栏杆，两侧道路红线范围恢复绿化等 | 1000 | 300 | 2022.10-2023.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成 施工 招标 |
| 10 | 淮安区2022年城区低洼受涝片区治理项目 | 新开纬三河经六路至梁红玉路段排水河道，长1公里，新建箱涵2座，引水闸一座；新建刘伶泵站西侧涵洞一座；五中沟华西路至纬七路段护岸整治，长600米；新建刘伶泵站引河穿华西路涵洞一座等 | 1500 | 1500 | 2022.1-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 11 | 洪泽区城区排水能力提升 | 新改建13座泵站，配套建设节制闸、退水闸，拆除阻水构筑物等，提高排水能力 | 10629 | 6000 | 2022.7-2024.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 部分 完成 |
| 12 | 珠海路泵站 | 建设双回路电源的一体化泵站 | 500 | 500 | 2022.5-2022.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 13 | 淮安经济技术 开发区易涝易淹小区积水、道路改造及附属设施建设 | 实施福地锦绣华庭、青岛路小区、南京路小区、钵池小区等小区道路改造，南京路小区、钵池小区新建社区用房 | 4000 | 4000 | 2022.3-2022.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 14 | 平安河（开运路-开泰路段）河道整治及尾闸改造工程 | 对平安河（原六支河）开运路至开泰路段河道环境进行综合提升，新建河道两岸挡墙工程，长度约800米，对河道淤积淤泥进行清理；新建河道两岸绿化工程，面积约1万平方米；建设40立方米/秒节制闸 | 1280 | 1280 | 2022.4-2022.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 15 | 淮安工业园区 化工片区排涝 能力提升工程 | 实施张施沟疏浚及水系连通，新建张玉河闸站、安邦河闸站 | 1800 | 1800 | 2022.3-2022.9 | 淮安工业园区管委会 |  | 向上争取及自筹 | 完工 |
| 四 | 居住环境改善工程 | 51 | 4284141 | 1908516 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建 | 27 | 2419362.27 | 687400 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垠杏西苑 | 东至西安路、南至中径路、西至规划路、北至袁家路，总建筑面积98281.24平方米 | 65000 | 18000 | 2020.10-2023.4 | 淮投控股 |  | 自筹 | 小区主体及配套工程完工 |
| 2 | 安澜家园 | 和畅路北侧、安澜路西侧，占地约165亩，总建筑面积约35万平方米 | 190000 | 70000 | 2021.9-2024.8 | 淮投控股 |  | 自筹 | 主体结构封顶 |
| 3 | 东篱苑小区 | 位于淮阴区月季路西侧、牡丹江路北侧，总建筑面积35万平方米 | 153883.27 | 15000 | 2019.12-2022.4 | 淮投控股 |  | 自筹 | 完工 |
| 4 | 盐湖花园二期工程（安置房） | 位于永济路126号，项目总占地89亩，总建筑面积10.7万平方米 | 36000 | 15000 | 2021.10-2023.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 主体完工 |
| 5 | 文庙三期 （水润华庭安置房） | 位于嘉润苑西侧、新民东路北侧、承德南路东侧、文渠河南侧，占地108亩，总建筑面积29.5万平方米 | 127000 | 50000 | 2020.10-2024.6 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 主体结构完成三分之二 |
| 6 | 和韵苑二期 （安置房） | 位于和平镇金康路北侧、为民路东侧、富民路南侧、二支路西侧，占地50.9亩，总建筑面积8.4万平方米 | 45000 | 15000 | 2020.4-2022.10 | 清江浦区政府 |  | 向上争取及自筹 | 完工 |
| 7 | 万瑞花园二期（安置房） | 位于黄码镇启明路南侧、学府路东侧、万瑞路西侧、鼎盛路南侧，占地78.79亩，总建筑面积14.3万平方米 | 58000 | 15000 | 2020.11-2022.11 | 清江浦区政府 |  | 向上争取及自筹 | 完工 |
| 8 | 文庙片区保护性开发项目 | 位于承德北路东侧、文庙路西侧、轮埠路北侧、承德南路南侧，占地70亩，建筑面积3万平方米，对片区实施整体改造和业态升级 | 20000 | 2000 | 2021.11-2024.12 | 清江浦区政府 |  | 向上争取及自筹 | 完成街区业态整合，线路管网改造 |
| 9 | 都天庙片区保护性开发项目 | 位于淮海南路以东、东大街以南、承德路以西、环城路以北，占地297亩，总建筑面积约16万平方米。对区域内39处历史文化建筑修缮改建，实施部分建筑拆除改建，新建建筑9万平方米，并对东大街、文化路、实施景观提升改造 | 314000 | 30000 | 2021.12-2026.12 | 清江浦区政府 |  | 向上争取及自筹 | 完成东大街、文化路立面提升改造工作，都天庙先行启动区改造工作完成30% |
| 10 | 清晏园周边文化街区提升项目 | 占地约840亩，一、二期重点推进立面出新（约4.5万平方米）、店招提升（约400户）、杆线入地、路面铺装、景观提升、泛光亮化、导视系统及城市家具建设等工作，三期重点推进老淮安日报社及丰济仓周边地区老城更新工作，修缮文保建筑，打造文创园，建设智慧停车场 | 50000 | 16000 | 2021.3-2023.12 | 清江浦区政府 |  | 向上争取及自筹 | 立面、道路、景观改造更新完成，古民居修缮，老淮安日报社院内部分老旧建筑拆除工作完成 |
| 11 | 石塔湖片区城市更新项目 | 占地211亩，总建筑面积约36.3万平方米，实施房屋征收及老小区改造提升、商品房开发及公共住房（安置房）、综合性学校建设；烟厂大学生宿舍项目占地面积9亩，总建筑面积2.24万平方米，实施房屋征收及地块开发建设 | 235000 | 46000 | 2021.8-2024.12 | 清江浦区政府 |  | 向上争取及自筹 | 烟厂大学生宿舍出正负零；石塔湖地块公共住房完成桩基工程 |
| 12 | 化工新村城市 更新项目 | 位于清江浦区西南片区，北至解放西路、西至城西路、南至延安西路、东至化工新村，占地面积42亩，拆除部分危旧房屋，新建房屋建筑面积9万平方米，新建综合性小区组团 | 49000 | 20000 | 2021.12-2024.12 | 清江浦区政府 |  | 向上争取及自筹 | 旧房 征收完工，进行基础工程 施工 |
| 13 | 玉尧社区 | 计划改善150户农房 | 8500 | 8000 | 2021.10-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 向上争取及自筹 | 完工 |
| 14 | 蒋桥社区（二期） | 计划改善204户农房 | 12000 | 11000 | 2021.10-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 向上争取及自筹 | 完工 |
| 15 | 东城花园二期 | 位于楚州大道东侧、南环路北侧，占地132亩，总建筑面积19.17万平方米，总套数1201套 | 86000 | 32000 | 2021.11-2024.8 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体结构封顶 |
| 16 | 站前新村 | 位于沈坤路东侧、承恩大道南侧、山阳大道北侧，总建筑面积44.8万平方米，20栋33层住宅，2座地下汽车库、2座幼儿园及配套商业和菜场 | 168000 | 60000 | 2019.2-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 8月 南区交付，12月北区交付 |
| 17 | 杜康桥二期安置小区工程 | 位于杜康桥路南侧、经十四路东侧，建筑面积20万平方米，11幢33层住宅、幼儿园及商业建筑 | 70800 | 34800 | 2020.5-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 18 | 温馨花园二期 | 位于腾飞路东侧、新材料产业园大楼北侧，总建筑面积11.8万平方米，建设23栋多层及小高层住宅，共652套住房 | 48600 | 18600 | 2021.6-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 19 | 施河镇文体综合服务中心 | 位于施河镇淮河路，占地34亩，包括小镇客厅和文化馆两部分，总建筑面积约10614平方米，增加装修工程 | 8607 | 3000 | 2021.8-2022.8 | 淮安区政府 |  | PPP模式 | 完工 |
| 20 | 尾水廊道（二期） | 位于S328东侧，实施尾水二期东侧地块项目，建设488套住宅，总面积7.7万平方米，占地面积47.7亩；尾水二期西侧地块项目，建设412套住宅，总面积6.1万平方，占地面积48亩 | 39300 | 30000 | 2020.5-2022.7 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 21 | 交通新村 | 项目位于洪新河南侧、大庆路西侧、水釜城东侧，占地44.25亩，建筑面积约11.29万平方米 | 54330 | 11000 | 2020.7- 2022.10 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 22 | 悦茗新居 | 项目位于钱码新居南侧，杨码路东侧，占地面积约54亩，建筑面积约7.02万平方米 | 35000 | 4000 | 2020.8-2022.6 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 23 | 洪新河地块安居工程 | 项目位于东风路北侧、总渠路东侧、新建路及大庆北路西侧、船闸引河以南，占地220.56亩，建筑面积35.17万平方米 | 161342 | 80000 | 2021.6-2023.6 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 主体 封顶 |
| 24 | 岔河其虎小区 | 项目位于岔河镇其虎村，拟建设326套住宅，建筑面积42883.97平方米 | 14000 | 14000 | 2021.8-2022.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 25 | 明远佳苑二期 | 位于明远路南侧，五支渠东侧，占地约144.62亩，总建筑面积约30.7万平方米 | 150000 | 40000 | 2021.9-2024.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 基础完工，局部主体3层 |
| 26 | 文萃苑 | 位于黄岗路南侧、城东路西侧，项目占地120亩，总建筑面积26万平方米，含幼儿园 | 120000 | 26000 | 2020.11-2023.12 | 淮安生态文旅区管理办 | 淮安高新置业有限公司 | 自筹 | 主体 完工 |
| 27 | 文荟苑 | 文荟苑位于枚皋路北侧、城东路西侧，项目占地100亩，建筑面积16.6万平方米 | 100000 | 3000 | 2018.7-2022.6 | 淮安生态文旅区管理办 | 淮安高新置业有限公司 | 自筹 | 完工 |
| （二） | 新建 | 24 | 1864779 | 1221116 |  |  |  |  |  |
| 1 | 徐家湖路地块 城市更新项目 | 位于清江浦区延安东路南侧、承德南路西侧，用地面积约167亩，总建筑面积约358507.4平方米 | 265000 | 100000 | 2022.5-2025.5 | 淮投控股 | 清江浦区政府 | 自筹 | 基础 施工 |
| 2 | 原清安医院地块 | 东至向阳北路、南至延安东路、西至淮海南路、北至前进东路 | 163000 | 163000 | 2022.1-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成房屋 征收工作 |
| 3 | 医药公司地块 | 东至徐家湖路、南至前进东路、西至淮海南路、北至医药路 | 100000 | 100000 | 2022.1-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成房屋 征收工作 |
| 4 | 淮建三公司宿舍地块 | 东至工农路、南至丰登路、西至聋哑学校、北至爱民路 | 98000 | 98000 | 2022.1-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成房屋 征收工作 |
| 5 | 七九大院东侧地块 | 东至电机厂围墙、南至加州城小区、西至七九大院围墙、北至丰登路 | 57000 | 57000 | 2022.1-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成房屋 征收工作 |
| 6 | 原黄河驾校东侧地块 | 东至新长铁路、南至大同路、西至驾校围墙、北至废黄河 | 48100 | 48100 | 2022.1-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完成房屋 征收工作 |
| 7 | 淮师南地块 | 东至孙大泓、南至规划红线、西至职教路、北至长江东路 | 40000 | 40000 | 2022.1-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成房屋 征收工作 |
| 8 | 二附小西地块 | 东至二附小、南至幸福路、西至规划红线、北至北京东路 | 12000 | 12000 | 2022.1-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完成房屋 征收工作 |
| 9 | 井神路以南片区一、二期地块 | 东至城西干道、南至华亭路、西至大运河、北至井神路 | 54000 | 54000 | 2022.1-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成房屋 征收工作 |
| 10 | 教师进修学校 周边地块 | 东至关天培小学、南至文府路、西至楚州大道、北至现状水泥路 | 67200 | 67200 | 2022.1-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成房屋 征收工作 |
| 11 | 府前路幼儿园地块 | 东至怀恩路、南至纬四路、西至文渠、北至府前路 | 14400 | 14400 | 2022.1-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成房屋 征收工作 |
| 12 | 里运河东堤3、6、8号地块 | 东至规划路、南至入海水道、西至里运河、北至河塘 | 37200 | 37200 | 2022.1-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成房屋 征收工作 |
| 13 | 仁济医院周边地块（一期） | 东至经四路、南至翔宇大道、西至康马路、北至都市花园 | 85920 | 85920 | 2022.1-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成房屋 征收工作 |
| 14 | 荷湖5号地 | 位于莲花东路南侧、金陵名府西侧，占地86.3亩，总建筑面积11.26万平方米，共建27幢多层住宅，总套数663套 | 48000 | 18000 | 2022.1-2023.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体 封顶 |
| 15 | 清华苑西侧安置工程 | 东至用地地界及楚州大道西侧、南至藏军洞路北侧河道北侧绿化带北侧、西至经六路东侧、北至山阳大道北侧绿化带南侧，项目规划用地面积38854平方米，总建筑面积116715.53平方米，其中地上建筑89289.07平方米，地下建筑27426.46平方米，另配套建设配电、道路、绿化、给排水管网等设施 | 61663 | 20000 | 2022.1-2023.10 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成主体工程量的50% |
| 16 | 高港二期安置小区 | 位于经十九路西侧、东六路北侧、东三路东侧、高港一期安置小区南侧，占地59.68亩，总建筑面积102337平方米 | 55000 | 20000 | 2022.1-2023.10 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成主体工程量的50% |
| 17 | 恩来干部学院 北侧地块 | 位于杜康桥路北侧、边寿民路西侧，占地面积约153亩，总建筑面积约28万平方 | 160000 | 50000 | 2022.6-2025.5 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体 施工 |
| 18 | 西城花园三期 | 位于南巽路北侧、城西干道西侧，占地面积约94亩，总建筑面积约18万平方 | 102000 | 30000 | 2022.6-2025.5 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 主体 施工 |
| 19 | 洪泽区城市更新项目（水果批发市场周边地块） | 位于东风路北侧、北海路西侧，占地87.4亩，征收房屋187户、建筑面积2.52万平方米；新建安置房及配套设施约15万平方米 | 100000 | 30000 | 2022.1-2024.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完成房屋征收 |
| 20 | 洪泽区水产批发市场改造项目 | 位于348省道东侧、北京路南侧，主要包括立面出新，增加雨棚、亮化、监控、绿化、围墙、公厕等配套工程 | 3000 | 3000 | 2022.1-2022.6 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 21 | 朱坝富民社区 | 朱坝街道富民社区项目规划建设718套住宅，同时建设电力、给排水、停车位及道路等附属工程，其中一期建设413套住宅和党群服务中心等公共建筑，二期建设305套住宅 | 18317 | 18317 | 2022.1-2022.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 22 | 高张花园二期 | 位于西游大道南侧、开新路西侧，用地面积5.2万平方米，建筑面积约17.8万平方米 | 90000 | 60000 | 2022.1-2024.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 部分主体施工完工 |
| 23 | 文绣苑 | 位于鸿海路以东、宏盛路以西、徐杨路以南、达方路以北，占地面积约127亩，建筑面积约22.5万平米 | 130000 | 40000 | 2022.9-2025.9 | 淮安生态文旅区管理办 | 淮安高新置业有限公司 | 自筹 | 开工 建设 |
| 24 | 老旧小区改造 | 2022年，全市计划完成改造老旧小区154个，建筑面积263万平方米，其中：淮安经济技术开发区5个、清江浦区24个、淮安区37个、淮阴区14个、洪泽区11个、涟水县9个、金湖县36个、盱眙县18个 | 54979 | 54979 | 2022.1-2022.12 | 清江浦区政府 淮阴区政府 淮安区政府 洪泽区政府 金湖县政府 涟水县政府 盱眙县政府 淮安经济技术开发区管委会 | 市住建局 | 各县区政府（管委会）负责筹集 | 完工 |
| 五 | 公园绿地建设 工程 | 27 | 618313 | 75539 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建 | 6 | 504029 | 22519 |  |  |  |  |  |
| 1 | 江苏省第十二届园博会淮安展园建设 | 对在连云港举办的江苏省第十二届园博会淮安景点（疗愈园艺园）实施建设、布展，组织花卉花艺、盆景、根雕、赏石等室内展览活动 | 500 | 470 | 2021.6-2022.9 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 2 | 省园博园可持续活力营造和管理创新 | 结合正在实施的生物多样性示范工程等，新增实施出入口改造、健身场地建设、游憩设施完善、山体防渗改造、树种更新等，将省园博园（钵池山公园）打造成为景观效果好、配套设施全、可持续活力强的城市综合性公园 | 1100 | 820 | 2021.1-2022.12 | 市住建局 市体育局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 3 | 公园、绿地基础设施与景观提升 | 对淮三路小游园、风影园、颂廉园、华新桥游园及化工路游园等进行绿化及设施提档升级，更换或增加塑胶场地、体育器材、休憩廊架等配套服务设施，进一步完善游憩功能；对漕运西路（水门桥-北门桥）绿地内路面铺装大修改造；对动物园园区围栏安全改造、排污系统和木栈道等基础设施大修；对古黄河风光带（银川路-承德路）路面进行维修改造等 | 1000 | 400 | 2021.7-2022.12 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 4 | 楚秀园水体与岸线治理 | 对楚秀园实施水体治理，清淤并增设活水调蓄设施，增加水生植物，提升公园水质，更新滨水栏杆，贯通园路系统等 | 700 | 500 | 2021.9-2022.12 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 5 | 立体绿化示范工程 | 对里运河滨水公园（宁连路与翔宇大道交叉口西北角附近）、淮安大剧院南侧（枚皋路与翔宇大道交汇处东北角）、北京路（南苑路-健康西路）、翔宇大道（水渡口广场-宁连路）、新民路（月季园南门）等主次干道沿线的院墙、围栏及立体交通等设施实施垂直绿化 | 729 | 329 | 2021.7-2022.12 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 6 | 淮安方特主题公园 | 位于洪泽区洪三路西侧,348省道南北两侧，占地1315亩，总建筑面积约26.29万平方米，主要建设内容包括淮安方特复兴之路文化创意示范园、淮安方特熊出没主题乐园和淮安方特家园（人才公寓） | 500000 | 20000 | 2018.9-2023.12 | 洪泽区政府 淮投控股 |  | 华强方特集团、淮安乡村振兴投资开发有限公司筹集 | 复兴之路园区开园，熊出没园区主体建设 |
| （二） | 新建 | 21 | 114284 | 53020 |  |  |  |  |  |
| 1 | 古黄河生态休闲带开放连通工程（南岸G205-南昌路） | 古黄河南岸（G205-承德北路段、翔宇北道-南昌路），约8.3公里，改造完善步道、栈桥，对桥下空间进行整治，完善标志标识、环卫、护栏以及必要的休憩设施等；古黄河南岸（承德北路-翔宇北道段），约1.2公里，完善标志标识、环卫、护栏以及必要的休憩设施等 | 5202 | 2000 | 2022.1-2023.6 | 市住建局 | 市水利局负责堤防占用等涉河手续办理；市自然资源局负责用地和规划手续办理；市工信局负责弱电杆线改造；淮安供电公司负责供电杆线改造；清江浦区政府负责征地拆迁、矛盾协调及土地手续办理 | 市财政安排 | 全线 贯通 |
| 2 | 古黄河生态休闲带开放连通工程（北岸承德北路-翔宇北道东侧899米） | ①实施国家水土保持重点工程淮阴区营东小流域治理项目，翔宇北道桥东侧沿废黄河北岸岸坡坡顶新建1条4米宽绿道，长899米；翔宇北道东侧水土保持林内废黄河侧岸坡采用杉木桩护岸长450米，水土保持林内新基建1条2m宽绿道，长700m,配套3座人行桥；樱花园水土保持科技花园及水土保持林植被退化、损毁的地块林草措施修复提升及耕地保土耕等。②对立新瓦厂桥进行检测，改造步行景观桥 | 900 | 900 | 2022.3-2022.12 | 淮阴区政府市水利局 |  | 水利部门向上争取630万元，淮阴区政府自筹270万元 | 完工 |
| 3 | 古黄河生态休闲带开放连通工程（南岸银川路-翔宇北道段） | 实施国家水土保持重点工程清江浦区清河西片小流域治理项目，沿银川路至翔宇北道段废黄河岸坡滩地新、改建1条4米宽绿道长2040米；403米河道岸坡防护；沿线水土保持林草措施等 | 900 | 900 | 2022.3-2022.12 | 清江浦区政府市水利局 |  | 水利部门向上争取540万元，清江浦区自筹360万元 | 完工 |
| 4 | 古黄河生态休闲带开放连通工程（南岸国联段） | 古黄河南岸国联地段，改造完善步道、栈桥，对绿化景观进行新建，对岸线进行修复，对桥下空间进行整治提升，完善照明、护栏、标识、环卫、休憩等附属设施 | 1590 | 500 | 2022.1-2023.6 | 市国联集团 |  | 自筹 | 完成连通工程 |
| 5 | 古黄河生态休闲带开放连通工程（南岸经济技术开发区段） | 古黄河南岸（经济技术开发区段）长4千米，改造完善步道、栈桥，对桥下空间进行整治，完善标志标识、环卫、护栏以及必要的休憩设施等 | 1172 | 300 | 2022.1-2023.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完成连通工程 |
| 6 | 古黄河生态休闲带开放连通工程（清江浦区段） | ①古淮河南岸宁连路高架桥下空间节点提升，实施桥梁上下联通台阶、桥底景观化提升、景观照明等工程。②新长铁路-淮河老街西节点提升，实施约550米长绿道建设、周边环境提升约5万平方米、绿道沿线基础亮化工程、护栏及其他配套设施 | 2460 | 2460 | 2022.1-2022.6 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 7 | 古黄河生态休闲带开放连通工程（淮涟分界线-G205国道） | 绿道总长约26.12千米，面积约300万平方米，实施道路连通，绿化、亮化提升 | 15000 | 1000 | 2022.3-2024.12 | 淮阴区政府 | 市水利局 | 自筹 | 完成连通工程 |
| 8 | 柴米河与蛇家坝干渠综合整治 | 对城区内的柴米河与蛇家坝干渠实施污水整治和通亮工程，新建水岸绿道及配套亮化，对望云路至黄码港段河道沿线村庄实施农村污水治理，对河道沿线超标排口进行排查整治，加强对汇入柴米河、蛇家坝干渠的支流管控，加强长效养护管理和蓝线管控、及时清理河道垃圾 | 4500 | 4500 | 2022.1-2022.12 | 清江浦区政府 淮安经济技术开发区管委会 淮安生态文旅区管理办 |  | 自筹 | 完工 |
| 9 | 楚秀园景观提升工程 | 对楚秀园东南侧原南园拆迁地块实施绿化建设，并对南湖水系实施贯通建设，对园内老旧设施进行完善提升 | 450 | 450 | 2022.10-2022.12 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 10 | 红枫温泉谷项目 | 项目位于洪泽区黄集街道境内，面积约157亩，完善白马湖北部片区旅游度假功能，配套建设住宿、餐饮、景观及温泉开发等 | 30000 | 6000 | 2022.3-2023.6 | 市文旅集团（白马湖公司） | 市自然资源局 市生态环境局 市水利局 市行政审批局 市白马湖办 洪泽区政府 | 自筹 市场化运作 | 推进前期工作，具备条件后开工建设、投入运营 |
| 11 | 渔乐湾项目 | 项目位于金湖县前锋镇境内，拟对白马湖现状村庄、湖、岛、河、田等乡村特色生态资源、文化资源、农业资源进行合理利用，挖掘渔文化内涵，塑造高辨识度的区域文化，打造传统与现代高度融合的休闲体验区，建设集散中心、民宿、景观、配套设施等 | 20000 | 6000 | 2022.3-2024.10 | 市文旅集团（白马湖公司） | 市生态环境局市水利局 市行政审批局市白马湖办 金湖县政府 | 市白马湖公司、金湖县交投共同筹集 | 完成3户民宿改造，推进项目手续办理、方案设计及建设 |
| 12 | 向日葵营地项目 | 项目位于金湖县吕良镇境内，面积约88亩，完善白马湖南部片区旅游度假功能，配套建设住宿、餐饮、景观等 | 10000 | 6000 | 2022.3-2023.2 | 市文旅集团（白马湖公司） | 市自然资源局 市生态环境局 市水利局 市行政审批局 市白马湖办 金湖县政府 | 自筹 市场化运作 | 推进前期工作，具备条件后开工建设、投入运营 |
| 13 | 阳光湖体育公园提升改造 | 位于北京南路以东、明远路以南、政通路以西、阳光路以北，按照城景一体建设要求，重点实施健身步道、跑道连接、体育健身场地设置、运动节点打造等方面，建设南部新城核心区滨水绿色空间、体育健身和城市“微度假”文旅目的地 | 3000 | 3000 | 2022.1-2022.6 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 14 | 东港体育公园 | 项目位于京杭运河北岸、通甫路大运河桥北桥下、运北东路南侧,项目场地宽约100米,长约1.2千米，总占地面积约11.1万平方米，项目主要内容包含体育设施、儿童游乐设施、公园绿化、服务驿站等 | 6000 | 6000 | 2022.1-2022.10 | 清江浦区政府 |  | 向上争取及自筹 | 完工 |
| 15 | 淮阴区生态园林城市项目 | 改造1个特色公园（游园），2个公园硬质广场，逐步实现林荫化 | 180 | 180 | 2022.3-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 16 | 淮安区城市绿化建设工程 | 城市游园广场建设、城市道路绿化 | 3000 | 3000 | 2022.1-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 17 | 洪泽区生态园林城市建设 | 特色公园（游园）改造，公园硬质广场林荫化改造，逐步实现林荫化，公园绿地服务半径覆盖率提升 | 500 | 500 | 2022.3-2022.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 18 | 开发区2022年 已建成绿化地段提升 | 部分道路及游园类绿化裸土铺设草坪及设施维修；都市农庄二期内水体清淤及管网改造、绿化恢复；古黄河湿地公园林荫大道二期建设、景观灯改造、设施维修及局部绿化提升；人行道树池安装树池格栅及景观花架植物花坛设置；2022年经开区草花更换布置，面积共约15万平方 | 2900 | 2900 | 2022.5-2022.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 19 | 科教园2022年 绿化工程 | 运南路（学府路-宁连路）绿化，运南干渠周边，四支渠（正大路-明远路）西侧绿化等，绿化面积约10万平方米 | 2500 | 2500 | 2022.6-2022.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 20 | 和园及周边环境提升 | 对和园周边场地绿化进行整理提升 | 400 | 400 | 2022.3-2022.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 21 | 化工片区道路 绿化提升 | 实施实联大道、淮盐路、盐北大道等道路绿化提升改造，并对道路交叉口节点进行提升 | 3000 | 3000 | 2022.3-2022.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 六 | 百里画廊建设 工程 | 21 | 1345298 | 290872 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建 | 14 | 1164611 | 215200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 京杭运河淮安段绿色现代航运 综合整治工程 | 淮安段长约61千米，实施沿线环境整治、生态修复、文旅打造、桥梁亮化、堤路贯通、航道工程、港口建设、智慧港航等 | 200000 | 25000 | 2020.1-2024.12 | 市交通局 淮安区政府清江浦区政府淮阴区政府淮安经济技术开发区管委会淮安生态文旅区管理办市水利局 市大运河办 | 市住建局 市自然资源局 市工信局 市文广旅游局市交通集团 市发改委 市生态环境局市财政局 市公安局 市城管局 淮安供电公司 | 向上争取及区政府（管委会）自筹 | 推进工程建设 |
| 2 | 板闸遗址公园 （水工科技馆一期） | 项目位于翔宇大道西侧、福地路南侧、枚皋路北侧、里运河东侧，总用地面积约72798.4平方米，总建筑面积约15156.28平方米，建设板闸遗址本体保护与展示工程、三元宫、钞关等文保建筑及遗址的房屋修缮与环境整治工程、中国闸博物馆土建和布展工程、遗址公园景观及配套服务工程 | 27220 | 15000 | 2020.10-2022.7 | 市大运河办市文旅集团 | 市发改委 市财政局 市自然资源局 市水利局 市文广旅游局 淮安生态文旅区管理办 | 市财政安排14435万元 | 项目 建成并运营 |
| 3 | 中国水工科技馆 | 项目位于翔宇大道西侧、静园路北侧、里运河东侧、枚皋路南侧，总用地面积113020平方米，总建筑面积约90140平方米。建设集科普、展示、体验、教育、交流、休闲等功能于一体的 “水工”主题创新复合型科技文旅综合体 | 260200 | 40000 | 2021.11-2024.7 | 市文旅集团 | 市发改委 市自然资源局 市住建局 市水利局 市文广旅游局 市行政审批局 市大运河办 淮安生态文旅区管理办 | 向上争取及自筹 | 主体 封顶 |
| 4 | 山阳湖游客接待中心 | 项目位于淮安生态文旅区静园路南侧、翔宇大道西侧，总建筑面积14800平方米，建设集会务、展陈、餐饮、住宿、研学、旅游服务等业态于一体的文旅商综合体 | 15000 | 3700 | 2021.12-2022.12 | 市文旅集团 | 市住建局 市行政审批局淮安生态文旅区管理办 | 自筹 | 完工 |
| 5 | 里运河沿线功能提升项目 | 项目位于里运河（西河口洲头-清江浦1415历史街区段），占地面积69.6万平方米，对里运河两岸进行人文景观提升、生态修复、水利保护等 | 70000 | 10000 | 2021.12-2025.12 | 清江浦区政府 |  | 向上争取及自筹 | 慢行系统、绿化景观完工20% |
| 6 | 清江浦1415 历史街区项目 | 项目位于承德南路东侧、轮埠路南侧、清江浦路北侧、天津路西侧，占地86亩，总建筑面积13.14万平方米，打造历史街区、工业记忆馆等街区项目 | 76000 | 30000 | 2020.6-2025.6 | 清江浦区政府 |  | 向上争取及自筹 | 一标段竣工，二标段运营，酱醋坊记忆公园更新改造完工30%，众创中心主体结构完工 |
| 7 | 御码头运河文化美食中心项目 | 项目位于圩北路以西、承德路以东、和平路以南、里运河以北，占地87.6亩，总建筑面积6.5万平方米，打造运河文化创意中心 | 115000 | 30000 | 2020.9-2023.12 | 清江浦区政府 |  | 向上争取及自筹 | 完成沿河街区立面修复和景观提升改造，开街运营 |
| 8 | 淮阴区洪泽湖大堤（二河西堤） 生态修复一期工程 | 对明远路至高家堰大桥约14千米进行堤顶路提升改造及绿化修复（道路等级：参照三级公路及城市支路标准） | 15000 | 9000 | 2021.10-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 省补资金1088万元，其余自筹 | 完工 |
| 9 | “华章·大角牧风”特色田园综合体项目 | 占地约1.2万亩，打造集农业、旅游、研学、文化、商娱、康体等功能为一体的新型现代休闲农业田园综合体，建设高标准农田展示区、农产品二次加工区、萌宠区、园区接待中心、空中栈道眺望台、研学馆等 | 220000 | 10000 | 2021.12-2026.12 | 淮阴区政府 |  | 市场化运作 | 完成明远路北侧地块的建设内容，启动明远路南侧地块相关工作 |
| 10 | 萧湖度假区 | 位于萧湖公园莲花路北侧，北门大街西侧，项目用地面积约34963.6平方米，建筑面积约48135平方米 | 101191 | 30000 | 2021.7-2023.1 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成总工程量的90% |
| 11 | 京杭运河淮安区段绿色现代航运建设项目淮安船闸至扬州宝应段生态绿化工程 | 长24公里，开展沿岸房屋拆迁、非法码头取缔、企业搬迁和垃圾清理等环境整治工作，实施带状生态景观工程 | 20000 | 1500 | 2021-2022 | 淮安区政府 |  | 向上争取及自筹 | 完工 |
| 12 | 里运河慢行系统生态景观（三期） | 实施7米宽1500米长的慢行步道，约10万平方米的绿化生态景观 | 15000 | 2000 | 2021.1-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 13 | 茶巷整治提升工程 | 建设茶文化街和生态广场，占地40.6亩，建筑面积约4800平方米 | 22000 | 6000 | 2021.1-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 14 | 竹巷西街改造 | 改造竹巷西街两侧民居和道路管网，新建竹巷街民宿六个院落，占地4700平方米，建筑面积约3200平方米 | 8000 | 3000 | 2021.1-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| （二） | 新建 | 7 | 180687 | 75672 |  |  |  |  |  |
| 1 | 里运河文化长廊通行能力提升项目 | ①淮安市里运河文化长廊四行系统提升项目（大运河国家文化公园淮安段）：对里运河核心区绿化、慢行系统以及驿站、标识标牌、监控系统、大运河国家文化公园标识形象系统等配套服务设施进行提升，并实施滨河大道西延工程，提高核心区整体环境，完善服务功能 | 27705 | 13340 | 2022.1-2024.12 | 市大运河办 | 市文旅集团 | 大运河办向上争取8000万元，市级财政承担7107万元（大运河国家文化公园标识形象系统导入工程二期107万元、里运河文化长廊四行系统1000万元、滨河大道西延项目6000万元），其余由沿线各区承担 | 四行系统全部完成，滨河大道西延前期手续办理完成 |
|  |  | ②楚一路、横一路建设工程：主要实施道路、雨污水管道、无障碍设施、路灯、绿化、交通设施等 | 785 | 285 | 2020.10-2022.3 | 市大运河办 |  | 市财政安排 | 结算 审计 |
|  |  | ③滨河大道（通甫路大桥至海天路）及接线（延安路交汇口至二污厂路）、二污厂路绿化及配套工程：对滨河大道（通甫路大桥至海天路）及接线（延安路交汇口至二污厂路）、二污厂路全线道路及周边的绿化、配套，进行勘察、设计及工程建设等 | 4500 | 500 | 2020.4-2022.3 | 市大运河办 |  | 市财政安排 | 结算 审计 |
| 2 | 清江浦夜间文旅消费集聚区 | 项目位于清江浦景区，主要包括“淮安夜画”沉浸式夜游、中洲岛“三馆”改造等项目。“淮安夜画”沉浸式夜游项目借助于清江浦景区清江浦楼、国师塔、九龙广场等建筑载体和桥梁，通过光影科技、实景演艺等手法，激活沿河两岸商业，构建主客共享游憩空间。中洲岛“三馆”改造项目主要对中洲岛上的名人馆、戏曲馆、记忆馆进行提升改造，丰富三馆业态 | 8000 | 3000 | 2022.6-2023.12 | 市文旅集团 | 市发改委 市自然资源局 市住建局 市交通局 市水利局 市文广旅游局 市行政审批局 市大运河办 清江浦区政府 | 向上争取及市场化运作 | 推进项目方案设计，办理前期手续，具备条件后开工建设 |
| 3 | 大禹广场地下 停车场 | 项目位于翔宇大道西侧、静园路北侧、里运河东侧、枚皋路南侧。总建筑面积约33574平方米，建设广场地下车库 | 28000 | 2750 | 2022.7-2023.12 | 市文旅集团 | 市发改委 市自然资源局 市住建局 市水利局 市文广旅游局市行政审批局市大运河办 淮安生态文旅区管理办 | 向上争取及自筹 | 推进前期工作，具备条件后开工建设 |
| 4 | 淮阴区洪泽湖滞洪区建设 （环洪泽湖公路淮阴区段） | 迎湖挡洪堤复堤加固、新建堤顶防汛道路、新建堤防迎水坡护坡 | 27800 | 3000 | 2022.1-2025.12 | 淮阴区政府 |  | 向上争取及自筹 | 完成3.3公里土方任务 |
| 5 | “百里画廊”洪泽段项目 | 实施洪泽湖大堤城区段生态建设二期项目、洪泽湖周边滞洪区建设工程、古堰景区348省道滨湖廊桥古建装饰与亮化工程、洪泽湖大堤蒋坝段水生态修复及水文化展示工程（一期）、洪泽湖大堤周桥大塘生态修复与文化展示工程及信坝遗址段生态修复与文化展示工程 | 25182 | 13582 | 2021.9-2025.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹及市场化运作 | 洪泽湖周边滞洪区建设工程完成30%，其余全部完成 |
| 6 | 环洪泽湖公路 洪泽段 （不含水利迎湖挡洪堤工程） | 建设道路11.4千米、张福河桥1座，以及驿站、慢行道、绿化、安防工程等附属设施 | 16000 | 7000 | 2022.1-2023.12 | 洪泽区政府 | 市交通局 市水利局 市发改委 市自然资源局 市生态环境局 | 向上争取及自筹 | 完成道路及安防工程，开工建设张福河桥 |
| 7 | 环洪泽湖公路 盱眙段 （不含水利迎湖挡洪堤工程） | 建设道路40.3千米、桥梁3座，以及驿站、慢行道、绿化、安防工程等附属设施 | 48000 | 33000 | 2022.1-2023.8 | 盱眙县政府 | 市交通局 市水利局 市发改委 市自然资源局 市生态环境局 | 向上争取及自筹 | 完成道路及安防工程，开工建设3座桥梁 |
| 七 | 公共卫生提升 工程 | 12 | 243800 | 81700 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建 | 7 | 193500 | 62200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市四院发热门诊和应急病房楼 建设工程 | 位于第四人民医院内，建筑面积2.7万平方米，建设标准发热门诊、传染病门诊及配套科室，1个洗消站、40床血液净化中心、30间负压病房、200床呼吸道应急传染病房 | 31900 | 16900 | 2021.2-2022.12 | 市四院 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 2 | 市中医院中医药综合楼 | 位于市中医院内，建筑面积 2.6万平方米（地上2.4万平方米，地下0.22万平方米），建设门急诊各诊室、针灸推拿中心、中医康复中心、养生保健健康中心、成品西药库、中医调配加工中心、名医诊疗工作室、山阳医派研究中心、重点实验室、技能培训教室、药物临床研究基地、制剂中心、中药煎煮中心、中药库房、体检中心等 | 23800 | 3000 | 2021.7-2024.6 | 市中医院 |  | 市财政安排1000万元，其余自筹及向上争取 | 完成地下室建设，出正负零 |
| 3 | 市三院精神康复楼 | 位于市第三人民医院内，占地面积约0.5万平方米,建筑面积约1.3万平方米（地上约0.97万平方米，地下约0.35万平方米），建设非药物治疗中心、非药物康复中心、体检中心和临床教学和实验等 | 8000 | 6500 | 2021.5-2022.10 | 市三院 |  | 市财政安排使用2020年资金 | 完工 |
| 4 | 淮安市妇幼保健院新院项目 （一期） | 位于宁连路南侧、万康路东侧、万瑞路西侧、白云路北侧，占地141亩，新建市妇幼保健院，地上建筑面积82000平方米，地下建筑面积56000平方米 | 120000 | 30000 | 2017.1-2022.10 | 市卫健委 市妇幼保健院 淮投控股 | 淮安生态文旅区管理办（负责征地拆迁及相关费用） | 自筹 | 完工 |
| 5 | 淮阴区刘老庄区域医疗中心 | 位于刘老庄卫生院内，建设三层门诊楼，建筑面积4837平方米 | 3200 | 1800 | 2021.4-2022.6 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 6 | 淮阴区丁集中心卫生院门诊楼改扩建项目 | 项目位于淮阴区丁集中心卫生院院内，项目总建筑面积5568.22平方米 | 2000 | 1200 | 2020.6-2022.8 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 7 | 淮安工业园区 医疗中心一期 | 项目位于潘园路北侧，玉龙路西侧，占地55.22亩，总建筑面积56940平方米，其中一期建筑面积约4200平方米 | 4600 | 2800 | 2021.11-2022.11 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| （二） | 新建 | 5 | 50300 | 19500 |  |  |  |  |  |
| 1 | 江苏省省级紧急医学救援基地淮安急救中心 | 总建筑面积约2.4万平方米(地上约2万平方米，地下约0.4万平方米) | 25000 | 8000 | 2022.4-2024.8 | 市一院 |  | 自筹 | 主体结构施工 |
| 2 | 市中心血站献血屋项目 | 对水渡口大道万达广场、开发区大润发超市广场、市一院东侧原农工商超市广场等3个献血屋进行改造 | 300 | 300 | 2022.1-2022.12 | 市中心血站 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 3 | 淮安市妇幼保健院新院科研综合楼项目 | 位于淮安市白云路北侧、万瑞路西侧，总建筑面积26500平方米，拟新建科研综合楼等配套设施 | 20000 | 7000 | 2021.12-2023.12 | 市卫健委 市妇幼保健院 淮投控股 | 淮安生态文旅区管理办 市自然资源局 | 自筹 | 主体 结构 完工 |
| 4 | 洪泽区 农村区域性医疗卫生中心 | 位于洪泽岔河卫生院原址，项目拟将原防保楼改造为发热门诊和急救分站；新建一栋综合楼，建筑面积约3500平方米，设置预防保健所、省级基层实训基地、康复病区、血透中心，配套医疗废物处置间、配电房、供氧中心、污水处置设施等 | 2000 | 1200 | 2022.3-2023.6 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 部分 完工 |
| 5 | 枚乘路社区卫生服务中心等装修及设备 | 租赁房屋、实施装修改造、科室打造、医疗流程改造及设备购置（其中含设备款） | 3000 | 3000 | 2022.6-2022.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 竣工 |
| 八 | 教育提升工程 | 28 | 598785 | 272400 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建 | 15 | 487245 | 197800 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市外实小校安工程 | 实施运动场、食堂和风雨操场等二期工程 | 16423 | 3600 | 2018.1-2022.9 | 市教育局 市外实小 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 2 | 师院附中高中部迁建项目 | 建设一所16轨48班的普通高中，一期土建已完成，实施体育馆和智能化项目等二期工程 | 43000 | 5000 | 2019.12-2022.6 | 市教育局 师院附中 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 3 | 清江中学新校区 | 按省四星级高中标准建设，总用地面积约95526.74平方米（约143.29亩），一期工程建筑面积约99000平方米，包括教学楼、行政办公楼、图书信息楼等建筑，配套建设道路、广场、绿化、管网等附属工程 | 45000 | 22000 | 2021.12-2023.6 | 市教育局 清江中学 淮投控股（集中建设单位） |  | 市财政安排1.5亿元 | 完成一期主体建设 |
| 4 | 翔宇文化交流中心 | 位于恩来干部学院一期正北侧，用地面积72346.78平方米，总建筑面积70499.45平方米，其中地上建筑面积39592.51平方米，由国际会议中心、专家楼、学员餐厅、学员楼等组成；地下建筑面积30906.94平方米 | 167673 | 80000 | 2021.6-2022.10 | 淮投控股 | 淮安区政府 | 自筹 | 主体完工，精装修施工 |
| 5 | 淮安市新安小学西校区 | 位于河西大道西侧公园路南侧，东至河西大道、西至用地地界、南至学院路北侧河道北侧绿化带、北至公园路，占地96.68亩，新建教学楼及附属设施，总建筑面积5.5万平方米 | 38000 | 17000 | 2020.10-2022.12 | 市国联集团 | 淮安区政府 | 自筹 | 完工 |
| 6 | 禧徕乐西侧幼儿园 | 位于勤政路东侧、枚皋路北侧，占地约8.1亩，建筑面积约7100平米，4轨12班，新增360个学位，新建教室、功能用房、管网等 | 4500 | 3500 | 2021.7-2022.8 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 7 | 红军中学本部 二期扩建工程 | 占地111亩（二期约45亩），16轨48班，新建容2400人教室和配套用房 | 8000 | 5000 | 2021.10-2023.8 | 淮安区政府 | 红军中学 | 自筹 | 主体封顶 |
| 8 | 施河镇教育体育装备产业创新 孵化中心 | 占地15948 平方米，总建筑面积17931.84 平方米，容积率1.01，绿地率19.8%，建筑密度40.2%，增加装修工程 | 7649 | 2000 | 2021.8-2022.8 | 淮安区政府 |  | PPP模式 | 完工 |
| 9 | 洪泽湖高级中学改扩建 | 项目位于北京路北侧、人民路东侧，总建筑面积约32766平方米，原址新建3栋教学楼、1栋宿舍楼和1栋综合楼等 | 16500 | 6200 | 2021.9-2023.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 主体 完成 |
| 10 | 城开御园幼儿园 | 位于城开御园小区内，占地面积15亩，幼儿园5轨15个班，建设幼儿活动用房、服务用房、附属用房(含装修）、室外游戏区域及绿化、配套等附属工程 | 5500 | 5500 | 2021.5-2022.5 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 11 | 淮安市天津路 教育培训中心 | 位于逢桥路东侧、运南东路南侧、合意路西侧，占地面积约60亩，总建筑面积约3.7万平方米，小学计划建设12轨72个班级，幼儿园计划建设4轨12个班级 | 18000 | 14000 | 2021.10-2023.6 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 幼儿园、小学教学楼部分单体完工，其他单体主体施工完工 |
| 12 | 淮安工业园区 职业培训学校一期 | 项目位于潘园路北侧、返修渠西侧，占地面积约63963.6平方米，总建筑面积53100平方米，一期建筑面积25852平方米 | 30000 | 9000 | 2021.8-2022.8 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 13 | 枚皋路小学 | 位于枚皋路与富城路交叉路口，项目占地约64.8亩，总建筑面积6.2万平米，规划8轨48班 | 35000 | 8000 | 2020.10-2022.8 | 淮安生态文旅区管理办 | 淮安兴嘉建设发展有限公司 | 自筹 | 完工 |
| 14 | 云林路中学 | 位于凤里路东侧、云林路北侧，项目占地约106亩，总建筑面积6万平方米，规划20轨60班 | 40000 | 12000 | 2021.6-2023.8 | 淮安生态文旅区管理办 | 淮安兴嘉建设发展有限公司 | 自筹 | 主体 完工 |
| 15 | 实验小学扩建 | 西至文旅区实验小学老校区、东至中交香槟国际花园、南至富城路，用地面积44.8亩，建筑面积约2.4万平方米，规模为6轨36班 | 12000 | 5000 | 2021.12-2023.8 | 淮安生态文旅区管理办 | 淮安新城投资开发有限公司 | 自筹 | 主体 完工 |
| （二） | 新建 | 13 | 111540 | 74600 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市委党校校园提升改造工程 | 实施市委党校学员公寓北楼及附属设施改造、校园老旧设施更新整修、学员管理系统建设 | 1240 | 1000 | 2022.5-2023.6 | 市委党校 |  | 市财政安排 | 主体 完工 |
| 2 | 市全民健身中心维修改造 | 对屋顶彩钢瓦、房屋地面、墙面渗水等问题进行维修改造；重新铺设下水道管道，配电房维修改造，更换监控设备，消防设备改造 | 400 | 200 | 2022.2-2023.12 | 市体育局 |  | 市财政安排 | 针对屋顶彩钢瓦锈蚀、房屋地面下沉、墙面渗水等问题进行维修改造；重新铺设下水道管道 |
| 3 | 淮安大剧院维修与改造工程 | 对舞台机械设备、工程设施设备、音响系统等维修改造 | 200 | 200 | 2022.4-2022.6 | 市文广旅游局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 4 | 市文化艺术学校校园及戏曲非遗传承中心维修 提升工程 | ①校园维修提升项目，包括校园主体建筑外立面改造、防水、粉刷，面积13298.35平方米；教学楼、红梅馆附楼封闭阳台，面积1398.91平方米；校园围墙、安防系统整体改造提升以及红梅馆、操场的维修等。戏曲非遗传承中心维修提升工程：位于大治路5号，面积2000平方米。②专业功能室建设工程，包括教学教具设备、美术专业展示厅、阶梯教室、美术教室、艺术中心音乐多功能室、练声房及录音棚改造等项目 | 200 | 200 | 2022.1-2022.12 | 市文广旅游局 |  | 市财政安排 | 完成校园主体建筑外立面改造；围墙、安防系统整体改造提升以及红梅馆等设施的维修改造 |
| 5 | 淮安生物工程 学校体育训练馆设施 | 实施训练馆装饰装修（含内外墙、运动地板、墙面隔音板、室内地面、吊顶、看台座椅及室外附属等） | 2000 | 2000 | 2022.4-2022.10 | 淮安生物 工程学校 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 6 | 爱琴海1号地块幼儿园 | 位于勤政路东侧、朝阳路北侧，占地约12亩，建筑面积约8900平方米，6轨18班，新增540个学位，新建教室、功能用房、管网等 | 6000 | 1500 | 2022.9-2023.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 主体建设出正负零 |
| 7 | 淮阴师范学院 附属实验学校 | 位于孙大泓西侧，淮阴师范学院长江路校区对面，占地197亩。幼儿园8轨24班、小学10轨60班、初中12轨36班，合计125000平方米 | 59000 | 30000 | 2022.5-2023.7 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 主体 封顶 |
| 8 | 实小城中幼儿园 | 位于北京东路北侧、内贸路西侧，占地10亩，4轨12班，建筑面积约1万平方米 | 4800 | 4800 | 2022.1-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 主体 完工 |
| 9 | 珠江路幼儿园 | 位于德国小镇地块东南侧，占地15亩，6轨18班，建筑面积约9000平方米 | 4800 | 4800 | 2022.1-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 主体 完工 |
| 10 | 辉煌幼儿园 | 位于香江路南侧、翔宇大道东侧，占地8亩，3轨9班，总建筑面积约4000平方米 | 1500 | 1500 | 2022.1-2022.12 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 主体 完工 |
| 11 | 新安思政教育基地 | 位于新安小学以西、里运河东堤以东、文渠以南、月湖泵站以北，新建陶行知教育馆、新安小学校史馆、运动场、重新布展新旅历史纪念馆，增加展陈内容，丰富展陈形式，建成文渠慢行系统 | 12600 | 12600 | 2022.1-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 12 | 科教办2022年义务教育学校 维修工程 | 对天津路小学、枚乘路小学、启明中学等校园校舍进行维修 | 800 | 800 | 2022.6-2022.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 13 | 淮安市奎文小学 | 位于福州路西侧、支二十二路南侧，占地面积56 亩，总建筑面积约 3 万平方米，计划建设小学6轨 36 班；幼儿园 3 轨 9 班 | 18000 | 15000 | 2022.1-2022.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 九 | 治理能力建设 工程 | 21 | 174638 | 105864 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建 | 6 | 101932 | 52014 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安市盐穴勘探与台站优化 | 开展短周期密集地震台阵三维探测、大地电磁多尺度三维探测、三维地震构造模型构建等工作 | 590 | 300 | 2021.3-2023.12 | 市住建局 |  | 市财政安排 | 完成台阵和宽频带大地电磁测点数据采集、模型构建及微震监测数据处理、大地电磁测深多频点-多测点阻抗张量统计成像分析、三维地震模型主体框架构建等 |
| 2 | 淮安市智慧城市建设（一期） | ①基础核心工程：完善基础设施建设，包括智慧城市云平台、智慧城市运营管理中心、数据业务中台、智慧城市基础网络、智慧城市视频系统、智慧淮安门户、信息安全管理系统等内容。 ②智慧应用工程：升级版技防城（雪亮工程）、“320”老旧卡口卡警改造二期工程、淮安市综合管理服务平台、淮安交通运行监测与应急指挥中心、全市道路运输治超管理平台、交通运输综合行政执法指挥平台、智慧健康、国土空间基础信息平台、自然资源一张网、市应急管理信息化工程（二期） | 53572 | 23414 | 2020.1-2023.12 | 市工信局 | 市公安局 市城管局 市交通局 市市场监管局 市卫健委 市自然资源局 市应急局 | 市财政安排21664万元 | 部分项目完成验收，部分进行推进 |
| 3 | 市区智慧停车项目 | 对市区1000个道路泊位智能化改造并接入淮安市智慧停车诱导平台，建设公共自行车及共享单车融合监管平台，建设“两小车”智能定点诱导停放点（单车驿站）1000以上，新增投放10000辆共享单车 | 6100 | 1300 | 2019.6-2022.12 | 市交通集团 市城管局 市公安局 | 市工信局 市市场监管局市自然资源局 市交通局 市住建局 | 自筹 | 新增10000辆共享单车 |
| 4 | 第一人民医院智能立体停车场(库) 项目 | 项目位于市一院门诊楼南侧，占地面积1500平方米（折合约2.25亩），建设立体停车库（楼），合计停车泊位400余个 | 6670 | 4000 | 2021.1-2022.12 | 市交通集团 市城管局 | 市市场监管局 市自然资源局 市住建局 淮阴区政府 市一院 | 向上争取及自筹 | 完工 |
| 5 | 国防教育训练基地环境提升工程 | 项目位于纬三路与西安北路交叉南100米，占地40亩，建设民兵训练基地、征兵体检中心、办公区域、民兵室内训练场、运动场改造以及附属设施配套建设 | 5000 | 3000 | 2021.2-2022.6 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 装修结束、智能化安装调试结束、绿化完工，交付使用 |
| 6 | 创智空间 | 项目位于淮海南路西侧，永济路南侧，占地52.47亩，总建筑面积51941.16平方米 | 30000 | 20000 | 2020.12-2022.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| （二） | 新建 | 15 | 72706 | 53850 |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安市信创工程 | 对市本级70家机关单位的部分应用系统进行改造以及设备采购 | 18114 | 13600 | 2020.1-2022.6 | 相关建设 责任单位 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 2 | 市检察院办公 综合楼维修改造工程 | 对办公综合楼整体修缮、部门调整、内部改造和检察文化建设 | 500 | 500 | 2022.2-2022.6 | 市检察院 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 3 | 市看守所改扩建 | 对看守所监房、监管医院、附属用房等共计约7213平方米及智能化系统建设进行扩建，实施屋面防水、在押人员食堂封闭、原监室床位制改造、建筑物外立面修整、看守所功能用房整改、自来水扩容、地下雨水污水管道整改、院内道路修整、绿化及附属整改、电路扩容等 | 21000 | 14000 | 2022.9-2024.12 | 市公安局 |  | 市财政安排 | 项目可研、立项审批、房屋征地、地面附着物及土地补偿、土地划拨、建设规划、建设方案设计、用地预审、场地整理、开工 |
| 4 | 市公安局警犬基地 | 位于市公安局交警支队一大队（西安路118号）院内，建筑面积约3600平米，主要包括：各类警犬犬舍、警犬技术综合楼（含训练、业务技术、宿舍、食堂）、辅助用房，以及泅渡池、室外训练场等 | 3762 | 1500 | 2022.1-2023.12 | 市公安局 |  | 市财政安排 | 主体 工程 建成 |
| 5 | 市公安局证券 犯罪办案基地 | 位于武墩村境内，西临西安路、北临宁连公路，总建筑面积约6000平米，实施办公区、办案区、宿舍和食堂等区域改建及装潢 | 2000 | 1000 | 2022.1-2023.6 | 市公安局 |  | 市财政安排 | 室内 改造 完成 |
| 6 | 公安信创网络 升级改造 | 建设一条基于信创平台的专用网络，同时对公安信息网现有重要应用系统进行升级改造 | 1601 | 1601 | 2022.1-2022.12 | 市公安局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 7 | 互联网中心工程 |  | 2280 | 1000 | 2022.1-2022.12 | 市公安局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 8 | 市区交通设施 优化提升 | ①对清江浦区（不含清河新区、清浦工业园区）范围内交通指示牌、隔离栏、标线维修更新 | 479 | 479 | 2022.1-2022.12 | 市公安局 |  | 市财政安排 | 完工 |
|  |  | ②交通信号灯智能化升级改造：将主城区（含经济开发区和工业园区）现有路口信号机升级改造成智能化系统信号机，新增交通流量采集系统，升级改造老旧卡警和卡口，新建机房和扩容交警警务云平台 | 4500 | 1328 | 2019.1-2022.3 | 市公安局 |  | 市财政安排 | 结算 审计 |
| 9 | 淮安市诈骗网站智能识别拦截 系统 | 对淮安全市范围内上网用户识别流量中的诈骗网站进行实时拦截封堵 | 3000 | 1000 | 2022.3-2024.3 | 市公安局 |  | 市财政安排 | 完成 当年 投资 |
| 10 | 公安交通指挥一体化平台（一期） | 建设一体化指挥中心，并设情报研判中心、融媒体中心、民意监测和服务中心、道路安全监管中心、执法监督管理中心等分中心和联合实验室，打造集“情指勤督宣考服”七大功能于一体的现代化、实战化、一体化、智能化的交通指挥中心大厅 | 2000 | 1200 | 2022.1-2022.12 | 市公安局 |  | 市财政安排 | 完工 |
| 11 | 新建公厕 | 新建3座公厕（通港路中转站旁、御码头、清河经济开发区境内各一座） | 280 | 280 | 2022.8-2022.11 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 12 | 主城区新增停车泊位 | 在主城区范围内新增停车泊位500个 | 500 | 500 | 2022.1-2022.11 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 13 | 清江浦区殡葬 基础设施建设 | 建设黄码镇骨灰堂，占地36亩，建筑面积约2万平方米 | 12000 | 12000 | 2022.1-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹（专项债9400万） | 完工 |
| 14 | 淮安区新一代雪亮技防工程 | 建设“全面覆盖、智能感知、云上共享、精细应用”的新一代雪亮技防工程。实现“精准防控、有效压降案件、支撑城市运行、助力民生服务”，安全防范体系全面覆盖、智能感知设备占比全面提高、技防应用系统全面上云、技防实战效能全面提升 | 3990 | 3990 | 2022.1-2022.12 | 淮安区政府 |  | 自筹 | 完成人脸相机、超级卡口相机、机房存储设备、解析设备的安装工作 |
| 15 | 宏恒胜路消防站 | 项目初步选址位于宏恒胜路与曦园路交叉口东北侧，二级消防站，建设用地占地面积4亩，建筑面积2000平方米 | 1200 | 1200 | 2022.5-2022.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 十 | 生态环境治理工程 | 21 | 274321 | 163231 |  |  |  |  |  |
| （一） | 续建 | 13 | 246833 | 136943 |  |  |  |  |  |
| 1 | 王元垃圾场征地项目 | 征地面积为315.084亩 | 5293 | 2193 | 2020.1-2022.3 | 市城管局 | 市财政局 | 市财政安排 | 完工，拨付剩余征地款2193.41万元 |
| 2 | 光大生活垃圾焚烧发电厂二期扩建项目 | 新增日处理能力500吨生活垃圾焚烧发电项目 | 23400 | 23100 | 2021.1-2023.12 | 市城管局 | 淮阴区政府 | 社会资本 特许经营BOO | 完工 |
| 3 | 淮安市餐厨废弃物收运处理扩建项目 | 在原有项目基础上新增255吨/日餐厨垃圾、100吨/日易腐垃圾处置项目 | 22000 | 20800 | 2020.1-2022.12 | 市城管局 | 市行政审批局 市自然资源局 市生态环境局 市财政局 | 社会资本 特许经营BOT | 完工 |
| 4 | 淮安市中心城区建筑垃圾资源化利用项目 | 位于淮阴区王家营街道王杨路工业园区内，占地107亩，年处置建筑垃圾130万吨 | 23000 | 17000 | 2021.12-2022.10 | 市城管局 淮投控股 | 淮阴区政府 | 淮安市水资源开发建设有限公司筹集 | 完工 |
| 5 | 清江浦区 园区雨污排水管网提升工程 | 对清河经济开发区片区（原清河新区、冶金工业园、和平工业新区）约210千米道路雨污管网清淤修复 | 10000 | 7000 | 2021.4-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹（专项债0.68亿） | 完工 |
| 6 | 清江浦区城镇（主城区）污水提质增效工程 | 对417千米主城区市政排水管网进行清淤检测、修复及GIS系统配套建设；实施14个污水提质增效达标区建设 | 40000 | 10000 | 2021.6-2025.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 （专项债0.35亿） | 累计完工8个达标区建设及建成区管网检测、修复工作 |
| 7 | 清江浦区 建制镇（南部地区）生活污水治理全面提升工程（一期） | 建设和平镇、黄码镇、盐河街道、武墩街道沿线排污管网，累计建设主管网16千米，支管网8千米，配建相应的一体化污水提升泵站 | 15000 | 13000 | 2021.9-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 自筹 （专项债） | 完工 |
| 8 | 清江浦区 餐饮业油烟污染专项整治项目 | 对清江浦重点管控区域内的1280处餐饮店和烧烤店推广使用清洁能源，安装符合环保排放标准的油烟净化装置，安装在线监测设施，规范烟囱设置，使油烟废气满足《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放要求 | 1340 | 450 | 2021.5-2022.12 | 清江浦区政府 |  | 向上争取及自筹 | 维护设备，确保设备正常运行 |
| 9 | 清江浦区水系 连通及农村综合环境提升工程 | 开展宁淮高速、宿淮盐高速、G25等主干道沿线环境整治，对柴米河、胜利沟、大寨沟等40条河道进行农村生态河道打造，新建农村生活污水管网及处理设施；打造唐庄、古庄牛、三闸、杨庙等人居环境示范点 | 58000 | 20000 | 2021.1- 2023.12 | 清江浦区政府 |  | 向上争取及自筹 | 完成18条生态河道建设，行政村污水处理覆盖率达到100%，打造5个以上人居环境示范点位 |
| 10 | 东城污水处理厂二期工程 | 新上相关机器设备共计120台套，项目全部投产后，预计年处理水量1825万立方米，年COD削减4562.5吨，处理污水50000立方米/日 | 15000 | 8000 | 2021.9-2022.6 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 11 | 马头镇污水处理厂 | 建设2500吨污水处理设施，5000吨规模沉淀池，1万吨规模土建建设及相关管道建设工程等 | 5100 | 2000 | 2021.11-2022.7 | 淮阴区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 12 | 洪泽区城镇污 水处理提质增效项目一期 | 新建市政污水管网，对居民小区、公共建筑和企事业单位、“小散乱”排水户开展排查，实施城区市政管网排查与管网混接错接点改造修复等 | 27500 | 12600 | 2021.11-2022.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 一期 完工 |
| 13 | 东双沟镇集镇 环境综合整治项目 | 实施青云中路、育才路路面白改黑；草泽西路拓宽改造及污水管网建设；砚临河河道两侧人行步道及景观绿化提升，青云西路污水管网配套工程，东双沟镇污水处理厂改造，完善镇区污水管网布局 | 1200 | 800 | 2021.6-2022.8 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| （二） | 新建 | 8 | 27488 | 26288 |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾分类 | 根据住建部和省住建厅相关要求，继续全面推行垃圾分类工作；工作重心由侧重宣传发动和补齐设施短板，转为系统建设和长效机制构建，垃圾分类工作向前后两端深化延伸，形成源头减量、分类投放、分类收集、分类运输、分类处理、资源化利用的运转体系 | 5000 | 5000 | 2022.1-2022.12 | 市城管局 | 市发改委 市住建局 市生态环境局市商务局 市教育局 市市场监管局市文广旅游局 市机关事务局各县区政府 | 省级奖补资金约700万元，市财政安排奖补资金500万元，其余各县区自筹 | 完成住建部和省定目标任务 |
| 2 | 清江浦区垃圾 中转站改造项目 | 改造盐河、黄码、武墩、西安路、通港路5座垃圾中转站 | 1050 | 1050 | 2022.8-2022.11 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 3 | 清江浦区新建 垃圾分类设施 | 新建30个生活小区垃圾分类设施 | 800 | 800 | 2022.8-2022.11 | 清江浦区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 4 | 食品科技产业园基础设施完善工程 | 主要包括：污水处理厂，占地面积约40588平方米，设计处理规模10000立方米/天；经十四路，长1401米，宽30米 | 13638 | 13638 | 2022.1-2022.12 | 洪泽区政府 |  | 自筹 | 完工 |
| 5 | 经济技术开发区 中水回用工程 | 实施中水回用泵房升级改造；新建再生水管网引至黄元河，对河道进行生态补水；新建再生水管网及配套取水点，用于市政道路、绿化浇洒 | 1000 | 1000 | 2022.7-2022.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 6 | 经济技术开发区 住宅小区垃圾 分类项目运营 | 对区内168个小区开展垃圾分类项目运营（第一阶段600万元，开展115个小区项目运营；第二阶段400万元，开展53个小区项目运营），项目运营包含垃圾分类宣传、智能设备维护、小区台账建立、车辆维保、专业队伍建立、智能监管平台维护等 | 1000 | 1000 | 2022.6-2022.12 | 淮安经济技术开发区管委会 |  | 自筹 | 完工 |
| 7 | 工业园区公共 应急池建设 | 位于安邦河最北端河道（盐北大道-张码路），总长度570米，上底宽度29米，下底宽度18米，高度3.8米，主体钢筋混凝土结构，池底、池壁铺设土工布、防渗膜，应急池周边增加防渗抽水泵站。配套建设大功率应急排空泵站，污水回抽及供电系统。应急池总容量为5万立方米 | 3000 | 3000 | 2022.3-2022.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 向上争取及自筹 | 完工 |
| 8 | 工业园区一企一管压力输送工程（三期） | 新入驻企业污水压力管道建设 | 2000 | 800 | 2022.6-2023.12 | 淮安工业园区管委会 |  | 向上争取及自筹 | 开工 建设 |
|  | 推进项目 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 淮安至新沂铁路（淮安段） | 淮安段长约65千米，高速铁路，实施路基、桥涵、轨道、站场等工程 | 1000000 |  |  | 市交通局 （市铁路办） | 市发改委 市财政局 淮阴区政府 涟水县政府 淮安经济技术 开发区管委会 淮安生态文旅区管理办 | 向上争取及市、县（区）自筹 | 开展项目前期工作 |
| 2 | 盐河航道“三改二” | 淮安段长约75公里，按二级航道标准，对沿线桥梁和杨庄、朱码船闸进行改造，对航道进行拓宽浚深 | 450000 |  |  | 市交通局 淮阴区政府涟水县政府 |  |  | 开展前期研究 |
| 3 | 通甫路互通及接线 | 通甫路与海天路交叉处-云台路，长约7.8千米，实施互通及接线工程 | 182000 |  |  | 市交通局 市住建局 清江浦区政府 淮安工业园区管委会 淮安生态文旅区管理办 | 市发改委 市自然资源局 市生态环境局 市水利局 | 向上争取及自筹 | 推进前期工作 |
| 4 | 沿淮铁路淮安段 | 淮安段长约72公里，高速铁路，实施路基、桥涵、轨道、站场等工程 | 1050000 |  |  | 市发改委、 市交通局 （铁路办）、 盱眙县政府、金湖县政府、市财政局 |  |  | 开展规划研究工作 |
| 5 | 樱花桥改造 | 桥长140米，宽40米，全长300米。对现状桥梁下部结构按现行规范进行检测，对桥梁进行改造、拓宽，对接线道路进行改造，实施照明、亮化、交通安全设施等，强弱电、过河管线等工程 | 11000 |  |  | 市住建局 |  | 市财政安排 | 完成前期手续办理 |
| 6 | 昆明路大桥 | 昆明路向北延伸跨越古淮河后与淮阴区曙光路相接。新建一座长约150米，宽25米桥梁，包含桥梁主体、景观亮化、周边绿化改造和交叉路口改造等工程 | 9000 |  |  | 市住建局 |  | 申请市财政安排 | 进行前期方案研究，办理相关前期手续 |
| 7 | 南京路跨古黄河桥新建工程 | 黄河东路-大同路，全长约1.3千米，道路红线宽50米。实施道路、桥梁、排水、路灯、交安设施、景观绿化及配套附属设施等 | 22500 |  |  | 市住建局（负责桥梁及桥南接线建设），淮阴区政府（负责桥北接线建设，资金自筹） | 市水利局负责堤防占用等涉河手续办理；市自然资源局负责用地和规划手续办理；市公安局负责公安监控、信号灯等交通安全设施迁移、改造；市工信局负责弱电杆线改造；淮安供电公司负责供电杆线改造；清江浦区、淮阴区负责不动产征收、矛盾协调 | 桥梁及桥南接线建设资金申请市财政安排，桥北接线建设资金淮阴区自筹（6300万元） | 完成前期手续办理 |
| 8 | 城南水厂扩建 项目 | 扩建规模20万吨/日，新征城南水厂东侧农田约47亩以及利用现城南水厂厂区内部东侧部分土地，并配套建设浑水和清水管道 | 50000 | 5000 |  | 市住建局 淮安自来水公司 | 清江浦区政府 市自然资源局 市水利局 市行政审批局 市生态环境局 | 自筹 | 推进项目前期工作 |
| 9 | 四季青污水处理厂迁扩建项目 | 新建15万吨/日污水厂1座、配套建设污水提升泵站、污水管网、再生水管网及粪便处理站1座、景观性尾水湿地公园1座等 | 90000 |  |  | 市国联集团 市住建局 |  | 暂定市国联集团经营性投资 | 推进项目前期手续办理工作 |
| 10 | 淮安市反恐和民警实战训练基地 | 占地约201亩，建筑面积约5.5万平方米，主要建设综合训练馆、模拟街区、战术训练场、体育场、水上训练场、教学楼、报告厅和宿舍楼、餐厅等配套设施 | 55000 |  |  | 市公安局 |  | 市财政安排 | 开展项目前期工作 |
| 11 | 市市场监管综合检验检测公共 技术平台 | 整合市市场监管局现有相关直属事业单位，包括市产品质量监督综合检验中心、市计量测试中心、市纤维检验所、网络交易监测服务中心、市场信息服务中心、标准计量情报所、知识产权维权援助中心、投诉举报中心、监督检查所共9家，新建市场监管综合检验检测公共技术平台，新平台按功能划分为：产品质量检测服务中心、计量检测服务中心、知识产权保护中心、网络交易监测服务中心、消费者维权服务中心、民生保障服务中心、标准计量情报中心、市场主体档案查询服务中心等8个综合性服务中心。新建成综合服务配套场馆：现代化检验实验室、标准情报展馆、市场主体档案查询馆、市场监管一体化信息平台智能指挥中心和调度中心等多功能便民利企设施 | 30000 |  |  | 市市场监管局 |  |  | 启动项目前期工作，做好项目立项准备工作，完成固定资产评估 |
| 12 | 王元垃圾场封场工程 | 对王元垃圾场封场，实施生态修复 | 10000 |  |  | 市城管局 | 市财政局 | 市财政安排 | 前期 工作 |
| 13 | 淮安市区生活垃圾应急填埋场及飞灰填埋场建设工程 | 将洪泽区生活垃圾填埋场改造为生活垃圾应急填埋场及飞灰填埋场 | 8000 |  |  | 市城管局 | 洪泽区政府 | 市场化运作 | 推进前期工作 |
| 14 | 中国水工科技馆周边道路通达和绿化景观提升 | 实施道路、地下通道连接线、景观绿化、照明亮化提升 | 8000 |  |  | 市大运河办 |  | 市财政安排 | 设计 完成 |
| 15 | 江苏省清江中学新校区续建工程 | 建设教师宿舍、体育馆及多媒体教学，智能化系统集成，会议系统，标维化考场系统，楼宇亮化、体育器械、河道护坡、教具、家具分体空调、电脑、开办费用等 | 10000 |  |  | 市教育局 清江中学 | 市财政局 市发改委 市住建局 市自然资源局 清江浦区政府 |  | 前期工程准备：主要包括打好基础、优化场地，申报列入2023年开工建设项目 |
| 16 | 市外国语实验 小学幼儿园扩建 | 对电子垃圾回收站进行征收，实施幼儿园园所改扩建建设 | 1500 |  |  | 市教育局 市外实小 | 市财政局 市发改委 市住建局 市自然资源局 清江浦区政府 |  | 完成前期立项、可研和概算；征收电子垃圾回收站；完成项目招投标工作 |
| 17 | 市二院厦门路院区综合楼一期 | 建设急诊综合楼，建筑面积5万平方米，建设急诊中心、血液中心、肾病研究所等 | 35000 |  |  | 市二院 |  | 向上争取及自筹 | 可行性研究 及规划 |
| 18 | 淮安高铁快运 专用线 | 核心区位于广州路南侧、淮茭路北侧、淮安东站东侧、京沪高速公路西侧，占地约499亩，主要建设高铁快运牵出线、装卸线、装卸站台、转运中心等设施 | 59000 |  |  | 市交通集团 市交通局 （市铁路办） | 淮安区政府 市发改委 市自然资源局 市行政审批局 | 市交通集团筹集 | 争取 开工 建设 |
| 19 | 淮安港淮安港区苏淮高新区作业区危化品码头工程 | 建设 25 个泊位，其中，装卸泊位总长度 1570米，待泊泊位长度 607.5米，工作船泊位长度 85米，占地面积约1009亩。项目后方配套危险品集装箱堆场、普通集装箱堆场、集装箱空箱堆场、件杂货堆场、预留场地、停车场、生产辅助办公区、道路、预留储罐区等 | 88000 |  |  | 市交通集团 | 市交通局 | 自筹 | 取得岸线批复，完成项目环评、洪评报告报批；完成省发改委立项；完成项目设计招标工作；完成项目征地批复并开工建设 |
| 20 | 淮安港市区港区新港作业区三期码头工程 | 项目位于里运河上游河口与京杭运河交汇处，距淮阴船闸下游约800米，占用自然岸线长度1544米。港池布置16个2000吨级泊位，占地面积1900亩，设计增加年吞吐量750万吨 | 140800 |  |  | 市交通集团 | 市交通局 | 自筹 | 开展工可编制、通航安全评价、航道影响评价、环评、洪评报告报批、岸线申报工作、省发改委立项等前期工作 |
| 21 | 淮安港市区港区新港作业区三期恒邦地块交通物流工程项目 | 项目位于里运河北侧、205国道东侧、恒邦石油化工有限公司厂址内，面积约304亩，建筑面积75600平方米，主要从事仓储物流，年仓储集装箱15万标箱 | 29600 |  |  | 市交通集团 | 市交通局 | 自筹 | 完成恒邦石化地块土地竞拍及详调工作，开展工可编制等前期工作 |
| 22 | 运河国际文化 交流中心 | 项目位于淮安生态文旅区，东至翔宇大道、南至静园路、西至里运河、北至枚皋路及用地边界，用地面积约5.97万平方米，建筑面积约12.25万平方米，项目作为水工科技馆主体的功能外延和有效补充 | 176000 |  |  | 市文旅集团 | 市发改委 市自然资源局 市住建局 市水利局 市文广旅游局市行政审批局市大运河办 淮安生态文旅区管理办 | 向上争取及自筹 | 推进项目方案设计，办理前期手续，具备条件后开工建设 |
| 23 | 中国水工科技馆-户外水秀剧场《淮水安澜》 | 项目位于翔宇大道西侧、静园路北侧、里运河东侧、枚皋路南侧，借助中国水工科技馆建筑物立面以及里运河面，投资新建水上装置、机械水台，打造全景声光电户外水秀剧场 | 10000 |  |  | 市文旅集团 | 市发改委 市住建局 市水利局 市文广旅游局 市大运河办 | 市场化运作 | 推进项目方案设计，办理前期手续 |
| 24 | 中国漕运城 | 项目位于延安路高架以南、里运河以西、宁连路桥以北、京杭大运河以东区域，占地约43.3万平方米；通过“演、玩、吃、住、购”五重产品体系的打造，满足游客看演出、品美食、赏夜景、玩非遗、住民宿的深度体验需求，打造地方文化体验新地标 | 500000 |  |  | 市文旅集团 | 市发改委 市自然资源局 市住建局 市水利局 市文广旅游局 市行政审批局 市大运河办 清江浦区政府 | 市文旅集团、建业集团共同筹集 | 推进项目方案设计，办理前期手续 |
| 25 | 白马湖湿地康养小镇 | 项目位于金湖县前锋镇境内，占地面积约220亩，围绕白马湖南部片区旅游发展定位，利用湿地生态资源，打造康养小镇项目 | 80000 |  |  | 市文旅集团（白马湖公司） | 市自然资源局 市生态环境局 市水利局 市行政审批局市白马湖办 金湖县政府 | 市场化运作 | 推进项目方案设计，办理前期手续 |
| 26 | 白马湖君颐 东方国际康养 中心项目 | 项目位于白马湖北部区域2号弃土区，该地块紧邻白马湖森林公园和3000亩北美红枫涵养林，占地面积约1382亩，计划建设具有适宜康养、旅居的度假环境，提供“一站式”专项健康服务，并依托医疗会馆，形成社区服务中心，与康养公寓、商业街、温泉理疗酒店联动发展，创造多元化旅游创收渠道 | 500000 |  |  | 市文旅集团（白马湖公司） | 市自然资源局 市水利局 市行政审批局 市白马湖办 淮安区政府 | 市场化运作 | 方案 深化 |
| 27 | 勤政路 （引河北路—大治西路段）工程 | 全长122米，宽42米，配套实施绿化、照明、交通标识线、信号灯及管网等附属工程 | 510 |  |  | 清江浦区政府 市住建局 |  |  | 推进前期工作 |
| 28 | 勤政路 （延安西路—运北路段）工程 | 全长316米，配套实施绿化、照明、交通标识线、信号灯及管网等附属工程 | 1700 |  |  | 清江浦区政府 市住建局 |  |  | 推进前期工作 |
| 29 | 233国道淮安 绕城段 | 淮阴区丁集镇东侧-淮安区348省道与233国道交叉处，全长约64千米，一级公路，宽33.5米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 717241 |  |  | 淮阴区政府 涟水县政府 淮安经济技术开发区管委会 淮安区政府市交通局 | 市发改委 市财政局 市自然资源局 市生态环境局市水利局 | 工程建设资金由向上争取及市、县（区）自筹，征地拆迁资金由沿线县区政府（管委会）筹集 | 推进前期工作 |
| 30 | 233国道淮阴北段 | 淮阴区与涟水县交界处-与343国道交叉处，全长17.8千米，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 125449 |  |  | 淮阴区政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及区自筹，征地拆迁资金由 淮阴区政府 筹集 | 推进前期工作 |
| 31 | 343国道淮安区段工程 | 长32千米，其中新建26千米，一级公路，实施道路、桥涵、交安等工程 | 170000 |  |  | 淮安区政府 |  | 工程建设资金由向上争取及区自筹，征地拆迁资金由 淮安区政府筹集 | 推进前期工作 |
| 32 | 330省道洪泽 城区至蒋坝段 | 洪三公路与348省道交叉处-420省道交叉处，全长18.26千米，一级公路，宽25.5米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 105000 |  |  | 洪泽区政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及区自筹，征地拆迁资金由洪泽区政府 筹集 | 推进前期工作 |
| 33 | 胜天河节制闸工程 | 在胜天河与花河交汇处建设一座节制闸 | 1000 |  |  | 淮安工业园区管委会 |  | 自筹 | 推进前期工作 |
| 34 | 淮安东站公交 综合体（高铁东站公交停保场） | 位于高铁商务区高铁路与丁庄路交叉口东北角，占地约50亩，总建筑面积约6万平方米，可满足300台公交车辆停放、保养、供电以及酒店、办公等功能，打造集公交停保和商业服务于一体的综合性场站 | 5000 |  |  | 淮安生态文旅区管理办 市交通集团 市公交公司 | 市交通局 | 自筹 | 推进前期工作 |
| 35 | 330省道盱眙 官滩至十里营段 | 盱眙官滩镇霍山村-与344国道交叉处，全长18千米，宽25.5米，一级公路，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 106412 |  |  | 盱眙县政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及县自筹，征地拆迁资金由盱眙县政府筹集 | 推进前期工作 |
| 36 | 235国道盱眙南段 | 盱眙县城南侧331省道盱眙绕城段交叉处-苏皖交界处，全长约25.33千米，宽25.5米，一级公路，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 120519 |  |  | 盱眙县政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及县自筹，征地拆迁资金由盱眙县政府 筹集 | 推进前期工作 |
| 37 | 233国道涟水 高沟至成集段 | 涟水县与灌南县交界处-涟水县成集镇与淮阴区交界处，全长30千米，一级公路，宽26米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 189324 |  |  | 涟水县政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及县自筹，征地拆迁资金由涟水县政府 筹集 | 推进前期工作 |
| 38 | 264省道涟水段 | 淮安区与涟水县分界处-淮安与连云港两市交界处，全长34.9千米，一级公路14.7千米、宽26米，二级公路20.2千米、宽12米，实施道路、桥涵、交通安保等工程 | 84575 |  |  | 涟水县政府 | 市交通局 | 工程建设资金由向上争取及县自筹，征地拆迁资金由涟水县政府筹集 | 推进前期工作 |