附件1：

淮安市市级政府投资项目管理办法

（征求意见稿）

第一章　总　则

第一条  为加强政府投资项目全生命周期管理，规范政府投资行为，进一步提高政府投资效益，依据国务院《政府投资条例》《中华人民共和国预算法实施条例》《江苏省政府投资管理办法》以及国家、省有关政府投资政策，结合本市实际，制定本办法。

第二条  本办法所称市级政府投资，是指在本市行政区域内使用市本级预算安排的资金进行固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建、技术改造等。

第三条  政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的公共领域的项目，以非经营性项目为主。

第四条  政府投资项目应当与经济社会发展水平和财政收支状况相适应，政府及其有关部门不得违法违规举借债务筹措政府投资资金。

第五条  政府投资资金按项目安排，以直接投资方式为主；对确需支持的经营性项目，主要采取资本金注入方式；也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。

安排政府投资资金，应当平等对待各类投资主体，不得设置歧视性条件。

第六条 市级政府投资项目建立部门联动、分工协作、信息共享的管理机制。

- （一）市发展改革委履行市级政府投资综合管理职责，负责市级政府投资项目规划储备、项目审批、协调推进等工作，根据财政承受能力论证结果提出纳入年度投资计划项目建议；

- （二）市财政局为市级政府投资资金综合管理部门，参与政府项目年度投资计划编制工作，负责根据一般公共预算和政府性基金预算财力情况测算下一年度政府投资预算限额和新增地方政府债券限额，审核拟纳入储备库和政府投资计划项目建设资金需求及资金来源，并出具财政承受能力论证意见。负责项目预算评审、投资评审（匡、估、概算，工程进度款）和竣工财务决算审批，对市级政府投资项目资金实行统一管理、专款专用、全程监管；

- （三）市审计局按照有关规定对市级政府投资项目进行审计监督；

- （四）市自然资源、生态环境、交通、水利、住建、数据及其他相关职能部门按职责分工履行相应的市级政府投资项目管理职责；

- （五）各行业主管部门要履行行业监管责任，加强项目审核把关及全过程监管。

- （六）项目单位要落实主体责任，做好项目建设实施等相关工作。

- （七）有关县区人民政府履行市级政府投资项目属地管理职能。

- 政府投资决策

第七条  政府投资决策要根据国民经济和社会发展规划、中期财政规划和国家宏观调控政策，结合财政收支状况，统筹安排使用政府投资资金的项目，规范使用各类政府投资资金。

项目实施主体要对拟实施项目开展综合评估，充分论证拟实施项目与相关规划的相符性以及项目建设的必要性、可行性，合理确定项目建设内容、规模、标准等，综合考虑政府投资能力、运营管理成本、项目运营模式，避免过度超前和低水平重复建设。

第八条  政府采取直接投资方式、资本金注入方式投资的项目（以下统称政府投资项目），项目单位应当编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计，按照政府投资管理权限和规定的程序，报投资主管部门或者其他有关部门审批（以下统称项目审批部门）。

第九条  使用市级政府投资资金的项目原则上主要由本级项目审批部门审批，国家和省另有规定的，从其规定。

党政机关办公用房建设项目，按照国家和省有关规定审批。

第十条 除涉及国家秘密的项目外，项目审批部门应当通过投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台），使用在线平台生成的项目代码办理政府投资项目审批手续。

第十一条　项目建议书要对项目建设的必要性、主要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措以及社会效益和经济效益等进行初步分析，并附相关文件资料。

第十二条　项目建议书编制完成后，由项目单位按照规定程序报送项目审批部门审批。项目审批部门对符合有关规定、确有必要建设的项目，批准项目建议书。

第十三条　项目单位依据项目建议书批复文件，组织开展可行性研究。在可行性研究阶段，应当完成法律、行政法规和国家有关规定明确的项目审批前置手续。在充分分析项目技术经济可行性、社会效益和落实主要建设条件的基础上，委托具有相应能力的工程咨询单位编制项目可行性研究报告。

第十四条　项目可行性研究报告应当包含项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动的具体招标范围、招标组织形式和招标方式等内容。国家和省另有规定的，从其规定。

第十五条　报送可行性研究报告时，应当附具以下文件：

（一）法律、行政法规和国家有关规定明确作为项目审批前置条件的相关手续。

（二）依照国家规定应当审查的其他事项材料。

第十六条　项目审批部门对符合国家和省有关规定、具备建设条件的项目，批准可行性研究报告。

第十七条　项目单位应当按照可行性研究报告批复文件以及国家有关标准和规范的要求，委托具有相应资质和能力的设计单位，编制初步设计。投资概算应当由具有相应资质的设计单位或者工程造价咨询企业编制，应当包括项目建设所需的全部费用。

第十八条　项目审批部门对符合可行性研究报告以及国家有关标准和规范要求的初步设计及概算，予以批准。

市财政局对项目投资估（概）算开展评审，经市财政局评审后的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据。未经概算评审的项目，原则上不得开展政府采购或项目招标。

第十九条　初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的，项目单位应当向项目审批部门重新报送可行性研究报告。

第二十条　项目审批部门可以在项目建议书、可行性研究报告、初步设计批复文件中规定文件的有效期。

第二十一条　坚持政府投资项目先评估、后决策、再审批的原则，除建设内容单一、投资规模较小、技术方案简单等项目外，由项目审批部门按照有关法律法规，委托具有相应资信和能力的工程咨询机构或组织专家评议等进行咨询评估。对经济社会影响大、技术方案复杂或分歧意见较多的政府投资项目，可同时委托两家及以上机构开展咨询评估，项目审批部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定。

第二十二条　项目单位应当加强政府投资项目的前期工作，并对提供文件的真实性负责。

第二十三条　项目审批部门对政府投资项目不予批准的，应当书面通知项目单位并说明理由。

第二十四条　市级政府投资项目简化审批程序按照国家和省、市有关规定执行。要规范“小零散”项目管理，坚持公开透明、科学决策，严禁将整体项目进行拆分规避审批程序。

第二十五条　采取投资补助、贷款贴息等方式安排政府投资资金的，项目单位应当按照有关规定办理手续。

- 政府投资年度计划

- 第二十六条  市发展改革委会同市财政部门通过建立项目储备库方式加强对使用政府投资资金项目的管理，市各有关部门和单位应根据市国民经济和社会事业发展规划、本部门和单位事业发展的需要以及其他能佐证项目实施必要性的依据，研究提出下一年度本行业、本部门需要实施的政府投资项目，并根据市政府投资主管部门的要求提前报请纳入储备库。市发展改革委会同市财政部门每年一、二、三季度分别组织开展一次项目储备，未纳入储备库项目，原则上不得纳入年度政府投资计划，未列入政府投资年度计划的项目原则上不得安排建设资金。

第二十七条  对经综合论证后的储备库项目可列为前期工作项目，根据实际需要安排前期工作经费。前期工作所需经费按《淮安市市级政府投资项目前期工作经费管理暂行办法》（淮发改办〔2023〕18号）执行。

第二十八条　列入政府投资年度计划的项目应当符合下列条件：

- 采取直接投资、资本金注入方式的，可行性研究报告已经批准或者投资概算已经核定，未取得可行性研究报告批复的项目原则上不得列入市级政府投资年度投资计划。

- 采取投资补助、贷款贴息等方式的，已经按照有关规定办理手续。

- 已列入往年政府投资计划并完成项目所有实物工作量且下一年度无投资计划仅支付尾款的项目，不再列入下一年度政府投资计划，尾款按财政和审计有关规定处理。

（四）县级以上地方人民政府有关部门规定的其他条件。

第二十九条　政府投资年度计划应当明确项目名称、建设地点、建设内容及规模、建设工期、项目总投资、年度投资额及资金来源等事项。

第三十条  列入年度计划的政府投资项目原则上从项目储备库选取，且应当履行下列程序：

（一）项目主管部门向市发展改革委申请纳入政府投资项目年度计划；

（二）市发展改革委会同市财政局根据年度财政承受能力，编制形成下一年度市级政府投资项目计划（草案）；

（三）市级政府投资项目计划（草案）提交市政府常务会、市委常委会审议通过后下达年度投资计划，作为实施的依据。

第三十一条  列入市级政府年度投资计划的项目实施分类管理。以前年度已经开工建设、本年度继续实施的项目为上年结转项目；本年新实施项目为当年新开工项目；未来将要实施，当年启动前期工作的项目为当年推进项目。市级政府投资项目年度计划的安排，应优先已争取到中央和省投资的项目，优先重点工程和民生项目，优先上年结转项目，优先前期手续完成、实施条件成熟项目。

第三十二条　政府投资年度计划应当和本级预算相衔接。政府投资年度计划下达后，项目单位应当严格执行，不得随意调整。因实际情况变化确需调整的，由项目单位或者主管部门向市政府常务会议、市委常委会提出申请，经市政府常务会、市委常委会同意后由年度计划制定部门予以调整。

第三十三条　财政部门应当根据经批准的预算，按照法律、行政法规和国库管理的有关规定，及时、足额办理政府投资资金拨付。

第四章　政府投资项目实施

第三十四条  市级政府投资项目开工建设，应当符合本办法和有关法律、行政法规规定的建设条件；不符合规定条件的，不得开工建设。

国务院规定应当审批开工报告的重大政府投资项目，按照规定办理开工报告审批手续后方可开工建设。

第三十五条  市级政府投资项目建设应当坚持概算控制预算、预算控制决算的原则，建立健全项目责任制，严格执行基本建设程序，遵守安全生产、质量管理、招标投标、生态环境保护等法律法规规定。

第三十六条  市级政府投资项目应当按照审批部门批准的建设地点、建设规模和建设内容实施；拟变更建设地点或者拟对建设规模、建设内容等作较大变更的，应当按照规定的程序报原审批部门审批。严禁违规擅自改变建设主体、建设内容、建设规模、建设标准等。

第三十七条  市级政府投资工程项目应当采用集中建设方式组织实施。政府投资工程范围按《江苏省政府投资工程集中建设管理办法》（省政府令第181号）有关规定执行。采用集中建设方式组织实施的项目，项目使用单位、集中建设实施单位应按照规定的分工开展相关工作，并承担相应责任。

第三十八条  市级政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。

第三十九条  市级政府投资项目建设投资原则上不得超过经核定的投资概算。

因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因确需调整概算的按照有关规定办理。

第四十条  市级政府投资项目应当按照国家有关规定合理确定并严格执行建设工期，任何单位和个人不得非法干预。项目单位不按期组织项目开工实施的，由市级政府投资主管部门会同行业主管部门责令限期整改，逾期整改不到位的，由项目单位或行业主管部门提交市政府常务会议研究撤销项目投资计划，并报市委常委会同意后执行；不能按期竣工的，由项目单位或行业主管部门提请市政府专题研究会办。

第四十一条  市级政府投资项目实行按月调度推进项目建设。每月底前项目单位应将项目开工情况、形象进度、完成投资、竣工情况等建设进度信息报送市发展改革委，市发展改革委每季度将年度投资项目建设进展情况报送市政府。

第四十二条  市级政府投资项目建成并在国家规定的各专项验收合格后，应当由政府投资主管部门或者其他有关部门按照国家、省和市有关规定组织进行竣工验收。

第四十三条  市级政府投资项目在竣工验收合格后，按照国家、省和市有关规定编制竣工财务决算并办理审批手续，及时转增固定资产。结余的财政资金，应当按照国家有关规定缴回国库。

第四十四条  投资主管部门或者其他有关部门应当按照国家、省和市有关规定，选择有代表性的已建成政府投资项目，委托中介服务机构开展后评价。

第五章  监督管理

第四十五条  按照“谁审批谁监管、谁主管谁监管”的原则，市投资主管部门以及其他依法对市级政府投资项目负有监督管理职责的部门，应当采取在线调度、现场核查等方式，加强对市级政府投资项目实施情况的监督检查。监督检查的主要内容按照国家相关法律法规执行。

第四十六条  市投资主管部门和依法对市级政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当建立政府投资项目信息共享机制，根据工作需要及时会商解决项目实施过程中遇到的困难和问题。

第四十七条  投资主管部门和其他有关部门应当依法接受单位、个人对政府投资项目在审批、建设过程中违法违规行为的投诉和举报，并按照有关规定进行查处。

第四十八条  政府投资项目审批部门、其他有关部门以及项目单位、集中建设实施单位违反本办法规定，按相关法律法规和国家规定追究相关单位及责任人员责任。

第六章　附　则

第四十九条  国有企业等实施的市级政府投资项目，适用本办法。

县区、开发园区政府投资项目的管理可参照本办法执行。

本办法未列明事项，按照《政府投资条例》《江苏省政府投资管理办法》等相关法律法规执行。

第五十条  本办法自印发之日起施行。《淮安市政府投资项目管理办法（试行）》（淮政发〔2011〕127号）、《市政府关于印发淮安市市级政府投资项目生成和资金管理实施细则的通知》（淮政发〔2016〕58号）同时废止。