淮安市人民政府办公室文件

淮政办发〔2014〕60号

市 政 府 办 公 室

关于印发全市拆迁安置房专项清理工作

实施方案的通知

各县区人民政府，市各委办局，市各直属单位：

《全市拆迁安置房专项清理工作实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，希认真组织实施。

淮安市人民政府办公室

2014年6月9日

全市拆迁安置房专项清理工作实施方案

为进一步规范拆迁安置房管理，优化安置房资源配置，提高国有资产使用效率，建立健全拆迁补偿安置机制，特制定如下实施方案：

一、清理目标和内容

按照“全面清理、分类处理、规范管理”的原则，用7个月左右的时间，全面了解拆迁安置房建设项目、建设主体、建设总量、供应和使用、交付情况、闲置情况、管理情况，分析全市拆迁补偿安置工作形势，梳理存在问题，提出整改措施，理顺工作机制，完善工作制度，逐步实现全市拆迁安置房的有序规范管理。

二、清理范围

各县区人民政府，淮安经济技术开发区、生态新城、工业园区、盐化新材料产业园区管委会，市各有关部门和单位2008年以来（以政府部门或平台公司名义）统一建设的安置小区和回购的安置房。各县区人民政府、淮安经济技术开发区、生态新城、工业园区、盐化新材料产业园区管委会的清理范围包括各乡镇和园区。有关县区根据实际情况，可以将清查时间向2008年以前追溯。

三、清理方法和时间安排

以项目档案和分户补偿档案为基础，以补偿安置信息录入、统计、比对为基本方法，对拆迁安置项目进行全面清理，并对清理发现问题的项目进行专项审计。具体步骤如下：

1．摸清项目底数（2014年6月25日前）。各责任主体对2008年以来拆迁项目及安置用房逐一排查，填写相关表格；规划、国土资源部门根据各自职能进行专项排查，分别填写相关表格，对2008年以来批准的所有拆迁地块进行调查汇总，并通过与责任主体数据汇总比对，摸清项目底数。

2．清理相关档案（2014年6月20日—7月10日）。清理每个项目的审批档案和分户补偿档案，档案不齐的找出原因、分清责任，能整改完善的限时整改到位，不能整改的作为问题记录在案。

3．审核分户档案（2014年6月20日—8月10日）。对分户档案逐一审核，重点审核入户调查表、评估报告、拆迁协议、结算资料等材料是否齐全，是否存在明显问题。存在问题的记录在案。

4．开展数据录入（2014年6月20日—9月10日）。录入项目基本情况、安置房供应、拆迁协议和安置房使用等信息。市住房城乡建设局（市房屋征收办）负责软件系统开发工作，免费为各责任主体提供淮安市房屋拆迁补偿安置基础管理软件系统，并组织人员培训，确保信息录入“三统一”，即统一软件系统、统一数据格式、统一工作要求。

5．开展专项清查（2014年9月—11月）。一是清查房源闲置情况；二是清查重复安置情况；三是清查超期过渡情况等。

6．开展专项审计（2014年12月）。由审计部门对清查中发现问题较多的项目开展审计调查，并形成审计报告。

7．落实长效管理（2014年9月-2015年6月）。市住房城乡建设局负责建立全市统一的网络共享平台，将全市征收拆迁安置信息纳入平台管理；牵头制定征收拆迁安置工作管理制度，进一步规范工作流程，细化工作要求，明确工作责任，加大督查力度，实现征收拆迁安置工作的长效管理。

四、责任分工

1．市住房城乡建设局：牵头做好全市安置房专项清理工作的综合协调工作，及时了解面上工作开展情况，形成安置房清理工作相关汇报材料、编印督查专报、开展目标督查、业务指导等。

2．市规划局：提供2008年以来批准的所有拆迁项目和安置小区建设项目的汇总表、红线图、安置小区总平面图及总面积等相关数据，填写汇总表。具体项目以市拆迁安置房专项清理工作领导小组办公室（以下简称“市清查办”）提供为准。

3．市国土资源局：提供2008年以来所有拆迁项目和安置小区的土地供应情况等相关数据，填写汇总表。具体项目以市清查办提供为准。

4．市财政局：根据清查工作需要配合提供相关材料，为安置房专项清理工作提供经费保障。

5．市审计局：对清查中发现问题较多的项目开展审计调查。

6．市监察局：负责安置房专项清理的督查和对违法违纪问题的查处。

7．各县区（项目责任主体）：负责辖区各自所承担项目的清理工作，成立安置房专项清理工作机构，制定工作方案，抽调专门人员，落实工作经费，确保清理工作取得实效。

五、保障措施

（一）强化组织领导。市政府成立淮安市拆迁安置房专项清理工作领导小组，市委常委、常务副市长戚寿余任组长，市政府副秘书长蒋继贵、市纪委常委叶蓓、市住房城乡建设局局长王亦农任副组长，市直有关部门和县区（管委会）分管负责人为成员（具体人员名单附后）。领导小组办公室设在市住房城乡建设局，王亦农兼任办公室主任。办公室设清查组、审计组、监督组。具体职能如下：

清查组：负责安置房专项清理工作的方案制定、业务指导、督查考核、信息报送等工作。

审计组：主要负责专项审计工作。

监督组：对各责任主体的工作质量、进度、成效等情况进行监督，对清查过程中违法违纪行为进行查处。

各县区政府（责任主体）均要成立安置房专项清理工作机构，抽调专门人员负责清理工作。如人员不足，可委托中介机构承担部分工作，确保人员到位、资金保障到位、时间安排到位。

（二）强化督查力度。市清查办定期开展督查工作，了解各责任主体工作进展情况，编印督查专报。各责任主体也要建立督查机制，定期开展督查工作。清理工作结束后，由各责任主体申报，市清查办对各单位完成情况组织验收；未通过验收的限期整改，对整改不到位的予以问责。

（三）强化工作纪律。各责任单位要本着客观、公正、实事求是的原则，严守工作纪律，不得少报、瞒报，不得隐瞒问题。对违规违纪现象要严肃查处，并追究相关领导和责任人的责任。

附件

淮安市拆迁安置房专项清理工作

领导小组成员名单

组  长：戚寿余   市委常委、常务副市长

副组长：蒋继贵   市政府副秘书长

叶  蓓   市纪委常委

王亦农   市住房城乡建设局局长

成  员：金兆成   市规划局副局长

高  鹏   市国土资源局副局长

狄运中   市财政局副局长

刘孝武   市审计局总审计师

严义明   市监察局执法室主任

刘海玲   市住房城乡建设局党委委员、房屋征收

办主任

郁  涛   市城市资产经营有限公司副总经理

张永国   市水利资产经营有限公司副总经理

吴广儒   市土地储备中心主任

王建军   清河区副区长

史卫东   清浦区副区长

王立喜   淮安经济技术开发区管委会副主任、科

教产业发展办公室主任

张大伟   淮安生态新城管委会副主任

顾登生   淮安工业园区管委会副主任

杨国仁   淮安盐化新材料产业园区管委会副主任

张  健   淮阴区副区长

仇庆国   淮安区副区长

杨亚专   涟水县副县长

王兆龙   洪泽县副县长

徐红兵   金湖县副县长

刘爱国   盱眙县副县长

领导小组办公室设在市住房城乡建设局，王亦农同志兼任办公室主任。办公室设清查组、审计组、监督组。具体如下：

清查组由市住房城乡建设局牵头，刘海玲同志任组长；

审计组由市审计局牵头，刘孝武同志任组长；

监督组由市监察局牵头，严义明同志任组长。

抄送：市委各部委办，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，市检察院，淮安军分区。

淮安市人民政府办公室	2014年6月9日印发