附件2

淮安市“无废城市”建设任务清单及责任清单

| 序号 | 任务名称 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### A:制度体系建设 |  |  |  |  |
| A-1 | 建立并完善“无废城市”建设协调机制 | 成立“无废城市”建设指挥部，下设“无废城市”建设办公室。充分发挥建设指挥部的指挥调度作用和市无废办的具体协调作用。 | 市委市政府 | 2022年底 |
| A-2 | 建立部门联动体制机制 | 梳理排查固体废物产生、收集、贮存、转移、利用、处置等环节的监管盲区，明确各部门职责边界。建立淮安市固体废物环境管理工作协调联动机制，搭建高效的合作管理平台。建立联席会议制度、重点问题会商制度、信息共享机制等。 | 市无废办 | 持续开展 |
| A-3 | 推动建设规划融合 | 推动“无废城市”建设方案与“十四五”期间各项规划有机融合，与工业绿色发展、乡村振兴战略、低碳试点城市等各类试点工作有机融合。 | 市无废办 | 持续开展 |
| A-4 | 编制“无废城市”配套方案 | 各县区人民政府及园区管委会等10个单位对照目标指标，结合重点任务，立足辖区特色，形成本辖区的“无废城市”建设实施方案。各相关部门、各行业企业在实施方案的指导下，编制“无废城市”建设特色亮点专项方案，最终形成“1+10+N”的“无废城市”建设方案体系。 | 市无废办 | 2022年底 |
| A-5 | 强化“三线一单”应用 | 强化“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，落实“三线一单”生态环境分区管控，严控高耗能、高排放项目盲目发展。 | 市生态环境局、市发改委、市行政审批局 | 持续开展 |
| A-6 | 优化工业发展空间布局 | 持续压减京杭大运河（南水北调东线）沿岸两侧1公里范围、城镇人口密集区和化工园区外低质低效化工生产企业。清江石化、安道麦安邦等化工企业在规定时限内完成搬迁或关停工作。 | 市工信局、市生态环境局、市应急局 | 持续开展 |
| A-7 | 推进绿色制造体系建设 | 以绿色制造体系标准为引领，组织开展绿色工厂、绿色园区、绿色设计产品、绿色供应链的创建工作，到2025年，创建市级及以上绿色工厂50家，提高制造业绿色发展水平。 | 市工信局 | 持续开展 |
| A-8 | 推进各工业园区绿色发展 | 鼓励开发区等基础好的各工业园区积极创建生态工业示范园区、循环化改造示范试点园区、国家级绿色产业示范基地等各级各类工业园区。 | 市生态环境局、市发改委 | 持续开展 |
| A-9 | 培育绿色发展领军企业 | 落实省绿色发展领军企业计划意见，精准投放财税政策支持等四大类24条激励措施，努力培育一批绿色发展领军企业，培育绿色发展领军企业示范集群，到2025年，全市绿色发展领军企业达到15家左右，初步形成绿色发展示范带动效应，在高效利用资源、严格保护生态环境等方面展现绿色领导力。 | 市生态环境局 | 持续开展 |
| A-10 | 开展绿色矿山建设 | 总结已有经验，全面建设绿色矿山，推进岩盐、芒硝、凹凸棒石粘土、地热等在产矿山的绿色矿山建设，积极探索适用于地热、矿泉水绿色矿山建设模式。到2025年，大中小型生产矿山分别达到90%、80%、50%。 | 市资规局 | 持续开展 |
| A-11 | 推进绿色矿业发展示范区建设 | 深入推进淮安盐盆绿色矿业发展示范区、洪泽盐盆绿色矿业发展示范区建设，将其打造成布局合理、集约高效、生态优良、矿地和谐、区域经济良性发展的绿色矿业发展样板。 | 市资规局 | 持续开展 |
| A-12 | 推进重点行业清洁生产审核工作 | 按年制定清洁生产审核计划，按照时间节点调度审核进度，组织开展清洁生产培训，为企业开展清洁生产审核提供信息和技术支持。实现通过清洁生产审核评估工业企业占比100%。 | 市生态环境局 | 持续开展 |
| A-13 | 创新清洁生产审核管理模式 | 探索建立企业清洁生产审核分级管理模式，积极配合国家、省级清洁生产审核创新试点，探索开展清洁生产整体审核。推进江苏迈尔汽车零部件有限公司等2家企业开展简易清洁生产审核试点。 | 市生态环境局 | 持续开展 |
| A-14 | 推动重点产废行业企业升级转型 | 引导钢铁、化工、建材行业转型升级、提质增效。 | 市发改委、市生态环境局、市工信局、市住建局 | 持续开展 |
| A-15 | 深入推动煤炭消耗控制 | 严格控制煤炭消耗总量，有序淘汰煤电行业落后产能。 | 市发改委 | 持续开展 |
| A-16 | 编制一般工业固体废物管理方案 | 出台一般工业固体废物管理方案，明确一般工业固体废物收运体系建设思路和管理形式。 | 市生态环境局 | 2023年底 |
| A-17 | 建立一般工业固体废物收运体系 | 建立健全精准化源头分类、专业化二次分拣、智能化高效清运的一般工业固体废物收运体系。 | 市生态环境局 | 2024年底 |
| A-18 | 制定淮安市污泥管理配套制度体系 | 制定淮安市污泥管理相关办法，打通污泥产、运、用、处等各个管理环节。强化有毒有害物质的排查、评估和管控。针对辖区内各类污泥资源利用企业制定规范管理细则，督促企业落实主体责任。 | 市生态环境局 | 2025年底 |
| A-19 | 制定秸秆综合利用工作方案 | 明确各年度秸秆综合利用目标和任务，推进农作物秸秆“五化”利用。 | 市农业农村局 | 持续开展 |
| A-20 | 编制县区新一轮畜禽养殖污染防治规划 | 优化畜禽养殖区域布局，推进畜禽养殖规模化、规范化发展。 | 市生态环境局、市农业农村局 | 2023年底 |
| A-21 | 制定完善废旧农膜回收管理办法 | 推进再利用价值不高的废旧地膜进入农村垃圾回收处置系统。 | 市农业农村局、市生态环境局、市城管局 | 2023年底 |
| A-22 | 建立完善农药包装废弃物监管服务机制 | 完善农药包装废弃物回收监督管理机制，开展农药包装废弃物回收检测评价工作，推动农药购买实名制和基本农药集中配送零差价销售，建立企业数据库、经营体系，完善监管服务机制。 | 市农业农村局、市供销社 | 2023年底 |
| A-23 | 推动“无废城市细胞”创建 | 开展“无废园区”“无废（企业）工厂”“无废景区”“无废社区”“无废机关”“无废校园”“无废商场”“无废家庭”八大创建活动。 | “无废城市”建设指挥部成员单位 | 2023年底 |
| A-24 | 建立快递绿色包装回收体系 | 建立回收体系，提高快递绿色包装使用率。 | 市邮政管理局 | 2023年底 |
| A-25 | 推动塑料污染全链条治理 | 建立塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度。 | 市发改委、市生态环境局等相关部门 | 2023年底 |
| A-26 | 建立生活垃圾“智慧+管理”全环节监管体系 | 推进生活垃圾全环节监管。 | 市城管局 | 2023年底 |
| A-27 | 推广农村生活垃圾“积分制”、“红黑榜” | 引导农村生活垃圾分类投放，提高农村生活垃圾分类覆盖率。 | 市城管局 | 持续开展 |
| A-28 | 建立农村生活垃圾分类收集处理体系 | 户分类投放、村分拣收集、镇回收清运、有机垃圾生态处理。 | 市城管局 | 持续开展 |
| A-29 | 构建再生资源回收利用体系 | 建立回收体系，提高再生资源回收利用率。 | 市商务局 | 持续开展 |
| A-30 | 建立低值可回收物补偿机制 | 推动生活垃圾及再生资源回收利用。 | 市城管局、市商务局、市财政局 | 持续开展 |
| A-31 | 制定有害垃圾收集处理方案 | 制定有害垃圾收集处理方案，提升有害垃圾处置率。 | 市城管局、市生态环境局 | 2023年底 |
| A-32 | 出台《淮安市生活垃圾分类管理办法》 | 文件编制和发布。 | 市城管局 | 2023年底 |
| A-33 | 制定《淮安市市区城镇生活垃圾处理费征收管理办法》 | 文件编制和发布。 | 市发改委、市城管局 | 2023年底 |
| A-34 | 建立健全生活垃圾分类工作成效评估机制 | 加强督查考核，建立健全生活垃圾分类工作成效评估机制，完善“月考核、季通报”工作机制。 | 市城管局 | 持续开展 |
| A-35 | 加强淮安市餐厨垃圾管理顶层设计 | 出台并实施《淮安市餐厨废弃物管理条例》，加强对餐厨废弃物的管理。 | 市城管局 | 2025年底 |
| A-36 | 编制《建筑垃圾再生产品应用技术导则》 | 文件编制和发布。 | 市住建局 | 2023年底 |
| A-37 | 编制建筑垃圾处理专项规划 | 文件编制和发布，明确建筑垃圾资源化利用、消纳场所的设施布局、规模和用地面积等要求。 | 市城管局、市住建局 | 2023年底 |
| A-38 | 加强淮安市建筑垃圾管理顶层设计 | 出台并实施《淮安市建筑垃圾管理条例》，加强对建筑垃圾的管理。 | 市城管局 | 2023年底 |
| A-39 | 完善危险废物鉴别管理体系 | 按照国家危险废物鉴别标准和鉴别方法，严格规范危险废物鉴别流程，不断完善危险废物鉴别管理制度，有序开展危险废物鉴别工作。 | 市生态环境局 | 持续开展 |
| A-40 | 建立健全危险废物分级分类管理体系 | 根据淮安市危险废物的产生数量、危险特性、环境风险等因素，建立健全危险废物分级分类管理体系。在环境风险可控的前提下，探索“点对点”定向利用豁免管理。 | 市生态环境局 | 持续开展 |
| A-41 | 推进京杭运河淮安段“无废航运”示范区建设 | 推进运河淮安段绿色航运续建项目建设，建成运河淮安段“无废航运”示范段。 | 市交通局及相关单位 | 2025年底 |
| A-42 | 建立船舶污染物联合监管机制 | 建立生态环境、交通运输等多部门联合监管机制，实现对船舶污染物的闭环管理。 | 市交通局、市生态环境局 | 2025年底 |
| A-43 | 高起点探索小龙虾生态产业模式 | 推广稻虾、稻蟹综合种养模式，培育绿色优质农产品，构建“绿色小龙虾”产业模式。 | 市农业农村局 | 2025年底 |
| A-44 | 严格项目审批，避免无序扩张 | 严格项目审批，严格限制新增环境风险高且附加值低的污泥利用处置项目，避免利用处置能力无序扩张。 | 市生态环境局、市行政审批局 | 持续开展 |
| A-45 | 出台淮安特色“无废城市细胞”创建实施细则 | 研究出台淮安市“无废城市细胞”创建实施细则。 | “无废城市”建设指挥部成员单位 | 2023年底 |
| A-46 | 推动“无废园区”建设 | 依托淮安工业园区，探索开展“无废园区”建设。 | 市生态环境局 | 2025年底 |
| A-47 | 建立“无废城市”建设考核机制 | 建立“无废城市”建设的协调、调度、督查、考核的工作流程和规章。将“无废城市”建设重要指标及成效纳入县区政府政绩考核。 | 市无废办、市考核办 | 持续开展 |
| A-48 | 统筹资源要素保障建设成效 | 研究落实推动“无废城市”建设所需要的相关配套政策，并建立完善的要素供给机制，强化土地、资金、人才等资源要素的供给，提高要素配置效率。保障相关示范项目建设用地。鼓励金融机构在风险可控的前提下，支持示范项目建设。加强财政资金统筹整合，明确“无废城市”建设资金范围和规模。 | 市无废办、市生态环境局、市财政局、市资规局等 | 持续开展 |
| A-49 | 强化宣传引导 | 创新宣传方式，增强宣传实效，广泛开展全面立体的“无废城市”宣传教育，营造良好舆论氛围。提高“无废城市”建设宣传教育培训普及率和公众对“无废城市”建设成效的满意程度。 | 市无废办、市生态环境局、市城管局、市教育局、市机关事务局、市文广旅游局、市工信局、市商务局等按职责分工负责 | 持续开展 |
| B:市场体系建设 |  |  |  |  |
| B-1 | 推动大宗工业固体废物规模化利用 | 以淮安区、淮阴区为重点区域，依托建华建材、海螺水泥等企业，协同大宗工业固体废物综合利用与绿色建材产业发展，培育一批综合利用骨干企业，形式示范带动效应。 | 市发改委、市住建局、市工信局、市生态环境局 | 持续开展 |
| B-2 | 加强秸秆收储网点建设 | 加强秸秆收储网点建设，完善秸秆收储运体系。 | 市农业农村局 | 持续推进 |
| B-3 | 培育壮大秸秆发电、食用菌等秸秆综合利用产业 | 落实省级“以量定补”秸秆离田利用补助政策，培育壮大秸秆发电、食用菌等秸秆综合利用产业，提高秸秆离田率。 | 市农业农村局 | 持续推进 |
| B-4 | 完善畜禽粪污收运体系 | 培育壮大多种类型的粪污收集处理社会化服务组织，建设粪污处理体系，探索建立受益者付费、第三方处理企业和社会化服务组织合理收益的运行机制。 | 市农业农村局 | 持续推进 |
| B-5 | 建立完善废旧农膜废弃物回收处理体系，建立政府购买服务的长效机制 | 建立完善废旧农膜废弃物回收处理体系和政府购买服务的长效机制。 | 市农业农村局 | 持续推进 |
| B-6 | 健全农药包装废弃物回收处理体系，建立政府购买服务的长效机制 | 健全农药包装废弃物回收处理体系，建立政府购买服务的长效机制。 | 市农业农村局 | 持续推进 |
| B-7 | 建立农村生活垃圾就地分类和资源化利用试点 | 户分类投放、村分拣收集、镇回收清运、有机垃圾生态处理。 | 市城管局 | 持续推进 |
| B-8 | 加快构建生活垃圾分类“全链条”体系，推进城市生活垃圾收运体系升级改造 | 进一步完善城乡生活垃圾统筹收运处理体系建设。 | 市城管局 | 持续推进 |
| B-9 | 完善社区再生资源回收便民服务设施 | 完善设施建设，推进再生资源回收。 | 市商务局 | 持续开展 |
| B-10 | 推动餐厨废弃物多途径处置 | 积极探索将餐厨废弃物和生活污泥、生活垃圾焚烧项目协同处理、餐厨垃圾就地“消化”变有机肥等多途径处置模式。 | 市城管局、市生态环境局、市农业农村局按职责分工负责 | 持续推进 |
| B-11 | 建立生活垃圾协同处置利用基地 | 推动集垃圾焚烧、餐厨废弃物资源化利用、再生资源回收利用、垃圾填埋、有害垃圾等协同处置利用。 | 市城管局 | 持续开展 |
| B-12 | 强化扶持引导，提升园林绿化垃圾资源化利用水平 | 明确投放、收集、运输、处理、衍生产品利用等各环节相关要求，对于生产的有机肥、有机覆盖物等衍生产品，引导应用于城市绿化养护或农业生产等领域。 | 市资规局、市城管局、市住建局等按职责分工负责 | 持续推进 |
| B-13 | 创新和推广生活垃圾第三方治理模式 | 完善生活垃圾市场化和政府指导相结合的合理收费机制。 | 市城管局 | 持续推进 |
| B-14 | 稳步提升绿色建筑占比 | 新建民用建筑全面落实绿色建筑标准，推动实施既有居住建筑和公共建筑绿色化节能改造，提高政府投资公益性建筑和大型公共建筑的绿色建筑星级标准要求。 | 市住建局 | 持续推进 |
| B-15 | 开展社会源危险废物收集试点工作 | 统筹建立大中院校、第三方检测机构、汽修及机动车维修等小微企业社会源危险废物收集网点，完善社会源产生的废铅蓄电池、废矿物油、实验室废液等收集体系。 | 市生态环境局、市教育局、市交通局、市市场监管局 | 持续开展 |
| B-16 | 开展典型危险废物示范项目建设，加快培育骨干企业 | 统筹建设生活垃圾焚烧飞灰、化工废盐等综合利用处置设施，鼓励龙头企业做大做强，专业化规模化发展，探索跨市域协同规划、共享危废集中处置能力。 | 市生态环境局、市城管局 | 持续开展 |
| B-17 | 建立城乡一体的医疗废物收集转运处置体系 | 将各类医疗废物全部纳入集中处置，确保医疗废物收集处置体系覆盖率达100%。 | 市卫健委 | 持续开展 |
| B-18 | 开展绿色票据业务 | 深入落实《淮安市绿色再贴现业务实施方案》，引导金融机构把握机遇开展绿色票据业务先行先试。 | 人行淮安中心支行 | 持续推进 |
| B-19 | 推进绿色信贷投放，加大“无废城市”工程项目建设金融支持力度 | 完善《淮安市绿色企业名录库》。开辟绿色信贷审批专项通道，围绕绿色类项目，在信贷规模、人力配备、风险容忍度方面给予支持。 | 人行淮安中心支行 | 持续推进 |
| B-20 | 深化政银企合作对接 | 常态化开展银企对接活动，畅通企业融资渠道。 | 市金融监管局、人行淮安中心支行、市银保监分局 | 持续推进 |
| B-21 | 加大对从事节能环保、新能源等绿色企业的上市培育支持力度，做好金融顾问服务、跟踪辅导 | 加大对从事节能环保、新能源等绿色企业的上市培育支持力度，做好金融顾问服务、跟踪辅导。助力绿色企业成功上市。 | 市金融监管局 | 持续推进 |
| B-22 | 优化营商管理，落实税收优惠政策 | 积极落实节能减排、资源综合利用和生态环境保护等方面的税收优惠。 | 市税务局 | 持续推进 |
| B-23 | 推动打开综合利用产品应用市场，提高综合利用水平 | 支持鼓励相关企业将符合标准要求的综合利用产品申请纳入省级制定的政府采购目录，提升县级以上人民政府对资源综合利用产品的政府采购支持力度。 | “无废城市”建设指挥部成员单位 | 持续推进 |
| B-24 | 健全环保信用评价体系，推行环境污染责任保险 | 将危险废物重点产生单位和危险废物经营单位纳入企业环保信用评价范围管理，在危险废物经营单位全面推行环境污染责任保险。 | 市生态环境局 | 持续开展 |
| B-25 | 培育污泥利用处置骨干企业 | 以协同焚烧、制焙陶粒为重点，培育污泥利用处置骨干企业，形成行业示范。 | 市生态环境局、市发改委、市工信局 | 持续开展 |
| C:技术体系建设 |  |  |  |  |
| C-1 | 探索一般工业固体废物高值化利用的技术 | 探索一般工业固体废物高值化利用的技术，推动一般工业固体废物综合利用方式从低值单一向高值多样转变。鼓励淮安海螺水泥、中信元钧等综合利用龙头企业进行技术研发和成果推广。 | 市科技局 | 持续开展 |
| C-2 | 推广生态型犁耕深翻试点 | 提高秸秆机械化还田作业质量。到2023年，新增1个生态型犁耕深翻试点县区。 | 市农业农村局 | 2023年底 |
| C-3 | 多渠道推进畜禽粪污综合利用 | 以畜禽规模养殖场为重点，推广低蛋白日粮、全株青贮等技术，推广节水节料饲喂、节水清粪等实用技术装备。鼓励借鉴泰兴“户用蓄粪池+田头储存池+大田利用”、赣榆“1+12+N”（1个有机肥加工中心，12个畜禽粪污收集处理中心，N个生态循环农业基地）等粪污就地就近全量还田利用模式，支持在田间地头配套建设管网和储粪（液）池等基础设施。 | 市农业农村局 | 持续开展 |
| C-4 | 推进农膜源头减量 | 推广一膜多用、行间覆盖等技术。示范推广强化耐候膜、加厚地膜等易回收地膜和地膜减量替代技术，强化标准膜、新型可降解地膜的示范推广。 | 市农业农村局 | 持续推进 |
| C-5 | 推进化肥农药减量增效 | 开展有机肥部分替代化肥行动，加强测土配方施肥、机械化施肥、水肥一体化、智能配肥等高效施肥设施建设，提高科学施肥水平。支持专业化统防统治服务体系建设，推广多种物理防治与生物防治技术。推广高效低毒低残留农药和高效植保机械。 | 市农业农村局 | 持续推进 |
| C-6 | 加强垃圾分类处置及资源化利用 | 推行生活垃圾焚烧发电、生物处理等资源化利用技术。 | 市城管局 | 持续推动 |
| C-7 | 推动装配式建筑数字化发展 | 开展5G、BIM和云计算、物联网、人工智能等科技在建筑上的应用研究。 | 市住建局 | 持续推进 |
| C-8 | 引导龙头企业进行技术研发和成果推广 | 建立和完善生物基可降解塑料袋、餐具、农用地膜、快递包装袋等终端制品的技术标准。 | 市市场监管局、市科技局 | 持续推动 |
| C-9 | 推动酒糟深加工循环利用技术应用 | 推动酒糟在制备鲜食饲料、发酵饲料、烘干（益生菌）饲料、益生菌剂等方面的应用。积极鼓励探索酒糟深加工产物在酿酒原粮种植等方面的使用，鼓励探索酒糟与秸秆、畜禽粪污等农业废弃物的协同利用。 | 市生态环境局 | 持续推动 |
| D:监管体系建设 |  |  |  |  |
| D-1 | 建立一般工业固体（污泥）利用处置单位监管长效机制 | 将污泥产生、利用处置单位列入年度环境专项执法，坚决依法打击环境违法行为。切实提高全市污泥利用处置单位规范化管理水平。 | 市生态环境局 | 持续开展 |
| D-2 | 开展再生利用行业专项整治 | 依法取缔非法加工小作坊、“散乱污”企业，推动再生利用行业规范发展。 | 市生态环境局、市商务局、市市场监管局、市工信局、市住建局、市城管局、市公安局 | 持续开展 |
| D-3 | 开展矿山环境污染排查整治行动 | 推动建立矿山环境污染防治长效管理机制，不断提升我市矿山企业环境管理水平。 | 市生态环境局、市资规局 | 持续开展 |
| D-4 | 开展以历史遗留固体废物为重点的排查整治工作 | 加快解决历史遗留问题，历史遗留废物的清理、运输、处置应确保安全、不发生二次污染。推动大宗工业固体废物堆存场所（含尾矿库）综合整治。 | 市生态环境局 | 持续开展 |
| D-5 | 持续调度夏季秸秆离田利用工作进展 | 推进洪金断面岔河镇、入海水道、入江水道等重点区域秸秆离田工作。 | 市农业农村局 | 持续推进 |
| D-6 | 强化秸秆资源台账建设 | 认真填报并加强数据审核核查，摸清秸秆收储利用数据和离田利用数据。 | 市农业农村局 | 持续推进 |
| D-7 | 加强畜禽养殖场户执法监管 | 加强畜禽养殖场户执法监管，逐步纳入基层网格化管理。 | 市生态环境局 | 持续推进 |
| D-8 | 推进畜禽养殖场户处置利用设施建设 | 配套完善畜禽养殖废弃物处理和资源化利用设施，推进规模场粪污收集、贮存、处理设施提档升级，指导非规模场户按需配套粪污资源化利用相关设施设备。 | 市农业农村局 | 持续推进 |
| D-9 | 推进畜禽粪污规范化管理 | 加强规模畜禽养殖场粪污资源化利用计划和台账管理。 | 市生态环境局、市农业农村局 | 持续推进 |
| D-10 | 开展超薄地膜联合执法检查，推进地膜残留监测 | 开展超薄地膜联合执法检查，推进地膜残留监测。提高地膜回收利用率。 | 市市场监管局、农业农村局 | 持续推进 |
| D-11 | 开展农药包装废弃物填埋、焚烧等无害化处置检查 | 开展农药包装废弃物填埋、焚烧等无害化处置检查。保障农药包装废弃物无害化处理率。 | 市生态环境局、农业农村局 | 持续推进 |
| D-12 | 开展农药包装废弃物回收监测评价 | 提高农药包装废弃物规范回收率。 | 市农业农村局 | 持续推进 |
| D-13 | 严格农产品质量安全监管，持续推进农产品质量安全监管检测执法追溯体系建设 | 严格农产品质量安全监管，持续推进农产品质量安全监管检测执法追溯体系建设，强化农业绿色优质发展。 | 市农业农村局 | 持续推进 |
| D-14 | 做好江苏省输液瓶（袋）回收利用企业名录申报企业审核和监管 | 推动医疗卫生机构可回收物回收全覆盖。 | 市卫健委、市商务局 | 持续推进 |
| D-15 | 市政污泥动态监管机制 | 污泥运输接收采用住建部门统一的联单制，通过对运输车辆安装GPS对运输轨迹进行动态监管，污泥高干脱水厂按要求填报江苏省危险废物动态管理系统。保障市政污泥100%无害化处理。 | 市住建局、市城管局 | 持续推进 |
| D-16 | 建设垃圾分类数据监管平台 | 实现垃圾分类智能化管理。 | 市城管局 | 上线运行 |
| D-17 | 建立完善生活垃圾监督管理机制 | 采取“智慧+管理”模式，对生活垃圾处置全程实施监管。 | 市城管局 | 持续推进 |
| D-18 | 建立绿色施工大数据平台 | 逐步推进材料管控、质量管控、绿色施工等关键环节管理全覆盖。 | 市住建局 | 基本建立 |
| D-19 | 完善危险废物信息化监管体系 | 以淮安工业园区危险废物环境管理智慧应用平台为试点，积极推进各园区探索建立危险废物智慧监管平台。 | 市生态环境局 | 2023年底 |
| D-20 | 提升对危险废物自建焚烧设施企业的监管能力 | 鼓励全市域范围内的危险废物自建焚烧设施企业与省系统在线监控工况联网，提升对危险废物自建焚烧设施企业的监管能力。 | 市生态环境局 | 持续推进 |
| D-21 | 开展危险废物规范化环境管理评估 | 开展重点行业涉危险废物建设项目环境影响评价复核，强化事前事后监管。严厉打击危险废物环境违法犯罪行为。 | 市生态环境局 | 持续开展 |
| D-22 | 持续开展危险废物等安全专项整治行动 | 依据《关于印发淮安市安全生产专项整治三年行动工作方案的通知》（淮办〔2020〕41号）、《市生态环境局危险废物等安全专项整治三年行动具体实施方案》（淮环发〔2020〕175号）全面开展危险废物排查整治，督促相关单位严格落实危险废物申报登记制度、转移联单制度等。 | 市生态环境局 | 持续开展 |
| D-23 | 形成“互联网+监管+协调联动”的标准化监管模式 | 依托江苏省危险废物全生命周期监控平台、淮安市生态环境大数据平台等在线监管平台，推动线上监管与线下现场执法的有效结合。 | 市生态环境局 | 持续推进 |
| D-24 | 建立固体废物网格标准化巡查机制 | 提高监管能力标准化。建立固体废物网格标准化巡查机制，以“一园一策”“一企一策”模式推动建立重点环境风险源防控体系。 | “无废城市”建设指挥部成员单位 | 持续推进 |
| D-25 | 打造无废枢纽智慧化城市监管平台 | 推动县区、各部门按照规范流程通过市数据共享交换平台实现跨部门、跨层级、跨领域的数据共享，打造符合市政务信息化项目建设管理办法相关要求的淮安市“无废城市”智慧应用平台（场景），联通各类固体废物信息化管理系统，构建固体废物管理“一张网”。 | 市无废办 | 持续推进 |
| D-26 | 发挥国家、省级各类信息管理系统，提高数字化监管能效 | 充分整合利用国家、省、淮安市现有监管类系统，推动与国家固体废物管理信息系统互联互通，实现数据实时无缝对接；推动企业纳入江苏省“环保脸谱”管理系统，切实推动企业落实污染治理主体责任；推动危险废物产生、经营单位与淮安市生态环境大数据平台实时对接，发挥数字化监管高效能。 | 市生态环境局 | 持续推进 |